令和２年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 一般国道３７１号（石仏バイパス）道路改良事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（06-6944-9276） |  |
| 事業箇所 | 河内長野市石仏～天見（和歌山県界） |  |
| 再々評価理由 | 社会経済情勢の変化 （都府県境道路整備補助制度創設に伴う補助金採択要件に係る事業再評価） |  |
| 事業目的 | 国道371号は、河内長野市を起点とし、和歌山県串本町に至る府県間道路である。 本計画区間の現道は、交通量が多いにもかかわらず狭隘部や急カーブが連続していることから、新たにバイパスを整備することにより、交通渋滞解消と交通事故減少を図るものである。 これにより、大阪府と和歌山県の地域間連携の強化、物流の効率化及び地域の活性化に資することを目的とする。 |  |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：6.1km（府県間全体延長7.1km） 道路幅員：7.5m～9.0m 車 道：2車線〔3.25m×2〕 トンネル：10ヶ所 橋 梁：17橋（18橋）※道路構造の見直しによる |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約316億円（約260億円）〔国：173.8億円、府：142.2億円〕 |  |
|  | （内訳）調査費等 約26億円（約22億円） 用地費 約13億円（約13億円） 工事費 約277億円（約225億円） | 【工事費の内訳】 道路築造工 約98億円（88億円） トンネル工 約136億円（96億円） 橋梁工 約43億円（41億円） |
|  | 都府県境道路整備補助制度対象区間の事業費:約351億円〔国：193.0億円、府：158.0億円〕 |  |
|  | （内訳）調査費等 約27億円 用地費 約13億円 工事費 約311億円 | 【工事費の内訳】 道路築造工 約98億円 トンネル工 約170億円 橋梁工 約43億円 |
| 事業費の変更理由 | ・府県間トンネル(全長L=約2.1kmのうち府域L=約1.4km)のトンネル掘削において、当初条件と地質条件が異なっており、支保構造の変更が必要になったことなどによる増額 |  |
| 維持管理費 | 約6,400万円／年 道 路 部：約900万円 橋 梁 部：約2,300万円 トンネル部：約3,200万円 |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 計画・再評価時点 [H3、H13、H18、H23] |  | 前回評価時点H28 | 再々評価時点R2 |  | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・H19 京奈和自動車道暫定供用 ・H22 国道371号(橋本バイパス)の柱本から慶賀野まで供用 ・H22 現道の国道371号で集中豪雨による土砂災害が発生し、1ヶ月通行規制を実施 【周辺道路の交通量】 国道371号 ：15,820台/24H （H17交通センサス） |  | ・H25 現道の紀見トンネルにおいて、側壁が崩落し、通行規制を実施 ・H27 本路線と接続する和歌山県が実施の国道371号(橋本バイパス)三石台から御幸辻まで4車線で供用済み 【周辺道路の交通量】 国道371号 ：14,756台/24H （H22交通センサス） | ・H29年3月に京奈和自動車の和歌山県域区間が全線開通 ・H30年9月に石仏バイパス2工区（約1.6km）を供用 ・現道にてH29年10月台風21号の影響で土砂崩れに伴い2日間通行止め ・現道にてR1年11月台風19号の影響で連続雨量が規制値を上回り半日通行止め ・R1年度都府県境道路整備補助制度創設 【周辺道路の交通量】 国道371号 ：13,669台/24H （H27交通センサス） |  | ・和歌山県域での京奈和自動車道の全線供用により、本路線と連携した物流強化が期待される。 ・台風等による現道への被害が生じており、災害時の交通ルート確保の観点からも本バイパスの完成が期待される。 |
| 地元の 協力体制等 | 沿道の生活利便性や安全性が高まるため、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい。 |  | 平成27年3月、河内長野市、和歌山県橋本市より整備促進に関する要望 | 令和元年11月、国道371号（橋本・伊都地方）改修促進協議会より整備促進に関する要望 |  |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.42 B＝408.9億円 C＝288.4億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用 便益分析マニュア ル」（平成20年11 月）により算出 ・H11交通センサスベースのH32将来交通推計値により算出 |  | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.25 B＝449.9億円 C＝360.7億円 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月）により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝1.17 B＝540.3億円 C＝462.6億円 ※都府県境道路整備補助制度対象区間 ( )内：残事業 ・B/C＝1.08(5.93) B=540.3(297.3)億円 C=500.5(50.1)億円 【算出方法】 国土交通省「費用便益分析マニュアル」 （平成30年2月） |  | ・近年の周辺交通量を踏まえた将来推計の見直し等による便益の増加 ・トンネル工事における地質条件変更に伴う費用等の増加 |
|  | 計画・再評価時点 [H3、H13、H18、H23] | 前回評価時点H28 |  |  | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、快適性等の有効性） | 【安全・安心】 ・災害発生時の緊急交通路を確保 ・事故多発箇所の解消 【活力】 ・物流効率化の支援 ・地域間交流連携の強化 【快適性】 ・通過交通排除により沿道の生活環境が改善 【受益者】 ・道路利用者、地元住民 |  |  |  |  |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成4年度 - 平成4年度 - 第2工区： 平成20年代後半 第3工区： 第2工区完了後着手 |  | ①平成4年度 ②平成4年度 ③第2工区： 平成29年内 第3工区： 平成30年代半ば | - 平成4年度 - 平成4年度 - 第2工区： 平成30年度 第3工区： 2020年代前半 |  |  |
| ＜進捗状況＞ | ・全体 58％ (152億円/260億円） ・用地 98％ (12.9億円/13.1億円） ・工事 56％ (139億円/247億円) ※調査費等を含む。 |  | ・全体69％ (180億円/260億円） ・用地99％ (13.0億円/13.1億円） ・工事68％ (167億円/247億円） ※調査費等を含む。 | ・全体86％ (272億円/316億円) ・用地100％ (13.1億円/13.1億円) ・工事84％ (234億円/277億円) ・調査費等96% (25億/26億) |  |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・現道はカーブが多く、一部大型車両同士のすれ違いが困難な箇所もあり、事故も多発しており、経済活動や住民生活に支障を与えている。 ・現道は広域緊急交通路に位置付けられているが、土砂災害等の発生等により、バイパス整備の必要性が増している。 ・関連する和歌山県域の道路整備は府県間トンネルを除き、平成27年度に完成供用済。 以上により、事業の必要性に変わりはない。 |  |  |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・本事業区間6.1kmのうち3.4kmは既に供用済である。 ・用地は全て取得済み。 ・第3工区の府県間トンネルは設備工事等を除き和歌山県との一体施工で和歌山県側から掘削を行い整備済み。 ・第3工区の残る区間についても道路築造工事を推進中。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | ・谷部における橋梁構造を函渠構造に見直し、トンネル坑門工の構造見直し等によるコスト縮減を図った。 ・事業区間の用地は既に取得済みであり、残る2.7kmのうち府県間トンネル(府域約1.4km)や(仮称)出合第一トンネル(0.45km)は設備工事等を除き既に完成していることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・本事業は、自然環境への影響を極力少なくするため、全延長6.1kmのうち、3.3kmをトンネル構造としている。 ・道路法面は、植生の吹き付け等を行い緑化に努める。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| 上位計画等 | 大阪府都市整備部中期計画（案）（H28.3改定） |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・新たにバイパスを整備することにより交通事故減少を図り、大阪府と和歌山県の地域間連携の強化、物流の効率化及び地域の活性化を目的とする事業の必要性に変化はない。 ・平成30年9月に第2工区を供用したことにより、本事業区間6.1kmのうち約56%にあたる3.4kmが供用済み。 ・第３工区の用地は全件取得済みであり、残る2.7kmのうち設備工事等を除く府県間トンネル(府域延長L=約1.4km、府県間延長L=約2.1km)や(仮称)出合第一トンネル(L=0.45km)は既に完成している。 以上の理由により、本事業を継続する。 |
| --- | --- |