令和２年度　再々評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 服部緑地整備事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部都市計画室公園課公園整備グループ（連絡先 06－6944－9314） |  |
| 事業箇所 | ・豊中市東泉丘他 ・吹田市春日他 |  |
| 再々評価理由 | 再評価実施5年を経過した時点で継続中 |  |
| 事業目的 | 服部緑地は、昭和16年に久宝寺、大泉、鶴見の各緑地とともに大阪都市計画緑地として計画決定された大阪四大緑地の一つである。「豊かな緑と一体で大阪の賑わいを創出する拠点となる公園」として、大阪の顔となり地域の安全安心を支え、魅力づくりに貢献する公園を目指して整備を行っている。豊中市と吹田市にまたがり、千里丘陵の西端に位置する北大阪地域の環境・景観の保全やレクリエーションの拠点となっている。 当緑地は、天然の竹藪、松林と大小10数個の池によって代表される自然環境豊かな公園であり、未整備地も竹林とその景観が残されているが、近年周辺地域の急速な開発が進む中、未整備地の整備の必要性が高まっている。 今回の整備により、既存竹林を保全し、千里丘陵へとつなぐネットワークの形成を図り、地域の環境・景観の保全やレクリエーション機能の充実、自然環境との共生フィールドの醸成、さらには防災公園としての機能充実を行うものである。 |  |
| 事業内容 | ・都市計画決定面積 138.4ha ・開設済面積 126.3ha （令和元年度末） ・未開設区域面積 12.1ha ・事業中区域面積 7.6ha （事業中区域の主な整備予定施設） 散策園路、竹の散策見本園、自然観察ゾーン （開設済区域の主要な施設） 円形花壇、こどもの楽園、ちかくの森、陸上競技場、プール、野球場、乗馬センター、テニスコート、都市緑化植物園、民家集落博物館、野外音楽堂、レストラン |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約298.9億円 （約218.1億円）〔国： 121.9億円、府： 177億円〕 |  |
|  | （内訳）用地費 約165.4億円（約86.4億円） 工事費 約133.5億円（約131.7億円） | 【工事費の内訳】 ・造成費 約 26.7億円（約 26.3億円） ・建設費 約106.8億円（約105.4億円） |
|  | 事業中区域事業費：約119.1億円（約28.5億円）〔国： 41.2億円、府： 77.9億円〕 |  |
|  | （内訳）用地費 約110.4億円（約20.9億円） 工事費 約8.7億円（約7.6億円） | 【工事費の内訳】 ・造成費0.2億円（約0.7億円） ・建設費8.5億円（約6.9億円） |
| 事業費の変更理由 | ・用地費・工事費の物価変動 |  |
| 維持管理費 | 約187百万円／年（令和１年度指定管理料、未開設地管理費用） |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

|  | 事前評価時点H17 | 再評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 開設面積 126.3ha | 開設済面積126.3ha ・H18指定管理者制度の導入 ・財政再建プログラム案（H20～H23）及びその後の財政構造改革による事業費の圧縮 ・東日本大震災を契機として、想定外地震への対応と都市防災の重要性が高まる。 | 開設済面積126.3ha ・緑とオープンスペースが持つ多機能性を最大限引き出すことを重視する新たなステージに移行。 | 都市公園法改正 （平成29年6月） |
| 地元の 協力体制等 | ○服部緑地において定期的に活動しているボランティア団体は現在8団体あり、服部緑地の特性を活かして独自の活動を行っている。 【主な団体と活動内容】 「竹レンジャー」 都市緑化植物園で始まったボランティア団体で、竹林を対象として竹林の管理や竹炭づくり、竹を使ったクラフトなど、月2～3回様々な活動を行っている。 「服部緑地自然を育てる会」 服部緑地の生きものとのふれあいをテーマとし設立された団体で、公園の管理や管理手法に関する提案や、湿地の再生、水環境の回復、昆虫の集まる草地管理など、月2回の様々な活動を行っている。 | ○服部緑地において定期的に活動しているボランティア団体は現在13団体あり、服部緑地の特性を活かして独自の活動を行っている。 【主な団体と活動内容】 「竹レンジャー」 ・竹林管理や工作教室の実施 「この指たかれ」 ・植物園内の樹木・草花の案内 「服部緑地都市緑化植物園友の会」 ・ハーブ園の案内、講習会の実施 ○指定管理者の発案により、地域の関係団体で構成する「みどり文化地域を育てる協議会」を設置。公園の利用促進をきっかけとした地域活性化を目的に様々な連携イベントや広報発信等を実施している。 H26実績：約200件のイベントを実施 | ○服部緑地において定期的に活動しているボランティア団体は現在13団体あり、服部緑地の特性を活かして独自の活動を行っている。 【主な団体と活動内容】 「バンブークラブ」 「小路小学校おやじの会」 「サンヴェール竹林整備会」 ・竹林管理などの実施 「この指たかれ」 ・植物園内の樹木・草花の案内 「服部緑地都市緑化植物園友の会」 ・ハーブ園の案内、講習会の実施 ○地域の関係団体で構成する「みどり文化地域を育てる協議会」を継続開催し、地域活性化を目的に様々な連携イベントや広報発信等を実施している。 R1実績：新型コロナウイルス感染防止のため一部取りやめがあったが、約170件のイベントを実施 | 特になし |

|  | 事前評価時点H17 | 前回評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 ○事業全体 ・B/C ＝4.21 B＝2,231.8億円 C＝529.8億円 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的なうるおい・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H16.2発行 国土交通省都市部・地域整備局公園緑地課監修） | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 ○事業全体 ・B/C ＝4.06 B ＝1,966.8億円 C=483.9億円 ○残事業 ・B/C ＝1.24 B ＝1,173（百万円） C =949（百万円） 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的なうるおい・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第３版 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H25.10発行 国土交通省都市局公園緑地・景観課監修） | 【効果項目】 直接利用価値 間接利用価値 【分析結果】 〇事業全体 ・B/C ＝4.04 B＝ 2,351億円 C= 581.5億円 〇残事業 ・B/C ＝1.58 B＝3,545（百万円） C= 2,248（百万円） 【算出方法】 ・直接利用効果 健康・心理的なうるおい・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 ※改訂第4版 大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H30.8改訂 国土交通省都市部・地域整備局公園緑地課監修） | ・費用対効果分析手法マニュアルの改訂（平成30年8月） |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 【効果項目】 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 【効果項目】 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 【受益者】 公園利用者、周辺住民 | 特になし |

|  | 事前評価時点H17 | 前回評価時点H27 | 再々評価時点R2 | 変動要因の分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ - 事業採択年度 - 事業着工年度 - 完成予定年度 | 【認可予定区域 （11.0ha）】 - 平成18年度 - 平成18年度 - 平成24年度 | 【認可区域 （7.6ha）】 - 平成18年度 - 平成18年度 - 平成34年度 | 【事業中区域（7.6ha）】 - 平成18年度 - 平成18年度 - 令和 9年度 | ・公共事業費の縮減 |
| ＜進捗状況＞ | 【認可予定区域（11.0ha）】 全体 11% （9.6億円／88.0億円） 用地 13％ （9.6億円／77.0億円） 工事 0％ （0億円／11.0億円） 【全体（参考）】 全体 63% （148億円／236億円） 用地 25％ （25.5億円／102.5億円） 工事 92％ （122.5億円／133.5億円） | 【認可区域（7.6ha）】 全体 67％ （19.0億円／28.5億円） 用地 91％ （19.0億円／20.9億円） 工事 0％ （0億円／7.6億円） 【全体（参考）】 全体 75% （164.1億円／218.1億円） 用地 51％ （44.5億円／86.4億円） 工事 91％ （119.6億円／131.7億円） | 【事業中区域（7.6ha）】 全体 91.0％ （108.4億円／119.1億円） 用地 98.2％ （108.4億円／110.4億円） 工事 0％ （0億円／8.7億円） 【全体（参考）】 全体 85.6% （256億円／298.9億円） 用地 82.5％ （136.4億円／165.4億円） 工事 90.0％ （119.6億円／133.5億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点 | ・豊中市と吹田市にまたがり、千里丘陵の西端に位置する北大阪地域の環境・景観の保全やレクリエーションの拠点として重要な役割を果たしている。事業中区域の周辺地域では、大規模マンション建設等の急速な宅地開発が進んでいるため、竹林の適正管理を図ることにより景観や環境を保全・活用することが必要である。 ・大阪府地域防災計画において後方支援活動拠点として位置付けられており、災害時の重要な防災拠点となっている。また豊中市、吹田市の地域防災計画において広域避難場所として位置づけられており、事業中区域の整備は、服部緑地の大空間へつながる避難通路として防災機能の拡充にも寄与する。 |  |  |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の 見込みの視点 | ・事業中区域の用地買収は、約98.2％進捗している。（不動産調達特別会計保有分を含む） ・買収済みエリアから順次工事に着手予定であり、令和9年度の完成を目指している。 |
| --- | --- |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や 代替案立案等の 可能性の視点 | 【コスト縮減】 ・事業中区域における事業費の約92.7％は用地費である。 ・竹林を保全・活用するため、施設整備は必要最小限としており、工事費については、造成工事、植栽工事、排水、電気・給水等の施設工事など、公園事業として必要な基盤となる工事である。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 千里丘陵を代表する景観である竹林を保全することにより、その美しい竹林景観を後世に残し伝え、また現況の竹やその他常緑広葉樹等により構成された樹林地を保全・活用することによって、林床環境の改善を行い、生物多様性に資する良好な樹林を形成し、生きものにとって棲みやすい自然環境とし、人と生き物・植物とにふれあいの場を確保する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | - |
| 上位計画等 | 【上位計画】 ・みどりの大阪推進計画（H21.12） ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）（H28.3） ・大阪府営公園マスタープラン（H31.3） ・服部緑地マネジメントプラン（案）（R2.4） 【関連計画】 ・大阪府地域防災計画（R1.11） ⇒平成９年～ 後方支援活動拠点として指定 ・豊中市地域防災計画（H30改正） ⇒昭和５０年～ 広域避難地として指定 ・吹田市地域防災計画（H29修正） ⇒昭和５７年～ 広域避難地として指定 |
| その他特記事項 | - |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業継続 ＜判断の理由＞ ・事業中周辺地域の急速な大規模マンション等の宅地開発に伴い、未整備地の貴重な竹林などの自然環境は、地域環境や景観の保全・活用するため重要である。 ・大阪府地域防災計画において、後方支援活動拠点として位置付けられており、災害時の重要な防災拠点となっている。また、豊中市、吹田市の地域防災計画において広域避難場所として位置づけられており、事業中区域において、服部緑地の大空間へつながる避難通路の確保を行い防災機能の充実を図るものである。 以上の理由から、事業を継続する。 |
| --- | --- |