## Sheet1
＜これまでの検討経過及び今後のスケジュール（案）＞
時期 | 検討部会 | 作業部会
2012-06-22 | ○第１回検討部会
・重症心身障がい児（者）地域ケアシステ ム整備事業の概要
・重症心身障がい児（者）の状況
・地域生活を支えるための課題
・検討課題の整理と今後の進め方
2012-07-18 |  | 〇第１回作業部会
・検討部会報告書の構成案
・重症心身障がい児者に関連する市町村 アンケート案
・地域ケアシステムの構築に向けた検討 課題等
2012-08-30 |  | 〇第２回作業部会
・地域ケアシステムの構築に向けた検討 課題の論点整理 ・中間まとめ(素案)の構成案 ・アンケート調査結果等
2012-09-07 |  | 〇第３回作業部会
・中間まとめの論点整理（案）等
2012-09-18 | ○第２回検討部会
・「重症心身障がい児者地域ケアシステム の構築に向けた論点整理(中間まとめ）」 （案）等
H24.10 | ○「中間まとめ」の作成及び府ホームページによる公表
2012-12-21 |  | ○第４回作業部会
(予定） |  | ・先進事例調査
・地域課題の整理、地域の実情に合わせ た地域ケアシステムモデルイメージ案の 検討 ・「地域ケアシステム検討部会報告書」の構成（案）等
2013-01-25 |  | ○第５回作業部会の開催
(予定） |  | ・「地域ケアシステム検討報告書」（素案）等
H25.2 | ○第３回検討部会（開催予定）
・「地域ケアシステム検討報告書」（案）等
H25.3 | ○「地域ケアシステム検討報告書」の作成及び府ホームページによる公表
資料 3