|  |  |
| --- | --- |
| 基本指針の目標 | 福祉施設から一般就労への移行等 |

資料1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画（Ｐ）→実施（Ｄ） | 目標値 | * 【第4期障がい福祉計画（平成29年度末まで）の目標値及び実績の推移】  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | H27 | H28 | H29 | H32 | | 福祉施設から一般就労への移行 | 目標 | 1,200人 | 1,350人 | 1,500人 | 1,700人 | | 実績 | 1,213人 | 1,276人 | 1,492人 |  | |  | | H27 | H28 | H29 | H32 | | 就労移行支援事業所ごとの就労移行率が3割以上の事業所の割合 | 目標 | ― | ― | 50％ | 50％ | | 実績 | 35.1％ | 36.８% | 37.8％ |  | |  | | H27 | H28 | H29 | H32 | | 就労実績のない就労移行支援事業所 | 目標 | ― | ― | ゼロ | ゼロ | | 実績 | 64事業所 | 79事業所 | 80事業所 |  | |  | | H27 | H28 | H29 | H32 | | 就労移行支援事業の利用者数（平成30年3月の実績値） | 目標 | ― | ― | 2,978人 | 3,777人 | | 実績 | 2,605人 | 2,799人 | 3,237人 |  | |  | | H27 | H28 | H29 | H32 | | 就労継続支援（Ｂ型）事業所における工賃の平均額 | 目標 | 11,534円 | 12,723円 | 13,900円 | 14,200円 | | 実績 | 11,190円 | 11.203円 | 11,575円 |  | | |
| H２９年度 | | 評価（Ｃ） | 改善（Ａ） |
| 【目標を踏まえた評価】 | 【平成30年度以降における取組等】 |
| １．福祉施設から一般就労への移行状況  ・福祉施設から一般就労への移行については、目標値の99％の実績値と、概ね目標を達成できた（調査回収率91.2％）。（資料1-2 p.５）  ・一般就労者数を障がい種別ごとにみると、精神、発達障がい者が大きく増加し917人、前年の1.23倍となっており、他の障がいと比較してもその増加数は顕著である。（資料1-2 p.６）  ・一般就労後の職場定着率については、平成28年度に就労移行支援事業所から一般就労した者の半年後の職場定着率が、87.8％となっており、前年の86.3％から上昇している。（資料1-2 p.７） | ・平成28年度から行っている就労系サービスを行う事業所を対象とした大阪府就労移行支援事業所連絡会と共催の研修を継続して実施、実践事例を広く周知することにより、障がい者の就労支援についての理念の徹底、支援力の向上を図る。  ・精神、発達障がい者の職場定着支援を図るため、「精神障がい者の就労サポートカード」の普及、「発達障がい者の就労サポートカード」の作成を行うことで、企業と医療機関、支援機関等の連携を強化し、職場定着支援の充実を図る。 |
| H２９年度 | | 【目標を踏まえた評価】 | 【平成30年度以降における取組等】 |
| ２．就労移行支援事業所の2極化  ・就労移行支援事業所の数は年々増加しており、就労移行率で見たときの事業所実績は上昇しているものの、実績のない事業所と実績の高い事業所の2極化が依然として大きな課題となっている。  平成29年度実績で、就労移行率が3割以上の事業所は全体の37.8%（113事業所）と前年より増加しているものの、一般就労実績のない事業所が26.8％（80事業所）となっている。その中でも開設後2年経過している事業所は28事業所、内17事業所については2年連続で就労実績がない状態である。（資料1-2 p.９）  ３．就労系サービス利用者のステップアップ  ・平成29年度中に就労移行支援事業所へサービス移行した方は就労継続支援A型からは35人、就労継続支援B型からは98人となっている。（資料1-2 p.１０） | ・一般就労実績のない事業所は実績を出せない状態が継続する傾向にあり、事業所全体の質を向上させるためには、連続して一般就労実績のない事業所に対しては、今年度から開始した「就労移行等連携調整事業」を活用し、就労実績の高い就労移行支援事業所から一般就労実績のない事業所にアドバイザーを派遣することで、事業所が抱える潜在的な課題の解決、支援力の底上げを図る。（資料1-2 p.１１、１２）  ・就労継続支援A型、B型事業所を利用している方の中で、職業準備性が整っている利用者に対しては、「就労移行等連携調整事業」を通じ、適切なアセスメントを行うとともに、その中で収集した事例を地域の就労継続支援事業所へ研修を通じ普及することで、就労移行支援事業所へのステップアップや一般就労への移行を促す。（資料1-2 p.１１、１２） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画（Ｐ）→実施（Ｄ） | 目標値 | ○主な活動指標の一覧   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | H27 | H28 | H29 | | 就労移行支援の利用者数  （年間の平均利用者数） | 見込 | 2,480人／月 | 2,817人／月 | 3,189人／月 | | 実績 | 2,804人／月 | 2,945人/月 | 3,316人／月 | | 福祉施設から一般就労へ移行する者のうち障害者就業・生活支援センター事業による支援対象者数 | 見込 | 1,200人 | 1,350人 | 1,500人 | | 実績 | 1,119人 | 1,276人 | 1,483人 | | 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援件数 | 見込 | 4,000件 | 4,500件 | 5,000件 | | 実績 | 1,321件 | 1,499件 | 979件 | | 障がい者トライアル雇用事業の開始者数 | 見込 | 600人 | 675人 | 750人 | | 実績 | 124人 | 167人 | 132人 | | 職場適応援助者による支援の対象者数 | 見込 | 240人 | 270人 | 300人 | | 実績 | 271人 | 351人 | 234人\*  (平成30年7月末時点の暫定値) | | 障がい者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数のうち福祉施設から一般就労へ移行した者 | 見込 | 60人 | 68人 | 75人 | | 実績 | 31人 | 49人 | 23人 | | |
| H２９年度 | | 評価（Ｃ） | 改善（Ａ） |
| 【活動指標を踏まえた評価】 |  |
| ・障害者就業・生活支援センター事業による支援対象者数は、一般就労者数が目標に届かなかったため、見込み量に達していない。  ・公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援件数及び障がい者トライアル雇用事業の開始者数については、見込み量との乖離が見られる。  ・委託訓練事業の受講者数のうち福祉施設から一般就労への移行者数については、委託訓練自体の受講希望者の減少もあり、見込み量に達していない状況となっている。 | ・第5期障がい福祉計画では、国の基本指針踏まえ、下記の新たな活動指標を設定している。   |  |  | | --- | --- | | 活動指標 | H32 | | 福祉施設を利用している障がい者に対する職業訓練の受講者数 | 85人 | | 福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 | 5,000人 | | 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 | 850人 | | 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 | 1,700人 |   ・委託訓練事業の受講者の受講希望者の増加を図るため、就労系サービス事業所への訓練および制度についての説明（普及）を行う。 |