## 生活場面「地域やまちで過ごす」
Ⅰ 生活場面「地域やまちで過ごす」
項目 | 具体的な取組み | 関係課 | 目標 |  | 平成２４年度実施状況
|  |  | 目標年度 | 目標値
(1)入所施設や精神科病院から退所・退院して暮らす ①入所施設からの地域生活への移行 | 入所施設利用者の地域移行の推進 | 地域生活支援課 | 平成２６年度 | 入所施設利用者の地域移行目標：４０％（２，３７８人） | ○実績値（平成24年度） ・入所施設利用者の地域移行 27％（1,581人） 【H17年10月時点入所者数】 【入所施設を退所された方のうち、地域移行された方（府外施設含む）】 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 合計 割合 府内 3，622人 （他府県分 468人） 73人 153人 120人 114人 94人 111人 93人 92人 850人 23％ 大阪市 1，728人 （ 〃 239人） 0人 82人 111人 95人 79人 82人 71人 75人 595人 34％ 堺市 595人 （ 〃 82人） 2人 38人 25人 19人 30人 13人 7人 2人 136人 23％ 合 計 5，945人 （ 〃 789人） 75人 273人 256人 228人 203人 206人 171人 169人 1581人 27％ ・入所施設利用者の削減 ▲14％（▲832人） ○地域体制整備コーディネーターの配置については、１３カ所（７圏域）の基幹相談支援センターにおいて、入所施設への働きかけ、地域体制整備にかかるコーディネートを実施。
|  | 生活基盤推進課 |  | 入所施設利用者の減少目標：▲２０％（１，１８９人）
地域体制整備コーディネーターを１８箇所（障がい保健福祉圏域ごとに１箇所）に設置
| 障がい児施設における地域移行の推進 | 地域生活支援課 | 平成２８年度 | １８歳以上の障がい児施設入所者：ゼロ | ○実績値（平成24年度） ・18歳以上の障がい児施設入所者の地域移行 22名
(1)入所施設や精神科病院から退所・退院して暮らす ②精神科病院からの地域生活への移行 | 精神障がい者の社会的入院の解消 | 地域生活支援課 | 平成２６年度 | １年未満入院者の平均退院率：７％増加（平成２０年６月３０日調査比） | ○社会的入院の解消を目的に「大阪府精神障がい者退院促進支援事業」を実施。 ○府内16か所の相談支援事業所等に地域体制整備コーディネーターを配置し、入院者の退院意欲の醸成や、医療機関スタッフに対する普及啓発等の活動を実施。 【1年未満入院者の平均退院率】 目標値の進捗状況は国が実施する精神保健福祉資料（６３０調査）で把握することとなっており、現時点では平成23年度分が最新となっている。 （参考） ・1年未満入院者の平均退院率 平成23年6月30日調査時点：73.9％ （平成20年6月30日調査比：1.7％増） 【入院期間5年以上かつ65歳以上の退院者数】 目標値の進捗状況は国が実施する精神保健福祉資料（６３０調査）で把握することとなっており、高齢入院患者の退院者数の項目は平成24年度調査より追加されているため、平成23年度分が最新となっている現時点においては不明。 （参考） ・1年以上入院者の退院率 平成23年6月30日調査時点：25.0％ （平成20年6月30日調査比：12.1％増）
（数値目標） ７７．８％
入院期間５年以上かつ６５歳以上の退院者数：２０％増加
（数値目標） ４９０名
※上記に加え、1年以上入院者の退院率（平成２０年６月３０日調査で２２．３％）について
も毎年の状況を把握
| 精神障がい者への障がい福祉サービス等の情報周知 | 地域生活支援課 |  |  | ○こころの健康総合センターにおいて、市町村精神保健福祉業務担当職員研修を実施。 市町村および関係機関精神保健福祉業務担当者研修 ・初級研修（前期・後期）4日間（4講義×2回） 延べ 518名 ・現任研修(ステップアップ研修・スキルアップ研修・プロジェクト公開） 延べ 60名 ○保健所精神保健福祉担当者が、市町村に対して必要な助言、情報提供を行なうとともに、自立支援協議会等を通じ、関係機関の連携体制を強化した。 平成24年度 保健所における市町村職員等への専門的見地からの助言 延べ1,605回 ○こころの健康総合センターは、保健所とともに、情報の提供、会議運営の助言などの技術的支援を行った。 ○退院促進ピアサポーターや退院促進ピアサポーターコーディネーターの活動を、府内の相談支援事業所等で実施した。 平成24年度 ピアサポーター91名 活動回数1,295回
(2)入所施設の今後の機能のあり方 | 障がい者支援施設における施設入所支援サービスの充実等 | 生活基盤推進課 | 平成２５年度 | 大阪府所管のすべての入所施設にサービス改善支援員を派遣 | ○障がい児者入所施設に「外の目」としてサービス改善支援員を派遣し、利用者や支援員等と交流しながら、施設自らのサービス改善に向け支援するため、「障がい児者施設サービス改善支援員派遣事業」を実施した。 （平成24年度実績） ・派遣施設数：119施設〔施設当たり平均5日〕 ○障がい者の地域生活への移行を進めるための地域の基盤整備促進について検討した。
地域生活支援課
| 大阪府立障がい者支援施設の運営 | 生活基盤推進課 |  |  | ○砂川厚生福祉センターでは、民間事業所に対する研修を実施した。 （平成24年度実績） ・強度行動障がい研修：6回 延べ参加人数547人、社会関係障がい研修：4回 延べ参加人数276人 ○金剛コロニーでは、同施設利用者の地域生活への移行を積極的に進めた。 （平成24年度実績） ・平成24年度地域等移行者数：39名（累計：435名）
| 施設職員等に対する研修の実施 | 指導監査課 | 平成２６年度 | 各年度の委託研修受講者数１０，０００人／年 | ○福祉と人権の研修ネットワークおおさか共同企業体（大阪府社会福祉協議会・地域福祉推進財団・総合福祉協会）への委託研修 社会福祉施設職員や障がい福祉・介護保険事業所職員等の資質向上・優秀な人材の確保・養成のために、利用者本位、セーフティネット、ソーシャルインクルージョン、リスクマネジメント、個人情報保護、小規模施設支援、職階別などの福祉職員等研修の委託を行った。併せて、研修受講者が様々な人々の立場や状況等の理解を深められるよう、人権研修の委託を行った。 （平成24年度実績） 参加人数：社会福祉施設職員等 3,799人、同左人権研修 951人、障がい福祉・介護保険事業所職員等 5,479人、同左人権研修 806人 ○大阪府社会福祉協議会実施研修への補助 社会福祉施設職員の職務に対する基本的・専門的知識の習得や各種の課題に対応するため、大阪府社会福祉協議会が行う研修への補助を行うとともに、施設職員の研修へのニーズを踏まえ、参加促進を図るため大阪社会福祉研修センターにおける研修情報の集約化への補助を行った。 （平成24年度実績） 参加人数： 5,235 人
（障がい者施設・事業所を含む全施設・事業所の受講者数）
(3)地域で暮らし続ける ①グループホームなど住まい確保 | 障がい者グループホーム・ケアホームの設置促進 | 生活基盤推進課 | 平成２６年度 | 公営住宅のグループホーム等としての活用５１５人分（大阪市を除く） 《参考》 グループホーム・ケアホーム必要見込量（平成２６年度）５．１２４人／月【大阪市を除く】 | ○障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 5,517人/月（大阪市 1,467人/月含む） ＜障がい種別＞ ・知的障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 3,236人/月 ・身体障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 213人/月 ・精神障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 601人/月 ○市町村営住宅における知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者グループホーム・ケアホームとしての活用件数（大阪市を除く）。 ・平成24年度新規 3箇所 5戸 利用者数11人 ・平成24～26年度 3箇所 5戸 利用者数11人 ○府営住宅における知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者グループホーム・ケアホームとしての活用件数（大阪市を除く）。 ・平成24年度新規 20箇所 28戸 利用者数51人 ・平成24～26年度 20箇所 28戸 利用者数51人
居住企画課
経営管理課
| グループホーム・ケアホーム世話人の養成 | 生活基盤推進課 | 平成２６年度 | 養成人数２５０人 | ○グループホーム・ケアホームにおいて、障がい者の日常生活の援助を行う世話人等が、日々の援助に必要な知識や情報を得ること、サービスの質の向上を図ることを目的として研修を実施した。 （平成24年度実績） 受講者数：106人
| 重度重複障がい者・医療的ケアが必要な障がい者等のケアホームの整備 | 生活基盤推進課 |  |  | ○ケアホームの整備促進に向けて検討中。
| 公営住宅の障がい者向け募集の実施 | 居住企画課 |  | 府営住宅については、公募戸数の概ね６割を福祉世帯向けの特別枠として確保 | ○市町村営住宅における障がい者世帯の優先入居実施状況（大阪市除く） （平成24年度実績） ・8市 13戸 （応募件数：47件 総合倍率：約3.6倍） （参考） 平成24年度全募集総数 26市町 549戸 （応募件数：6,655件 総合倍率：約12.1倍） ○府営住宅における、特別枠（「福祉世帯向け」「車いす常用者世帯向け」）の入居者募集の状況 （平成24年度実績） ・府営住宅募集戸数 2,684戸（一般世帯向け及び福祉世帯向けのみ） ・福祉世帯向け募集住宅 （障がい者世帯、母子世帯、ハンセン病療養所入所者等の世帯、高齢者世帯、犯罪被害者等の世帯、障がい者手帳の交付を受けている単身者等） 募集戸数 1,622戸 応募者数 45,109人 ・特別設計住宅（車いす常用者世帯向け住宅） 募集戸数 84戸 応募者数 511人 ※福祉世帯向け募集住宅は公募戸数の概ね６割を特別枠で募集しており、引き続き６割の確保を図る
経営管理課
| 公的賃貸住宅の供給促進 | 居住企画課 |  |  | ○市町村営住宅等における整備（バリアフリー化の推進・エレベーターの設置等）【市町村営住宅（政令市除く）】／【公社】 （平成24年度実績） ・新規住宅の整備数（建替え・借上げ含む） バリアフリー対応（うち、車いす常用者世帯向け） 67戸（2戸）／80戸（0戸） ・既存住宅の整備数 バリアフリー改善 66戸 ／ 0戸 エレベーター設置 0基 ／ 0基 ○府営住宅における整備（バリアフリー化の推進・エレベーターの設置等) （平成24年度実績） ・建替事業における整備戸数 あいあい住宅 1,382戸 ・改善事業における整備数 住戸内バリアフリー化事業 81 戸 団地内バリアフリー化事業 0 団地 中層エレベーター設置事業 0 基
住宅経営室
| 民間賃貸住宅への入居促進 |  |  |  | ○大阪あんしん賃貸支援事業について 宅地建物取引業団体を通じてあんしん賃貸住宅等の登録促進を行った。 （Ｈ24年度実績） ※ （）はＨ18～24年度の累計 ・あんしん賃貸住宅 24件 310戸（207件2945戸） ・協力店 32店舗（239店舗） ・居住支援団体 2団体（4団体） ○指導監督基準の周知・啓発について 平成23年1月1日に施行した「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」について、賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子（父子）家庭であるという理由だけで入居申込みを拒否する行為などを行政指導の対象とすることとし、府ＨＰや研修等を通じて宅建業者に周知啓発を行った。 また、パンフレット、研修等により、障がい者等の民間賃貸住宅への入居促進に向けて啓発を行った。 なお、当該年度において、人権に係る「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」に抵触する事案はなかった。 ○各主体が連携・協働する仕組みづくりについて 将来的な居住支援協議会設立を念頭に、居住支援のネットワークを構築するため、不動産関係4団体と大阪府でH24年7月、12月、Ｈ25年2月に意見交換会を実施した。 ○地域移行・地域定着支援の推進について ・大阪府相談支援ハンドブックを作成し、地域相談支援の流れ、地域移行支援計画、地域定着支援台帳の事例等を提示し、一般相談支援事業所を支援。 ・居住サポート事業の推進 平成24年度実施市町村 12市町村 ・居住サポート事業と大阪あんしん賃貸支援事業との連携 あんしん賃貸住宅、協力店、居住サポート事業者の情報提供を行うとともに、市町村への積極的な参画を求め、居住支援の充実を図った。
| ▼大阪あんしん賃貸支援事業 | 居住企画課 | 平成３２年度 | 大阪あんしん賃貸支援事業の登録住宅戸数：５，０００戸
| ▼指導監督基準の周知・啓発と適正な運用 | 建築振興課 | 平成２７年度 | 宅地建物取引業者が人権に関する指導監督基準の規制内容について認識している割合：１００％
| ▼各主体が連携・協働する仕組みづくり | 居住企画課
| ▼地域移行・地域定着支援の推進 | 地域生活支援課
| 障がい者向けの民間賃貸住宅の供給 | 居住企画課 |  |  | ○関係部局が連携して取組事例のリサーチを実施した。
地域生活支援課
生活基盤推進課
| 住宅改造に対する支援 | 地域生活支援課 |  |  | ○高齢者・障がい者向け住宅改造研修の実施 いったん研修事業を中止し、今後のあり方等について関係者とともに検討。25年度より、再構築して実施予定。 （参考：H18～23年度累計） 基礎研修修了者 500名 実践研修修了者 110名 ○大阪府重度障がい者等住宅改造助成事業の実施 （Ｈ24年度実績） ・対象世帯数 174世帯 ・実施市町村数 30市町村 ・助成額 41,421千円 ※政令市・中核市は補助対象外
居住企画課
| 府営住宅における車いす常用者世帯向け住宅（ＭＡＩハウス）の建設 | 住宅整備課 | 平成３２年度 | ＭＡＩハウスの建設戸数：２２０戸 | ○建替事業における整備戸数 ・MAIハウス 32戸
| 府営住宅における車いす常用者世帯向け改善事業の実施 | 施設保全課 | 平成３２年度 | 車いす常用者世帯向け改善事業実施戸数：４０戸 | ○改善事業における整備戸数 ・車いす常用者世帯向け改善事業 0 戸
| 生活福祉資金（住宅貸付）の貸付 | 社会援護課 |  |  | ○居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するのに必要な経費等（生活福祉資金）の貸付けを大阪府社会福祉協議会で実施。 貸付限度額：250万円 償還期間：7年以内（据置期間6か月） （Ｈ24年度実績） 貸付決定件数： 23件 貸付決定金額：36.937,000円
(3)地域で暮らし続ける ②必要な福祉サービスの確保 | 短期入所の充実 | 生活基盤推進課 |  | 必要見込量（平成２６年度） 短期入所：２６，８４９人日／月 （内訳）【大阪市を除く】 身体障がい者：４，５４０人日／月 知的障がい者：１４，００３人日／月 精神障がい者：７４４人日／月 障がい児：２，５４９人日／月 《参考》 平成２２年度：１７，８３５人日／月 | ○実績値（平成24年度） 短期入所：26,994人日／月 （内訳）【大阪市を除く】 ・身体障がい者：3,472人日／月 ・知的障がい者：10,505人日／月 ・精神障がい者：215人日／月 ・障がい児：1,408人日／月 ○短期入所事業所における課題を抽出し、内部検討中。
| 難病患者の短期入所事業の充実 | 健康づくり課 |  | 必要見込量（平成２６年度） 難病患者短期入所分３３日／年（大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市を除く） 重症難病患者一時入院分１００日／年（府全域） | （Ｈ24年度実績） 実績なし
| 在宅障がい者へ支援体制の充実 | 生活基盤推進課 |  |  | ○障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 5,517人/月（大阪市 1,467人／月含む） ＜障がい種別＞ ・知的障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 3,236人/月 ・身体障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 213人/月 ・精神障がい者グループホーム・ケアホーム実利用者総数 平成24年度末現在 601人/月 ○市町村営住宅における知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者グループホーム・ケアホームとしての活用件数（大阪市を除く）。 ・平成24年度新規 3箇所 5戸 利用者数11人 ・平成24～26年度 3箇所 5戸 利用者数11人 ○府営住宅における知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者グループホーム・ケアホームとしての活用件数（大阪市を除く）。 ・平成24年度新規 20箇所 28戸 利用者数51人 ・平成24～26年度 20箇所 28戸 利用者数51人 ○平成24年度 障がい者自立支援協議会重症心身障がい児者地域ケアシステム検討部会において、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域ケアシステムを構築するための課題及び推進方策を検討し、報告書としてとりまとめた。
地域生活支援課
| 生活訓練・指導の充実 | 自立支援課 |  |  | ○障がい者の社会活動への参加と自立を促進するとともに、家庭及び社会生活の改善向上を図るための訓練指導を行った。 ・視覚障がい者家庭訪問指導事業 のべ699人 ・オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者） のべ194人 ・身体障がい者生活行動訓練事業 野外活動 のべ1,310人 視覚障がい者用情報機器操作訓練 のべ108人 ろうあ者手話講座 のべ15人 車いす操作訓練 のべ121人 自動車安全運転講習会 のべ61人 外出訓練 のべ98人 吃音教室 のべ247人
| 高次脳機能障がい者の社会復帰支援 | 地域生活支援課 | 平成２６年度 | 二次医療圏ごとに高次脳機能障がい者を受け入れるグループホーム等を整備：４箇所 | ○４つの二次医療圏に高次脳機能障がい者を受け入れるグループホーム等を整備した。 ○高次脳機能障がいにかかる協力医療機関、協力支援機関、事業所等を掲載した「大阪府高次脳機能障がい支援普及事業・地域支援ネットワーク資源マップ」を改訂し、市町村や相談支援事業所等関係機関に配布した。
事例集・マニュアル集を作成し、ネットワーク参画機関等に配布
| 身体障がい者補助犬の普及促進 | 自立支援課 |  |  | ○身体障がい者補助犬貸与事業により、補助犬を希望する身体障がい者に対して、補助犬５頭（盲導犬２頭、聴導犬２頭、介助犬１頭）を育成・貸与した。 ○身体障がい者補助犬の普及促進を図るため、御堂筋kappoや共に生きる障がい者展等においてイベントを行った。
| リフト付き福祉タクシーの利用促進 | 自立支援課 |  |  | ○大阪福祉タクシ－運営連絡協議会が作成したリフト付き福祉タクシーに関するポスター、リーフレット及びクリアファイルを関係機関に配布し、普及啓発を行った。
| 福祉有償運送の推進 | 地域福祉課 |  |  | ○府内６ブロック（大阪市、北摂、河北、中部、泉州、枚方市）で設置されている運営協議会に対して事業の推進に必要な情報を提供するなど、運営協議会の運営を支援した。また、福祉有償運送制度の利用方法や福祉有償運送を実施している事業者の一覧表を府ホームページに掲載するなど、制度の広報に努めた。
| 難病患者向けホームヘルパー派遣事業の充実 | 健康づくり課 | 平成２６年度 | 必要見込量（平成26年度） ３，０００時間/年（大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市を除く） | ○実績値（平成24年度） ・難病患者向けホームヘルパー派遣事業の充実 8市3町 643.6時間/年（大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市を除く）
| 指定事業者・指定施設に対する指導等 | 地域生活支援課 |  | 毎年、全事業者を対象に集団指導を実施 | ○障害児支援施設・事業者に対する集団指導を実施した。 ・日 時 平成24年9月14日 ・開催場所 大阪府立ドーンセンター（大阪市中央区） ・事業者数 154事業者（大阪府指定分） ○サービスの質の向上を図るため、指定事業所・施設に対する実地指導などを実施した。 ・指定時研修 事業所・施設の指定時に開催（年10回） ・集団指導 全指定事業所・施設を一堂に集め、実施（平成24年4月） ・実地指導 361事業所・施設に対して実施
生活基盤推進課
| 利用者本位の障がい者福祉制度の推進 | 障がい福祉企画課 |  |  | 〇障害保健福祉関係主管課長会議にあわせて市町村説明会を開催した。 ・平成24年10月25日（木）、平成25年2月21日（木）、平成25年3月1日（金） 〇障がい者自立支援給付支給事務等市町村指導を実施した。 ※2年に1回以上実施するものとされており、平成24年度は22市町村を実施。 ○「福祉に関する国の施策並びに予算に関する提案・要望（H24.7）」や「障がい者福祉施策の推進に係る提言（H24.8）」などを通じて、国に対し制度の改善に向けた要望を実施した。
| 市町村との連携 | 障がい福祉企画課 |  |  | ○障がい者自立支援制度の円滑な運営を図るため、平成17年12月に、障がい保健福祉室、市長会及び町村長会が共同で、「障がい者自立支援ワーキングチーム」を設置し、 制度上の課題等について検討を行う「自立支援制度ワーキング」を開催している。 ＜開催状況（平成24年度）＞ ・回数 5回 ・テーマ 障害者虐待防止法※の施行に係る課題整理について ※「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 〇障がい者自立支援給付支給事務等市町村指導等を実施。〔再掲〕 ・平成24年度 22市町村
(3)地域で暮らし続ける ③相談支援体制の強化 | 市町村の相談支援の充実 | 地域生活支援課 | 平成２６年度 | すべての市町村で基幹相談支援センターを設置 | ○基幹相談支援センターの設置（平成24年度末現在） 設置市町村数：13市町村
| ケアマネジメントの推進 | 地域生活支援課 | 平成２６年度 | 大阪府内で活動する相談支援専門員数：１，３００人 | ○相談支援従事者初任者研修 （平成24年度実績） ・修了者数 333人
| 発達障がい児（者）施策の充実 | 地域生活支援課 | 平成２５年度 | 地域における相談支援の窓口を二次医療圏ごとに１か所ずつ（計６か所）整備 | ○発達障がい者支援センター運営事業 平成14年6月「自閉症・発達障がい支援センター」（平成17年12月に発達障がい者支援センターに改称）を設置し、府内における発達障がいを有する障がい児(者)とその家族を対象に、相談・情報提供・療育・就労支援を行うとともに、関連施設・関係機関・関係団体等との連携のもと、発達障がいに係る情報提供や連絡調整、指導者養成研修などの支援事業を行った。 ・相談支援延べ件数 1,926件 （内訳）療育関連相談延べ件数 1,462件 就労関連相談延べ件数 464件 ・個別支援のための調整会議等の開催 50回 ・連絡協議会等の開催 28回 ・普及啓発研修の実施 11件 ○発達障がい者支援事業 発達障がい児（者）の診断や療育を実施する拠点施設の府内展開を図り、診断・療育のためのシステムの拡充を行い、発達障がい児（者）とその家族を支援した。 ・医師・施設関係者養成研修（委託先） 小児科医・児童精神科医の研修：大阪自閉症研究会 精神科医養成研修：（社団）大阪精神科病院協会、（社団）大阪精神科診療所協会 指導員・心理士、保育士の研修：（社福）北摂杉の子会 ○通所支援事業者育成事業の実施：府内6施設の社会福祉法人に委託 ○成人期発達障がい者地域支援体制サポート事業：（社福）北摂杉の子会に委託 成人期発達障がい者に対する相談支援のノウハウを相談支援事業所に普及し、地域の相談支援窓口の整備を図る。 平成24年度は、北河内及び中河内圏域に各１ヶ所、相談支援の窓口を整備。 ○発達障がい者を支援するため、保健、福祉、教育、労働などの庁内関係部局が横断的に連携を図る体制を整備した。 ○療育等支援事業 390名実施（府内6専門療育拠点において実施） ○発達障がい者支援体制整備検討委員会及び同部会の開催 3回（H24.7.2、H24.12.27、H25.3.18）
| 難病患者に対する相談支援機能の充実 | 健康づくり課 |  |  | ○大阪難病相談支援センターにおいて、難病患者・家族の日常生活における相談・支援に努めた。 〔平成24年度相談件数〕 来所：156件、 電話・メール：1,515件 ○保健所に難病相談支援センターニュースや各種学習会の案内を配付し事業啓発を行った。
| 高次脳機能障がい者に対する支援 | 地域生活支援課 | 平成２６年度 | 二次医療圏ごとに研修会を開催：１回/年 | ＜ネットワーク＞ ○8つの二次医療圏域において、「圏域ネットワーク会議」を開催（8圏域、参加者計：360人） ※うち、1圏域では、地域の団体と連携して開催。 ＜研修会＞ ・医療関係機関等職員研修 1回/年開催：260名 ・支援関係機関職員等研修 2回/年開催：のべ445名 ・当事者・家族等研修会 1回/年開催：1,323名 ・相談支援者養成研修 5日間/年開催：54名 ・市区町村担当者研修会 2回/年開催：26名 ○また、高次脳機能障がい支援普及事業として、障がい者医療・リハビリテーションセンターを支援拠点機関として、支援コーディネーター5名を配置し、外傷性脳損傷や脳血管障がい等による認知障がいを中心とする後遺症を持つ高次脳機能障がい者への専門的な支援を行うとともに、支援拠点機関を中心とした関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り体制整備を推進した。（平成24年度相談実件数：886件） ○厚生労働科学研究費補助金を活用して高次脳機能障がい者の地域生活支援に関する研究を障がい者医療・リハビリテーションセンターで実施。
二次医療圏ごとで自立的なネットワークを運営
平成２４年度：１圏域/８圏域
平成２５年度：２圏域/８圏域
平成２６年度：３圏域/８圏域
(3)地域で暮らし続ける ④自立支援協議会の機能強化 | 市町村の自立支援協議会の活性化に向けた支援 | 障がい福祉企画課 地域生活支援課 | 平成２６年度 | 地域移行に関する専門部会等を設置する市町村数：４３（すべての市町村） | ○地域自立支援協議会情報交換会及び連絡会議の開催 ・各地域協議会の運営状況の共有 ・地域課題や対応策に関する相互の情報交換による取組みの活性化 ・地域協議会、大阪府、障がい者相談支援アドバイザー間の「顔の見える関係」の構築 等を目的として、7月に情報交換会、25年3月に連絡会議を実施した。 その中で、先進的な地域自立支援協議会の活動事例の紹介や、地域課題に対する大阪府の考え方の提示等を行った。 ○地域移行に関する専門部会等を設置する市町村数：12 ○就労支援に関する専門部会等を設置する市町村数：30
就労支援に関する専門部会等を設置する市町村数：４３（すべての市町村）
| 地域移行・地域定着支援のための推進体制の整備 | 地域生活支援課 |  |  | ＜入所施設からの地域移行＞ ○１３カ所の基幹相談支援センターにおいて、入所施設への働きかけ、地域体制整備にかかるコーディネートを実施。（うち、２市については、コーディネーター配置費、活動費に対する市町村補助実施） ＜精神科病院からの地域移行＞ ○府内１６カ所の相談支援事業所に、地域体制整備のコーディネーターを配置。
| 大阪府障がい者自立支援協議会の運営 | 障がい福祉企画課 |  |  | ○大阪府障がい者自立支援協議会を大阪府の附属機関として位置づけ、部会を再編した。 ○大阪府障がい者自立支援協議会を開催した。（全体会 ２回） ○地域自立支援協議会との連携強化を取り組みの柱とし、アンケート・ヒアリングによる地域課題の収集・整理を行い、各部会による検討を経て、年度末の地域自立支援協議会連絡会議で府としての考え方を提示するスキームを構築した。
(3)地域で暮らし続ける ⑤地域福祉の視点 | 地域福祉支援計画への障がい当事者ニーズの反映 | 地域福祉課 |  |  | ○地域福祉に関する重要事項を調査審議する大阪府地域福祉推進審議会に、障がい者支援団体及び人権擁護団体の役員が委員として参画し、障がい者のニーズを反映する取組みを進めた。
| 地域福祉支援計画に基づく基盤整備 | 地域福祉課 |  |  | ○小地域ネットワーク活動推進事業やＣＳＷ等配置事業など、市町村の地域福祉のセーフティネットの構築を促進するため「地域福祉・子育て支援交付金」による支援を行うとともに、府内4ブロックの「ＣＳＷ連絡協議会」においてＣＳＷ同士の連携、協力を図るなど、技術的な支援等を行った。 （平成24年度ブロック別ＣＳＷ連絡会開催状況） ・三島豊能ブロック ２回 ・北河内ブロック ２回 ・南河内ブロック １回 ・泉州ブロック ４回
| 社会福祉協議会の取組みの充実 | 障がい福祉企画課 |  |  | ○社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が大阪府障がい者自立支援協議会及びその各部会に委員として参画すること等を通じて、障がいのある人々が地域で自立した生活を送るための、多様なニーズに応じたきめ細やかな支援体制の構築に、大阪府と社会福祉協議会が協同して取り組んだ。
地域福祉課
| 市町村における地域福祉セーフティネット構築のための取組み | 地域福祉課 |  |  | ○すべての要援護者が安心して生活できるよう、小地域ネットワーク活動推進事業やＣＳＷ等配置事業など、地域住民による支え合い、助け合い活動を推進する事業に対して「地域福祉・子育て支援交付金」による支援を行い、市町村の地域福祉のセーフティネットの構築を促進した。 (地域福祉・子育て支援交付金：平成24年度実績） ・交付市町村数 （38市町村（政令・中核市を除く府内全市町村） ・交付額合計 2,106,925,000円 ○「地域福祉のコーディネーターのための基礎研修」、「市町村地域福祉担当課長会議」及び「ブロック別ＣＳＷ連絡協議会」においてＣＳＷや市町村職員に対し、「市町村におけるコミュニティソーシャルワーカーの配置事業に関する新ガイドライン」や先進事例を周知した。
| 福祉基金による助成 | 地域福祉課 |  |  | ○地域福祉振興助成実績（ボランティア活動など地域福祉活動の支援） 障がい者、高齢者、児童等への支援活動など府民福祉の向上に寄与することを目的に、府民が行う自主的な福祉ボランティア活動や地域福祉活動に対して助成を行った。 （平成24年度実績） 助成団体数 183団体 助成総額 33,858千円
(3)地域で暮らし続ける ⑥障がい者に対する住民の理解 | 施設コンフリクトの解消 | 人権擁護課 |  |  | ○「施設コンフリクトの解消と人権が尊重されたまちづくりに向けた大阪府の基本方針」に基づき、人権局ホームページを活用することによって、府民の障がい者問題に関する理解の促進と意識の高揚を図った。 ○地域住民からの施設への理解促進に向け、実地指導などの際に必要に応じて助言や状況把握を行った。
生活基盤推進課
(3)地域で暮らし続ける ⑦福祉サービスを担う人材の確保 | 福祉人材の養成・確保に向けた総合的な取組み | 地域福祉課 | 平成２６年度 | 平成２４年度からの３年間で福祉・介護就業者数を１３，８００人増加 | ○福祉・介護人材確保安定化事業 福祉・介護分野の人材を平成24年度から3年間で13,800人増やすことを目標に掲げ、「障がい者自立支援対策臨時特例基金」を活用した「福祉・介護人材確保安定化事業」等を実施している。 １．福祉・介護人材マッチング機能強化事業 大阪府福祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、当該専門員による求職者に対するセミナーの実施や就職フェア及び合同面接会の開催により求人・求職者双方のマッチングを実施した。 （平成24年度実績） ・合同面接会・就職フェア参加者数 4,926人 ・セミナー参加者数 4,863人 ２．潜在的有資格者等再就業促進事業 他分野からの離職者で福祉・介護分野に関心のある方や、潜在的有資格者等に対し、施設・事業所における職場体験を実施した。 （平成24年度実績） ・職場体験者数 960人 ３．キャリアパス支援事業 障がい者自立支援対策臨時特例基金を活用し、施設・事業所において、人材の定着に資する研修を実施するため、養成施設の教員等を派遣する事業を実施した。
| 大阪府福祉人材センターの運営 | 地域福祉課 |  | 就労相談窓口を設置し、就職フェアを開催：夏１回、冬３回 | ○福祉分野における職業紹介や求人・求職相談などの無料職業紹介業務を実施 ◆紹介人数 2,048名 ◆求人相談 9,196件 ◆求職相談 6,413件 ○府内の社会福祉施設等と福祉分野への求職者との面談の場を提供することにより、福祉人材確保の推進を図るため、合同求人説明会の開催「福祉の就職総合フェア＆セミナー２０１２ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」と地域別合同求人説明会「福祉の就職総合フェア＆セミナーＷＩＮＴＥＲ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」を開催した。 ＜合同求人説明会「福祉の就職総合フェア＆セミナー２０１２ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」の概要＞ ◆日時・場所 平成24年7月14日（土） インテックス大阪 ◆参加法人数 231法人 ◆求人数 3,291人 ◆求職者総数 2,238人 ＜地域別合同求人説明会「福祉の就職総合フェア＆セミナーＷＩＮＴＥＲ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」の概要＞ ◆日時・場所 【北部】 平成25年2月2日（日） 大阪市立北区民センター 51法人 求人数652人 求職者数391人 【南部】 平成25年2月11日（祝・月） サンスクエア堺 49法人 求人数615人 求職者数291人 【中部】 平成25年2月23日（土） クリエイション・コア東大阪 35法人 求人数406人 求職者数247人
| ホームヘルパー・ガイドヘルパー等の養成 | 地域福祉課 |  | 現任の訪問介護員を対象とした研修を実施：毎年１回 | ○障がい者が安心して利用できる介護サービスを提供できる人材を養成するため、訪問介護員２級課程修了者を対象に、障がい者の特性に対する理解と専門的知識、技術を習得させる居宅介護従業者養成研修を実施した。 ・養成人数：79 人 ○視覚障がい者移動支援事業従事者及び同行援護従事者の資質向上を図るための指導者を養成する研修に受講者を派遣した。 ・派遣人数：4名 【知事指定事業者による実施分】 ○居宅介護従業者養成研修 ・受講者人数 42人 ／ 指定事業者数 2団体 ○移動支援従業者養成研修 ・全身性障がい者課程 受講者人数 4,765人 ／ 指定事業者数 75団体 ・知的障がい者課程 受講者人数 1,468人 ／ 指定事業者数 52団体 ・精神障がい者課程 受講者人数 558人 ／ 指定事業者数 18団体 ○同行援護従業者養成研修（平成23年10月1日～） 受講者人数 5,013人 ／ 指定事業者数 47団体
地域生活支援課
| 保育所保育士や放課後児童クラブ指導員等に対する研修の実施 | 子育て支援課 |  | 保育士・指導員等を対象とした必要な知識や技術を習得する研修を実施：毎年１回 （２００名以上受講） | 〇障がい児保育を担当している保育士等を対象として、障がい児の保育に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施した（毎年度１回開催）。 ・参加人数 59人（平成25年3月実施） ○全市町村（政令市、中核市を除く）の放課後児童クラブ指導員を対象とした研修を4日間（１日１テーマ：いずれも午前中のみ）実施した。このうち１日は、放課後児童クラブにおいて障がい児の受入が促進されるよう、「発達障がいの理解」をテーマとして取り上げた。 ・参加人数 174人
| 精神保健福祉関係機関職員研修の実施 | 地域保健感染症課 |  |  | ○府職員および関係機関職員への研修 「精神保健福祉法(第6条）」及び「精神保健福祉センター運営要領」に基づき、精神保健福祉業務・活動に従事する職員（健康医療部精神保健福祉担当職員・医療機関職員・障がい福祉サービス事業所等職員・市町村担当職員等）の資質の向上を目的に、広く関係者の育成を図っている。 ①医療部精神保健福祉業務従事者研修 指定研修（ベーシック研修）6日間（12講義） 延べ 225名 指定研修（ステップアップ研修）延べ 159 名 現任研修（スキルアップ研修・プロジェクト研修）延べ 107 名 ②市町村および関係機関精神保健福祉業務担当者研修 初級研修（前期・後期）4日間（4講義×2回） 延べ 518 名 現任研修(ステップアップ研修・スキルアップ研修・プロジェクト公開） 延べ 60 名 ③自殺関連研修 自殺予防相談従事者養成研修・自殺対策専門的心理療法研修・地域自殺対策研修・自死遺族相談従事者養成研修 延べ 1035 名 ④障害者自立支援法関連研修への技術支援・技術提供：下記研修会への講師派遣・および企画等技術提供 ・障がい程度区分認定調査員新任研修講師 ・市町村審査会委員新任研修講師 ・相談支援従事者初任者研修講師 ・相談支援従事者現任研修講師 ・行動援護従事者研修 ・障がい者虐待防止・権利擁護研修への支援(企画運営・講師派遣等） ・障がい者ホームヘルパー養成研修講師 ・医療相談職員への研修
(4)まちで快適に生活できる | 福祉のまちづくりの推進 | 建築企画課 |  |  | ○大阪府福祉のまちづくり審議会（平成24年11月設置） 福祉のまちづくりが円滑に推進されるよう、その進行管理や推進方策について検討する「大阪府福祉のまちづくり審議会」を開催した。 ・第１回 平成24年11月29日 ○条例の普及啓発 ・各種事業者団体、法人への周知・啓発。市町村担当者との意見交換、ホームページにおいて周知・啓発・情報提供を行った。 ○大阪府福祉のまちづくり条例第31条に基づく建築物の事前協議の担当者研修会 ・福祉のまちづくり条例の事前協議を行う市町村の担当者を対象にバリアフリー法・福祉のまちづくり条例に関する研修会を行った。 ○既存施設改善計画定期調査報告の実施（平成24年11月～12月）
| 府有建築物の福祉整備の推進 | 建築企画課 |  |  | ○府有施設のバリアフリー性能表示に向けた庁内調査（平成24年10月～平成25年3月） ・調査を基に、府有施設のバリアフリー情報をホームページに掲載・更新。
公共建築室計画課
| 府営公園の整備 | 公園課 |  |  | ○平成24年度においては、省令の都市公園移動等円滑化基準を参酌するとともに、省令に規定の福祉のまちづくり条例の基準も盛り込み、大阪府都市公園条例の改正を行った。 ○山田池公園など４公園で、高齢者や障がい者、幼児などあらゆる人々の利用に配慮した公園づくりを進めるための改修を実施した。
| バリアフリー法に基づく基本構想作成の促進 | 建築企画課 | 平成３２年度 | 平成２３年度末時点の実績（３１市１町、１２２地区）を踏まえ、未策定市町村での早期作成をめざす | ○基本構想作成状況 ・平成13～24年度作成済 32市町122地区 （うち、平成24年度作成済 3市6地区） ○基本構想未策定市への策定依頼（平成24年7月）
| 交通安全施設等整備事業の推進 | 道路環境課 | 平成３２年度 | 「バリアフリー法」基本方針に基づき、重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべての道路について、移動等円滑化を実施 | ○安全で快適な歩行空間を拡大するため、歩道、自転車歩行者道の整備及び歩道の段差改善、視覚障がい者誘導用点字ブロック等の整備改善を推進した。 平成24年度実績 平成24年度末累計 ・有効幅員（２ｍ以上）の確保 9.3ｋｍ 974.9ｋｍ ・歩道段差改善 31 か所 26,486 か所 ・視覚障がい者誘導用ブロック 68 か所 10.379 か所
| バリアフリー対応型信号機の整備 | 府警本部交通規制課 | 平成３２年度 | 「バリアフリー法」基本方針に基づき、重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成するすべての道路に設置されている信号機等について、視覚障がい者用付加装置、高齢者等感応信号機等の移動等円滑化を実施 | ○高齢者や身体障がい者等の安全確保 重点整備地区の生活関連経路等を重点に、高齢者や身体障がい者等の安全を確保するため、音響式信号機（視覚障がい者用付加装置）、高齢者等感応信号機等の設置を継続実施した。 ・視覚障がい者用付加装置 設置数 ： 19基 （平成24年度末累計：1,505基） ・高齢者等感応信号機 設置数 ： 8基 （平成24年度末累計：354基）
| 鉄道駅舎の移動等円滑化の促進 | 建築企画課 | 平成３２年度 | 「バリアフリー法」基本方針に基づき、鉄軌道駅の構造等の制約条件をふまえ、可能な限り移動等円滑化を実施 | ○補助実績なし
| 鉄道駅舎や踏切の安全確保の取組み | 建築企画課 |  |  | ○大阪障害フォーラム（ODF）主催シンポジウム（平成24年11月2日開催）の後援を行った。 ○大阪府重点整備地区バリアフリー推進連絡会議（平成25年2月14日開催）にて鉄道事業者へ安全対策の実施等の申し入れを行った。
| 車いす使用者用駐車場の適正利用の促進 | 建築企画課 |  |  | ○車いす使用者用駐車場の適正利用を呼びかけるポスターを作成し、市町村、民間施設、病院等で掲出してもらうことで、府民や事業者等へ啓発を行った。 ○ダブルスペースを推進するため、「府民向け」と「駐車場設置者向け」の２種類のチラシを作成し、府民や事業者等へ普及・啓発を行った。 ○府立施設10施設で、「ゆずりあい駐車区画」を整備するとともに、約250施設に対し「ゆずりあい駐車区画」表示カバー付きカラーコーンの配布を行った。
障がい福祉企画課