| 具体的な取組み | 目標 | 実施状況 |
| --- | --- | --- |
| （１）障がい者や障がいへの正しい理解を深める ①障がい者や障がいについての広報・啓発 |  |  |
| ○障がい者週間を中心とした啓発事業の実施（障がい福祉企画課） 障がいに関する府民の理解と認識を深めるため、障がい者週間（毎年１２月３日～９日）を中心として、市町村・障がい者団体・企業等と協働し、啓発事業を実施します。 ・「大阪ふれあいキャンペーン」 小学生を対象とした啓発物「大阪ふれあいおりがみ」「大阪ふれあいすごろく」の作成・配布 ・「心の輪を広げる障がい者理解促進事業」 作文・ポスターの募集及び表彰 ・「共に生きる障がい者展」等の啓発イベント これらの取組みも活用しながら、府民が合理的配慮の実践について理解を深めるように努めます。 | 目標値 ・障がい理解を深めるための啓発物である「大阪ふれあいおりがみ」を大阪府内すべての小学校３年生に配布 ・啓発イベントや府政だより等により、年間を通じて幅広く府民への啓発を実施 | （平成28年度） ○12月3日から9日の「障がい者週間」を中心に、障がい理解を促進する事業に取り組むとともに、府政だより12月号での特集をはじめとした各種啓発活動を実施した。 ⑴大阪ふれあいキャンペーンの実施 ・府内全市町村、当事者団体、地域福祉団体等と連携し、障がい者週間を中心にポスターの掲出や「大阪ふれあいおりがみ」等の活用を中心とした啓発事業を展開した。 ・障がいについての基本的なことを学べる「大阪ふれあいおりがみ」を府内全ての小学校3年生に配布するとともに、社会福祉協議会や市町村、各種啓発イベント等でも幅広く配布した。 ・大阪ふれあいおりがみの延長として、障がいのある人に対する配慮や工夫などを学んでもらうことを目的に「大阪ふれあいすごろく」を作成・配布した。 ⑵心の輪を広げる体験作文・障がい者週間のポスターの入選作品の表彰 ⑶障がい者週間知事表彰の実施 障がい者福祉に貢献した者及び自立した者を表彰 ○第14回共に生きる障がい者展の開催 11月12日（土）、13日（日）の2日間、堺市の国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）で、障がい者の自立と、社会参加の促進を目的に「第14回共に生きる障がい者展」を開催した。 ○平成29年3月に、障害者差別解消法及び大阪府障がい者差別解消条例を踏まえ、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、レストランといったサービス事業の事業者、特にお客様サービスを提供する従業員に向けて「合理的配慮の提供」とは何かについて考えるきっかけとなる事例を掲載した 合理的配慮を踏まえた情報ヒント集「i-welcome」を5,000部作成し、公表。 |
| ○人権教育・啓発活動の推進（人権企画課） 府民一人ひとりが人権の意義や価値について理解を深められるよう、さまざまな人権問題を分りやすく掲載した人権情報ガイド「ゆまにてなにわ」の発行や「人権局ホームページ」の充実など、積極的な人権教育・啓発を推進します。 障がい者の人権をはじめ、さまざまな人権問題について気付きを促すため、参加体験型の手法を取り入れた研修を、府民及び府・市町村・関係団体の職員を対象に実施し、人権意識の高揚を図ります。 |  | （平成28年度） ○人権情報ガイド「ゆまにてなにわver.31」の発行及びホームページへの掲載 障がい者の人権をはじめ、さまざまな人権問題や相談機関の連絡先等を掲載した人権情報ガイドを年1回発行(墨字版：40,000部、点字版：300部)するとともに、府ホームページに掲載した。 ○府民や市町村及び人権関係団体職員等を対象とした参加・体験型講座の実施 さまざまな人権問題について気づきを促すため、参加・体験型学習の手法を取り入れ、豊かな人権感覚を醸成するとともに、地域や職域で主体的に人権研修を実践できる人材を養成した。 ・「人と人との豊かな関係づくり講座」 3回連続講座（10月11日、18日、25日） ・「人権ファシリテーター養成コース」4回連続講座（6月14日、22日、7月1日、7日） ・「人権ファシリテータースキルアップコース」（11月17日） |
| ○発達障がいに対する理解促進（地域生活支援課） 「世界自閉症啓発デー（毎年４月２日）」及び「発達障がい啓発週間（毎年４月２日～８日）」の取組みとして、ブルーライトアップ等の啓発事業の開催、ポスター・リーフレットの市町村や関係機関への配布、掲示する等普及啓発の推進に努めます。 |  | （平成28年度） ○「発達障がい啓発週間」中の４月７日に啓発シンポジウムを開催。（参加者：369人） ○「世界自閉症啓発デー」である４月２日に大阪城天守閣、通天閣、天保山大観覧車を「世界自閉症啓発デー」のシンボルカラーであるブルーにライトアップを行った。 ○府のホームページや啓発冊子を活用し、啓発を実施した。 |
| ○高次脳機能障がいに対する理解の普及啓発（地域生活支援課） 高次脳機能障がい者の就労や就学などの社会復帰も視野に見据え、身近な地域での社会資源の整備を行うため、労働分野や教育分野とも連携し、企業や学校関係者等に対し、高次脳機能障がいの理解を深めるため研修会等を実施し、企業や学校関係者等がネットワークに参画するよう働きかけを強化します。 | 目標値（平成２９年度） ・労働、教育分野関係者への普及啓発研修 ２回/年 ・高次脳機能障がい地域支援ネットワークの構築 ８圏域（すべての二次医療圏） | （平成28年度） ○就労関係機関等も含めた研修会の実施（ＮＷ地域支援者養成研修等2回） ○ネットワーク参画機関数 ・医療機関：110 ・事業所：387 |
| ○大阪府職員に対する研修（人事課） 障がい者や障がいに対する理解の促進と人権尊重意識の高揚を図るため、講義形式だけでなく、参加体験型学習等により効果的に研修を進め、豊かな人権感覚を持ってさまざまな課題を理解し、その解決に取り組むことができる職員の養成をめざします。 | 目標値（平成２８年度） ・新規採用職員等を対象に全職種で採用時に福祉介助等の実習を実施 ・新任課長補佐級職員を対象に全職種で人権問題に関する研修を実施 | （平成28年度） ○新規採用職員等（全職種）を対象に福祉介助実習、点字体験実習、聴覚障がい体験実習等を実施した。 ・4月8日、21日：421名修了 ○新任課長補佐級職員(全職種)を対象に人権問題研修（障がい者の人権に係るものを含む）を実施した。 ・8月10日、25日、26日：133名修了 ○その他、人権研修指導者養成研修（部落解放・人権大学講座派遣）や、聴覚障がい者に関する理解を深める研修（手話）及び視覚障がい者に関する理解を深める研修（点字）等を実施した。 |
| ○大阪府警職員に対する研修（府警本部教養課） 大阪府警各所属の教養事務担当者に対して、障がい者及び障がいに対する認識を深めるための研修を実施し、全所属における障がい者への理解と人権尊重意識の高揚を図ります。 |  | （平成28年度） ○窓口業務担当者講習の実施 大阪府福祉部障がい福祉企画室の職員を講師として招き、教養事務担当者に替え、各所属の窓口業務担当者に対して、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する講義を行った。 加えて、出席者に講習内容のフィードバック教養を行わせることにより、障がい者への理解と人権尊重意識の高揚を図った。 |
| （１）障がい者や障がいへの正しい理解を深める ②障がい者理解を深める教育の推進 |  |  |
| ○障がい理解教育の推進(高等学校課、小中学校課） 人権教育基本方針・人権教育推進プランに基づき、人権尊重の観点にたち、障がい児(者)や障がいに対する正しい理解と認識を深めるための教育を推進します。 すべての児童生徒が、障がいや障がい児（者）に対する正しい理解と認識を深めるとともに、実践する力を育成します。 「総合的な学習の時間」や教科学習等それぞれの教育課程において、障がい者との交流や体験学習を推進します。 ボランティア活動などの体験学習を充実します。 | 目標値（平成２９年度） ・全小・中学校で障がい理解教育の実施 小・中学校については、教育課程実施状況調査や市町村教育委員会へのヒアリングを通じて状況等 を把握 ・小・中・高等学校で合同の研修会の実施（年１回） | （平成28年度） ○府内（政令市を除く）小中学校における障がい理解教育の実施率は、共に100％であった。（平成28年度障がい理解教育実施状況調査」）。 ○教職員の障がいに対する理解や認識を深め、誰もが相互に人格と個性を尊重しあう「共生社会」の実現に向けて、市町村教育委員会指導主事及び小中高等学校教職員を対象に、平成28年11月に「小・中・高等学校等障がい理解教育研修会」を実施した。「すべての子どもにとって『わかる・できる』授業づくりを進めるために」と題して、発達障がいのある児童生徒を含め、誰にとってもわかりやすい授業づくりや、学級経営のあり方等について講演を行い、府内の障がい理解教育の充実と推進に努めた。 〇小・中・高等学校で合同の研修会の実施（平成28年11月21日実施） ・小学校120名、中学校61名、高校55名、市町村教育委員会21名 計257名参加。 〇教育課程実施状況調査によると福祉・ボランティア教育に取り組む小・中学校の割合は小学校92％、中学校80％（平成28年度）であった。 |
| ○教員研修の充実（高等学校課） 大阪府教育センターでは、子どもの発達段階に応じて、障がい児（者）や障がいに対する正しい理解と認識をより一層深め、教育内容や指導方法の実践力を向上させるとともに、支援教育を推進するための研修を実施しています。高等学校においても課題である発達障がいに関する研修への参加を促し、実践的な対応力の向上に努めます。 | 目標値（平成２９年度） 「高等学校における支援教育コーディネーター研修」受講者がいる府立高校の割合 １００％ | （平成28年度） ○教育センターでは総合研修や課題別研修で「人権尊重の教育」「障がい及び障がい者理解」をテーマとする研修を実施した。 ○支援教育の中心となるコーディネーターの資質向上を図るため、教育センター研修として、支援教育コーディネーター研修を、府教育庁主催でリーディングスタッフ実践協議会を実施した。また、府教育庁と大阪大谷大学が連携した支援教育コーディネーターアドバンス研修を実施した。 ○高等学校において支援教育の中心となる教員の専門性向上のため、高等学校における支援教育コーディネーター研修を行った。 ・平成21年度から平成28年度末までに受講者があった学校数：134校/154校（87．0％） |
| ○社会教育指導者研修の充実（地域教育振興課） 市町村等において、障がい者や障がいに対する正しい理解を推進する事業の企画立案をする人材や、地域活動の核となる人材の資質向上を図るため、さまざまな教材を活用した参加体験型プログラム等による研修の充実に努めます。 ・大阪府および市町村の社会教育関係職員やＰＴＡの役員など社会教育関係団体の指導者に対する研修の充実 ・参加体験型の学習に対応した教材を活用できるファシリテート（参加者の気づきを促し、学びを深める）スキルの向上 |  | （平成28年度） ○大阪府および市町村の社会教育関係職員等を対象として、地域における身近な人権課題に気づき、課題解決に向けて解決していく力や行動していく力を身に付けるための講座などの取り組みを企画・運営できる力の向上を図るため、ワークショップ形式で「学びを課題解決に向けた行動に移すために社会教育が関われること」「気づきや学びを実践につなげるための方法」などをテーマにした研修を実施した。 ・「人権教育セミナー」 2回連続講座（1月19日、24日） |
| （２）障がい者が尊厳を保持する ①障がい者差別の禁止 |  |  |
| ○障がい者週間を中心とした啓発事業の実施（障がい福祉企画課）［再掲］ |  |  |
| ○障がいを理由とする差別の解消に向けた取組み（障がい福祉企画課） 障害者差別解消法の制定をふまえ、何が差別に当たるのかをわかりやすく示す共通の物差しとなるガイドラインを策定して、その周知・啓発を図り、障がいを理由とする差別の解消を推進します。 また、障害者差別解消法の施行（平成28年4月）に向け、障がいを理由とする差別に関する相談、紛争の防止・解決の体制整備を進めます。 |  | （平成28年度） ○障害者差別解消法の施行にあわせ、平成28年4月に障がい者差別解消条例を施行した。条例に基づく相談、紛争の防止・解決の体制としては、市町村への専門的助言や障がい当事者等の相談対応等を行う広域支援相談員を配置するとともに知事の附属機関として大阪府障がい者差別解消協議会を設置した。協議会の下に合議体を組織し、相談事例の分析等、差別解消の取組みを検証した。 ○平成28年度の検証の成果として「障がい者差別解消の取り組みと相談事例等の検証」をとりまとめ。 ○平成29年3月に、障害者差別解消法及び大阪府障がい者差別解消条例を踏まえ、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、レストランといったサービス事業の事業者、特にお客様サービスを提供する従業員に向けて「合理的配慮の提供」とは何かについて考えるきっかけとなる事例を掲載した合理的配慮を踏まえた接客ヒント集 「i-welcome」を5,000部作成し、公表。 |
| ○人権が尊重される学校体制の整備・充実と教育の推進（小中学校課） 学校内外の相談体制を確立し、人権侵害事案が起こったときの対処システムの充実に努めます。 各学校におけるセクシュアル・ハラスメント相談窓口を引き続き設置するとともに、周知に努めます。 障がいのある児童生徒の対応も含めた体罰防止マニュアル（平成１９年改訂）等を活用した研修をすべての公立小中学校で実施します。 | 目標値 すべての公立小・中学校で体罰防止マニュアル等を活用した研修を実施 | （平成28年度） ○市町村教育委員会に対して、「指導助言事項」及び年3回の長期休業中における児童生徒の指導について（通知）を通して、体罰防止を徹底。（「体罰防止マニュアル」の活用、部活動における指導の徹底、児童生徒・保護者への体罰相談窓口の周知等相談体制の充実について記載。） ○市町村教育委員会や学校等の体罰防止研修会へ府教育委員会指導主事等を講師として派遣。 ○市町村教育委員会に対して、セクシュアル・ハラスメントに係る相談窓口の設置及び「教職員によるセクシュアル・ハラスメントを防止するために ＱＡ集」の活用について指導するとともに、担当指導主事を対象に、研修を実施。 ○体罰防止マニュアル等を活用した研修の実施状況（小学校及び義務教育学校前期課程606校/606校、中学校及び義務教育学校後期課程288校/288 校） |
| （２）障がい者が尊厳を保持する ②障がい者虐待等の防止 |  |  |
| ○障がい者虐待の防止に向けた取組み（障がい福祉企画課、生活基盤推進課） 障害者虐待防止法に基づき、市町村に障がい者虐待防止センターを設置し、虐待通報・相談の窓口として、その機能が十分に発揮されるよう、障がい者虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、専門的に従事する職員の確保など障がい者虐待防止のための対応力の向上、体制整備を図ります。 大阪府においては、障がい者権利擁護センターを設置し、関係機関や市町村職員に対する研修の実施や虐待事案の要因分析、事例検討、広域的、専門的な見地から市町村への助言等の支援に努めます。 | 目標値 すべての市町村の職員を対象とした研修の実施 ２回／年 | （平成28年度） ○大阪府障がい者権利擁護センターの運営 法施行の平成24年10月より設置した福祉部障がい福祉室同センターにおいて、広域的な市町村間の調整や、情報収集・分析・提供等市町村の後方支援を行った。 ○障がい者虐待防止・権利擁護研修の実施 障害者虐待防止法に基づき、障がい者虐待の防止や対応に係る関係職員が、専門的知識に基づき虐待を受けた障がい者等に対する支援を適切に行えるよう、研修を実施した。 また、施設等の管理者に対し法趣旨の周知や虐待防止への取組みが適切に行えるよう、研修を実施した。 ・市町村・虐待防止センター職員基礎研修 研修回数3回（講義1回、演習2回） 出席者数85名 ・市町村・虐待防止センター職員現任研修 研修回数3回（講義・演習3回） 出席者数193名 ・障がい者福祉サービス事業所等管理者・従事者研修 研修回数5回（全体講義1回、演習4回） 出席者数982名 ○集団指導 大阪府管の「者対象」の指定事業所を対象として５月に実施、「児対象」の指定事業所を対象として６月に実施。 |
| ○被措置児童等虐待防止と権利擁護に向けた取組み（生活基盤推進課） 障がい児入所施設における権利擁護の取組みについて周知徹底するとともに、被措置児童等虐待事案について、施設指導等を通して再発防止に努めます。 |  | （平成28年度） 〇障がい児入所施設における児童の権利擁護については、実地指導等の機会を通じて取組みの周知を行うとともに、通報があった事案については、当該施設への指導等、適切に対応した。 ・集団指導 「児対象」の全指定事業所・施設を対象として6月に実施 ・実地指導 障がい児入所施設7施設に実施 |
| ○地域における児童虐待防止ネットワークの推進（家庭支援課） 児童虐待の予防、早期発見、早期対応につなげていくためには、身近な地域の福祉・保健・医療・教育など子どもに関する機関が連携した取組みが重要なことから、市町村ごとに設置する要保護児童対策地域協議会の充実強化に努めます。 |  | （平成28年度） ○要保護児童対策地域協議会の充実強化を図るため、市町村児童家庭相談担当職員の研修等を実施した。 ・年11回22講座 |
| （２）障がい者が尊厳を保持する ③権利擁護の充実 |  |  |
| ○権利擁護施策の充実（地域福祉課） 自己の判断のみでは意思決定に支障のある障がい者の権利の擁護や福祉サービスなどの利用援助、日常的な金銭管理などを支援するため、日常生活自立支援事業等を行う大阪後見支援センターの運営を支援します。 また、成年後見制度の適切な利用が図られるよう、市町村等への啓発活動に努めます。 さらに、成年後見制度における市町村長申立てが活用されるように、手引きの配布や研修の実施、地域包括支援センターや市町村社会福祉協議会等との連携を強化して、市町村長申立てを必要とする人の把握を市町村に働きかけます。加えて、急速な高齢化が進む中、家族や専門職による後見だけで対応していくことは困難であることから、身近な住民によるボランティア精神に立脚した「市民後見人」の養成及びその活動を支える仕組みづくりに取り組む市町村を支援します。 |  | （平成28年度） ○認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の権利擁護に関する相談及び福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う「日常生活自立支援事業」を実施する「大阪後見支援センター」の運営を支援した。 ○身近な住民によるボランティア精神に立脚した市民後見人の養成等に取り組む府内市町村を支援した。 ・地域支援相談事業 一般相談 558件 専門相談 27件 ・日常生活自立支援事業（平成28年度末） 実施市町村数 41市町村（政令市除く） 契約締結件数 2,479件（実利用者数） ・権利擁護人材育成事業（市民後見人の養成等） 実施市町村数 21市町（政令市2市含む） |
| ○福祉サービスに関する苦情解決制度の推進(地域福祉課） 福祉サービスの利用者が、サービス提供事業者に対する苦情等について、話し合い等で解決できない場合に、学識経験者や専門家等で構成する運営適正化委員会（社会福祉法に基づき、大阪府社会福祉協議会に設置）が相談、助言、事情調査又はあっせん等を行います。 大阪府ではこの取組みの周知と事業の実施を支援します。 |  | （平成28年度） ○福祉サービスに関する苦情について、中立・公正な立場からの解決に向けての相談、助言、あっせんに取り組む大阪府社会福祉協議会の「運営適正化委員会」の運営をはじめ、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員等を対象とする苦情解決に関する研修実施及び事業の周知・啓発について支援した。 ・延べ相談件数 2,104件 ・実施研修参加者数 利用者支援の研修会 64人 苦情解決第三者委員研修 111人 ・「平成27年度：事業報告書」の発行部数 2,500部 |
| ○福祉サービス第三者評価事業の推進（地域福祉課） 福祉サービスを提供する事業者のサービスの質について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行い、その結果を公表することにより、福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資することを目的とする福祉サービス第三者評価事業を推進します。 |  | （平成28年度） ○福祉サービスの質の向上を促し、併せて福祉サービスの質に関する情報を利用者に提供するため、福祉サービス第三者評価機関の認証を実施するとともに、評価結果の公表、評価調査者の養成などに取り組んだ。 ・認証評価機関数 14機関 ・障がい福祉分野の評価結果公表件数 14件 ・障がい福祉分野の評価調査者養成人数 17人 |
| ○地域生活定着支援センターの運営（地域福祉課） 地域生活定着支援センターにおいて、高齢であり、又は障がいのある矯正施設退所者に対して、保護観察所、刑務所等矯正施設、福祉行政機関やその他関係機関と連携し、福祉サービスの利用等を支援します。 |  | （平成28年度） ○地域生活定着支援センターにおいて、高齢であり、又は障がいを有する者で、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者及び退所者等に対して、保護観察所、刑務所等矯正施設、福祉行政機関やその他関係機関と連携し、矯正施設入所中から退所後まで一貫した相談支援を実施し、矯正施設退所者の社会復帰及び地域生活への定着を支援した。 ・コーディネート業務（矯正施設退所予定者の帰住地調整支援） 取扱件数65件（うち終了件数39件） ・フォローアップ業務（矯正施設退所者の施設等への定着支援） 取扱件数107件（うち終了件数54件） ・相談支援業務（上記業務のほか、矯正施設退所者等への福祉サービス等についての相談支援） 取扱件数50件（うち終了件数10件） |
| ○大阪府障がい者自立支援協議会における権利擁護の推進(障がい福祉企画課） 大阪府障がい者自立支援協議会に障がい者虐待防止推進部会を設置し、関係機関や市町村と連携協力体制の強化を図り、虐待防止支援をはじめとする権利擁護に関する課題等について協議・検討し、大阪府内における権利擁護のための取組みを推進します。 |  | （平成28年度） ○大阪府障がい者自立支援協議会障がい者虐待防止推進部会の運営 障害者虐待防止法に基づき、都道府県の責務である連携協力体制の整備を図るため、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための具体的な方策について協議を行う当部会を開催した。 ・開催 1回 |
| ○障がい者１１０番事業の実施（自立支援課） 障がい者の権利擁護を図り、自立と社会参加を促進するため、障がい者からのさまざまな相談に対し、専門機関との連携を保ちながら、障がい者が主体的に問題の解決を図ることができるよう、適切な情報の提供や助言等を行います。 常設の相談窓口の設置だけでなく、ＦＡＸや留守番電話、電子メールによる受付けも行い、また、事業の一層の広報にも努めるなど、利用の促進を図ります。 |  | （平成28年度） ○障がい者の自立と社会参加を促進するため、権利擁護や福祉サービスの受給など様々な相談に対し、適切な助言等を行う相談事業等を行うとともに、府ホームページ等において、事業の広報に努めた。 ・相談実績 のべ220人 |
| ○大阪府障がい者社会参加促進センター等の運営（自立支援課） 障がい者の自立と社会参加を推進する拠点として「大阪府障がい者社会参加促進センター」、「大阪府盲人福祉センター」及び「大阪府谷町福祉センター」を活用し、各種の人材育成のほか、障がい者の交流や学習機会の充実に努めます。 |  | （平成28年度） ○「大阪府障がい者社会参加促進センター」では盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業、要約筆記者養成事業や障がい者110番事業等を、「大阪府盲人福祉センター」では、点訳・朗読奉仕員養成事業等を、「大阪府谷町福祉センター」では、手話通訳者養成研修事業等を実施するなど、福祉関連情報発信・コミュニケーション支援の拠点としての役割を果たした。 |
| ○消費生活情報の提供の充実（消費生活センター） 悪質商法による被害の未然防止等に向けて、大阪府・大阪市生活情報誌「くらしすと」掲載記事の点字版発行、メールマガジン『大阪府消費生活センター便り』の配信等により、最近の消費生活相談の内容、悪質商法とその対策等の情報提供を行い、障がい者の消費生活を支援します。 |  | （平成28年度） ○生活情報誌「くらしすと」掲載記事の点字版を年4回、各200部作成した。 ○メールマガジン「大阪府消費生活センター便り」を毎月1回配信した。 |
| ○災害時における避難行動要支援者に対する支援体制の整備・促進（危機管理室・福祉部） 全ての市町村において、地域の高齢者、障がい者等、「避難行動要支援者」に対する情報伝達体制や避難支援・安否確認体制の整備が図られるよう、その推進方策をともに検討し、「避難行動要支援者支援プラン」の策定及び避難行動要支援者名簿の作成が完了するよう働きかけます。 | 目標値（平成２９年度末） ○支援プラン策定 →すべての市町村が策定 ・要支援者名簿の作成 →すべての市町村が作成 | （平成28年度） 〇市町村の避難行動要支援者の避難行動に係る取組状況の把握（H28.7） 〇避難行動要支援者名簿の更新及び活用等を市町村へ働きかけ（H28.12、H29.2） 〇自主防災組織リーダー育成研修において、避難行動要支援者の支援に関する講義と併せ、発災時の実践を想定した避難所運営ゲームを実施（Ｈ28.10～12） |
| ○市町村における避難所運営マニュアル策定の促進（危機管理室・福祉部） 避難者の適切なQOLの確保に向け、府が策定した「避難所運営マニュアル作成指針」をふまえ、地域の実情に即して作成された「避難所運営マニュアル」に基づく避難所開設訓練とその検証を促進します。 | 目標値（平成２９年度末） ・すべての市町村が、平成２６年度末までに避難所運営マニュアルを策定したうえで、当該マニュアルに基づく避難所開設訓練の実施と検証の促進 | （平成28年度） ○府内市町村において「避難所運営マニュアル」が早期に作成されるよう、働きかけ。 ○平成29年3月現在の府内市町村における避難所運営マニュアル作成状況：府内全市町村（43市町村）で作成済。 |
| ○市町村における福祉避難所（二次的な避難施設）の指定の促進（危機管理室、障がい福祉企画課、生活基盤推進課） 避難所等では自立的生活や適切な処遇が確保できない要配慮者の避難生活を支援するため、全市町村での福祉避難所の指定を働きかけます。 また、民間福祉関係者等の協力も得て、福祉避難所に必要となる、要配慮者の利用に配慮した設備等や介助職員等の確保を働きかけます。 併せて、福祉避難所の補完的体制として、民間社会福祉事業者等の協力も得て、社会福祉施設等における緊急一時的な受入れ体制の整備を働きかけます。 | 目標値（平成２９年度末） ・福祉避難所指定 →すべての市町村が指定 | （平成28年度） ○関係部局、府社会福祉協議会等々が連携し、各種福祉施設・事業者等への集団指導や研修会の場を活用して、市町村の福祉避難所指定への協力を要請。 ・平成28年度 第1回市町村地域福祉担当課長会議 日 時 平成29年3月24日 会 場 大阪府庁新別館南館8階 大研修室 ○福祉避難所については、平成29年3月現在、府内全市町村（43市町村）が514施設を指定済。 |
| ○緊急放送等における配慮の要請（危機管理室、障がい福祉企画課） テレビ・ラジオの放送局ごとで異なる緊急時のチャイム音の統一や、事件・事故速報と災害情報を知らせるチャイム音の区別など、障がい者への配慮がなされるよう、各放送局に対する要請に努めます。 |  | （平成28年度） ○住民への緊急情報の提供などについて、従来からの同報無線の整備だけでなく、インターネットや携帯メールなど多様な情報ツールを用いた情報連絡体制を確立。 ○平成29年2月～3月にかけて、在阪放送事業者6社を訪問し、 府民の安心・安全に関わる緊急ニュースについて、字幕スーパーだけでなく副音声等を活用することなどについて、文書による要請を行うとともに、対策の現状等について聴取を実施。 |
| ○社会福祉施設における災害・避難対策の促進（応援協定の締結等）（福祉総務課） 「災害時における応援協定等の締結に向けたガイドライン」を作成し、社会福祉施設における応援協定の締結を働きかる等、災害・避難対策を促進します。 | 目標値（平成２９年度末） 「災害時における応援協定等に向けたガイドラインを策定 | （平成28年度） ○入所者や利用者の処遇を確保できるよう、「災害時における応援協定等の締結に向けたガイドライン」の作成に向けて、他府県等における事例について情報収集を行い、課題整理等を実施。 |
| ○災害時における福祉職専門等の確保体制の充実・強化（福祉総務課） 府内の福祉関係施設や事業所団体、職能団体、事業者団体が参画する「大阪府災害福祉広域支援ネットワーク」を構築し、福祉避難所（二次的避難所）の運営支援、被災市町村への福祉専門職の人員派遣や物資等の供給、被災者支援の受入れ調整を行うための体制を整備します。 | 目標値（平成２９年度末） ネットワークにおいて福祉避難所の運営支援、福祉専門職の派遣や物資等供給、被災者支援の受入れ調整を行う体制を整備 | （平成28年度） ○ネットワーク参画団体と協議を重ね、人員派遣や物資供給等に関する情報連携等の訓練を実施。 ○ネットワークが行う支援について、災害救助法に基づく救助として円滑・迅速に実施されるよう、法整備を国に要望。 |
| （３）安全・安心を確保する ②防犯の推進 |  |  |
| ○犯罪弱者に配慮した安全なまちづくりの推進（治安対策課） 犯罪による被害を防止するとともに犯罪を発生させない環境づくりをめざして取り組む大阪府の安全なまちづくり推進事業等において、犯罪弱者に配慮した安全なまちづくりの意識啓発等を推進します。 障がい者が安全かつ安心して地域社会で過ごせるよう、地域・学校・警察・行政等が連携して地域の防犯力を高めるための活動を行う「地域安全センター」の設置促進を大阪府内小学校区で図るなど、地域防犯力のさらなる向上に取り組みます。 |  | （平成28年度） ○オール大阪で安全なまちづくりに関する府民運動に取り組む推進体制として、府、市町村、警察、事業者、府民・地域団体等の代表者で構成する「大阪府安全なまちづくり推進会議」総会において、子どもや女性を狙った性犯罪の被害防止、ひったくり・路上強盗の被害防止、自動車を狙った犯罪の被害防止を目標に設定し、府民の自主防犯意識の向上や防犯カメラ等の防犯環境整備等を通じた安全なまちづくりについての事例発表、意見交換等を実施した。 ○大阪府安全なまちづくり推進会議総会の開催 日時：平成28年５月13日（金） 10時30分～11時30分 場所：プリムローズ大阪 議題：平成27年度活動報告、平成28年度活動方針（案） 活動ｙ報告：関西外国語大学ボランティア同好会「ひまわり」 ～学生ボランティアの活性化について～ ○地域、市町村、警察等と連携して地域安全センターの設置を促進し、平成28年度末で985小学校区に設置した。 |
| ○大阪府警察ホームページのユニバーサルデザイン化（府警本部広報課） 犯罪発生情報等を分かりやすく提供するため、 大阪府警察ホームページの更新・新規作成時において、ユニバーサルデザイン化を推進し、障がい者が犯罪発生情報等を得やすいホームページづくりに努めます。 |  | （平成28年度） ○大阪府警察ホームページにおけるユニバーサルデザインの推進 新規ページ作成時及び更新時等において、大阪府警察ホームページを主管する広報課から各掲載ページを主管する各部・各課に対して働きかけや積極的なアドバイスを行い、ＪＩＳ規格に準拠した構成に配意したページ作りを実施し、効果的な障がい者用広報の推進に努めた。 |
| ○緊急時における１１０番通報手段の広報（府警本部広報課、府警本部通信指令室） 聴覚や言語に障がいのある方が事件や事故に遭遇した場合に、警察への緊急通報手段として整備している「ファックス１１０番」及び「メール１１０番」について広く周知するために、「１１０番の日」等のキャンペーンや大阪府警察ホームページ、携帯電話対応ホームページ等の各種広報媒体を通じた積極的な広報活動を実施します。 |  | （平成28年度） ○「聴覚や言語に障がいのある方のための110番」の広報 ・施設見学時における広報 府警本部（通信指令室等）の見学の際に、「ファックス110番」及び「メール110番」について、使用方法を説明の上、広報した。 ・大阪府警察ホームページを活用した広報 大阪府警察ホームページの中に、「聴覚や言語に障がいのある方のための110番」の項目を設け、「ファックス110番」及び「メール110番」の使用方法・注意点等を含め、具体的に、解りやすく広報した。また、携帯対応ホームページ（相談窓口）には、「聴覚や言語に障がいのある方のためのメール110番」のページを設け、「メール110番」について広報した。 |
| （４）十分な情報・コミュニケーションを確保する |  |  |
| ○支給決定に係るコミュニケーション支援（障がい福祉企画課） コミュニケーションに支援が必要な人に対し、障がい福祉サービス等に係る支給決定の際に市町村が行う勘案事項の聞取り等が円滑に行えるようにするため、手話通訳者等のコミュニケーション支援が行える者の確保に努めるよう、市町村に対し助言等の支援を行います。 |  | （平成28年度） ○市町村指導において、支給決定の際に実施する認定調査に関しコミュニケーション支援が必要な人について手話通訳者等のコミュニケーション支援を行い、適正な支給決定が行われるよう、助言している。 ※障がい者自立支援給付支給事務等市町村指導等を実施。〔再掲〕 ・平成28年度23市町村 |
| ○府政情報の提供の充実（障がい福祉企画課、府政情報室） 府政に関する情報を、障がい特性に配慮して府民に提供します。必要に応じて府政情報の点字化、音声化等を行うほか、使いやすいホームページづくりに努めます。 |  | （平成28年度） ○府政だよりの点字版、拡大版、声のテープ版の提供 （年9回発行） |
| ○大阪府警察ホームページのユニバーサルデザイン化（府警本部広報課）[再掲] 犯罪発生情報等を分かりやすく提供するため、 大阪府警察ホームページの更新・新規作成時において、ユニバーサルデザイン化を推進し、障がい者が犯罪発生情報等を得やすいホームページづくりに努めます。 |  | （平成28年度） ○大阪府警察ホームページにおけるユニバーサルデザインの推進 新規ページ作成時及び更新時等において、大阪府警察ホームページを主管する広報課から各掲載ページを主管する各部・各課に対して働きかけや積極的なアドバイスを行い、ＪＩＳ規格に準拠した構成に配意したページ作りを実施し、効果的な障がい者用広報の推進に努めた。 |
| ○視覚障がい者に対する情報提供の充実（自立支援課） 現在設置されている視覚障害者情報提供施設等を活用し、視覚障がい者に対して、日常生活に必要な情報を点字、録音図書等により提供することにより、知識、教養の向上を図ります。 また、視覚障がい者への情報提供活動の充実を図るため、地域において基礎的な点訳・朗読の技術を習得した人を対象に、より高度な技術を有する人材の養成に努めます。 事業の実施について市町村と十分に連携を図り、効果的な広報に努めます。 ・点字図書館運営事業 ・点字広報等発行事業 ・点字による即時情報ネットワーク事業 ・点訳奉仕員養成事業 ・朗読奉仕員養成事業 | 目標値（平成２７～２９年度） 大阪府養成点訳奉仕員６０人 大阪府養成朗読奉仕員６０人 | （平成28年度） ○視覚障がい者の情報保障を図るため、点訳・朗読奉仕員を対象に、特に専門性の高い養成の実施や、点字・録音図書等の貸出しの実施等を通じて、福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点としての役割を果たした。 ・養成実績 養成者数 点訳奉仕員 12人 朗読奉仕員 16人 ・図書の貸出件数 点字図書 3,686冊 FD図書 207枚 テープ図書 3,622巻 デイジー図書 9,408枚 |
| ○聴覚障がい者に対する情報提供の充実（自立支援課） 現在設置されている聴覚障害者情報提供施設を活用し、聴覚障がい者に対して、情報支援の充実を図るため、字幕を挿入したビデオカセット等の制作・貸出しを行うとともに、手話通訳によるコミュニケーションの支援を行うため各種事業や相談・訓練事業を実施し、社会生活及び知識、教養の向上を図ります。 また、聴覚に障がいがあり、意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳によるコミュニケーションの支援を行うため、市町村事業である手話通訳者派遣事業の担い手となる質の高い人材の養成に努めます。 ・字幕入りビデオカセットライブラリー制作・貸出事業 ・手話通訳者養成研修事業（手話通訳者の養成と登録） ・手話通訳者活動促進事業（専任通訳者の派遣） ・ろうあ者生活指導事業 ・ろうあ者生活行動訓練事業 | 目標値（平成２９年度） 大阪府登録手話通訳者 ５８０人 | （平成28年度） ○聴覚障がい者の情報保障を図るため、特に専門性の高い手話通訳活者の養成・派遣の実施や、字幕や手話を挿入したビデオ等の制作・貸出しの実施等を通じて、福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点としての役割を果たした。 ・養成実績 養成者数 手話通訳者（１年目修了） 148人 手話通訳者（２年目修了） 90人 手話通訳者（３年目修了） 87人 ・登録者 手話通訳者 365人 ・制作件数 11件 ・貸出件数 288件 |
| ○難聴・中途失聴者に対する情報提供の充実（自立支援課） 聴覚に障がいがあり、意思疎通を図ることに支障がある人に対し、要約筆記によるコミュニケーションの支援を行うため要約筆記者の養成を行います。 また、養成した人材の派遣を行うことにより、各市町村に対し要約筆記者の派遣事業の実施を働きかけます。 なお、専門性が高くかつ継続的な通訳ニーズに対応するとともに、事業未実施の市町村域をカバーするため、大阪府としての派遣事業も引き続き実施します。 ・要約筆記者養成事業 ・要約筆記者派遣事業 | 目標値（平成２９年度） 大阪府登録要約筆記者 ３５０人 | （平成28年度） ○聴覚障がい者の情報保障を図るため、特に専門性の高い意思疎通支援を行う要約筆記者の養成・派遣の実施等を通じて、情報発信やコミュニケーション支援を行った。 ・養成実績 養成者数 要約筆記ステップアップ研修（手書き） 20人 要約筆記ステップアップ研修（パソコン） 3人 ・登録者 (H29.3.31現在) 要約筆記者手書き 107人 要約筆記者パソコン 90人 計178人 ・派遣回数 63回 ・述べ派遣人数 189人（うち手書き・パソコン両方登録19人） |
| ○盲ろう者のコミュニケーション及び移動の支援（自立支援課） 視覚と聴覚に重複して障がいのある盲ろう者の自立と社会参加を促進するため、公的機関や医療機関での用務や買物など日常生活上必要な場合等に、盲ろう者のコミュニケーション及び移動を支援する通訳・介助者を派遣する事業を実施し、盲ろう者の特性やニーズをふまえて利便性向上に資するよう努めます。 また、盲ろう者が必要とする通訳・介助の専門的な知識と技術を有する通訳・介助者を養成するため、盲ろう者福祉に熱意がある者を対象として養成研修を行うとともに、通訳・介助者の資質と技術を向上するため、現任研修を行います。 ・盲ろう者通訳・介助者派遣事業 ・盲ろう者通訳・介助者養成研修等事業 | 目標値（平成２９年度） 大阪府登録通訳・介助者 ６００人 | （平成28年度） ○盲ろう者の情報保障を図るため、盲ろう者通訳・介助者の養成・派遣等を通じて、福祉関連情報発信・コミュニケーション支援を行った。 ・通訳介助者養成実績 手話コース 20人、点字等コース 17人 登録者数 472人 ・現任研修実績 179人 ・派遣実績 派遣人数 延べ 12,235人 派遣時間 延べ 48,669時間 |