## Sheet1
第６期大阪府高齢者計画策定スケジュール
| 国 | 大阪府 | 市町村
平成26年 ６月 | ○ 「地域医療介護総合確保法」の公布 （介護保険法改正）【予定】
７月 | ○ 基本指針（案）提示
■ 第４回計画推進審議会（7.30） ・ 第5期計画の進捗状況 ・ 第6期大阪府高齢者計画の基本的事項 ・ 第6期市町村高齢者計画策定指針(案)
８月 | ○ 介護サービス量給付見込、保険料等の推計 に係るワークシート配布 | ○ 市町村高齢者福祉計画策定指針（案）通知 | ○ 市町村高齢者計画策定作業
９月 |  | ○ 市町村ヒアリングの実施
１０月 | ○ 都道府県ヒアリングの実施
１１月 |  | ■ 第５回計画推進審議会（11月予定） ・ 第6期大阪府高齢者計画（骨子案）
１２月 |  | ■ 第６回計画推進審議会（12月予定） ・ 第6期大阪府高齢者計画（素案）
○ 介護報酬改定（27年4月施行分） 【予定】
平成27年 １月 |  | ○ 市町村との事前協議 | ○ 大阪府との事前協議
２月 |  | ○ 第6期大阪府高齢者計画（素案）パブリックコメント ○ 市町村との法定協議 | ○ 大阪府との法定協議
３月 |  | ■ 第７回計画推進審議会（3月予定） ・ 第6期大阪府高齢者計画（案） ○ 第6期大阪府高齢者計画策定 | ○ 第6期市町村高齢者計画の策定 ○ 介護保険条例の改正
資料 ４