## Sheet1
第７期大阪府高齢者計画策定スケジュール
| 国 | 大阪府 | 市町村
平成２９年 ５月 | ○ 改正介護保険法成立（５/２６）
７月 | ○ 国基本指針（案）、適正化指針（案）提示（７/３）
| ○ 介護保険事業計画用ワークシート公表 （見える化システム4.0次リリース） |  | ○ 推計作業本格開始
８月 |  | ■ 第１１回計画推進審議会（８/１） ・ 第６期計画の進捗状況 ・ 第７期大阪府高齢者計画項目案 ・ 第７期市町村高齢者計画策定指針(案)
|  | ○ 市町村高齢者福祉計画策定指針（案）通知（予定） | ○ 市町村での策定作業
９月
１０月 | （下旬）○ 都道府県ヒアリングの実施 | （上旬）○ 市町村ヒアリングの実施 （下旬）○ 国とのヒアリング | （上旬）○ 大阪府とのヒアリング
１１月 | （下旬）○ 「見える化システム」 将来推計機能拡充（見える化システム4.5次リリース） | ■ 第１２回計画推進審議会（中旬予定） ・ 第７期大阪府高齢者計画（たたき台）
１２月 | ○ 介護報酬改定（３０年４月施行分）【予定】
平成３０年 １月 |  | ■ 第１３回計画推進審議会（中旬予定） ・ 第７期大阪府高齢者計画（素案）
２月 |  | ○ 第７期大阪府高齢者計画（素案）パブリックコメント ○ 市町村との事前協議 | ○ 大阪府との事前協議
３月 |  | ○ 市町村との法定協議 ■ 第１４回計画推進審議会（中旬予定） ・ 第７期大阪府高齢者計画（案） （下旬）○ 第７期大阪府高齢者計画策定 | ○ 大阪府との法定協議 ○ 第７期市町村高齢者計画の策定 ○ 介護保険条例の改正
資料 ９