## 進捗状況（数値目標）
第２期大阪府地域福祉支援計画の進捗状況
番号 | 項目 | 計画上の記載内容 |  | 計画書ページ | 取組みの状況 | 課題及び今後の方向
３ (1) 地域福祉のセーフティネットの構築
② 身近な地域福祉の担い手である民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり
1 | 民生委員・児童委員の広報・啓発 | 民生委員・児童委員のさまざまな活動内容や区域担当者を住民に知ってもらい、住民から「顔の見える」民生委員・児童委員となるよう、市町村と連携しながら、さらなる広報・啓発に努めます。 |  | 18 | 民生委員・児童委員の氏名及び担当校区名を広報誌等に掲載している事例を市町村に紹介するなど広報・啓発に努めている。 民生委員・児童委員の氏名及び担当校区名を広報誌等に掲載している市町村数 平成２２年２月現在３２市町村 | 引き続き市町村と連携しながら、民生委員・児童委員活動について住民に対して広報する。 また、民生委員児童委員の氏名を担当区域の住民に知ってもらう必要性や意義について十分に認識されていない市町村民生委員児童委員協議会もあることから、引き続き市町村民生委員児童委員協議会に対し、住民から「顔の見える」民生委員・児童委員になることの必要性や意義を説明し、そのために必要な取組みを行うよう働きかける。
■具体的な数値目標 民生委員・児童委員の氏名及び担当校区名を広報誌等に掲載する市町村数 平成２３年度：政令市を除く全市町村 平成２５年度：政令市を除く全市町村
2 | 民生委員・児童委員協議会への外部理事等の選任 | 民生委員児童委員協議会の活動内容や活動方針に関して多様な角度から助言を得ることにより、民生委員・児童委員活動の一層の推進が図られるよう、学識経験者やマスコミ関係者といった第三者の協議会理事等への選任について、大阪府民生委員児童委員協議会連合会とともに働きかけます。 |  | 18 | 大阪府民生委員児童委員協議会連合会とともに、民生委員児童委員協議会への第三者理事等の選任について導入方策を検討し、民生委員会長連絡会において紹介するなど導入に向けて働きかけている。 平成２２年２月現在、１２の民生委員児童委員協議会において外部理事等の選任について具体的に検討中。 | 外部理事等の選任の必要性や意義について十分に認識されていない市町村民生委員児童委員協議会があることから、引き続き市町村民生委員児童委員協議会に対して、第三者を理事等に選任する必要性を説明し、導入を働きかける。
■具体的な数値目標 外部理事等を選任する民生委員・児童委員協議会数 平成２３年度：政令市を除く４１市町村中２５市町村 平成２５年度：政令市を除く全市町村
（３）地域福祉・福祉サービスの担い手づくり
①地域福祉を支えるこれからの担い手の確保
3 | 地域福祉の新たな担い手の確保 | 民生委員・児童委員、校区福祉委員等の地域福祉の担い手不足解消を図るため、大阪府社会福祉協議会や関係団体、企業や生協等との連携により、若い世代や企業退職者等新たな地域福祉の担い手の確保に努めます。 |  | 25 | 民生委員・児童委員及び校区福祉委員による見守り・発見・つなぎの機能の充実及び地域福祉の担い手の確保を図るため、共同購入や個人宅配等を通じて日頃から地域住民と接する機会の多い生協との連携について検討している。 | 生協と民生委員・児童委員及び校区福祉委員が連携し、地域における見守り・発見・つなぎの機能の充実及び地域福祉の担い手の確保を図ることができるよう、生協をはじめ関係者と必要な調整を行う。 また、地域貢献企業バンクに登録されている企業等に出向き、ボランティア体験への参加希望者を募集するなど新たな地域福祉の担い手の確保に努める。
■具体的な数値目標 地域福祉の担い手不足を解消するために連携した企業等の数 平成２３年度：５０ 平成２５年度：１００
②社会起業家の育成・支援
4 | コネクター機関の設置 | 社会起業家の事業と地域の福祉課題との調整やつなぎを行うには、社会起業家と地域とをつなぐコネクターの役割を果たす機関が必要です。コネクター機関には、地域の実情や福祉課題、さらには住民活動の状況等を把握している市町村社会福祉協議会や市町村市民活動支援センター、隣保館等がその役割を担うことが期待されます。このため、市町村社会福祉協議会等がコネクター機関としての機能を持つことができるよう、必要な取組みを進めます。 |  | 27 | 市町村社会福祉協議会等がコネクター機関としての機能を持つことができるよう、以下の取組みを実施。 ① 社会起業家の活動を市町村社会福祉協議会の職員等に知ってもらうため、「社会起業家フォーラムin大阪」を開催。 ＜「社会起業家フォーラムin大阪」の概要＞ ◆ 日時・場所 平成21年11月24日（火） 大阪府社会福祉会館 ◆ 参加者数 １２８人 ② 市町村社会福祉協議会の関係者に地域福祉支援計画推進委員会社会起業家部会の専門委員として参画してもらい、市町村社会福祉協議会との連携強化を図っている。 ③ 中間支援組織のネットワーク機能を担う中間支援プラットフォーム機関として選定した団体（ＮＰＯ法人大阪元気ネットワーク）を通じて、市町村社会福祉協議会等に対して社会起業家の育成支援に協力するよう働きかけている。 | ２１年度から実施している社会起業家中間支援ファンド助成により、市町村社会福祉協議会等が社会起業家と地域の福祉課題をつなぐコネクター機能を持つことができるよう、中間支援組織プラットフォームと市町村社協等が連携する機会を提供する。
■具体的な数値目標 コネクター機関としての機能を持つ市町村社協等の数 平成２３年度目標：ボランティアＮＰＯ活動支援施設を有する４０市町村中１２機関 平成２５年度目標：ボランティアＮＰＯ活動支援施設を有する全市町村
5 | 社会起業家への支援 |  | ■具体的な数値目標 支援した社会起業家数 平成２３年度目標：６０（累計） 平成２５年度目標：８０（累計） | 27 | 社会起業家を育成・支援するため、以下の社会起業家ファンド助成事業を実施。 ① 社会起業家ファンドスタート助成 事業の立ち上げ段階の社会起業家に対し、事業の実現可能性を検証するための資金助成 （上限50万円） 助成実績：５事業 ② 社会起業家ファンドステップアップ助成 既に事業を実施している社会起業家に対し、事業の更なる振興を図るための資金助成（上限30万円） 助成実績：２事業 ③ 社会起業家中間支援ファンド助成 中間支援組織のネットワーク機能を担う中間支援プラットフォーム機関に対し、その活動を支援するための資金助成（上限300万円）→公募の結果、ＮＰＯ法人おおさか元気ネットワークを選定。 支援した社会起業家数：平成２１年度末現在４１団体（累計） | 社会起業家ファンド助成事業を引き続き実施し、社会起業家の支援を行う。 また、中間支援組織のネットワークの構築を進め、社会起業家への継続的な支援を行う。
③地域貢献を行う企業との連携の推進
6 | 地域貢献を行う企業との連携 | 引き続き、地域貢献企業バンク等も活用し、地域貢献を行う企業との連携による地域福祉の推進に向けた取組みを進めます。 |  | 29 | ① 民生委員・児童委員及び校区福祉委員による見守り・発見・つなぎの機能の充実及び地域福祉の担い手の確保を図るため、共同購入や個人宅配等を通じて日頃から地域住民と接する機会の多い生協との連携について検討している。 | ① 生協と民生委員・児童委員及び校区福祉委員が連携し、地域における見守り・発見・つなぎの機能の充実及び地域福祉の担い手の確保を図ることができるよう、生協をはじめ関係者と必要な調整を行う。
|  |  | ■具体的な数値目標 地域貢献企業バンクの活用数 平成２３年度目標：５件（累計） 平成２５年度目標：８件（累計） |  | ② 商品の販売額の一部を大阪府福祉基金に寄附する協定を企業１社と締結した。 <協定内容> 協力社名：株式会社みかん山本舗（岸和田市阿間河滝町１６３０番地） 寄附概要：「みかん山のおいし～い！！みかん飴」の売り上げ代金の一部を大阪府福祉基金に寄附 | ② 引き続き、地域貢献を行う企業との連携による地域福祉の推進に向けた取組みを進める。
④福祉を支える専門人材の養成・確保
7 | 福祉・介護人材の増加数 | 潜在的有資格者の再就職支援やシニア層等多様な人材の福祉分野への参入・参画の促進に努めます。 複数事業所間の連携によるネットワークを活かした人材の確保、育成、労働環境の整備を支援します。 府民に福祉・介護サービスの意義や重要性を理解してもらうため、職場体験の場の提供やマスメディアを通じた広報活動等を推進します。 府内の介護福祉士・社会福祉士養成施設入学者を対象とした修学資金の貸付について、貸付額の拡充や貸付要件を緩和し、若い人材の一層の福祉・介護分野への参入を促進します。 |  | 31 | 福祉・介護人材の確保を図るため、「障害者自立支援対策臨時特例交付金」を活用した「福祉・介護人材確保緊急支援事業」を創設し、以下の事業を実施している。 １ 若年層向け取組みの実施 21年10月末現在 介護福祉士等修学資金貸付事業（目標：約250人に貸付） ⇒ １３３人に貸付 進路選択学生等支援事業（目標：延べ約100箇所の学校を訪問） ⇒ 延べ501箇所 ２ 多様な人材への取組みの実施 未就労の有資格者への再就業支援研修や障がい者の就労支援研修等を実施 （目標：府内７ブロックで5種類程度の研修を開催） ⇒ 府内全域を対象に5種類の研修を述べ65回実施（予定分を含む） ３ 事業者及び既従事者への支援 複数事業所連携事業（目標：1ユニット5事業所で約120箇所） ⇒ 45箇所（227事業所） 職場体験事業の推進（目標：1人10日以内、約1,200人の受入れ） ⇒ 職場体験として108人を受入 ４ 合同求人説明会の開催 府内の社会福祉施設等と福祉分野への求職者との面談の場を提供することにより、福祉人材確保の推進を図るため、合同求人説明会「福祉の就職総合フェア＆セミナー２００９inＯＳＡＫＡと地域別合同求人説明会「福祉の就職フェア＆セミナー WINTER in OSAKA」を開催。 ＜合同求人説明会「福祉の就職フェア＆セミナー ２００９inＯＳＡＫＡの概要＞ ◆ 日時・場所 【北部】平成21年7月4日（土） インッテックス大阪２号館 ◆ 参加法人数 237法人 ◆ 求人数 3,677人 ◆ 求職者総数 2,404人 | 引き続き、「福祉・介護人材確保緊急支援事業」を活用し、福祉を支える人材の養成・確保に努める。
|  |  | ■具体的な数値目標 福祉・介護人材の増加 平成２３年度目標：７，５００人の増加 |  | ＜地域別合同求人説明会「福祉の就職フェア＆セミナー WINTER in OSAKA」の概要＞ ◆ 日時・場所 【北部】平成22年2月6日（土） 大阪市立北区民センター 53法人 824求人数 628求職者数 【南部】平成22年2月11日（木） サンスクエア堺 55法人 538求人数 385求職者数 【中部】平成22年2月21日（日） クリエイション・コア東大阪 42法人 577求人数
（４）地域での自立生活を支える福祉基盤づくり
①社会福祉協議会に対する活動支援
8 | 地域貢献委員会の設置促進 | 「福祉と共生のまちづくり」を一層推進する観点から、大阪府社会福祉協議会とともに地域貢献委員会の設置を促進し、市町村社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、社会福祉施設の三者の連携により、災害時における安否確認や社会福祉施設の活用等に取り組むとともに、三者がＮＰＯや社会起業家等の民間団体とも連携し、地域課題の解決に取り組むよう、働きかけます。 |  | 33 | 地域貢献委員会を設置している事例を市町村社会福祉協議会連合会会議において紹介するなど大阪府社会福祉協議会とともに設置を促進している。 また、大阪府社会福祉協議会が「福祉おおさか」に地域貢献委員会の取り組みについて連載し啓発に努めている。 地域貢献委員会を設置している社会福祉協議会数 平成21年12月現在 ９市町村社協 （残りの３２市町村社協については、設置を検討中） | 地域貢献委員会を設置する必要性や意義について十分に認識されていない市町村社会福祉協議会もあることから、引き続き大阪府社会福祉協議会とともに市町村社会福祉協議会に対して地域貢献委員会設置の必要性や意義を説明し、設置を働きかける。
■具体的な数値目標 地域貢献委員会を設置している社会福祉協議会数 平成２３年度目標：政令市を除く全市町村 平成２５年度目標：政令市を除く全市町村
②大阪後見支援センター（あいあいねっと）の再構築
9 | 日常生活自立支援事業の利用待機者の解消 | 日常生活自立支援事業の利用待機者の解消を図るため、実施機関である市町村社会福祉協議会が、民生委員・児童委員をはじめ、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所等の関係機関と連携して利用者の自立支援に取り組めるよう、促進します。 |  | 36 | 平成２１年度より、利用者の増加に対応して事業を継続的に実施できるように補助基準について見直しを行った。 平成２１年１２月現在の実利用者は、１，３８７名（認知症高齢者等７１７名、知的障がい者等３１６名、精神障がい者等３５４名）、待機者数は２０９名。 | 待機者の解消に向けて、福祉基金施策推進公募型事業としてモデル事業を募集しており、この成果も活用して施策誘導を図る。 また、判断能力が低下した方が日常生活自立支援事業から成年後見制度へスムーズな移行が図れるよう、関係機関等と連携を行うとともに、市民後見人の養成や法人後見の取組みが進むよう支援する。
■具体的な数値目標 日常生活自立支援事業の利用待機者数 平成２３年度目標：待機者ゼロ 平成２５年度目標：待機者ゼロ
10 | 市町村社協の法人後見に対する取組みへの支援 | 市町村社会福祉協議会における法人後見に対する取組みに対して、先駆的に法人後見に取り組むＮＰＯ法人等とも連携しながら、大阪府社会福祉協議会とともに支援します。 |  | 37 | 平成２１年度より岸和田市社会福祉協議会において法人後見に取組んでいる。 また、大阪成年後見制度研究会を平成２１年度は計４回開催し、市民後見、法人後見について府域における今後の取組みについて検討を行った。 | 市町村社会福祉協議会における法人後見の取組みに対する意向調査を行い、他府県の先進事例の提供など法人後見の導入に向けた検討の場を提供する。
■具体的な数値目標 法人後見に取り組む市町村社会福祉協議会数 平成２３年度目標：２ 平成２５年度目標：４（累計）
③福祉サービスの苦情解決体制への支援
11 | 第三者委員の設置促進 | 苦情解決に関する講演会や事業者に対する指導監査の際に第三者委員の役割の重要性について啓発するなど、第三者委員の一層の設置促進を図ります。 |  | 39 | 第三者委員の一層の設置促進を図るために、苦情解決に関する講演会において啓発を行っている。 平成２１年度「利用者支援の研修会」を平成２２年１月に開催し、社会福祉施設職員及び施設長に対して、「苦情解決の大切な視点」についての講演を行った（参加者数１３９名）。 | 引き続き、苦情解決に関する講演会の開催や事業者に対する指導監査の際に第三者委員の果たす役割等を記載した啓発パンフレットを配付するとともに、平成２３年度に、福祉サービス事業者における第三者委員の設置状況について調査を行い、第三者委員の設置状況や活動内容等について把握することとする。
■具体的な数値目標 事業者における第三者委員の設置率 平成２３年度目標：９０％ 平成２５年度目標：１００％
④福祉サービス第三者評価事業等の推進
12 | 第三者評価受審促進 | 事業者に対し、第三者評価の受審を一層促進するため、受審施設に対する優遇措置等の実施について検討するとともに、関係団体を通じた普及啓発に努めます。 |  | 42 | 社会福祉法人に対する集団指導時（６月）及び介護保険従事者研修（９月）において第三者評価事業について説明を行い、受審を促進した。 また、事業所向けの啓発フォーラム（３月開催予定）や、第三者評価のトライアル版を実施（３月～）することにより、受審促進に努めている。 平成２１年１２月末現在の受審事業所数 １９８事業所（高齢・成人７４、障がい１１、児童１１３） 新規受審事業所数 ３４事業所 | 引き続き様々な機会を捉えて第三者評価受審の意義を周知する。 併せて、他府県における実施状況等も参考にしながら、類似する他制度との連携方策など第三者評価制度の普及・啓発の手法等について検討する。
■具体的な数値目標 第三者評価受審事業所数 平成２３年度目標：年間５０の新規受審を目指します 平成２５年度目標：年間５０の新規受審を目指します
⑤福祉有償運送の推進
13 | 福祉有償運送の推進 | 福祉有償運送の事業を行うための登録申請に必要な運営協議会の運営を支援するなど、引き続き福祉有償運送の推進に努めます。 |  | 43 | 府内６ブロック（大阪市、北摂、河北、中部、泉州、枚方市）で設置されている運営協議会において、事業の推進に必要な情報を提供するなど運営協議会の運営を支援している。 また、福祉有償運送制度の利用方法や福祉有償運送を実施している事業者の一覧表を府ホームページに掲載するなど制度の広報に努めている。 平成２１年４月末現在の登録会員数 ８，９１５人 | 引き続き、運営協議会の運営を支援するとともに、ホームページの充実等により、制度の広報に努める。
■具体的な数値目標 福祉有償運送を利用する会員数 平成２３年度目標：１０，４００人（年間２００人増） 平成２５年度目標：１０，８００人（年間２００人増）