## 5月議会
大阪府子ども総合計画（仮称）の策定スケジュールについて（案）
年月 | 大阪府子ども施策審議会 | 大阪府 | 市町村 | 事業者
26年4月 | 第1回 計画策定部会（中間まとめ）（3日） | （・認定こども園条例改正案のパブリック・コメント）
| 第1回 審議会（中間まとめ報告）（23日） | ・「量の見込み」を国に報告
26年5月
（・認定こども園条例改正案を5月議会に提出）
26年6月 |  |  | ・利用定員の見込みを事業者に照会 （認定こども園への移行調査も含む）
|  |  | （・支給認定基準、運営基準等条例制定） | ・利用定員の見込みを市町村に報告
26年7月 |  |  | ・供給体制の確保方策を検討
| 第2回 計画策定部会（事業計画） |  | ・供給体制の確保方策を市町村間で 広域調整
26年8月 |  | ・市町村と供給体制の確保方策について 協議（場合によって、広域調整）
| 第3回 計画策定部会 （計画素案とりまとめ） |  | ・市町村子ども・子育て会議の開催 （供給体制の確保方策）
26年9月 | 第2回 審議会 （計画素案報告） |  |  | ・市町村に確認申請（1～3号）
|  | ・利用定員の確認についての協議 ・「供給体制の確保方策」を国に報告 | ・市町村子ども・子育て会議の開催 （利用定員の設定） ・事業者に確認通知（1～3号）
26年10月 |  |  | ・支給認定申請・保育利用希望申込みの 受付開始（2号、3号） | ・園児募集の開始（1号）
26年11月 |  | ・子ども総合計画（仮称）のパブリック・コメント | ・認定証の交付（2号、3号） ・市町村内での保育利用希望の調整 （2号、3号） | ・入園の内定（1号） ・支給認定申請を市町村に送付（1号）
・認定証を事業者に送付（1号）
26年12月 | 第4回 計画策定部会（計画案とりまとめ） | ・市町村と市町村事業計画（素案）について の協議 | ・市町村間での保育利用希望の広域調整 （2号、3号） | ・内定者に認定証を交付（1号）
・（場合によって）保育利用希望の広域調整
27年1月 | 第3回 審議会（計画最終案） |  | ・保育利用希望の最終調整、事業者への 提示（2号、3号）
27年2月 |  |  | ・利用者への保育利用の決定通知 （2号、3号） | ・利用者との利用契約の締結（認定こども園、 幼稚園、地域型保育事業）
27年3月
|  | ・子ども総合計画（仮称）の策定 | ・市町村事業計画（最終）を大阪府に提出