## 表紙
施 工 管 理 記 録 様 式

## 目次
目 次
| 様式 | 名 称
| （２）－１ | 出来形管理図表
| （２）－２ | 度数表
| （３）－１ | 基準高測定結果一覧表
| （３）－２ | 座標測定結果一覧表
| （３）－３ | 点検表
| （３）－４ | 管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
| （３）－５ | 埋設とう性管たわみ量管理表
| （３）－６ | ゴム輪位置管理表
| （４） | 杭打成績表
| （５） | コンクリート圧縮強度試験結果一覧表
| （６） | シュミットハンマーによるコンクリート圧縮強度
| （７） | コンクリート二次製品現場搬入検査結果一覧表
| （８） | ほ場整備工事 基盤・表土均平管理結果図表
| （９） | ほ場整備工事 道・水路工出来形管理結果一覧表
| （１０） | ほ場整備工事 出来形成果表

## 管理図表
様式（２）－１ | [19 empty] | 主 任 |  | 監督員 | 現 場
[5 empty] | ●●● 出来形管理図表 | [14 empty] | 監督員 |  |  | 代理人 | データ記入欄
[24 empty] | 番号 | 月日 | 測定値 | 設計値 | 差
1
| 工 事 名 | [14 empty] | 受注者名 | [7 empty] | 2
3
| 工 種 名 | [14 empty] | 測 定 者 | [6 empty] | 印 | 4
5
6
測定番号 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 7
測 定 日 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8
9
設計値 | [23 empty] | 10
| 50 | mm | [21 empty] | 11
12
規格値 | [23 empty] | 13
| ±5 | mm | [21 empty] | 14
15
| 設計値との差 | [22 empty] | 16
17
18
19
20
（mm）
記 事
注1 | 工種名は、土工（盛土）、杭工（コンクリート杭）、コンクリート擁壁工等と記入する。 | [11 empty] | 4 | 日付は当該測点番号の測定月日を記入する。
2 | 特性は、基準高出来形管理図表、厚さ出来高管理図表、幅出来形管理図表と記入する。 | [11 empty] | 5 | 設計値との差の単位を定め、目盛に数値を記入する。
3 | 番号は、ＳＴＡ又はロット番号をあらかじめ定め、起点から終点に向かって順番に記入する。 | [11 empty] | 6 | 規格値の線を朱書きで記入する。
[13 empty] | 7 | 記事には手直しの処置等を記入する
下 限
規格値
上 限
規格値

## 管理図表 (記入例)
様式（２）－１ | [19 empty] | 主 任 |  | 監督員 | 現 場
[5 empty] | ●●● 出来形管理図表 | [14 empty] | 監督員 |  |  | 代理人 | データ記入欄
[24 empty] | 番号 | 月日 | 測定値 | 設計値 | 差
[24 empty] | 1 | 2012-10-02 | 51 | 50 | 1
| 工 事 名 | [14 empty] | 受注者名 | [7 empty] | 2 | 2012-10-09 | 50.5 | 50 | 0.5
[24 empty] | 3 | 2012-10-16 | 52 | 50 | 2
| 工 種 名 | [14 empty] | 測 定 者 | [6 empty] | 印 | 4 | 2012-10-23 | 52 | 50 | 2
[24 empty] | 5 | 2012-10-30 | 53 | 50 | 3
[24 empty] | 6 | 2012-11-06 | 54 | 50 | 4
測定番号 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 7 | 2012-11-13 | 55 | 50 | 5
測 定 日 |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-09 |  | 2012-10-16 | 2012-10-23 | 2012-10-30 | 2012-11-06 | 2012-11-13 | 2012-11-20 | 2012-11-27 | 2012-12-04 |  | 2012-12-11 |  | 2012-12-18 | 2012-12-25 | 2013-01-08 |  | 2013-01-15 |  |  | 8 | 2012-11-20 | 45 | 50 | -5
[24 empty] | 9 | 2012-11-27 | 52 | 50 | 2
設計値 | [23 empty] | 10 | 2012-12-04 | 51 | 50 | 1
| 50 | mm | [21 empty] | 11 | 2012-12-11 | 48 | 50 | -2
[24 empty] | 12 | 2012-12-18 | 52 | 50 | 2
規格値 | [23 empty] | 13 | 2012-12-25 | 52 | 50 | 2
| ±5 | mm | [21 empty] | 14 | 2013-01-08 | 53 | 50 | 3
[24 empty] | 15 | 2013-01-15 | 49 | 50 | -1
| 設計値との差 | [22 empty] | 16
17
18
19
20
（mm）
記 事
注1 | 工種名は、土工（盛土）、杭工（コンクリート杭）、コンクリート擁壁工等と記入する。 | [11 empty] | 4 | 日付は当該測点番号の測定月日を記入する。
2 | 特性は、基準高出来形管理図表、厚さ出来高管理図表、幅出来形管理図表と記入する。 | [11 empty] | 5 | 設計値との差の単位を定め、目盛に数値を記入する。
3 | 番号は、ＳＴＡ又はロット番号をあらかじめ定め、起点から終点に向かって順番に記入する。 | [11 empty] | 6 | 規格値の線を朱書きで記入する。
[13 empty] | 7 | 記事には手直しの処置等を記入する
下 限
規格値
上 限
規格値

## 度数表
様式（２）－２ | [29 empty] | 主 任 |  | 監督員 |  | 現 場
[6 empty] | 度数表 | [23 empty] | 監督員 |  |  |  | 代理人 | データ記入欄
[35 empty] | 番号 | 月日 | 測定値 | 設計値 | 差
1
2
| 工 事 名 | [22 empty] | 受注者名 | [10 empty] | 3
4
| 工 種 名 | [22 empty] | 測 定 者 | [9 empty] | 印 | 5
6
7
8
設計値 | [34 empty] | 9
| 50 | mm | 12 | [31 empty] | 10
11
規格値 |  |  | 10 | [31 empty] | 12
±10 |  | mm | [32 empty] | 13
|  |  | 8 | [31 empty] | 14
15
| 度数表 |  | 6 | [31 empty] | 16
17
|  |  | 4 | [31 empty] | 18
19
| （回） |  | 2 | [31 empty] | 20
21
22
|  |  |  | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | 23
[7 empty] | （－） | [11 empty] | 設計値との差 | [11 empty] | （＋） |  |  |  | 24
記 事 | [34 empty] | 25
26
注 | 出来形管理で20点以上の場合使用する。 | [33 empty] | 27
28
29
30
下限規格値
上限規格値

## 度数表 (記入例)
様式（２）－２ | [30 empty] | 主 任 |  | 監督員 |  | 現 場
[7 empty] | ●●● 度数表 | [23 empty] | 監督員 |  |  |  | 代理人 | データ記入欄
[36 empty] | 番号 | 月日 | 測定値 | 設計値 | 差
[36 empty] | 1 | 2012-08-28 | 51 | 50 | 1
[36 empty] | 2 | 2012-09-04 | 50.5 | 50 | 0.5
| 工 事 名 |  |  | △△△地区○○○○（ ）工事 | [20 empty] | 受注者名 |  |  | ●●●●●●●㈱ | [7 empty] | 3 | 2012-09-11 | 52 | 50 | 2
[36 empty] | 4 | 2012-09-18 | 52 | 50 | 2
| 工 種 名 |  |  | ●●工 | [20 empty] | 測 定 者 |  |  | ●● ●● | [6 empty] | 印 | 5 | 2012-09-25 | 53 | 50 | 3
[36 empty] | 6 | 2012-10-02 | 51 | 50 | 1
[36 empty] | 7 | 2012-10-09 | 50.5 | 50 | 0.5
[36 empty] | 8 | 2012-10-16 | 52 | 50 | 2
設計値 | [35 empty] | 9 | 2012-10-23 | 52 | 50 | 2
| 50 | mm | 12 | [32 empty] | 10 | 2012-10-30 | 53 | 50 | 3
[36 empty] | 11 | 2012-11-06 | 54 | 50 | 4
規格値 |  |  | 10 | [32 empty] | 12 | 2012-11-13 | 55 | 50 | 5
±10 |  | mm | [33 empty] | 13 | 2012-11-20 | 45 | 50 | -5
|  |  | 8 | [32 empty] | 14 | 2012-11-27 | 52 | 50 | 2
[36 empty] | 15 | 2012-12-04 | 51 | 50 | 1
| 度数表 |  | 6 | [32 empty] | 16 | 2012-12-11 | 48 | 50 | -2
[36 empty] | 17 | 2012-12-18 | 52 | 50 | 2
|  |  | 4 | [32 empty] | 18 | 2012-12-25 | 52 | 50 | 2
[36 empty] | 19 | 2013-01-08 | 52 | 50 | 2
| （回） |  | 2 | [32 empty] | 20 | 2013-01-15 | 53 | 50 | 3
[36 empty] | 21 | 2013-01-22 | 54 | 50 | 4
[36 empty] | 22 | 2013-01-29 | 55 | 50 | 5
[5 empty] | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | 23 | 2013-02-05 | 45 | 50 | -5
[8 empty] | （－） | [11 empty] | 設計値との差 | [11 empty] | （＋） |  |  |  | 24 | 2013-02-12 | 52 | 50 | 2
記 事 | [35 empty] | 25 | 2013-02-19 | 51 | 50 | 1
[36 empty] | 26 | 2013-02-26 | 48 | 50 | -2
注 | 出来形管理で20点以上の場合使用する。 | [34 empty] | 27 | 2013-03-05 | 52 | 50 | 2
[36 empty] | 28 | 2013-03-12 | 52 | 50 | 2
[36 empty] | 29 | 2013-03-19 | 53 | 50 | 3
[36 empty] | 30 | 2013-03-26 | 49 | 50 | -1
下限規格値
上限規格値

## 測定結果一覧表
様式（３）－１
| 基準高 測定結果一覧表 | [5 empty] | 主 任 | 監督員 | 現 場
[7 empty] | 監督員 |  | 代理人
工 事 名 |  |  |  |  | 受注者名
工 種 名 |  |  |  |  | 測 定 者
㊞
測 点 |  | 設 計 値 Ａ | 実 測 値 Ｂ | 設計値との差 Ｃ＝Ｂ－Ａ |  | 規 格 値 Ｄ |  | 規格値との差 E ＝Ｂ－D
ＮＯ １ |  |  |  | 0
ＮＯ ２ |  |  |  | 0
ＮＯ ３ |  |  |  | 0
ＮＯ ４ |  |  |  | 0
注1 | 出来形の場合はＥ欄には記入する必要ない。
2 | 品質の場合は必要と思われる欄のみ記入し、他は空欄とする。

## 測定結果一覧表 （座標）
様式（３）－２
| 座標測定結果一覧表 | [6 empty] | 主 任 | 監督員 | 現 場
[8 empty] | 監督員 |  | 代理人
工 事 名 | [5 empty] | 受注者名
工 種 名 | [5 empty] | 測 定 者
㊞
測 点 |  | 実 測 値 |  |  |  |  | 規 格 値 |  | 摘 要
|  | Ｘ | Ｙ | Ｘ’ | Ｙ’
ＮＯ １
ＮＯ ２
ＮＯ ３
ＮＯ ４

## 点検表
様式（３）－３
| 点 検 表 |  |  |  |  | 主 任 | 監督員 | 現 場
[6 empty] | 監督員 |  | 代理人
工 事 名 |  |  |  | 受注者名
測 定 者
㊞
測定位置 |  | 工 種 | 項 目 | 判 定 |  | 摘 要
|  |  |  | 良 | 否
ＮＯ １
ＮＯ ２
ＮＯ ３
ＮＯ ４

## 様式（3）-4
様式（３）－４ | [17 empty] | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 現 場 代理人
管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
| 工 事 名 | [11 empty] | 受注者名
| 工 種 名 | [11 empty] | 測 定 者 | [7 empty] | ㊞
工 種 名 （呼び径） |  |  | 測定年月日 | 測定番号 (管番号) | 測 定 値 （接合時） |  |  |  | 規 格 値 | 判 定 | 測定年月日 | 測 定 値 （埋戻後） |  |  |  |  | 規 格 値 | 判 定 | 備 考
[5 empty] | a | b | c | d |  |  |  | a |  | b | c | d
| 注） | １．（参考）規格値は、埋め戻し後の値であり、原則として4箇所のうちから1箇所でもこの値を超えてはならない。 | [15 empty] | 測定箇所
２．接合時の測定は、呼び径700mm以下の場合は間の外から確認してもよい。
また、埋め戻し後の測定は、PC管等重要な管を除き、呼び径700mm以下の測定は必要ない。
３．施工データが安定するまでの間は、上表の4箇所にこだわらず密に測定すること。

## 様式（3）-5
様式（３）－５ | [15 empty] | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 現 場 代理人
埋設とう性管たわみ量管理表
工 事 名 | [10 empty] | 受注者名
管種（長さ） | [10 empty] | 測 定 者 | [7 empty] | ㊞
測 定 位 置 (管番号) |  |  |  | 管 据 付 時 |  |  |  | 管 頂 埋 戻 し 時 |  |  |  | 埋 戻 し 完 了 時 |  |  |  |  | D＋t (mm) （内径）（管厚）
|  |  |  | Dv | たわ み率 | Dh | たわ み率 | Dv | たわ み率 | Dh | たわ み率 | Dv | たわ み率 | Dh | たわ み率
|  |  |  | mm | % | mm | % | mm | % | mm | % | mm | % | mm | %
たわみ率の計算
注） |  | １． マーキング位置における測定値を記入する。
２． 測定については「土木工事施工管理基準」別表Ⅰの2水路工事、管水路
（埋設とう性管）の測定基準による。
３． 矢板引抜き時の測定値は「管頂埋戻し時」の欄に測定値を記入する。
∆x/2R×100(%)
△X=|2R－(Dv+t)| 又は |2R－(Dh+t) |
2𝑅 ： 管厚中心直径
𝑡 ： 管厚

## 様式(3)-6
様式(3)－6 | [5 empty] | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 現 場 代理人
ゴ ム 輪 位 置 管 理 表
工 事 名 |  |  |  |  | 受注者名
呼び径・製造方式 |  |  |  |  | 測 定 者 |  |  |  | ㊞
管番号
継 手 部 清 掃 状 態
ゴ ム 輪 装 着 状 態
差 し 口 部 外 面 受 け 口 部 内 面 の 平 坦 性
ゴ ム 輪 位 置 の 測 定 （ｙ） |  |  |  | 1
2
3
4
監 理 基 準 値 （＋） （－）
判 定
| 注） | １． | 管理基準は接合時の値であり、4箇所のうちの1箇所でもこの値を超えてはならない。
|  | ２． | 接合時に管理基準値を超えた場合は、再度接合を行う。
|  | ３． | ゴム輪位置の測定は、S形PC管のRO及びSL形継手に適用する。
測 定 箇 所
1
4
2
3
.

## 様式(4)
様式（4） | [9 empty] | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 現 場 代理人
工杭打成績表
工 事 名 | [6 empty] | 受注者名
工 種 名 | [6 empty] | 測 定 者 | [7 empty] | ㊞
杭打込み 月 日 |  | 杭 番 号 | R モンキー の 重 さ （t） | h モンキー の落下高 | a 測 定 前 杭 頭 の 高 さ （cm） | b 打撃回数 |  | c 測 定 後 杭 頭 の 高 さ （cm） | 沈下量 （cm） |  | 支持力P （ｔ） |  | 摘 要
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
| 設計支持力 |  |  |  |  | 公式
クイ配置図
J=(a−c)/b

## 様式(5)
様式(5)
| コンクリート圧縮強度試験結果一覧表 | [10 empty] | 主任監督員 | 監督員 | 現場代理人
| 工事名 | [7 empty] | 受注者名：
番号 | 構 造 名 | 測 点 | 設 計 |  |  | 打 設 年月日 | スランプ | 空気量 | 標準(現場)養生 |  | コアー抜取 |  | シュミットハンマー
|  |  | 基準強度 | スランプ | 最 大 粗骨材 |  |  |  | 試 験 年月日 | 圧縮強度 | 試 験 年月日 | 圧縮強度 | 試 験 年月日 | 圧縮強度
1

## 様式(6)
様式(6)
| シュミットハンマーによるコンクリート圧縮強度 |  |  |  |  | 主任監督員 | 監督員 | 現場代理人
工事名： |  |  | 受注者名：
番号
測定月日
測定箇所
打方向
1
2
3
4
5
6
7
8
9
計
平均値
補正値
修正硬度
圧縮強度N/mm2
材令
測定者名
※ 検査方法 |  | ※測定強度補正値 |  |  | ※打方向
(1) 測定面に縦横3本の線を約3.0cm間隔に引く。 |  | (1) 内部が湿っていて、打撃点が黒ずんでいる場合 |  | Ｒ0=Ｒ+3.0
(2) 交点9点に打撃を与えて反撥硬度を測定する。 |  | (2) 表面が濡れている場合 |  | Ｒ0=Ｒ+5.0 |  | ← ±0° | ↓-90° | ↑＋90°
(3) 最大・最小値を除いた7点の平均で算出する。 |  | (3) 乾燥している場合（普通の場合） |  | Ｒ0=Ｒ
(4) 材令は打設日より測定日までの日数とする。 |  |  |  | Ｒ:測定強度平均値

## 様式(7)
様式(7)
[8 empty] | 主任監督員 | 監督員 | 現場代理人
コンクリート二次製品現場搬入検査結果一覧表
| 工事名： |  |  |  |  | 受注者名：
搬入年月日 | 製 品 名 | 製造工場名 | 製造年月日 | 搬 入 量 | 検 査 量 | 不合格量 | 不 合 格 理 由 |  | 検査員名

## 表紙（ほ場整備事業）
ほ場整備事業施工管理記録様式

## 様式(8)
様式(8)
基盤・表土均平管理結果図表 | [30 empty] | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人
工事名 | [17 empty] | 受注者名
測定年月日：基盤：平成 年 月 日：表土：平成 年 月 日 | [17 empty] | 測定者 | [10 empty] | ㊞
| ほ場番号 番 | [10 empty] | 表土扱い： 有 or 無 | [11 empty] | （基盤：赤色、表土：水色、表土厚：緑） | [10 empty] | ※各列平均値を図示
[21 empty] | 5m | (cm) | [15 empty] | (cm)
8
[20 empty] | 用排水路 | 10m
6
[21 empty] | 10m | 4 | [15 empty] | 表土厚
2
[21 empty] | 5m | [16 empty] | 20
[22 empty] | 均平 | 0
| 10m |  | 20m |  |  |  | 20m |  |  | 20m |  |  |  | 20m |  |  | 10m |  |  |  |  | -2
|  | Ａ |  |  |  | Ｂ |  |  | Ｃ |  |  |  | Ｄ |  |  | Ｅ
[22 empty] | -4 | [15 empty] | 15
| ※測定値 |  |  | 上段:基盤面標高(m) |  |  |  |  | 中段:表土面標高(m) | [5 empty] | 下段:表土厚(m)
|  |  |  | （ ）：全点平均値との差(mm) 【規格値 50mm】 | [17 empty] | -6
| A列 |  |  |  | B列 |  |  | C列 |  |  | D列 |  |  |  | E列
| ① |  | ( ) |  | ② |  | ( ) | ③ |  | ( ) | ④ |  |  | ( ) | ⑤ |  | ( ) |  |  |  |  | -8
|  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) | [20 empty] | 10
| ⑥ |  | ( ) |  | ⑦ |  | ( ) | ⑧ |  | ( ) | ⑨ |  |  | ( ) | ⑩ |  | ( ) | [5 empty] | 測点 |  | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  |  | Ｄ |  |  |  | Ｅ
|  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  | ( )
| ⑪ |  | ( ) |  | ⑫ |  | ( ) | ⑬ |  | ( ) | ⑭ |  |  | ( ) | ⑮ |  | ( ) | [6 empty] | 項 目 |  | 設計値 (m) |  | 実測平均値 (m) |  | 差 (m) |  |  | 規格値 |  |  | 備 考
|  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  | ( ) |  |  |  | ( ) |  |  | ( )
[24 empty] | 規格基盤面 標 高 | [8 empty] | ±150mm |  |  | 指定時のみ記入
| A列平均 |  |  |  | B列平均 |  |  | C列平均 |  |  | D列平均 |  |  |  | E列平均 |  |  |  | 全点平均
[24 empty] | 表 土 厚 | [8 empty] | -20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 様式(9)
様式(9) | [12 empty] | 主任監督員 | 監督員 | 現場代理人
道・水路工出来形管理結果一覧表
工事名 | [6 empty] | 受注者名
[7 empty] | 測 定 者 | ㊞ |  |  |  | 測定日 | 平成 年 月 日
路 線 名 | 構 造 | 測 点 又は距離 | 勾 配 |  |  | 出来形 標 高 | 備 考 | 路 線 名 | 構 造 | 測 点 又は距離 | 勾 配 |  |  | 出来形 標 高 | 備 考
|  |  | 設 計 | 出来形 | 規格値 | [5 empty] | 設 計 | 出来形 | 規格値

## 様式(10)
様式(10) | [17 empty] | 主 任 |  | 監督員 | 現 場
[18 empty] | 監督員 |  |  | 代理人
出 来 形 成 果 表
工事名 | [6 empty] | 受注者名
工種 | [6 empty] | 測 定 者 | [6 empty] | ㊞ | 測定日 |  |  | 平成 年 月 日
図面等
( ) は規格値
測 点 | 項 目 | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | Ｅ |  | Ｆ |  | Ｇ |  |  | Ｈ |  |  | 備 考
|  | （ | ） | （ | ） | （ | ） | （ | ） | （ | ） | （ | ） | （ |  | ） | （ |  | ）
設 計 値
実 測 値
差
設 計 値
実 測 値
差
設 計 値
実 測 値
差
設 計 値
実 測 値
差
設 計 値
実 測 値
差
設 計 値
実 測 値
差
設 計 値
実 測 値
差