基本方針6　学校の組織力と学校へのチーム支援を強化します

重点項目21 府立学校の組織的な運営と自立的取組みの支援

【目標】

・校長の学校経営力を高めリーダーシップの発揮に向けた支援を充実する。 ・府教育委員会の「学校経営支援チーム」の機能を拡充し、外部人材、関係機関等とも連携したチームによる学校支援体制を確立する。 ・全府立学校で授業評価を実施することにより、府立学校の自立的取組みを進める。

【成果（平成22年度末時点）】

○ 校長マネジメントの強化 ＊府立学校教育支援事業により、校長が自らの裁量で執行できる予算を持つことで、校長のリーダーシップが発揮され、校長が意図する教育活動を実施し、特色ある取組みが推進された。 対象校; 配当額. 府立学校（下記除く）; 650,000円. 夜間定時制及び通信制の課程 クリエイティブⅢ部 支援学校の分校 を設置する学校; 750,000円. ≪予算活用の例≫ ・「学習活動」（進学講習・勉強合宿、国際交流・高大連携・学校間交流事業の実施等） ・「地域連携」（学校協議会、教育フェア、中学生のスポーツ大会、演奏会、作品展等） ・「人材育成」（教職員人権研修，臨床心理士を招いての研修等） ・「広報活動」（中学生及び保護者への学校説明会の開催、学校案内資料の作成、HP作成委託） ・「緊急対応」（熱中症予防に係る製氷機等の購入費用、AED設置・管理に係る費用等） ＊新年度の学校経営や学校体制づくりを早期に構築できるよう、平成２３年度当初の管理職及び教員の異動内示の時期を、3月上旬に早めた。 ＊校長・准校長が学校の現状と実態を踏まえ、めざす学校像の実現に向けて中期的目標（３か年）を確立し、学校経営計画を策定した。 - 「学校へのチーム支援」 学校の課題に応じた３つのチーム（診断支援チーム、育成支援チーム、解決支援チーム）を設置し、専門家等の助言も得て、府立学校の組織的な運営と自立的取組みの支援を行った。 チーム名; 支援対象校; 訪問等回数; 支援内容. 診断支援チーム; 10校; 各校年４回（大学教授との訪問１回を含む）; 学校運営や教育課程、財務・法務に関する外部の専門家の指導のもと、学校の自己評価や学校関係者評価を踏まえて、教育活動その他の学校運営の状況に関する診断を行い、その内容をとりまとめた「提言書」を支援対象校に手交した。. 育成支援チーム; 16校; ○事前打合せ：各校年４回～５回 ○研修：各校年３回～４回; 支援対象校の組織力の向上及び学校経営の円滑化を図るため、校長・准校長のニーズを踏まえた校内研修を実施し、ミドルリーダーの育成を支援した。さらに、実践の成果を府全体で共有するため、研修内容を実践事例集としてまとめ、全府立学校に提供した。. 解決支援チーム; １校; ○対象校への支援：必要に応じ複数回; 学校だけでは解決困難な事象の生起に際し、指導主事を学校に派遣し、課題解決の支援を行った。. ≪「育成支援チーム」事業におけるミドルリーダー育成研修アンケート結果≫ ※アンケート対象者は対象校16校の教員等 対象; 根拠となるアンケート; 項目; 満足度または達成度. 受講者; 研修ごとに実施した「ふりかえりシート」; 研修全体への満足度; 「とてもよかった」：32％ 「よかった」：60％ 計92％; 研修に対する満足度については、92％の受講者が概ね満足していると回答. 校長; 研修終了後に実施した「平成22年度『育成支援チーム』事業に係る評価について」; ミドルリーダーとしてのスキルアップができたか; 「ミドルリーダーとしての自覚が生じた・高まった」：94％ 「取り組むべき課題について考える意欲・能力が向上した」：93％; 支援対象校のほぼ全ての校長が、受講者のスキルアップについて、効果があったと. 回答 - 授業評価の推進（学校として組織的に実施している授業評価の導入率） H19年度; H20年度; H21年度; H22年度. 府; 立高校 27.7％; 29.1％; 40.7％; 89.9％. 府立支援学校; 28.0％; 28.0％; 24.0％; 28.0％. 高等学校では、「高等学校授業評価ガイドライン」を周知し、授業評価を導入・実施した。 - 学校評価情報のＨＰ等での公開 すべての学校の学校経営計画を府教育委員会のＨＰに掲載するとともに、学校教育自己診断、学校協議会などの学校評価情報について学校のＨＰで公表するよう働きかけた結果、公表率が向上した。 ＨＰでの公表状況; H20年度; H21年度; H22年度. 学校教育自己診断; 32.1％; 39.0%; 51.9％. 学校協; 議会 35.3％; 41.7%; 44.2％.

【課題及び対応】

○ 各校において、ＰＤＣＡサイクルによる学校経営を一層推進し、校長のマネジメント強化を図る必要がある。 ○ 診断支援チームによる支援について、実際に「提言書」の内容を踏まえた学校経営改善につながるよう、「提言書」を手交した翌年度についても支援対象校の学校経営改善の推進に対して支援を実施し、さらに実効性の高いものとしていく必要がある。そのため、学校経営計画の点検及び進捗管理、効果検証のためのフレームワークを提供したり校内研修への支援を行うなど、具体的なフォローアップの方策を策定しなければならない。 ○ 全府立学校における組織的な授業評価の実施に向け、各学校における授業評価システムを充実させ、授業改善につながるように支援を行う必要がある。 ○ 学校評価について、すべての学校がＨＰ等で公表するよう引き続き働きかける必要がある。

【主な取組み（平成22年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①予算面、人事面での校長の裁量権の拡大 | 予算面での校長の裁量権の拡大 | 拡大 （H25年度） | ＜校長裁量予算＞ 1校あたり75万円、定通併置校等は90万円が上限 | ＜校長裁量予算＞ 1校あたり65万円、定通併置校等は75万円が上限 | ○ | (継)府立学校教育支援事業 | 各学校における教育上の課題の解決や特色づくりの推進のため、校長の裁量により効果的かつ効率的に執行できるように予算を配当した。 | ㉒116,266 千円【単】 ㉑129,184 千円【単】 |
|  | TRyシステムの充実 | １校あたりの募集項目数：３項目 （H22年度） | １校あたりの募集項目数：２項目 | １校あたりの募集項目数：３項目 | ◎ | (継)TRyシステム | H23年度当初人事にむけて、１校あたりの募集項目数を３項目とした。 ≪H22年度当初実績≫ 募集学校数 145校/171校中 募集項目数 261項目 応募者数 226名 合格者数 93名 | ㉒ ― ㉑ ― |
|  |  | １つの募集項目の合格者数：２名 （H22年度） | １つの募集項目の合格者数：１名 | １つの募集項目の合格者数：１名 | ★ ※1 |  |  |  |
|  | 特得システム登録者数の増加 | 全教員の約40％ （H25年度） | 約30％ | 約30％ | ○ | (継)特得システム | H23年度当初人事における新たな異動システムにおいて、以前勤務した学校への特得による異動を導入した。 | ㉒ ― ㉑ ― |
| ②府立学校経営研究発表大会の開催 | 発表校数の増加 | 累積発表校数 30校以上 (H25年度) | ― | ９校発表 （累積12校） | ○ | (継)府立学校経営研究発表大会の開催 | 校長、教職員の意欲向上、学校の活性化による府立学校教育の充実を図るため、教育委員の講演や、校長の意欲的な取組みや教育施策への提言等の発表により成果を共有した。 ・平成22年11月に開催 | ㉒ ― ㉑ ― |

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③チームによる支援 | 「診断支援チーム」の支援 | 10校／年を 集中支援 (H22年度) | ― | 10校を支援 | ◎ | (継)診断支援チーム事業 | 学校の組織力の向上や保護者・地域と協同した信頼される学校づくりを推進し、総合的な学校力の向上に資するため、学校経営改善に取り組む府立学校を選定し、学校訪問によるヒアリング等をもとに、教育目標の達成に向けた課題とその対応をまとめた提言書を作成・提示し、ホームページに公表した。 | ㉒ ― ㉑ ― |
| ③チームによる支援 | 「育成支援チーム」の支援 | 10校／年を 集中支援 (H22年度) | ― | 16校を支援 | ◎ | (継)育成支援チーム事業 | ミドルリーダーの育成を支援し、学校の組織力の向上及び学校経営の円滑化を図るため、支援対象校16校に指導主事等が訪問し、3～4回程度、研修を実施した。 また、ミドルリーダー育成プログラムを策定し、全府立学校に周知し、ホームページに公表した。 | ㉒ ― ㉑ ― |
| ④授業力の向上 | 授業評価の導入・実施 | 全府立学校 （H22年度） | 高：29.1％ 支：28.0％ | 高：89.9％ 支：28.0％ | ★ ※2 | (継)授業評価の推進 | 平成２１年度に作成・配付した授業評価ガイドラインを活用して、学校として組織的に授業評価に取り組むよう指導した。 | ㉒ ― ㉑ ― |
| ⑤家庭・地域と連携した取組みへの支援 | 「学校評価」情報のホームページへの掲載 | 全府立学校 (H22年度) | 50.5％ | 63.4％ | ★ ※3 | (継)「学校評価」情報のホームページへの掲載の推進 | すべての学校の学校経営計画を府教育委員会のホームページに掲載するとともに、「学校評価」情報についてHPなどで広く公表するよう学校を指導した。 | ㉒ ― ㉑ ― |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| ⑤家庭・地域と連携した取組みへの支援 | 「学校協議会フォーラム」の開催 | 開催 (H22年度) | ― | １回開催 | ◎ | (継)学校協議会フォーラムの開催 | 学校の応援団としての「学校協議会」の活性化を図るため、フォーラムを開催し、学校協議会についての実践報告・パネルディスカッション等を行った。 | ㉒ ― ㉑ ― |

※1  ＴＲyシステムによる1校あたりの募集項目数を３項目に拡大することに伴い、１校あたり２名としていたＴＲｙシステムによる転入者の限度を３名までとした。そのことによって、１つの募集項目の合格者数を２名とする目標については、現状のまま1名とした。

※2  平成２２年度末に実施した調査において、「授業評価を実施したが、学校としての組織的ではなかった」という学校が１６校あった。これらの学校に対しては、その実施状況を確認するとともに、平成２３年度の組織的な実施に向け、指導を行っている。

※3  学校評価情報のホームページ上での公表状況については、平成22年度末時点で100%となることを目標としていたが、実績が63.4％に止まったため。

【参考となる指標】

◆学校協議会の設置状況

※大阪府教育委員会「学校運営に係る実施状況調査」

基本方針６　学校の組織力と学校へのチーム支援を強化します

重点項目22 小・中学校に対するチーム支援

【目標】

・小・中学校における暴力行為が全国と比べて多く、全国平均を下回る水準に減少させる。 ・いじめの根絶をめざすとともに不登校を減少させる。

【成果（平成22年度末時点）】

○ 暴力行為の発生件数は、前年度と比べ小・中学校はともに増加している。 ○ いじめ認知件数は、小・中学校は前年度に比べて減少している。 ○ 不登校児童生徒数は、前年度と比べて小学校はわずかに増加し、中学校は減少している。

◆　暴力行為発生件数　　　（平成22年度の全国の数値は岩手・宮城・福島の3県は含まれていない。いじめ・不登校も同様）

（単位：件）

|  |  | H20年度 | H21年度 | H22年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 府 | 504 （1.02） | 768 (1.57) | 915 (1.86) |
|  | 全国 | 6,367 （0.89） | 7,043 （1.01） | 6,817 （1.04） |
| 中学校 | 府 | 5,604 （25.69） | 5,689 (25.61) | 6,325 (28.39) |
|  | 全国 | 41,509 （11.52） | 42,578 （12.90） | 41,057 （13.17） |

（　）内数字は児童生徒千人あたりの発生件数

※文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

◆　いじめ認知件数　　　　　　　　（単位:件）

|  |  | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 府 | 856 (1.7) | 818 (1.7) | 789 (1.6) |
|  | 全国 | 40,545 (5.8) | 34,494 (5.0) | 35,603 (5.4) |
| 中学校 | 府 | 1,314 (6.0) | 1,094 (4.9) | 955 (4.3) |
|  | 全国 | 35,757 (10.8) | 31,162 (9.4) | 31,424 (10.1) |
| 高校 | 府 | 160 (1.2) | 103 (0.8) | 146 (1.0) |
|  | 全国 | 5,043 (2.1) | 4,307 (1.8) | 5,127 (2.3) |

※（　）内数字は児童生徒千人あたりの人数

※文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

◆　不登校児童生徒数　　　　　　　（単位:人）

|  |  | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 府 | 1,479 (3.0) | 1,462 (3.0) | 1,559 (3.2) |
|  | 全国 | 22,506 (3.2) | 22,327 (3.2) | 21,529 (3.3) |
| 中学校 | 府 | 7,157 (32.8) | 7,050 (31.8) | 6,957 (31.2) |
|  | 全国 | 100,803 (30.5) | 100,105 (27.7) | 90,185 (29.0) |
| 高校 ※（ ）内数字は児童生徒千人あたりの人数 | 府 | 4,593 (33.8) | 4,662 (34.2) | 5,334 (37.7) |
|  | 全国 | 39,904 (17.2) | 39,077 (16.7) | 40,955 (18.4) |

※文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

【課題及び対応】

○　小・中学校における暴力行為の増加が課題であり、その減少に向けて、学校支援チームの派遣を拡大し、児童生徒の規範意識の回復や生徒指導体制の再構築を進める。また、早期対応や再発防止の観点から、学校と警察等関係機関との日常的な連携を促進する。加えて、市町村問題解決チームの育成を推進する必要がある。

○　いじめも含め問題行動等の解消に向けては、各学校でいじめ対応プログラムを活用することにより、児童生徒の対人関係能力の育成を図ることが重要である。特に携帯・インターネット上のいじめに対応については、警察や関係企業との連携のもと「大阪のこどもを守るサイバーネットワーク」の充実を図る必要がある。

○　不登校児童生徒の減少に向けては、未然防止とともに早期の学校復帰に向けてきめ細かな支援が必要である。そのため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家の活用を図りつつ、適応指導教室等との連携の強化や各校に設置する不登校対策会議での取組みを一層充実させるなど、児童生徒一人ひとりの状況に応じた継続的な支援を行う必要がある。

【主な取組み（平成22年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①子ども支援チームの活動の充実 | 子どもに対する専門的な支援の充実 | 支援の充実 (H25年度) | 子ども支援チームの派遣 （46件143人） | 子ども支援チームの派遣 （39件58人） | ○ | (継)子ども支援チームの派遣 | 学校における緊急かつ重篤な事案に対し、専門家等からなる子ども支援チームを派遣し、子ども及び保護者への直接支援を行った。 ・39件に対し58人を派遣 | ㉒1,512 千円【公】 ㉑1,555 千円【公】 |
|  | スクールカウンセラーのネットワーク化 | ネットワーク化 (H21年度) | スクールカウンセラー・スーパーバイザー会議の設置 | スクールカウンセラー・スーパーバイザー会議の開催 （５回） | ◎ | (継)スクールカウンセラー・スーパーバイザー会議の開催 | スクールカウンセラーに対し、スーパーバイズを行う中で把握した課題について検討するとともに、対策を協議した。 ・５回実施 | ― ㉑ ― |
|  |  |  | チーフスクールカウンセラーの設置 | チーフスクールカウンセラーの緊急支援チーム会議へ の参加（１回） | ◎ | (継)チーフスクールカウンセラーの設置 | 府内７地域に11名のチーフスクールカウンセラーを設置し緊急支援体制の充実を図った。 | ― ㉑ ― |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| ②学校支援チームの活動の充実 | 学校に対する専門的な支援の充実 | 支援の充実 (H25年度) | 学校サポートチームによる学校支援を実施 （31小・中学校へ614回派遣） | 28市町村教育委員会と連携した学校支援チームの活動 （90小・中学校へ695回派遣） | ○ | (継)学校支援チームの派遣 | 学校や市町村だけでは対応が困難な事案に対し校長ＯＢや専門家からなる学校支援チームを派遣した。 ・90小・中学校へ695回派遣 | ㉒6,612 千円【公】 ㉑8,881 千円【公】 |
|  |  |  | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ参加のｹｰｽ会議実施 （のべ820回） | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ参加のｹｰｽ会議実施 （のべ1,101回） | ◎ |  |  |  |
|  | スクールソーシャルワーカーのネットワーク化 | ネットワーク化 (H21年度) | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ会議の設置 | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ会議 （18回） | ◎ | (継)スクールソーシャルワーカーの充実 | 府内市町村教育委員会にスクールソーシャルワーカー等を派遣し、生徒指導体制の充実と不登校や問題行動等の未然防止を図った。 ・ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ会議18回実施 ・ﾁｰﾌｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ75小・中学校へ派遣 | ㉒24,234 千円【公】 ㉑25,663 千円【公】 |
|  |  |  | 府内7地区のﾁｰﾌｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ会議 （６回） | 府内7地区のﾁｰﾌｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ会議 （12回） | ◎ |  |  |  |
| ③市町村独自の問題解決チームの支援及び育成 | 市町村独自の問題解決チームの設置 | 全市町村 （H23年度） | ― | 40／41市町村 | ◎ | (継)市町村における問題解決チームのモデル設置 | 府内41市町村教育委員会へ「問題行動等に対する学校への指導助言や専門家・関係機関を活用した組織支援のための資料」を作成した。 | ㉒ ― ㉑ ― |

基本方針６　学校の組織力と学校へのチーム支援を強化します

重点項目23 校務の効率化

【目標】

教員が子どもと向き合う時間を確保するため、ICTの活用等により、校務の効率化を図る。

【成果（平成22年度末時点）】

○ 校内イントラネットを活用した校務処理、授業におけるICT機器活用に先進的に取り組んでいる府立学校７校で実践発表会を実施した。また、教育センターにおいて全府立学校対象に、校務の効率化に向けた学校ICTの活用について研究開発を依頼した府立高校３校の研究成果を発表するとともに研究成果を収めたＤＶＤを配付し、府全体でのICTの活用に向けた情報共有を図った。 H19年度62.6％（全国44位）⇒ H20年度64.8％（全国42位） ⇒ H21年度78.1％（全国13位）⇒ H22年度81.2％（全国15位） ※文部科学省「平成22年度における教育の情報化の実態等に関する調査結果(速報値)」 ○ 全府立学校に学校ICTサポートチームを派遣し、学校のニーズを踏まえた校内研修並びに共有フォルダ及びグループボードの設定などの作業を実施し、校務の効率化及び効果的な授業の実施を支援することにより、ICT環境のさらなる活用のための環境整備を行った。 〇 「府立総務サービスネットワーク」「事務（庁内）ネットワーク」を統合した「府立学校教職員ネットワーク」がH22.10より稼働し、府立学校への情報提供ツールとして「教職員ポータルサイト」を立ち上げた。

【課題及び対応】

○ ICTを活用した教育の質の向上に向けて、システムの管理・運営の効率化に向けたICT環境を整備するとともに、全府立学校で統一された作業環境を構築する必要がある。 ・全府立学校共通の校務処理システムの開発・導入 ○ 校内における教員のICT活用指導力のさらなる向上を図る必要がある。 ・各学校に対し、校内イントラネットの活用やICT機器の活用に関する支援・研修の実施 ・校内イントラネットを活用した校務処理、授業におけるICT機器活用に先進的に取り組んでいる学校の実践を府立学校全体で共有するための取組みの推進 - H21年度の学校ICT環境整備事業により一人一台の配備は完了したが、学校ICT環境整備事業とH22年度配備の府立学校教職員 ネットワーク整備事業で教員の端末配備が重複しているため、機能等の整理を含め検討が必要である。 ・外部コンサルティングによる、府立学校における教職員が利用するネットワークの検討の実施。 ※文部科学省「平成21年度における教育の情報化の実態等に関する調査結果(速報値)」

【主な取組み（平成22年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①ICT化の推進（府立学校） | 新ﾈｯﾄﾜｰｸとして「府立学校教職員ﾈｯﾄﾜｰｸ」の構築 | 「府立学校教職員ﾈｯﾄﾜｰｸ」の構築 (H25年度) | 「府立学校教職員ネットワーク」の設計 | 「教職員ポータルサイト」の構築 | ○ | (継)府立学校教職員ネットワーク整備事業 | SSC端末機等の切替に併せて新たなサービスとして｢教職員ポータルサイト｣を構築した。 | ㉒209,566 千円【単】 ㉑376,282 千円【単】 |
|  | ４人に1台の配備状況の改善 | 配備状況の 改善 （H25年度） | ４人に１台 (学校情報ﾈｯﾄﾜｰｸ上の端末） | H21年度に達成 ※参考(H21年度実績) 1人に1台 (国基準) | ◎ | ― | ― | ― ㉑3,060,766 千円【単】 |
|  |  |  |  | 校務にＩＣＴを 活用する能力 H22 81.2％ | ○ | (新)学校ICT教育充実支援事業 | ICT環境の活用促進を図るため、学校ICTサポートチームが全府立学校を訪問し、校内研修支援及び共有フォルダ・グループボードの登録・設定業務を行った。 | (緊急雇用創出基金事業） ㉒19,010 千円【単】 ㉑14,742 千円【単】 |
|  |  |  |  | 校務処理システム契約作業の実施 | ○ | （継）府立学校における教育のICT化推進事業 | 協力校として府立高校３校に研究を依頼。３校の研究成果を全府立学校で共有するための発表会を実施しDVDに収録して全府立学校に配付。 | ― ㉑ ― |
|  |  |  |  | 府立学校統合ICTﾈｯﾄﾜｰｸの検討開始 | ○ | (新)府立学校統合ICTﾈｯﾄﾜｰｸ検討事業 | 「府立学校のネットワーク」のあるべき姿の検討の開始。 | ― |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H22年度 実績 | 進捗状況 | H22年度実施事業 |  |  |
| ②教職員の業務負担の軽減 | 学校における教職員の業務負担軽減 | 業務負担軽減 (H22年度) | 文書の精選等 | 文書の精選等 | ○ | (継)「教職員の業務負担軽減に関するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」における業務の見直し | 教職員の業務負担を軽減し、教職員が児童生徒に向き合う時間を確保するとともに、教職員の健康を保持するため、学校における業務の見直しに関する検討を行った。 ・「教職員の業務負担軽減に関するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」会議１回、幹事会を３回開催 ・「勤務時間の適正な把握」を平成22年６月から実施 ・「教育職員の業務改善等に関するアンケート」を実施 | ㉒ ― ㉑ ― |
| ③授業料等滞納対策に関する体制の整備 | 滞納対策の実施 | 滞納対策の 実施 (H21年度) | 法的措置へ移行したもの |  | ○ | (継)授業料滞納対策の充実 | 平成20年度から、法的措置（支払督促の申立て）を含めた取組みを実施（教育委員会事務局の財務課が一元的に対応） 【平成22年度】（H23.5.1現在） 学校から財務課への法的措置を含めた徴収依頼 48件 ・うち、財務課で納入指導を行ったもの 36件 ・うち法的措置に移行したもの（上記を除く）12件 前年度までに学校から財務課へ徴収依頼があったもののうち、22年度に法的措置に移行したもの 41件 | ㉒ ― ㉑ ― |
|  |  |  | 33件 8,125千円 | 53件 12,556千円 |  |  |  |  |
| ④チームによる支援 | 重点項目21③、重点項目22①②③参照 |  |  |  |  |  |  |  |