基本方針4　子どもたちの健康と体力づくりを進めます

重点項目13 学校体育の充実

【目標】

・「体力・運動能力調査」における以下の項目について、全国平均を上回る。 ・反復横跳び ・20ｍシャトルラン ・50ｍ走 ・運動部入部率を全国平均まで高める。

【成果（平成23年度末時点）】

- 体力･運動能力調査結果（平成23年度）については、小学校では全国平均（平成22年度）に比べて依然劣っているものの、改善が

見られた。中学校については、改善の見られない項目が多かった。

- 運動部の平成23年度の入部率は、全国平均と比較すると、中学校では上回ったが、高等学校では7ポイント下回った。

- 体力向上支援事業において、小中学校併せ10校を研究校に指定し、体力向上の取組みなどをまとめた実践報告書を、府内の小・中

学校に配付・周知した。

○　学校の体力向上に係る意識や、体力、運動能力調査に関する意識の改善を図るとともに、学校での取組みの一層の関心・興味付けを

図るためホームページ上で何度でも競うことができるホームページ大会を開催するなどの取組みを進めた。

≪体力・運動能力調査結果≫出典は、大阪府児童・生徒体力・運動能力調査。小学校5年生男女と中学校2年生男女。

(注)参考データの出典は、「平成22年度全国体力・運動能力、運動習慣調査結果」※平成23年度は東日本大震災の影響で中止

◆反復横跳び(回）※H23年度全国データはH24年秋頃公表予定

|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 | 参考(注) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 男子 (全国) | 38.36 （42.01） | 39.17 （42.68） | 39.80 （―） | 37.78 （41.47） |
|  | 女子 (全国) | 36.24 （39.48） | 36.48 （40.15） | 37.05 （―） | 35.20 （39.17） |
| 中学校 | 男子 (全国) | 47.28 （51.76） | 50.51 （52.90） | 50.91 （―） | 48.33 （51.04） |
|  | 女子 (全国) | 42.06 （45.71） | 44.30 （46.24） | 43.94 （―） | 43.13 （44.97） |

◆20ｍシャトルラン(回）※H23年度全国データはH24年秋頃公表予定

|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 | 参考(注) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 男子 (全国) | 45.61 （53.67） | 48.67 （53.48） | 52.87 （―） | 46.31 （51.29） |
|  | 女子 (全国) | 33.89 （41.15） | 36.25 （41.36） | 39.39 （―） | 34.81 （39.65） |
| 中学校 | 男子 (全国) | 78.87 （85.49） | 85.27 （89.44） | 83.98 （―） | 79.25 （84.49） |
|  | 女子 (全国) | 52.52 （57.64） | 57.11 （60.02） | 55.74 （―） | 53.59 （56.45） |

◆50ｍ走（秒）　※H23年度全国データはH24年秋頃公表予定

|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 | 参考(注) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 男子 (全国) | 9.38 （9.28） | 9.26 （9.24） | 9.27 （―） | 9.42 （9.38） |
|  | 女子 (全国) | 9.69 （9.61） | 9.64 （9.52） | 9.57 （―） | 9.73 （9.65） |
| 中学校 | 男子 (全国) | 8.22 （7.91） | 8.03 （7.88） | 8.11 （―） | 8.24 （8.04） |
|  | 女子 (全国) | 9.04 （8.75） | 9.00 （8.81） | 8.98 （―） | 9.10 （8.90） |

- 運動部入部率

|  | H21年度 | H22年度 | H23年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中学校 （全国） | 64.4％ （64.9％） | 67.7％ （64.1％） | 65.5％ （64.1％） |
| 高 校 （全国） | 39.8％ （42.8％） | 37.7％ （42.5％） | 37.2％ （44.3％） |

【課題及び対応】

○ 引き続き、運動する機会を増やすための取組みやスポーツが好きになる取組みを、今後一層、継続的かつ効果的に推進することにより、体力向上を図る必要がある。特に、運動する機会の少ない子どもや、運動の苦手な子どもに対し、積極的に運動に取り組むためのツールを研究していく必要がある。 ○ 児童生徒の体力に関する意識や学校の体力向上に係る意識の改善を図るため、小学校及び中学校を対象にホームページ上で何度でも記録を競うことができるホームページ大会の開催など、取組みを継続的に推進する必要がある。

【主な取組み（平成23年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 |  | H23年度実績 | 進捗 状況 | H23年度実施事業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①体育授業の充実 | 人材バンクの活用による小学校の体育授業の充実 | 充実 (H25年度) | 外部指導者の派遣数 |  |  | ○ (注１) | (継)小学校体育授業等における外部指導者派遣モデル事業 | 体育授業の充実を図るため、府内小学校の体育授業に専門的な技術指導を備えた外部指導者を派遣し、地域人材活用の実践的な調査研究を実施した。 ・８市８名（東大阪市、豊中市、寝屋川市、能勢町、泉大津市、岸和田市、高槻市、高石市） |  |  | ㉓1,463 千円【公】㉒2,421 千円【公】 |
|  |  |  | ― |  | ８市８名 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 |  | H23年度実績 | 進捗状況 | H23年度実施事業 |  |  |  |  |
| ②運動部活動の活性化 | 外部指導者の派遣 | 希望する府立高校や市町村 への派遣 (H25年度) | 府立高校からの派遣申込の92.1％に派遣 360名/391名 133校/133校 |  | 府立高校からの派遣申込の 83.1％に派遣 300名/361名 135校/135校 | ○ | (継)学校支援人材バンク事業 |  | 部活動の多様化・活性化を図るため、優れた技能や専門的知識を有する社会人を、外部指導者として府立高校へ派遣した。 ・府立高校：135校300名9,000回 |  | ㉓26,091 千円【単】 ㉒56,275 千円【単】 |
|  |  |  | 希望する 19市町村全てへ派遣 |  | ― （注２） |  |  |  |  |  |  |
|  | 運動部活動活性化マニュアルの共有化 | 全中・高・支援学校で共有化 (H23年度) | ― |  | 平成24年度の作成に向け 準備 | ★ (注３) | (継)運動部活動活性化マニュアルの作成 |  | 体力向上及び運動部活動活性化を図るため運動部活動活性化マニュアルの作成に向けて関係団体から情報収集を行った。 |  | ㉓ ― ㉒ ― |
| ③学校における体力向上の推進 | 実践事例の共有化 | 全小・中・高・支援学校で 共有化 (H23年度) | 実践事例集 作成のための 準備 （情報収集） |  | 実践事例集（DVD）（H22年度作成により目標達成）の活用促進ならびに研究実践校の取組みの周知 | ◎ | (継)子どもの体力向上支援事業 |  | 「子どもの体力向上」のための実践指導力向上研修等で実践事例集の活用促進を周知するとともに、体力向上支援事業の研究実践校の取組みを冊子にし、府内市町村へ配付した。 |  | ㉓1,909 千円【公】 ㉒1,895 千円【公】 |
| ④スポーツ大会の充実 | 参加市町村の拡充 | 全市町村 （政令市含む） (H25年度) | 26市町村 | 31市町村 |  | ○ | (継)子ども体力アップサポート事業 |  | 子どもの体力アップのため、「なわとび」「ドッジボール」「長距離走」を推奨種目とし、スポーツ大会を開催した。 ・ジャンプアップ大会 本大会 36ﾁｰﾑ1,225名参加 ｴﾝﾄﾘｰ 37ﾁｰﾑ ・ドッジボール大会 本大会 40ﾁｰﾑ1,350名参加 ｴﾝﾄﾘｰ 45ﾁｰﾑ ・駅伝大会 本大会 78ﾁｰﾑ1,267名参加 ｴﾝﾄﾘｰ 78ﾁｰﾑ |  | ㉓1,159 千円【単】 3,001 千円【実】 ㉒1,187 千円【単】 3,140 千円【実】 *【実】は子ども元気アップ実行委員会決算額 |
|  | 新たな種目による大会実施 | 新種目の実施 （H21年度） | ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ 大会 ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ 大会 | H21年度に目標達成 ※参考(H21年度実績) 駅伝大会を追加 |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H23年度実績 |  | 進捗状況 | H23年度実施事業 |  |  |  |  |
| ⑤トップアスリートとのふれあいの推進 | 実施校数の拡充 | 拡充 （H25年度） | 小：８校程度 | 小：115校 |  | ○ | (継)トップアスリート小学校ふれあい事業 |  |  | 夢や希望を与え、運動・スポーツに親しむ態度や習慣を身につけさせるため、府内小学校にトップアスリートを派遣した。 ・小学校115校実施 ・６種目９チーム （野球・ﾌｯﾄｻﾙ・ｻｯｶｰ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） | (府民文化部で予算計上) ㉓330千円【単】 ㉒300千円【単】 |
|  | 種目・協力チームの拡充 | 拡充 （H25年度） | ３種目 ４チーム | ６種目 ９チーム |  | ◎ |  |  |  |  |  |

(注１)　予算（国庫事業）が縮減され派遣数は減少したが、23年度から府単費で「小学校体育授業サポート事業」を実施し100校に対し100名を派遣した。

(注２)　市町村によっては、府の事業を活用せず、既に独自の取組みとして外部指導者を派遣するなど、一定の定着化が図られたことや、府と市町村の役割を分担する観点から、市町村が担うものとし、平成23年度から廃止とした。

(注３)　関係団体との連携不足などにより、計画どおり作成できなかった。

【大阪の教育力」向上プラン策定後に生じた課題に対する取組み】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H21年度実績 | H23年度実績 | 進捗状況 | H23年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育授業の充実 | 技術指導力を備えた外部指導者による小学校の体育授業の充実 | 充実 （H25年度） | ― | 府内100校に100名 | ○ | (新)小学校体育授業サポート事業 | 府内小学校の体育授業に専門的な技術指導力を備えた外部指導者を派遣し、教員と連携しながら、体育授業の補助を行い、運動量を確保し体育授業の充実を図った。 100校100名 | ㉓5,335 千円【単】 |
| 学校における体力向上の推進 | 新たな取組み（運動）の展開 | 取組み（運動）の推進 (H25年度) | 「大阪なわとび級判定カード」の作成 | カードの各「跳び方」を映像化しホームページに掲載 | ○ | (継）カードの活用促進 | 「大阪なわとび級判定カード」を作成（H21年）し、各「跳び方」を映像化しホームページにアップ（H22）した。小学校初任者研修等の各研修会で教員対象に活用促進を行った。 | ㉓ ― ㉒ ― |
| スポーツ大会の充実 | 新たにホームページ大会の実施 | 拡充 （H25年度） | ― | Ｈ23年６月より ホームページ大会を 実施。 | ○ | (新)子ども体力アップサポート事業（ホームページ大会） | 大会に参加できない学校のために、ホームページ上で記録を競うことにより、学校での取組みの一層の関心・興味付けを図った。 ドッジボール（中学校はハンドボール）部門16学級、大なわとび部門38学級、シャトルラン部門42学級が参加した。 | ㉓ ― |

【参考となる指標】

◆部活動外部指導者の活用（学校支援人材バンク事業）　　　　　　　（人数）

|  | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町村立学校 | 815 | 867 | 893 | 890 | 909 | ― |
| 府立学校 | 360 | 360 | 360 | 281 | 275 | 300 |

※府教育委員会調べ

◆部活動への入部状況（入部率）

※府教育委員会調べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※府教育委員会調べ

※政令指定都市を除く（堺市はH18年から除く）。

◆運動やスポーツ「好き」・「きらい」の意識と体力合計点との関連　「平成22年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」より

問　運動やスポーツをすることは好きですか

・運動やスポーツをすることが「好き」＋「やや好き」の生徒は、男子で87.3％、女子で75.3％であった。全国に比べ、男子で2.6ポイント、女子で2.8ポイント下回っている

・男女とも、運動やスポーツをすることが「好き」の集団は、それ以外の集団に比べて、体力合計点が高い傾向がみられた。

≪小学校≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪中学校≫

・運動やスポーツをすることが「好き」＋「やや好き」の児童は、男子で92.7％、女子で84.0％であった。全国に比べ、男子で0.8ポイント、女子で2.4ポイント下回っている。

・男女とも、運動やスポーツをすることが「好き」の集団は、それ以外の集団に比べて、体力合計点が高い傾向がみられた。

● 男子

● 男子

● 女子

● 女子

体力合計点との関連

体力合計点との関連

● 女子

● 男子

● 男子

● 女子

基本方針４　子どもたちの健康と体力づくりを進めます

重点項目14 学校・家庭・地域における健康・体力づくり

【目標】

家庭・地域の協力を得て、基本的な生活習慣の指標である「全国学力・学習状況調査」における以下の項目について、全国平均を上回る。 ・７時より前に起床 ・小学校22時・中学校23時より前に就寝 ・毎日朝食をとる

【成果（平成23年度末時点）】

○　起床時間及び就寝時間について、全国平均と比べると低いものの、平成２２年と比して改善傾向にある。

◆７時より前に起床

|  | H22年4月 | H23年6月 | H24年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 53.1％ (77.1％) | 61.9％ ( － ) | 53.4％ （78.6％） |
| 中学校 （全国） H22・H24国調査(政令市を含む抽出調査) H23 府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査) | 36.8％ (67.1％) | 42.7％ ( － ) | 39.9％ （70.0％） |

◆小学校22時・中学校23時より前に就寝

|  | H22年4月 | H23年6月 | H24年4月 | H22年4月 | H23年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 32.2％ (43.8％) | 31.8％ ( - ) | 32.8％ （46.0％） | 32.2％ (43.8％) | 31.8％ （ － ） |
| 中学校 （全国） | 21.6％ (32.4％) | 20.8％ ( - ) | 22.9％ （33.9％） | 21.6％ (32.4％) | 20.8％ （ － ） |

H22・H24国調査(政令市を含む抽出調査)

H23　　 府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査)】

◆毎日朝食をとる

|  | H22年4月 | H23年6月 | H24年4月 | H22年4月 | H23年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 85.6％ （89.0％） | 84.8％ （ - ） | 84.7％ （88.7％） | 85.6％ （89.0％） | 84.8％ （ － ） |
| 中学校 （全国） | 77.2％ （83.5％） | 75.8％ （ - ） | 77.7％ （83.9％） | 77.2％ （83.5％） | 75.8％ （ － ） |

H22・H24国調査(政令市を含む抽出調査)

H23　　 府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査)】

- 「学校保健委員会」の設置について研修会や学校への個別の指導などの働きかけを行った結果、設置率については、平成22年度と平

成23年度を比較すると小学校が63.6％から77.9％、中学校が65.6％から76.6％、高等学校が95.7％から98.7％へと上昇した。なお、支援学校は引き続き100％であった。

|  | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 53.9% | 52.7% | 63.6% | 77.9% |
| 中学校 | 50.9% | 52.6% | 65.6% | 76.6% |
| 高等学校 | 83.7% | 93.8% | 95.7% | 98.7% |
| 支援学校 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

H20～H23　大阪府学校保健委員会設置率（政令市を含まない）の経年比較

【課題及び対応】

○ 保護者に対する「基本的な生活習慣」の重要性について「おおさか子ども元気アップ新聞」などを活用し、周知していく必要がある。 ○ すべての学校に「学校保健委員会」を設置するとともに、委員会が行う研修会や個別の指導について充実を図り、児童生徒が健 康で安全に生活できる能力を身に付けさせる必要がある。

【主な取組み（平成23年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度 実績 | H23年度 実績 | 進捗状況 | H23年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①保護者と連携した基本的な生活習慣確立のための情報提供の推進 | ポータルサイトの設置・運営 | 年間ｱｸｾｽ数 20万件 （H25年度） | ― | 周知方法の再検討 | ○ | (継)「おおさか子ども元気アップ新聞」の発行(注１) | 担当者において、既存のポータルサイトの運営課題等を検討し、周知方法の再検討を行った。 ・検討会議 ２回開催 新聞社と連携し、子どもの体力向上・食育・生活習慣の確立を目的とした「おおさか子ども元気アップ新聞」を年2回、府内公立全小学生（50万部）に配付し、保護者へ情報提供を行った。 | ㉓ ― ㉒ ― |
|  | ニューズレターの配信 | 年4回 （H25年度） | ― | 周知方法の再検討 |  |  |  |  |
| ②健康教育・健康相談の充実 | 保護者対象の講演会等への専門家の派遣 | 必要に応じて 派遣 （H21年度） | 年50回 | 年23回 （注２） | ○ | (継)学校保健課題解決支援事業 （注３） | 生徒の様々な健康課題に対応するため、府立学校に専門医師を派遣した。 ・ 5校、生徒1,457名受講 ・56校、教員等766名受講 健康教育・健康相談の充実及び学校保健委員会の開催の活性化を推進するため、研修会や協議会を開催した。 ・研修会：10回開催 ・協議会：２回開催 | ㉓647 千円【公】 ㉒3,877 千円【公】 |
|  | 学校保健委員会の設置・開催 | 全小・中・高・支援学校 （H23年度） | 小：53.9％ 中：50.9％ 高：83.7％ 支：100％ | 小：77.9％ 中：76.6％ 高：98.7％ 支：100％ | ◎ |  |  |  |

(注１)　保護者への情報提供については、府内公立すべての小学生に配付する「新聞」を活用することにより、保護者が容易に情報を入手できることから情報ツールを変更した。

(注２)　国の事業予算が大幅に削減されたため、回数が減少したが、派遣を希望する学校への専門家の派遣は実施できている。

(注３)　国の事業名が変更されたため、事業名が変更になった。

【「大阪の教育力」向上プラン策定後に生じた課題に対する取組み】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H21年度 実績 | H23年度 実績 | 進捗状況 | H23年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薬物乱用防止教室開催の促進 | 薬物乱用防止教室の開催 | 全中・高校 （H22年度） | 中：76.6％ 高：85.2％ | 中：100％ 高：100％ | ◎ | (継)薬物乱用防止教育の推進 | 各校における薬物乱用防止教室の開催を推進するため、警察・健康医療部薬務課等関係課と連携し、薬物乱用防止対策関係機関対策会議を開催するとともに、薬物乱用防止教育推進講習会を開催し、指導者の養成を図った。 | ㉓ ― ㉒ ― |

基本方針4　子どもたちの健康と体力づくりを進めます

重点項目15 学校における食育の推進

【目標】

「全国学力・学習状況調査」における「毎日朝食をとる」の項目について、全国平均を上回る。

【成果（平成23年度末時点）】

○　朝食を食べている児童生徒の割合は、横ばい傾向にあり、全国平均に比べると低くなっている。

◆毎日朝食をとる

|  | H22年4月 | H23年6月 | H24年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 85.6％ （89.0％） | 84.8％ （－） | 84.7％ （88.7％） |
| 中学校 （全国） | 77.2％ （83.5％） | 75.8％ （－） | 77.7％ （83.9％） |

H22及Ｈ24は全国調査、Ｈ23府調査（政令市を含まない）の経年比較

○　朝食摂取の必要性や正しい食生活について等の学校における食に関する指導を充実させるため、府立支援学校及び小中学校の栄養教諭等に対して、研修会及び研究協議会を開催した。（研修会９回、研究協議会３回）

また、食育を推進するためには、児童・生徒が食について計画的に学ぶことができるよう「食に関する指導の全体計画」の策定が必要であることから、再度、市町村教育委員会に周知し、策定について働きかけた結果、小学校と支援学校については100％の学校が計画を策定し、中学校についても96.6％の学校が計画を策定するまでになった。

○　平成23年度より市町村の中学校給食導入を推進するための財政的支援を実施することとした結果、中学校給食未実施の全ての市町村（政令市を除く）から「中学校給食導入実施計画」の提出があり、これに基づき導入されると、平成２８年度には中学校給食実施率は100％（政令市を除く）となる。（中学校給食実施率：〔H21.5〕7.7％　→〔H24.3〕13.5％　）

【課題及び対応】

○ 学校における食に関する指導をさらに推進するために、「食育推進委員会」などの校内組織を充実させる必要がある。 ○ 「食に関する指導の全体計画」を策定していない中学校の数校に対して、個別に働きかけを行う必要がある。 ○ 中学校給食導入に関しては、学校給食設備の整備のみならず、栄養教諭を中心に、給食の時間や各教科等において、食に関する指導を充実する必要がある。

【主な取組み（平成23年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H23年度実績 | 進捗状況 | H23年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①栄養教諭による食育の推進 | 計画的な栄養教諭の配置 | 小・中・支援学校へ配置 （H22年度） | 139名 | 442名 | ◎ | (継)栄養教諭の配置の促進 | 食に関する指導体制を整備し、学校における食育の推進を図るため、栄養教諭の配置を促進した。 ・栄養教諭の配置：442名 (小学校351名、中学校11名、共同調理場48名、支援学校29名、指導主事等3名) ・栄養教諭の免許を取得：2名 | ㉓ ― ㉒ ― |
| ②学校給食等の充実 | 「食に関する指導の全体計画」に基づいた食育の推進 | 全小・中・ 支援学校で「食に関する指導の全体計画」の策定 （H24年度） | 小：97.5％ 中：50.9％ 支：81.0％ | 小：100 ％ 中：96.6％ 支：100 ％ | ◎ | (継)学校教育活動全体を通した食に関する指導の充実 | 各学校において、「食に関する指導の全体計画」を策定するなど、学校教育活動全体の中で、組織的・計画的な食育の推進を図った。 | ㉓ ― ㉒ ― |
|  | 学校給食等（スクールランチ含む）の実施 | 全中学校 （H24年度） | 7.7％ | 13.5％ | ◎ | (新)中学校給食導入促進事業 (注1) | 中学校給食未実施の全ての市町村 （政令市を除く）から「中学校給食導入実施計画」の提出があった。 ・中学校給食実施率は、平成24年3月末で13.5％と前年３月末の12.3％から1.2％向上。 | ㉓191,856 千円【単】 |

（注1）スクールランチ事業は、財政上の理由等により実施校が増加しなかったため、市町村の財政負担を大幅に軽減できるよう中学校給食導入促進事業を実施することとした。

【参考となる指標】

◆学校栄養職員の栄養教諭免許取得者数（累計）　　　　　　　　　　◆「食に関する指導の全体計画」作成状況

Ⅰ種：（管理栄養士免許保有者）３年の在職年数＋10単位取得　　　　　　　　　　　　　　　　　※府教育委員会調べ

Ⅱ種：（栄養士免許保有者）３年の在職年数＋８単位取得

（ただし、いずれも学校栄養職員から栄養教諭への移行措置）

普通免許状としては、Ⅰ種免許状は大学卒業程度、Ⅱ種は短期大学卒業程度

◆給食の実施状況

【市町村給食普及状況】(完全給食)　　　　　　　　H22.5.1現在　　　　【府立学校給食実施状況】(完全給食)　　　　H22.5.1現在

| 学校種別 | 総数 | 給食実施数 | 実施率 | 全国実施率 |  | 学校種別 | 給食実施数 | 実施率 | 全国実施率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 1,023校 | 1,019校 | 99.6％ | 98.7％ |  | 支援学校 | 25校 | 100％ | 87.2％ |
| 中学校 | 465校 | 49校 | 10.5％ | 82.4％ |  | 夜間定時制高校 | 15校 | 100％ | 59.6％ |
| 合計 | 1,488校 | 1,068校 | 71.8％ |  |  | 合計 | 40校 | 100％ |  |

※府教育委員会調べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※府教育委員会調べ

※全国実施率の対象は公立学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全国実施率の対象は国立・公立・私立学校

◆「全中学校で給食を実施する市町村数」