56

基本方針4　子どもたちの健康と体力づくりを進めます

重点項目13 学校体育の充実

【目標】

・「体力・運動能力調査」における以下の項目について、全国平均を上回る。 ・反復横跳び ・20ｍシャトルラン ・50ｍ走 ・運動部入部率を全国平均まで高める。

【成果（平成24年度末時点）】

○　体力･運動能力調査結果（平成24年度）については、全国平均（平成23年度）に比べて依然劣っているものの、小学校男子の50ｍ走について改善が見られた。

○　運動部の平成24年度の入部率は、全国平均と比較すると、中学校、高等学校共に下回っているが、高等学校の全国平均が、平成23年度から1.6ポイントの減であったが、大阪府は0.5ポイントの減にとどまった。

57

≪体力・運動能力調査結果≫出典は、大阪府児童・生徒体力・運動能力調査。小学校5年生男女と中学校2年生男女。

◆反復横跳び(回）※H24年度全国データはH25年秋頃公表予定

|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 男子 (全国) | 39.17 （42.68） | 39.80 （42.29） | 39.02 （―） |
|  | 女子 (全国) | 36.48 （40.15） | 37.05 （40.24） | 36.45 （―） |
| 中学校 | 男子 (全国) | 50.51 （52.90） | 50.91 （52.92） | 49.81 （―） |
|  | 女子 (全国) | 44.30 （46.24） | 43.94 （47.01） | 43.74 （―） |

◆20ｍシャトルラン(回）※H24年度全国データはH25年秋頃公表予定

|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 男子 (全国) | 48.67 （53.48） | 52.87 （54.40） | 48.88 （―） |
|  | 女子 (全国) | 36.25 （41.36） | 39.39 （41.97） | 37.05 （―） |
| 中学校 | 男子 (全国) | 85.27 （89.44） | 83.98 （90.02） | 81.15 （―） |
|  | 女子 (全国) | 57.11 （60.02） | 55.74 （62.21） | 55.16 （―） |

◆50ｍ走（秒）　※H24年度全国データはH25年秋頃公表予定

|  |  | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 男子 (全国) | 9.26 （9.24） | 9.27 （9.28） | 9.25 （―） |
|  | 女子 (全国) | 9.64 （9.52） | 9.57 （9.53） | 9.64 （―） |
| 中学校 | 男子 (全国) | 8.03 （7.88） | 8.11 （7.83） | 8.11 （―） |
|  | 女子 (全国) | 9.00 （8.81） | 8.98 （8.72） | 9.01 （―） |

58

- 運動部入部率

|  | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中学校 （全国） | 67.7％ （64.1％） | 65.5％ （64.1％） | 64.2％ （64.5％） |
| 高 校 （全国） | 37.7％ （42.5％） | 37.2％ （44.3％） | 36.7％ （42.7％） |

【課題及び対応】

○ 大阪府児童・生徒体力・運動能力調査の結果は全国平均と比べ依然として低い状況であり、また、運動する子としない子の二極化が進む中、楽しく体を動かすような運動ツールの開発など運動する機会を増やすための取組みやスポーツが好きになる取組みを展開し、体力向上を図る必要がある。 ○ 児童生徒の体力に関する意識や学校の体力向上に係る意識の改善を図るため、小学校及び中学校を対象に「体力づくり推進計画」の策定を促進し、ＰＤＣＡサイクルに基づく体力づくりの取組みを推進する。推進計画作成の際には、運動しない子に対する改善に向けた学校の取組みの目安を提示する必要がある。 ○ 高校での居場所づくりや部活動への関心を高める取組みを進めることで、教育的な効果が大きい部活動の加入率を高める一方、教育課程上の明確な位置づけがない部活動に携わる教員の負担感軽減について研究する必要がある。

【主な事業の進捗状況（平成24年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 |  | H24年度実績 | 進捗 状況 | H24年度実施事業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①体育授業の充実 | 人材バンクの活用による小学校の体育授業の充実 | 充実 (H25年度) | 外部指導者の派遣数 |  |  |  | 小学校体育授業等における外部指導者派遣モデル事業 | ― |  |  | ㉔ ― ㉓1,463 千円【公】 |
|  |  |  | ― |  | ― (H23事業終了) |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 |  | H24年度実績 | 進捗 状況 | H24年度実施事業 |  |  |  |  |
| ②運動部活動の活性化 | 外部指導者の派遣 | 希望する府立高校や市町村 への派遣 (H25年度) | 府立高校からの派遣申込の92.1％に派遣 360名/391名 133校/133校 |  | 府立高校からの派遣申込の 89.6％に派遣 300名/335名 134校/134校 | ○ | (継)学校支援人材バンク事業 |  | 部活動の多様化・活性化を図るため、優れた技能や専門的知識を有する社会人を、外部指導者として府立高校へ派遣した。 ・府立高校：134校300名9,000回 |  | ㉔26,974 千円【単】 ㉓26,091 千円【単】 |
|  |  |  | 希望する 19市町村全てへ派遣 |  | ― （注１） |  |  |  |  |  |  |
|  | 運動部活動活性化マニュアルの共有化 | 全中・高・支援学校で共有化 (H23年度) | ― |  | 運動部活動活性化マニュアルである「みんなが主役！運動部活動」を作成 | ◎ | (継)運動部活動活性化マニュアルの作成 |  | 運動部活動の活性化を図るため、関係団体と調整を進め、生徒自らが活用できるハンドブック「みんなが主役！運動部活動」を作成した。 |  | ㉔ ― ㉓ ― |
| ③学校における体力向上の推進 | 実践事例の共有化 | 全小・中・高・支援学校で 共有化 (H23年度) | 実践事例集 作成のための 準備 （情報収集） |  | 「おおさかプログラム」の作成ならびに周知 | ◎ | (継)子どもの体力向上支援事業 |  | 「子どもの体力向上」のための実践指導力向上研修等で教員のスキルアップを図るとともに、体力向上支援プログラムである「おおさかプログラム」を完成し、内容をポスターにし、府内市町村へ配付した。 |  | ㉔ 820 千円【公】 ㉓1,909 千円【公】 |
| ④スポーツ大会の充実 | 参加市町村の拡充 | 全市町村 （政令市含む） (H25年度) | 26市町村 | 33市町村 |  | ○ | (継)子ども体力アップサポート事業 |  | 子どもの体力アップのため、「なわとび」「ドッジボール」「長距離走」を推奨種目とし、スポーツ大会を開催した。 ・ジャンプアップ大会 本大会 40ﾁｰﾑ1,419名参加 ｴﾝﾄﾘｰ 52ﾁｰﾑ ・ドッジボール大会 本大会 40ﾁｰﾑ1,363名参加 ｴﾝﾄﾘｰ 44ﾁｰﾑ ・駅伝大会 本大会 72ﾁｰﾑ1,245名参加 ｴﾝﾄﾘｰ 72ﾁｰﾑ |  | ㉔1,045 千円【単】 2,603 千円【実】 ㉓1,159 千円【単】 3,001 千円【実】 59 *【実】は子ども元気アップ実行委員会決算額 |
|  | 新たな種目による大会実施 | 新種目の実施 （H21年度） | ｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ 大会 ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ 大会 | H21年度に目標達成 ※参考(H21年度実績) 駅伝大会を追加 |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 |  | 進捗 状況 | 60 H24年度実施事業 |  |  |  |  |
| ⑤トップアスリートとのふれあいの推進 | 実施校数の拡充 | 拡充 （H25年度） | 小：8校程度 | 小：171校 |  | ◎ | (継)トップアスリート小学校ふれあい事業 |  |  | 夢や希望を与え、運動・スポーツに親しむ態度や習慣を身につけさせるため、府内小学校にトップアスリートを派遣した。 ・小学校171校実施 ・６種目12チーム （野球・ﾌｯﾄｻﾙ・ｻｯｶｰ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） | (府民文化部で予算計上) ㉔ ― 【単】 ㉓330千円【単】 |
|  | 種目・協力チームの拡充 | 拡充 （H25年度） | 3種目 4チーム | 6種目 12チーム |  | ◎ |  |  |  |  |  |

（注１）　市町村によっては、府の事業を活用せず、既に独自の取組みとして外部指導者を派遣するなど、一定の定着化が図られたことや、府と市町村の役割を分担する観点から、市町村が担うものとし、平成23年度から廃止とした。

【大阪の教育力」向上プラン策定後に生じた課題に対する事業の進捗状況】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H21年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育授業の充実 | 技術指導力を備えた外部指導者による小学校の体育授業の充実 | 充実 （H25年度） | ― | 府内100校に100名 | ○ | (新)小学校体育授業サポート事業 | 府内小学校の体育授業に専門的な技術指導力を備えた外部指導者を派遣し、教員と連携しながら、体育授業の補助を行い、運動量を確保し体育授業の充実を図った。 100校100名 | ㉔5,407 千円【単】 ㉓5,335 千円【単】 |
| 学校における体力向上の推進 | 新たな取組み（運動）の展開 | 取組み（運動）の推進 (H25年度) | 「大阪なわとび級判定カード」の作成 | カードを各研修会で教員に配付し、活用を促進 | ○ | (継）カードの活用促進 | 小学校初任者研修等の各研修会で教員対象に活用促進を行った。 | ㉔ ― ㉓ ― |
| スポーツ大会の充実 | 新たにホームページ大会の実施 | 拡充 （H25年度） | ― | Ｈ23年度に続き、 ホームページ大会を 実施 | ○ | (継)子ども体力アップサポート事業（ホームページ大会） | 大会に参加できない学校のために、ホームページ上で記録を競うことにより、学校での取組みの一層の関心・興味付けを図った。 ドッジボール（中学校はハンドボール）部門16学級、大なわとび部門67学級、シャトルラン部門74学級が参加した。 | ㉔ ― ㉓ ― |

基本方針４　子どもたちの健康と体力づくりを進めます

重点項目14 学校・家庭・地域における健康・体力づくり

61

【目標】

家庭・地域の協力を得て、基本的な生活習慣の指標である「全国学力・学習状況調査」における以下の項目について、全国平均を上回る。 ・７時より前に起床 ・小学校22時・中学校23時より前に就寝 ・毎日朝食をとる

【成果（平成24年度末時点）】

○　7時より前に起きている児童生徒の割合及び22時より前に就寝する児童、23時より前に就寝する生徒の割合は、増加傾向にあるものの、全国平均に比べると低くなっている。

◆７時より前に起床

|  | H23年6月 | H24年4月 | H25年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 (全国) | 61.9％ ( － ) | 53.4％ （78.6％） | 56.2% (80.0%) |
| 中学校 (全国) | 42.7％ ( － ) | 39.9％ （70.0％） | 41.4% (71.2%) |

H23　　府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査)

H24　　国調査(政令市を含む抽出調査)

H25　　国調査（政令市を含む悉皆調査）

◆小学校22時・中学校23時より前に就寝

|  | H23年6月 | H24年4月 | H25年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 31.8％ ( - ) | 32.8％ （46.0％） | 34.9% (47.1%) |
| 中学校 （全国） | 20.8％ ( - ) | 22.9％ （33.9％） | 23.2% (33.9%) |

H23　　府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査)

H24　　国調査(政令市を含む抽出調査)

H25　　国調査（政令市を含む悉皆調査）

62

◆毎日朝食をとる

|  | H23年6月 | H24年4月 | H25年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 84.8％ （ - ） | 84.7％ （88.7％） | 85.0％ （88.7％） |
| 中学校 （全国） | 75.8％ （ - ） | 77.7％ （83.9％） | 78.8％ （84.3％） |

H23　　府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査)

H24　　国調査(政令市を含む抽出調査)

H25　　国調査（政令市を含む悉皆調査）

○　「学校保健委員会」の設置について研修会や学校への個別の指導などの働きかけを行った結果、設置率については、平成23年度と平成24年度を比較すると小学校が77.9％から80.9％、中学校が76.6％から82.4％と上昇した。なお、高等学校、支援学校は昨年度同様、98.7％と100％であった。

|  | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 53.9% | 52.7% | 63.6% | 77.9% | 80.9% |
| 中学校 | 50.9% | 52.6% | 65.6% | 76.6% | 82.4% |
| 高等学校 | 83.7% | 93.8% | 95.7% | 98.7% | 98.7% |
| 支援学校 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

H20～H24　大阪府学校保健委員会設置率（政令市を含まない）の経年比較

【課題及び対応】

○ 引き続きすべての学校に「学校保健委員会」を設置するよう働きかけるとともに、教育委員会が行う研修会や個別指導の充実を図り、児童生徒が健康で安全に生活できる力を育成する必要がある。

63

【主な事業の進捗状況（平成24年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①保護者と連携した基本的な生活習慣確立のための情報提供の推進 | ポータルサイトの設置・運営 | 年間ｱｸｾｽ数 20万件 （H25年度） | ― | 情報ツールの変更 | ○ | (継)「おおさか子ども元気アップ新聞」の発行(注１) | 新聞社と連携し、子どもの体力向上・食育・生活習慣の確立を目的とした「おおさか子ども元気アップ新聞」を年3回、府内公立全小学生（50万部）に配付し、保護者へ情報提供を行った。 | ㉔ ― ㉓ ― |
|  | ニューズレターの配信 | 年4回 （H25年度） | ― | 情報ツールの変更 |  |  |  |  |
| ②健康教育・健康相談の充実 | 保護者対象の講演会等への専門家の派遣 | 必要に応じて 派遣 （H21年度） | 年50回 | 年13回 | ○ | (継)学校保健課題解決支援事業 （注２） | 生徒の様々な健康課題に対応するため、府立学校に専門医師を派遣した。 ・13校、教員等439名受講 健康教育・健康相談の充実及び学校保健委員会の開催の活性化を推進するため、研修会や協議会を開催した。 ・研修会：9回開催 ・協議会：1回開催 | ㉔580 千円【公】 ㉓647 千円【公】 |
|  | 学校保健委員会の設置・開催 | 全小・中・高・支援学校 （H23年度） | 小：53.9％ 中：50.9％ 高：83.7％ 支：100％ | 小：80.9％ 中：82.4％ 高：98.7％ 支：100％ | ○ |  |  |  |

（注１）保護者への情報提供については、検討会議を開催して周知方法の再検討を行った結果、府内公立すべての小学生に配付する「新聞」を活用することにより、保護者が容易に情報を入手できるとして、情報ツールを変更した。

（注２）　国の事業内容が大幅に変更されたため、専門医師の派遣回数は減少したが、希望する学校への派遣はできている。

【「大阪の教育力」向上プラン策定後に生じた課題に対する事業の進捗状況】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H21年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薬物乱用防止教室開催の促進 | 薬物乱用防止教室の開催 | 全中・高校 （H22年度） | 中：76.6％ 高：85.2％ | 中：100％ 高：100％ | ◎ | (継)薬物乱用防止教育の推進 | 各校における薬物乱用防止教室の開催を推進するため、警察・健康医療部薬務課等関係課と連携し、薬物乱用防止対策関係機関対策会議を開催するとともに、薬物乱用防止教育推進講習会を開催し、指導者の養成を図った。 | ㉔ ― ㉓ ― |

64

基本方針4　子どもたちの健康と体力づくりを進めます

重点項目15 学校における食育の推進

【目標】

「全国学力・学習状況調査」における「毎日朝食をとる」の項目について、全国平均を上回る。

【成果（平成24年度末時点）】

○　朝食を食べている児童生徒の割合は、増加傾向にあるものの、全国平均に比べると低くなっている。

◆毎日朝食をとる

|  | H23年6月 | H24年4月 | H25年4月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小学校 （全国） | 84.8％ （－） | 84.7％ （88.7％） | 85.0％ （88.7％） |
| 中学校 （全国） | 75.8％ （－） | 77.7％ （83.9％） | 78.8％ （84.3％） |

H23　  府調査(政令市を除く府域41市町村での悉皆調査)

H24　　国調査(政令市を含む抽出調査)

H25    国調査（政令市を含む悉皆調査）

○　平成23年度より市町村の中学校給食導入を推進するための財政的支援を実施することとした結果、中学校給食未実施の全ての市町村（政令市を除く）から「中学校給食導入実施計画」の提出があり、これに基づき導入されると、平成28年度には中学校給食実施率は100％（政令市を除く）となる見込みである。（中学校給食実施率：〔H21.5〕7.7％　→〔H25.3〕40.1％　）

【課題及び対応】

○ 学校において、「食育推進委員会」などの校内組織を充実させ、栄養教諭を中心に、給食の時間や各教科等において、朝食摂取の必要性や正しい食生活などについて、食に関する指導を充実させる必要がある。

【主な事業の進捗状況（平成24年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①栄養教諭による食育の推進 | 計画的な栄養教諭の配置 | 小・中・支援学校へ配置 （H22年度） | 139名 | 423名 | ◎ | (継)栄養教諭の配置の促進 | 食に関する指導体制を整備し、学校における食育の推進を図るため、栄養教諭の配置を促進した。 ・栄養教諭の配置：423名 (小学校334名、中学校13名、共同調理場43名、支援学校31名、指導主事等2名) ・栄養教諭の免許を取得：5名 | ㉔ ― ㉓ ― |
| ②学校給食等の充実 | 「食に関する指導の全体計画」に基づいた食育の推進 | 全小・中・ 支援学校で「食に関する指導の全体計画」の策定 （H24年度） | 小：97.5％ 中：50.9％ 支：81.0％ | 小：100 ％ 中：98.7％ 支：100 ％ | ○ | (継)学校教育活動全体を通した食に関する指導の充実 | 各学校において、「食に関する指導の全体計画」を策定するなど、学校教育活動全体の中で、組織的・計画的な食育の推進を図った。 | ㉔ ― ㉓ ― |
|  | 学校給食等（スクールランチ含む）の実施 | 全中学校 （H24年度） | 7.7％ | 40.1％ | ○ | (新)中学校給食導入促進事業 (注1) | 中学校給食未実施の全ての市町村 （政令市を除く）から「中学校給食導入実施計画」の提出があった。 ・中学校給食実施率は、平成25年3月末で40.1％と前年同期の13.5％から26.6％向上。 | ㉔549,745 千円【単】 ㉓167,102 千円【単】 |

（注１）スクールランチ事業は、財政上の理由等により実施校が増加しなかったため、市町村の財政負担を大幅に軽減できるよう中学校給食導入促進事業を実施することとした。

65