80

基本方針6　学校の組織力と学校へのチーム支援を強化します

重点項目21 府立学校の組織的な運営と自立的取組みの支援

【目標】

・校長の学校経営力を高めリーダーシップの発揮に向けた支援を充実する。 ・府教育委員会の「学校経営支援チーム」の機能を拡充し、外部人材、関係機関等とも連携したチームによる学校支援体制を確立する。 ・全府立学校で授業評価を実施することにより、府立学校の自立的取組みを進める。

【成果（平成24年度末時点）】

〔校長マネジメントの強化〕

○　全府立学校において、めざす学校像の実現に向けた中期的目標（3か年）を明確にしながら、当該年度の取組みの重点と評価指標を示した学校経営計画を策定するとともに、生徒・保護者・教職員の意見を踏まえた学校教育自己診断を実施した。

- すべての府立学校に校長マネジメント経費を配当し、校長・准校長の強いリーダーシップのもと、学校経営計画に基づいて行われ

る、PDCAサイクルによる学校経営の一層の推進を支援した。

| 対象校 | 平成24年度配当額（平成23年度） |
| --- | --- |
| 府立学校（下記除く） | 1,000,000円（1,000,000円） |
| 夜間定時制及び通信制の課程 クリエイティブⅢ部 支援学校の分校 を設置する学校 | 1課程につき500,000円を加算 （1課程につき500,000円を加算） |

≪予算活用の例≫

・「学習活動」（進学講習・勉強合宿、国際交流・高大連携・学校間交流事業の実施等）

・「地域連携」（学校協議会、教育フェア、中学生のスポーツ大会、演奏会、作品展等）

・「人材育成」（教職員人権研修、臨床心理士を招いての研修等）

・「広報活動」（中学生及び保護者への学校説明会の開催、学校案内資料の作成、ホームページ作成委託）

・「緊急対応」（心肺蘇生トレーニングボックス、学校説明会参加者損害保険等）

○　新年度の学校経営や学校体制づくりを早期に構築できるよう、平成24年度当初の管理職及び教員の異動内示の時期を、3月上旬に早めた。

〔学校へのチーム支援〕

- 学校の課題に応じた３つのチーム（診断支援チーム、育成支援チーム、解決支援チーム）を設置し、専門家等の助言も得て、府立学校の組織的な運営と自立的取組みの支援を行った。

| チーム名 | 支援対象校 | 訪問等回数 | 支援内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 診断支援チーム | 10校 | ○事前打合せ：各校 年1回 ○研修：各校 年2回～3回 | 学校経営に関する専門家である府立学校校長経験者、指導主事により構成されるチームにより、学校の自己評価や学校関係者評価を踏まえて、教育活動その他の学校運営の状況に関する診断を行い、その内容をとりまとめた「提言書」を新規支援対象校５校に手交した。 また、平成22、23年度に提言書を手交した学校のうち５校を「フォローアップ校」として、提言書の内容を踏まえ、学校経営改善に向けた校内研修への支援を行った。 さらに、実践の成果を府全体で共有するため、全府立学校及び市町村教育委員会に対し、フォローアップ校での実践を発表するとともに、研修内容を実践事例集としてまとめ提供した。 |
| 育成支援チーム | 10校 | ○事前打合せ：各校 年1回 ○研修：各校 年2回～3回 | 支援対象校の組織力の向上及び学校経営の円滑化を図るため、校長・准校長のニーズを踏まえた校内研修を実施し、ミドルリーダーの育成を支援した。さらに、実践の成果を府全体で共有するため、研修内容を実践事例集としてまとめ、全府立学校に提供した。 |
| 解決支援チーム | 0校 |  | （学校だけでは解決困難な事象の生起に際し、法務相談を行うなど、課題解決の支援を行うもの） |

81

82

〔授業評価の推進〕

○　高等学校では、全教員について、担当する全クラスにおいて生徒による授業アンケートを実施した。また、授業改善の取組みを組織的に進めることができるよう「高等学校授業評価ガイドライン【Ⅱ】」を平成25年1月に作成した。

支援学校では、全教員について、各学校の実情に応じて生徒や保護者による授業アンケートを実施した。また、授業改善の取組みを組織的に進めることができるよう「支援学校授業評価ガイドライン（案）」を平成25年3月に作成した。

（学校として組織的に実施している授業評価の導入率）

|  | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 府 立高校 | 29.1％ | 40.7％ | 89.9％ | 95.5％ | 100.0％ |
| 府立支援学校 | 28.0％ | 24.0％ | 28.0％ | 80.0％ | 100.0％ |

【課題及び対応】

○ 学校の自己評価及び学校協議会による学校関係者評価・第三者評価をより効果的なものとするため、全府立高校共通の評価基準の設定について引き続き研究を進める必要がある。 ○ 診断支援チームおよび育成支援チームによる支援について、さらに実効性の高いものとなるよう、学校経営計画の点検及び進捗管理、効果検証や校内研修等への支援を行うとともに、他の府立学校が成果を共有できるよう、周知の方法について研究を進める必要がある。 ○ 府立学校条例の施行に伴い、すべての府立高校が共通して安定的に授業アンケートを実施できるよう、システム改善を行っていく必要がある。 ○ 各校において、校長が授業観察やアンケート結果を踏まえ、個々の教員に対して授業改善に向けた指導を行うとともに、授業アンケート結果を分析・検証しながら、課題や改善方策について議論するなど、学校全体でＰＤＣＡサイクルに位置づけた取組みを実践することにより、教員の授業力の向上を図る必要がある。また、各校が授業改善に向け取り組む中で、その成功事例を広く共有していく必要がある。

82

【主な事業の進捗状況（平成24年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①予算面、人事面での校長の裁量権の拡大 | 予算面での校長の裁量権の拡大 | 拡大 （H25年度） | 1校あたり75万円、定通併置校等は90万円が上限 | 1校あたり100万円、定通併置校等は１課程50万円を加算 | ◎ | (継)校長マネジメント推進事業 | 校長・准校長の強いリーダーシップのもと、中期的（３か年）視点を踏まえて策定した学校経営計画に基づいて行われる、PDCAサイクルによる学校経営の一層の推進を支援した。 | ㉔215,655千円【単】 ㉓214,652 千円【単】 |
|  | TRyシステムの充実 | １校あたりの募集項目数：３項目 （H22年度） | １校あたりの募集項目数：２項目 | 1校あたりの募集 項目数：3項目 | ◎ | (継)TRyシステム | H23年度当初人事より、１校あたりの募集項目数を３項目とした。 ≪H24年度当初実績≫ 募集学校数 138校/167校中 募集項目数 361項目 応募者数 142名 合格者数 64名 | ㉔ ― ㉓ ― |
|  |  | １つの募集項目の合格者数：２名 （H22年度） | １つの募集項目の合格者数：１名 | 1つの募集項目の 合格者数：1名 | ★ ※1 |  |  |  |
|  | 特得システム登録者数の増加 | 全教員の約40％ （H25年度） | 約30％ | 約30％ | ○ | (継)特得システム | H23年度当初人事における新たな異動システムにおいて、以前勤務した学校への特得による異動を導入した。 | ㉔ ― ㉓ ― |
| ②府立学校経営研究発表大会の開催 | 発表校数の増加 | 累積発表校数 30校以上 (H25年度) | ― | 8校発表 （累積28校） | ○ | (継)府立学校経営研究発表大会の開催 | 府立高校教育のさらなる充実を図るために、学校経営に係る意欲的な取組みの発表を行い、成果の共有を進めた。 ・平成25年１月に開催 （153校、188名参加） | ㉔ ― ㉓ ― |

83

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | 84 H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③チームによる支援 | 「診断支援チーム」の支援 | 10校／年を 集中支援 (H23年度) | ― | 10校を支援 | ◎ | (継)診断支援チーム事業 | 総合的な学校力の向上に資するため、学校経営改善に取り組む府立学校を選定し、ヒアリングや学校提供の資料等をもとに、教育目標の達成に向けた課題とその対応をまとめた提言書を作成・提示し、校長に手交するとともにホームページに公表した。 また、既に提言書を手交した支援対象校に対し、学校経営改善に向けた校内研修を支援した。 さらに実践を報告書にまとめ、ホームページ上で公表するとともに府全体に周知した。 | ㉔ ― ㉓551 千円【公】 |
|  | 「育成支援チーム」の支援 | 10校／年を 集中支援 (H23年度) | ― | 10校を支援 | ◎ | (継)育成支援チーム事業 | ミドルリーダーの育成を支援し、学校の組織力の向上及び学校経営の円滑化を図るため、支援対象校10校に指導主事が訪問し、2～3回程度、研修を実施した。 また、実践をミドルリーダー育成プログラムとしてまとめ、ホームページ上で公表するとともに全府立学校に周知した。 | ㉔ ― ㉓ ― |
| ④授業力の向上 | 授業評価の導入・実施 | 全府立学校 （H22年度） | 高：29.1％ 支：28.0％ | 高：100.0％ 支：100.0％ | ◎ | (継)授業評価の推進 | 平成25年1月に作成した「授業評価ガイドライン【Ⅱ】」を活用して、各学校が組織的に授業改善に取り組むよう指導した。 | ㉔ ― ㉓ ― |
| ⑤家庭・地域と連携した取組みへの支援 | 「学校評価」情報のホームページへの掲載 | 全府立学校 (H23年度) | 50.5％ | 100％（府教委ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上） 100％（学校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上） | ◎ | (継)「学校評価」情報のホームページへの掲載の推進 | すべての学校の学校経営計画を府教育委員会のホームページに掲載するとともに、「学校評価」情報についてホームページなどで広く公表するよう学校を指導した。 | ㉔ ― ㉓ ― |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| ⑤家庭・地域と連携した取組みへの支援 | 「学校協議会フォーラム」の開催 | 開催 (H23年度) | ― | ― （府立学校条例により学校協議会が府の附属機関になったことによりH23事業終了） |  | ― | ― | ― |

【理由】

※１  TRyシステムによる1校あたりの募集項目数を3項目に拡大することに伴い、1校あたり2名としていたTRyシステムによる転入者の限度を3名までとした。そのことによって、1つの募集項目の合格者数を2名とする目標については、現状のまま1名とした。

85

86

基本方針６　学校の組織力と学校へのチーム支援を強化します

重点項目22 小・中学校に対するチーム支援

【目標】

・小・中学校における暴力行為が全国と比べて多く、全国平均を下回る水準に減少させる。 ・いじめの根絶をめざすとともに不登校を減少させる。

【成果（平成24年度末時点）】

○　暴力行為発生件数・いじめ認知件数については、平成22年度と比べて小・中学校ともに減少している。

○　不登校児童生徒数については、平成22年度と比べて小・中学校ともに横ばい状態である。

※　「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）結果の公表が例年より遅れるため（平成25年10月頃公表予定）、いずれも平成23年度の成果

【参考資料】

◆暴力行為発生件数　　　（平成22年度の全国の数値は東日本大震災の影響により回答不能であった学校等は含まれていない。いじめ・不登校も同様）

（単位:件）

|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 府 | 768 (1.6) | 915 (1.9) | 871 (1.8) |
|  | 全国 | 7,043 （1.0） | 6,952 （1.0） | 7,075 （1.0） |
| 中学校 | 府 | 5,689 (25.6) | 6,325 (28.4) | 5,940 (26.1) |
|  | 全国 | 42,578 （12.9） | 41,889 （12.8） | 37,994 （11.5） |

（　）内数字は児童生徒千人あたりの発生件数(千人率)

※文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

◆いじめ認知件数　　　　　　　（単位:件）

|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 府 | 818 (1.7) | 789 (1.6) | 676 (1.4) |
|  | 全国 | 34,494 (5.0) | 36,520 (5.6) | 32,705 (4.8) |
| 中学校 | 府 | 1,094 (4.9) | 955 (4.3) | 910 (4.0) |
|  | 全国 | 31,162 (9.4) | 32,368 (10.4) | 29,636 (9.0) |

※（　）内数字は児童生徒千人あたりの人数(千人率)

※文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

◆不登校児童生徒数　　　　　　（単位:人）

|  |  | H21年度 | H22年度 | H23年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学校 | 府 | 1,462 (3.0) | 1,559 (3.2) | 1,535 (3.2) |
|  | 全国 | 22,189 (3.2) | 22,303 (3.3) | 22,442 (3.3) |
| 中学校 | 府 | 7,050 (31.7) | 6,956 (31.2) | 7,000 (30.7) |
|  | 全国 | 97,012 (29.3) | 94,181 (28.8) | 91,597 (25.5) |

※（　）内数字は児童生徒千人あたりの人数(千人率)

※文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

87

88

【課題及び対応】

○ 学校や市町村だけでは解決が困難な生徒指導上の問題や命にかかわる重篤な事案は増加傾向にあることから、市町村教育委員会と連携し、校長OB、専門家、指導主事で構成される「子ども支援チーム」や「学校支援チーム」を学校や市町村教育委員会に派遣し、児童生徒や保護者への心のケアに取り組む必要がある。 ○ 小・中学校においてチームによる対応ノウハウの提供や校内生徒指導体制の再構築などについて指導・支援し、事案の早期解決や再発防止における市町村問題解決チームのスキル向上に取り組む必要がある。 ○ 府内小中学校で発生する、様々な要因を含む問題事案に対するチーム支援の充実を図るため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの事例検討を含む研修会を計画的に実施し、専門家の一層の資質向上に取り組む必要がある。

【主な事業の進捗状況（平成24年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①子ども支援チームの活動の充実 | 子どもに対する専門的な支援の充実 | 支援の充実 (H25年度) | 子ども支援チーム の派遣 （46件143人） | 子ども支援チーム の派遣 （37件108人） | ◎ | (継)子ども支援チームの派遣 | 学校における緊急かつ重篤な事案に対し、臨床心理士等を緊急派遣し、児童生徒及び保護者への支援を行った。 | ㉔2,245 千円【公】 ㉓2,341 千円【公】 |
|  | スクールカウンセラーのネットワーク化 | ネットワーク化 (H21年度) | スクールカウンセラー・スーパーバイザー会議の設置 | スクールカウンセラー・スーパーバイザー会議の開催 （5回） | ◎ | (継)スクールカウンセラー・スーパーバイザー会議の開催 | スクールカウンセラーへの助言・支援等により把握された課題について対策を協議した。 | ㉔ ― ㉓ ― |
|  |  |  | チーフスクールカ ウンセラーの設置 | チーフスクールカウンセラーによる緊急支援に関する連絡協議会の開催 （5回） | ◎ | (継)チーフスクールカウンセラーの設置 | 府内７地域に11名のチーフスクールカウンセラーを設置し緊急支援体制の充実を図るとともに、専門性の向上に向け定期的に協議を行った。 | ㉔ ― ㉓ ― |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |
| ②学校支援チームの活動の充実 | 学校に対する専門的な支援の充実 | 支援の充実 (H25年度) | 学校サポートチームによる学校支援を実施 （31小・中学校へ614回派遣） | 23市町村教育委員会と連携した学校支援チームの活動 （28小・29中学校へ643回派遣） | ◎ | (継)学校支援チームの派遣 | 頻発する校内暴力や授業妨害等学校や市町村だけでは対応が困難な事案に対し校長ＯＢや専門家からなる学校支援チームを派遣し、市町村教育委員会や関係機関と連携しながら、児童生徒の個別指導や集団指導を強化することで状況の改善を図った。 ・57小・中学校へ643回派遣 | ㉔2,111 千円【公】 ㉓2,262 千円【公】 |
|  |  |  | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ参加のｹｰｽ会議実施 （のべ820回） | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ参加のｹｰｽ会議実施 （のべ988回 ） | ◎ |  |  |  |
|  | スクールソーシャルワーカーのネットワーク化 | ネットワーク化 (H21年度) | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ会議の設置 | ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰｽｰﾊﾟ ｰﾊﾞｲｻﾞｰ会議 （9回） | ◎ | (継)スクールソーシャルワーカーの充実 | 府内７地域に７名のチーフスクールソーシャルワーカーを配置し、児童虐待等緊急支援が必要な場合は学校に派遣し早期対応のための援助を行った。また、専門性の向上に向け定期的な協議を実施した。 ・ﾁｰﾌｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ75小・中学校へ派遣 | ㉔22,685 千円【公】 ㉓26,370 千円【公】 |
|  |  |  | 府内7地区のﾁｰﾌｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ会議 （６回） | 府内7地区のﾁｰﾌｽｸ ｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ会議 （12回） | ◎ |  |  |  |
| ③市町村独自の問題解決チームの支援及び育成 | 市町村独自の問題解決チームの設置 | 全市町村 （H23年度） | ― | 41／41市町村 | ◎ | (継)市町村における問題解決チームの設置 | 府の「子ども支援チーム」や 「学校体制支援チーム」のノウハウを伝え、府内全市町村教育委員会において問題解決チームが設置され、そのスキル向上が図られるよう取り組んだ。 | ㉔ ― ㉓ ― |

89

90

基本方針６　学校の組織力と学校へのチーム支援を強化します

重点項目23 校務の効率化

【目標】

教員が子どもと向き合う時間を確保するため、ICTの活用等により、校務の効率化を図る。

【成果（平成24年度末時点）】

○　全府立学校共通の成績、出欠管理等を含む校務処理システムについて、平成23年７月からシステム開発を開始し、パイロット校（22校）からの要望を踏まえ、入力画面の改善及び出力帳票の汎用性向上を図るための機能を追加し、平成25年4月からの運用開始に向け、全校へ導入した。

【参考資料】

H20年度64.8％（全国42位）⇒　H21年度78.1％（全国13位）

⇒　H22年度81.2％（全国15位）⇒　H23年度82．3％（全国15位）

※文部科学省「平成23年度における教育の情報化の実態等に関する調査結果」

○　現在、府立学校において目的別に整備されているネットワーク等について、平成26年度から教員が1台の端末で校務処理、インターネット、メール等を行うことができるよう、平成23年度に概要設計を実施し、平成24年度から2年計画で詳細設計を実施している。

【課題及び対応】

○ 全府立学校で導入された「校務処理システム」などのICTを活用することによって、教員が子どもと向き合う時間がどの程度確保されたのか検証し、教育の質の向上を図る必要がある。 ○ 教員による校内イントラネットの活用やICT機器の活用に関する研究等について、有用な取組方法や授業におけるICT機器活用に先進的に取り組んでいる学校の実態把握を進め、府立学校全体で情報共有するための方策等を検討し、校内における教員のICT活用指導力のさらなる向上を図る必要がある。 ○ 教員が授業においてICTを活用できるよう、府教育センターの研修の活用や、学校情報ネットワーク活用実践事例発表会の充実を図る必要がある。

91

92

【主な事業の進捗状況（平成24年度）】

| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 |  | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①ICT化の推進（府立学校） | 新ﾈｯﾄﾜｰｸとして「府立学校教職員ﾈｯﾄﾜｰｸ」の構築 | 「府立学校教職員ﾈｯﾄﾜｰｸ」の構築 (H25年度) | 「府立学校教職員ネットワーク」の設計 |  | H22年度に「府立学校教職員ネットワーク」の稼働 | ◎ | (継)府立学校教職員ネットワーク整備事業 | SSC端末機等の切替に併せてH22年度に構築した「府立学校教職員ネットワーク」の｢教職員ポータルサイト｣に機能を追加した。 |  | ㉔191,667 千円【単】 ㉓191,355 千円【単】 |  |
|  | ４人に1台の配備状況の改善 | 配備状況の 改善 （H25年度） | ４人に１台 (学校情報ﾈｯﾄﾜｰｸ上の端末） |  | H21年度に達成 ※参考(H21年度実績) 1人に1台 (国基準) | ◎ | ― | ― |  | ㉔ ― ㉓ ― |  |
|  |  |  |  |  | 校務にICTを活用する能力 高：82.3％ 支：71.6％ （H23年度） ※調査結果（速報値）はH25年9月公表予定 | ○ | ― | ― |  | ㉔ ― ㉓ ― |  |
|  |  |  |  |  | 校務処理システムの開発 | ○ | （継）府立学校における教育のICT化推進事業 | パイロット校22校からの要望を踏まえ、入力画面の改善及び出力帳票の汎用性向上を図るための機能を追加し、平成25年4月からの運用開始に向け、全校へ導入した。 |  | ㉔5,825 千円【単】 ㉓14,285 千円【単】 |  |
|  |  |  |  |  | 府立学校統合ICTﾈｯﾄﾜｰｸの検討 | ○ | (継) 府立学校における教育のICT化推進事業 | 概要設計及び府立学校の実態調査を踏まえて、詳細設計が完了。 |  | ㉔47,299 千円【単】 ㉓2,100 千円【単】 |  |
| 項目 |  | 目標 (目標年次) | H20年度実績 |  | H24年度実績 | 進捗状況 | H24年度実施事業 |  |  |  |  |
| ②教職員の業務負担の軽減 | 学校における教職員の業務負担軽減 | 業務負担 軽減 (H22年度) | 文書の精選等 |  | 教職員の業務負担軽減に関する報告書の作成 | ○ | (継)「教職員の業務負担軽減に関するプロジェクトチーム」における業務の見直し |  | 「教職員の業務負担軽減に関するプロジェクトチーム」において、教職員の業務改善等に関する報告書を作成・公表した。 |  | ㉔ ― ㉓ ― |
| ③授業料等滞納対策に関する体制の整備 | 滞納対策の実施 | 滞納対策の 実施 (H21年度) | 法的措置へ移行したもの |  |  | ○ | (継)授業料滞納対策の充実 |  | 平成20年度から、法的措置（支払督促の申立て）を含めた取組みを実施（教育委員会事務局施設財務課が一元的に対応） 【平成24年度】（H25.5.1現在） 学校から施設財務課への法的措置を含めた徴収依頼 81件 ・うち、施設財務課で納入指導中のもの 57件 ・うち法的措置に移行したもの（上記を除く）24件 前年度までに学校から施設財務課へ徴収依頼があったもののうち、24年度に法的措置に移行したもの 52件 |  | ㉔ ― ㉓ ― |
|  |  |  | 33件 8,125千円 | 76件 16,264千円 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④チームによる支援 | 重点項目21③、重点項目22①②③参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

93