主要事業　２

| 担 当 担当者 内 線 直 通 | 市町村教育室小中学校課 教務グループ 吉川・信田 ５４８７ 06－6944－3816 |
| --- | --- |

英語教育推進事業費【知事重点事業】

【事業目的】

小・中・高を通じて、グローバル化に対応した英語教育を強力に推進し、国際共通語としての英語によるコミュニケーション力の基盤を築く。

【平成２７年度当初予算額】　　　９８，７０１千円

【事業内容】

小学校初期段階からの英語教育の充実《英語学習の実践研究及びパッケージの開発・展開》

・英語の４技能（読む・聞く・話す・書く）をバランスよく身につけるため、小学校１年生から、英語の「綴り字」と「発音」との関係を重視した、いわゆるフォニックスを活用した新しい英語学習パッケージを民間事業者と共同で開発する。（平成26～27年度）

・府内公立小学校で、効果的に活用できるようにするため、府内７中学校区の小学校１６校を研究協力校に指定し、１年生から６年生までの全学年で実践研究を行う。

・開発した英語学習パッケージは、平成28年度以降、府内の公立小学校へ展開する。

中学校での英語教育の充実《洋書を活用した英語の４技能を育成するための実践研究》

・中学校では、英語学習パッケージの活用により身につけた4技能をさらに伸ばすため、府内７校を研究協力校に指定し、洋書を活用した英語教育の実践研究をする。

＜英語学習の実践研究及びパッケージ開発・展開のスケジュール＞

|  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成２８年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 新しい英語学習パッケージ 小学校 | 共同開発（素案完成） 業者選定 研究成果・実践内容をフィードバック 教育課程外の活動として研究用教材を活用した英語学習の実施（研究協力校） ●綴り字と発音を重視したフォニックスを15分モジュールで活用。 ●指導力向上研修の開催。 | デモ版 完成版 市町村への周知 共同開発 | 英語学習 パッケージ を府内の小学校 へ展開 |
| 中学校 | ■ 洋書を活用した4技能の育成 洋書選定・購入 実践研究（指導案作成） 洋書を活用した英語の４技能を育成するための実践研究 （研究協力校） ●洋書を活用した語彙力、表現力、コミュニケーション力の向上。 ●指導力向上研修の開催。 | 実践研究 | 研究成果を 踏まえて検討 |