主要事業　４

担　当　教育振興室高等学校課

担当者　教務グループ　柴、池嶋

内　線　３４２８

直　通　０６－６９４６－２３８７

高校における英語力の養成【知事重点事業】

【事業目的】

府立高校生の英語４技能（読む・聞く・話す・書く）の引き上げを行うため、平成27年度から、府立高校１７校に対し、SET（Super English Teacher）によるTOEFL iBTを扱った授業を導入することとし、その体制を整備する。

また、在籍校によらず、意欲ある生徒に対して「聞く・話す」能力の鍛錬等を行い、会話力等の英語能力の引上げをめざす。

※SET：（担当業務）	・TOEFL iBT等を活用した英語教育の授業を担当、指導方法・教材開発、人材育成

（処遇）	・特定任期付職員として採用（任期は、原則３年）

（受験資格）	・TOEFL iBTスコア100点以上またはIELTSスコア7.5以上を有すること

【平成２7年度当初予算額】　３５，４０３千円

【事業内容】

- 骨太の英語力養成事業費　　２２，５６９千円

高校３年間で、英語４技能を、英語圏の大学に進学できるレベルに引き上げるため、H27年度からTOEFL iBTを扱った授業を導入する。

- 対　　象：１７校

・事業内容： SET（Super English Teacher）によるTOEFL iBT授業の開始、TOEFL iBT特設レッスンなど

スケジュール

| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iBT導入準備 ・iBT特設レッスン ・iBTチャレンジ支援 ・生徒の海外研修派遣 ・教員研修 ※準備期のH26に開始し、第2期のSET配置の終わるH30まで実施 | iBT授業開始（H27：１０校、H28：７校） (度) ８校程度、H28：９校程度) SET １０校に配置（任期：原則３年） SET ７校に配置（任期：原則３年） |  |  | 延長（２年まで） |

- 英語教育推進事業費（高校）　　１２，８３４千円

在籍校によらない「オール大阪」の視点で、意欲ある生徒に対する「聞く・話す」能力の鍛錬を行うとともに、英語科教員の指導力を高める。

- 対　　象：府立高校及び府内の私立高校

- 事業内容：意欲ある生徒への特訓クラス、生徒の海外研修支援、英語科教員対象の

短期集中研修など