基本方針３　障がいのある子ども一人ひとりの自立を支援します

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） |  | H29年度実績 | 達成 状況 | 実施事業（H29年度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  |  | 事業名 |  | 実施内容 |
| 15支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 | 54府立支援学校の教育環境の整備 | 再推計を踏まえた教育環境の整備 （H29年度） | 府内４地域でH25～27年度に新校を順次開校 |  | [H26年度末事業終了] （参考） H25年度： 豊能・三島地域 H26年度： 泉北・泉南地域 H27年度： 北河内地域、 中河内・南河内 地域 | ◎ | － |  | － |
|  | 55府立視覚支援学校の教育環境の整備 | 校舎整備にあわせ、教育ニーズの変化に対応した学科及び教育課程の再編の実施 （H27年度） | 学科及び教育課程の再編の検討 |  | [H27年度末事業終了] （参考） ・第２期工事を実施 ・学科及び教育課程の再編 | ◎ | － |  | － |
|  | 56通学時間の短縮に向けた通学バスの充実 | 全児童・生徒の乗車時間： 60分以内 （H29年度） | 60分を超える乗車時間を要する児童・生徒が約 ６% |  | 60分を超える乗車時間を要する児童生徒が3.9% | △ | 府立支援学校通学バス運行事業 |  | ◆自主通学が困難な支援学校の児童生徒のため、通学バスを運行した。 目標には達しなかったが、児童生徒数の増加に対応するため14台増車した。（合計285台） |
| 15支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 | 57支援学級・通級指導教室の充実 | 【支援学級】 障がい種別による支援学級の設置 （H29年度） | 複数の障がい種別が混在する支援学級 小10.2%、中8.9% |  | 複数の障がい種別が混在する支援学級 小2.1%、中3.2% | ○ | 障がい種別ごとの支援学級の設置の拡充 |  | ◆小・中学校において、個々の障がいにきめ細かく対応するため、障がい種別による支援学級の設置を進めた。 |
|  |  | 【通級指導教室】 国定数を活用しながら通級指導教室を充実 （H29年度） | 43市町村において、203教室 （小学校158教室、中学校45教室） |  | 43市町村において、248教室 （小学校193教室、中学校55教室） | ○ | 通級指導教室の設置 |  | ◆通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒への指導・支援の充実を図るため、府内全市町村に通級指導教室を設置した。 |
|  | 58小・中学校への看護師配置の促進 | 必要な全小・中学校に看護師を 配置 （H29年度） | 必要な全小・中学校に看護師を 配置 23市町 小学校75校 中学校18校 |  | 必要な全小・中学校に看護師を 配置 28市町 小学校109校 中学校22校 | ○ | 市町村医療的ケア体制整備推進事業 |  | ◆医療的ケアを必要とする児童生徒が小・中学校において学べる環境を整備するため、看護師を配置する市町村に対し、経費の一部を補助した。 |
|  | 59自立支援推進校、共生推進校の充実と、その成果の府立高校全 体への普及 | 自立支援推進校 ９校 共生推進校 ８校 （H28年度） | 自立支援推進校 ９校 共生推進校 ４校 |  | 自立支援推進校９校 共生推進校 ８校 | ◎ | 知的障がいのある生徒の教育環境整備事業 |  | ◆「知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の取組みの充実に向けて」を踏まえ、 知的障がい生徒自立支援コースについて、府立高校３校において募集人員を増やした。 |
| 15支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 15支援を必要とする児童・生徒の増加や多様化に対応した環境整備 | 59自立支援推進校、共生推進校の充実と、その成果の府立高校全 体への普及 | 実践事例報告会で発表事例等を中心に、成果をとりまとめる （H28年度） | 自立支援推進校 等４校をサポー ト校として指定 |  | ブロック会議 ４回 相談件数 39校、98件 講演・研修講師 19件 合同相談会 １回 実践報告会 １回 | ◎ | 高等学校支援教育力充実事業 |  | ◆高校に在籍する知的障がいや発達障がいのある生徒の支援の充実のため、校内支援体制を整備するとともに、仲間づくり、教科指導等のノウハウを有する自立支援推進校を支援教育サポート校と位置づけ、ブロック会議や訪問相談等を実施した。 ◆「支援教育サポート校実践報告会」を開催し、学習支援、仲間づくり等のノウハウの発信を行った。 ◆「支援教育合同相談会」を開催し、支援教育サポート校の担当者から支援要請校に対し、障がいのある生徒への指導・支援についての助言等を行った。 |
|  | 60障がいのある生徒の高校生活をサポートするための人材の配置【基本方針２（２）具体的取組36の再掲】 | スクールカウンセラーや学校生活支援員、学習生活支援員を希望する全府立高校に配置 （H26年度） | スクールカウンセラー151校配置 | H26年度に目標達成 |  | ◎ |  | 障がいのある生徒の高校生活支援事業 | ◆エキスパート支援員として、全ての府立高校にスクールカウンセラーを配置した。 |
|  |  |  | ･学校生活支援員（介助員）34校 ･学習生活支援員（学習支援員） 28校 | ・学校生活支援員（介助員）32校 ・学習生活支援員 （学習支援員） 37校 |  |  |  |  | ◆生徒一人ひとりの障がいの状況に応じた学校生活支援を行うため、希望するすべての高校に学習支援員、介助員を配置した。 |
| 16就労を通じた社会的自立支援の充実 | 61職業学科を設置する知的障がい高等支援学校の計画的な整備と就労支援体制の構築 | 豊能・三島地域、北河内地域、泉北・泉南地域に、職業学科を設置する知的障がい高等支援学校３校を順次整備 （H27年度） | たまがわ高等支援学校１校 |  | [H26年度末事業終了] （参考） H25年度： 豊能・三島地域 H26年度： 泉北・泉南地域 H27年度： 北河内地域 | ◎ | － |  | － |
| 16 就労を通じた社会的自立支援の充実 | 61職業学科を設置する知的障がい高等支援学校の計画的な整備と就労支援体制の構築 | 職場実習受け入れ企業情報データベースの活用 （H27年度） | 各支援学校の進路担当を中心に、企業訪問、企業開拓 |  | [H26年度末事業終了] 職場実習受け入れ企業情報データベースを活用した実習の実施 ・卒業生の就職先企業訪問(訪問企業数218社、卒業者数276名） ・職場実習事前指導を実施（参加者：21校、68名） | ◎ | － |  | － |
|  |  |  | ３部局連携による企業情報等の情報交換 |  | ３部局連携による企業情報等の情報交換、協力企業での職場実習の実施 | ◎ | 部局連携による職場実習の実施 |  | ◆部局（商工労働部、福祉部、教育庁）連携の合同職員研修（９月）と企業を対象とした学校見学会（７月２回、11月１回）を実施した。 |
|  |  | － | － |  | － | － | 教育課程改善事業 |  | ◆平成29年12月より実施 支援学校モデル校２校（生野支援学校、東淀川支援学校）に授業改善アドバイザーを配置し、早期からの職業教育・キャリア教育を基軸とする教育課程の見直しを図った。 ・教育課程改善にかかる研修会の実施 （２月各校１回） ◆教育課程改善事業連絡会を実施 （12月、２月） |
| 16就労を通じた社会的自立支援の充実 | 62関係部局の連携による就労支援の充実 | 【職業訓練の実施】 大阪障害者職業能力開発校・高等職業技術専門校の障がい者対象 科目210名（定員） 就職率80% （H25年度～） | 大阪障害者職業能力開発校・高等職業技術専門校の障がい者対象科目190名（定員） |  | 大阪障害者職業能力開発校・高等職業技術専門校の障がい者対象科目190名 （定員） 就職率89.5％ | ◎ | 就職面接会の実施 |  | ◆大阪障害者職業能力開発校において、府内の障がい者訓練生を対象に就職面接会を実施した。 平成29年11月22日 参加企業数：16社 参加生徒数：42名（応募件数：74件） （内定者数：８名） |
|  |  | 特別委託訓練 151名（定員） 就職率80% （H25年度～） | 特別委託訓練 151名（定員） |  | 特別委託訓練 知事の権限事務 151名（定員） 就職率85.4％ |  |  |  |  |
|  |  | 【就労移行支援事業所】 就労移行支援事業所を利用する支援学校高等部等の生徒数 240名 （H26年度） | 就労移行支援事業所を利用した支援学校高等部等の生徒数 70名 |  | H26年度に目標達成 （参考） 累計（H22～H26）280名 | ◎ | 障がい者総合支援制度による支給決定（就労移行支援） |  | ◆平成27年３月16日付事務連絡で厚生労働省から示された「各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル」に基づき実施するよう各関係先に平成27年７月23日付で通知し、以後は、進路選択支援事業の名称を使用せず、障害者総合支援法の就労系サービスを活用している。 |
| 16就労を通じた社会的自立支援の充実 | 62関係部局の連携による就労支援の充実 | 【府庁職場における職場実習】 知事の権限事務 受入人数 各支援学校１名 （H29年度） | 受入人数 21校21名 |  | 受入人数 37名 ・知的障がい者32名 （支援学校等生徒18校22名・その他10名） ・精神障がい者 5名 | △ | 知的・精神障がい者を対象とした庁内職場実習 |  | ◆府立支援学校等の生徒や就労支援機関等を利用する知的障がい者・精神障がい者を対象に、大阪府庁内での職場実習を実施した。 |
|  |  | 【職場体験実習】 受入人数 累計450名 （H25年度 ～H29年度） | 受入人数90名 Ａコース15名 Ｂコース75名 |  | 受入人数76名 Ａコース19名 Ｂコース57名 累計 429名 （H25年度 ～H29年度） | △ | 障がいのある方の職場体験実習 |  | ◆庁舎管理課において就労移行支援施設や府内支援学校等に在籍する高校生等を対象に、守衛による職場体験実習（Ａコース：守衛業務、Ｂコース：庁舎の植栽剪定業務）を行い、各コースで普通救命講習を実施し、修了書を交付した。 |
| 16就労を通じた社会的自立支援の充実 | 62関係部局の連携による就労支援の充実 | 【農を通じた就労体験】 支援学校、民間機関との協働による農業就労体験の場の充実 （27年度） | 就労体験の場づくり（２か所） |  | 様々な障がいに対応できるイチゴ、トマトの先進栽培温室の運営 | ◎ | 農で「学び」「育て」「働く」を支えるプロジェクト ハートフルアグリ事業 |  | ◆大阪府立環境農林水産総合研究所福祉農園において、障がいのある子どもが農業体験できる場を提供し、地域の障がい児童及び青年を受け入れた。 また、同研究所に整備した様々な障がいに対応できる栽培温室を活用し、支援学校生徒および支援施設利用者に対する作業体験カリキュラムを実施した（20回、延べ310名）。 |
|  |  |  | 障がいのある生徒向けカリキュラムの作成 |  | ユニバーサルデザイン栽培温室２か所を活用した作業体験カリキュラムの実施 知事の権限事務 （20回） |  |  |  |  |
|  |  | 教員向け農業技術セミナーの 実施 （H27年度） | 支援技術セミナーの実施 （12回） |  | 支援技術セミナーの実施 （１回） 支援学校に対する農業技術支援およびアドバイス （20回） |  |  |  | ◆子どもたちの体験を支える教員への中学校「技術」指導力向上研修（農業、生物育成）を教育センター主催により実施（１回10名）するとともに、支援学校教員に対し、農業技術の直接指導およびアドバイスを行った（20回）。 |
| 17一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 | 63府立支援学校におけるセンター的機能の発揮 | 「特別支援学校教諭免許」保有率 100% （H29年度） | 「特別支援学校教諭免許」保有率 63.5% |  | 「特別支援学校教諭免許」保有率 67.3% | △ | 特別支援学校教員免許法認定講習事業 |  | ◆教員の特別支援学校教諭二種免許状の取得を推進するため、免許法認定講習を実施した。（大阪市・堺市と共催） ・単位修得者 平成29年度 延べ1,729名 （参考：平成28年度 延べ1,784名） ◆府立支援学校の教諭を対象に、免許状保有率及び単位履修状況調査を行うとともに、単位修得者の免許状申請状況調査や免許状未保有者の意識調査（認定講習の受講希望の有無や免許取得を希望しない理由等の聞き取り）を実施。国の示した「平成32年度までに概ね全ての教員が特別支援学校免許取得する」ことをめざすための年次計画を立てる上でのデータ収集、免許保有率が向上しない原因分析を行った。 ◆平成29年度も引き続き、大阪大谷大学の協力のもと、国事業を活用した府立支援学校教員対象の第２認定講習を実施し、３科目延べ789名が単位を修得した。 ◆３月12日付けで支援教育課、教職員人事課連名で、免許状未保有者に対し、認定講習の受講を促す通知を行った。 ◆実態調査、働きかけにより免許状取得者、単位修得者は増えているものの、依然、未保有者は1000人を超え、保有率は全国最下位である。H30年度も引き続き、認定講習受講を働きかけていく。 |
| 17一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 | 63府立支援学校におけるセンター的機能の発揮 | 全府立支援学校に「地域支援室」を整備 （H29年度） | 府立支援学校 12校に地域支援室を整備 |  | 府立支援学校 31校に地域支援室を整備 | △ | 支援教育地域支援整備事業 |  | ◆各ブロックで行われる会議において、地域支援室の整備や来校相談体制の充実について周知啓発を行った。 府が養成したリーディングスタッフが地域の小・中学校等からの要請に応えて訪問相談等の地域支援に係る業務に専念できるよう、府立支援学校に非常勤講師を配置した。 心理検査を含めたアセスメントができるリーディングスタッフの割合が、前年度と比べ16.5ポイント下がっているのは、平成29年度、新たにリーディングスタッフに任命された教員が約35％にのぼっているため、人員の入れ替わりが要因。 |
|  |  | すべてのリーディングスタッフが心理検査も含めたアセスメントが可能 （H29年度） | 心理検査も含めたアセスメントができるリーディングスタッフの割合（48%） |  | 心理検査も含めたアセスメントができるリーディングスタッフの割合（39.3%） |  |  |  |  |
|  |  | 新校を含むすべての府立支援学校にリーディングスタッフを 配置 （H29年度） | 25校４分校にリーディングスタッフを配置 |  | 44校１分校にリーディングスタッフを配置 |  |  |  |  |
|  |  | 市町村教育委員会主催の研修講師等の支援回数を増加 （H29年度） | 市町村教育委員会主催の研修講師等の支援 309回 |  | 市町村教育委員会主催の研修講師等の支援 363回 |  |  |  | ◆各ブロックや支援学校単位で行われる研修の講師として、リーディングスタッフの積極的な活用を促すなど、各支援学校のリーディングスタッフの専門性向上に努めた。 |
| 17一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 | 63府立支援学校におけるセンター的機能の発揮 | 拠点校を適正に設置し、センター的機能のさらなる充実 （H29年度） | 拠点校モデルとして２校が実施 |  | 拠点校モデルとして３校が実施 | ○ | 支援教育地域支援整備事業 |  | ◆各支援学校及び支援教育サポート４校が協力し、幼稚園・認定こども園・小・中学校・高等学校・私立学校への訪問相談や来校相談、「個別の指導計画・個別の教育支援計画作成に関する研修」を実施するなど、リーディングスタッフ（LS）やコーディネーターの専門性を生かした地域支援体制の整備を進め、支援学校のセンター的機能のさらなる充実を図った。 【寝屋川支援学校】 （北河内支援学校サポートセンター）： ブロック内の５つの支援学校のLSが、それぞれの専門性を活かした地域支援が行えるよう、LS会議を定例で設置するなど支援学校間の連携を強化する取組みを進めた。 【佐野支援学校】 （支援教育センター室）： 泉南地域の市町教育委員会と連携し、関係市町のリーディングチームや支援学校の地域支援スタッフの育成を目的とした専門的な研修や市町教育委員会との共同研究などを行い、支援教育に係る専門性向上の取組みを計画的に進めた。 【高槻支援学校】 （ナビセンター）： 市町教育委員会や府立高等学校との連携を強化し、幼保・小中学校教員や高等学校教員の支援教育に対する理解の深化を図るための研修を定期的に実施するなど、研修機能の強化を図った。 |
| 17一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 | 64支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の充実 | 支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の充実 （H29年度） | 支援教育コーディネーターの 指名 （小・中学校・ 高等学校100%） |  | 支援教育コーディネーターの 指名 （小・中学校・ 高等学校100%） | ○ | 支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の充実 |  | ◆小・中学校 府教育委員会が府内全市町村を対象にした学校訪問を行い、支援教育の推進状況を把握した。また、校内委員会や支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の状況を調査し、市町村教育委員会へ指導助言を行った（２回）。 ◆高等学校 支援教育コーディネーターを中心とする校内支援体制の状況を調査し、校長に対して指導助言を行った。 |
|  | 65「個別の教育支援計画」の作成と活用促進 | すべての公立小･中学校、府立高校で「個別の教育支援計画」の作成に取り組む （H29年度） | 「個別の教育支援計画」作成状況 公立小･中学校の支援学級 100% 公立小･中学校 の通常の学級 69.8% |  | 「個別の教育支援計画」作成状況 公立小･中学校 の支援学級 100% 公立小･中学校 の通常の学級 100% | ○ | 「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進 |  | ◆小・中学校 障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や一貫した支援の充実に向け、保護者等の参画を得ながら、「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進を図った。 ・府内全市町村を対象に学校訪問を行い、先進的事例を収集 ・「個別の教育支援計画」作成・活用に係るリーフレットを活用し、支援教育担当指導主事会などで発信 ・「個別の教育支援計画作成・活用実践報告会」を実施（１回） |
|  |  |  | 府立高校 45.3% ※支援を要する生徒が在籍している府立高校 71.6% |  | 府立高校 71.0% ※支援を要する生徒が在籍している府立高校 89.1% | △ |  |  | ◆高等学校 平成26年度より、全ての府立高校の入学生を対象に、生徒と保護者が作成する「高校生活支援カード」を活用し、障がい等により配慮を要する生徒の状況の把握を行った。また、担当者向けの研修会を実施し、個別の教育支援計画の作成・活用の促進を図った。 |
| 17一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実 | 65「個別の教育支援計画」の作成と活用促進 | 府立支援学校に就学前施設等や小・中学校から入学する児童・生徒の「個別の教育支援計画」等の引継ぎ100% （H29年度） | 府立支援学校に入学する児童・生徒の「個別の教育支援計画」等の引継ぎを行っている割合 就学前施設から小学部１年生 79.8% 小学校から 中学部１年生 45.6% 中学校から 高等部１年生 33.6% |  | 府立支援学校に入学する児童生徒の「個別の教育支援計画」等の引継ぎを行っている割合 就学前施設から小学部１年生 76.6%(76.0%) 小学校から 中学部１年生 83.3%(68.7%) 中学校から 高等部１年生 80.0%(72.9%) | △ | 「個別の教育支援計画」の作成・活用の促進 |  | ◆「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」整備状況調査を７月に実施し、引継ぎ状況を把握した。 また、９月のリーディングスタッフ実践協議会で、市町村別の引継ぎ率データについて情報提供した。 引継ぎ率の低かった市町村では、支援学校、市町村教育委員会、双方からの働きかけに課題があったことから、地域ブロック会議にて引継ぎ率向上に向けて関係市町村教育委員会と具体的な対策を協議した。 |
| 18発達障がいのある幼児・児童・生徒への支援 | 66発達支援の中核となるスタッフの養成（注） | 気づき支援人材育成事業によるスタッフの養成 120名 （H25～27年度） | － |  | H26年度に目標 達成 知事の権限事務 (参考) 累計134名 （H25～26年度） | ◎ | 気づき支援人材育成事業 |  | ◆幼稚園における発達障がい児への気づきや支援スキル、支援機関や小学校へのつなぎ力の向上を目的として、幼稚園教諭を対象とした研修（演習含む）を実施した。 |
| 18発達障がいのある幼児・児童・生徒への支援 | 67通常の学級に在籍する発達障がい等のある児童・生徒等への支援 | 発達障がい等のある児童･生徒のためのわかる授業づくり研究成果の普及･活用 （H29年度） | － |  | 28年度実績 実践研究の取りまとめの活用状況 小100％ 中100％ | ○ | 通常の学級における発達障がい等支援事業 [H26年度末事業終了] |  | ◆発達障がいのある子どもを含めた全ての子どもにとって、「わかる・できる」授業づくり・学級集団づくりの実践研究の取りまとめ（平成27年度）を普及するため、平成29年度も引き続き研修を行った。 |
|  |  | 発達障がい等支援を必要とする児童・生徒に対する支援体制の充実 | － |  | ・３市の各指定校に大学教授を学校経営スーパーバイザーとして15回派遣 ・講演会開催（参加者377名）により研究成果を発信 | ○ | 特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研究開発事業 |  | ◆府内３市の各指定校に大学教授を学校経営スーパーバイザーとして15回派遣し、子どもの実態把握や集団づくりに関して指導・助言するとともに、支援教育の視点を踏まえた効果的な学校経営の在り方について、公私立小・中学校等の教職員を対象に講演会を開催（参加者377名）した。 |
|  |  | 実践研究のまとめと普及 （H27年度～） | － |  | ・支援教育推進フォーラムで研究成果の共有 | ○ | － |  | ◆支援教育推進フォーラムで、研究校が小中高校の教員に対して研究成果の共有を行った（参加者数約460名）。 10月に大阪大谷大学と連携し発達障がいのある生徒の進路研修会をを実施した。 |
|  | 68地域における支援体制の充実（発達障がい者支援センターの運営） | 実利用者数 1,100名 （H26年度） （「第３期大阪府障がい福祉計画」 | 実利用者数 1,100名 |  | H25年度に目標 達成 知事の権限事務 （参考） H25年度実績 1,161名 | ◎ | 発達障がい者支援センター運営事業 |  | ◆発達障がい児者及びその家族から寄せられる日常生活や医療、教育、就労等に関する相談支援を実施するとともに、関係機関への研修、地域の事業所に対する機関支援等を実施した。 |

（注）計画策定時は「発達支援コーディネーターの養成」と記載していたが､平成26年３月に策定した「大阪府発達障がい児者支援プラン」に基づき､「発達支援の中核となるスタッフの養成」に修正。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H29年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H29年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 19私立学校における障がいのある子どもへの支援 | 69私立幼稚園・認定こども園（以下「幼稚園等」という）における支援教育の充実に向けた取組みの支援 | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：府内の全私立幼稚園常勤教員 （H24.4現在 5,700名） （H29年度） | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：3,246名 | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園等教諭数 （H29年度実績 6,466名） 教育長の事務 （参考） （H28年度調査項目廃止） | － | 私立幼稚園等教諭を対象とする研修機会の拡大 | ◆私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大とともに、府教育センターや支援学校主催の研修会に関する情報を私立幼稚園等に提供した。 |
|  |  |  |  |  |  | 私立幼稚園等の特別支援教育助成事業 | ◆私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、心身障がい児等を受け入れ特別な配慮を行っている私立幼稚園等191園に助成を行った。 |
|  | 70障がいのある生徒の高校生活支援 | － | － | － | － | 障がいのある生徒の高校生活支援事業 | ◆障がいのある生徒が安心して通える学校づくりを支援するため、介助員や学習支援員を配置する私立高校２校を支援した。 |