基本方針４　子どもたちの豊かでたくましい人間性をはぐくみます

重点取組の実施状況にかかる点検結果

参考資料２

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 20 夢や志を持って粘り強くチャレンジする力のはぐくみ | 71キャリア教育の推進 | 【公立小・中学校】 ・教職員、担当指導主事を対象としたキャリア教育に係る研修の実施 年１回 （平成29年度） ・各中学校区における全体指導計画の作成率100%の達成 （H29年度） ・キャリア教育を評価測定する指標の作成と評価活動の充実 （H29年度） | ・「キャリア教育の進め方サポートブック」を活用した「大阪府キャリア教育プログラム」の活用普及 ・各中学校区におけるキャリア教育全体指導計画作成率38.3% | ・キャリア教育にかかる研修4回 ・各中学校区におけるキャリア教育全体指導計画 作成率 94.1% ・評価指標についての研修を実施 | ○ | 児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育プログラムの推進 | ◆研修を通じて「大阪府キャリア教育プログラム」の周知・普及に努め、中学校区におけるキャリア教育全体指導計画の作成を促進した。 ・キャリア教育にかかる研修 ４月 中学校進路指導担当者連絡会 ８月 キャリア教育指導者養成研修 ７、12月 キャリア教育・進路指導 担当指導主事連絡協議会 ◆「進路指導のための資料」第51集（平成29年３月作成）に、次期学習指導要領を踏まえたキャリア教育の推進の取組み、キャリア教育全体指導計画作成の意義について掲載し、小・中学校に配付した。 ◆キャリア教育指導者養成研修（８月）において、府の作成した評価指標の周知と各学校での作成にかかる研修を実施した。 |
|  |  | 公立の全小・中学校において「夢や志をはぐくむ教育」を活用 （H29年度） | 冊子「夢や志をはぐくむ教育」の活用状況 小614校（98.9%） 中275校（94.8%） | 冊子「夢や志をはぐくむ教育」の活用状況 小606校（100%） 中288校（100%） | ◎ | 「夢や志をはぐくむ教育」の推進 | ◆市町村教育委員会へのヒアリングにおいて、冊子「夢や志をはぐくむ教育」の活用を促した。 |
| 20 夢や志を持って粘り強くチャレンジする力のはぐくみ | 71キャリア教育の推進 【基本方針２（１）具体的取組22の一部再掲】 | 「志（こころざし）学」実践事例集の作成 （H29年度） | 府立高校全体で「志（こころざし）学」の実施 | 府立高校全体で「志（こころざし）学」を実施し、実践例を蓄積 | ○ | 「志（こころざし）学」の実施 | ◆平成28年度大阪府教育センター研究フォーラムの分科会（12/26）において、「志(こころざし)学」の取組みについての実践発表とパネルディスカッションを実施し、「志（こころざし）学」実践事例集の作成に向け、優れた実践例を蓄積した。 （府内小・中・高・支援学校教員・指導主事・教員を志す学生等31名参加） |
|  |  | 事業再構築に基づいたキャリア教育の推進 （H26年度～） | 各校の事業計画をもとに推進校を指定 府立学校58校 私立学校14校 | 「実践的キャリア教育・職業教育」支援事業を再構築し、支援校に対し、キャリア教育を実践 | ○ | キャリア教育支援体制整備事業 | ◆就職希望者が多い学校（平成28年度 府立32校、私立５校）を支援するため、就職内定率向上に実績のある「就職支援コーディネーター」を配置し、生徒一人ひとりの状況を踏まえたキャリア教育を実践した。 |
|  |  | － | － | － | － | 高校生活支援カードの導入 | ◆平成26年度から全ての府立高校で実施した。また、「高等学校における支援教育推進フォーラム」で実践報告を行った。 |
|  | 72地域と連携した体験活動の推進 | 【里山体験】 大阪府民の森ほりご園地（里山の自然学校 紀泉わいわい村）での体験活動を推進 （H29年度） （注） | 大阪府民の森ほりご園地（里山の自然学校 紀泉わいわい村）での体験活動を推進 | 大阪府民の森ほりご園地（里山の自然学校 紀泉わいわい村）での体験活動を推進 | ◎ | 府民の森管理運営事業 | ◆指定管理者制度により、季節に応じた自然学校やキャンプ等の体験活動を実施し、幼児から学生・大人まで利用できる自然体験活動の場を提供している。 |

（注）平成26年８月の大阪府民の森等指定管理者評価委員会において、平成26年度より年間利用者数の目標を設定しないこととしたため、目標を見直した。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 20 夢や志を持って粘り強くチャレンジする力のはぐくみ | 72地域と連携した体験活動の推進 | 【環境学習】 水生生物センター来場者数 4,000名 （※大人含む） （H29年度） | 水生生物センター来場者数 3,132名 （※大人含む） | 水生生物センター来場者数 3,989名 （※大人含む） | ○ | 水生生物センターでの体験学習、イベント等の実施 | ◆子どもの体験・交流活動の場を提供するため、水辺体験学習を実施した。 ◆水辺の生きものや植物とふれあうことを通じて、水辺環境や生物多様性について学んでもらった。 ・職場体験学習 ・集中セミナー・研修等 ◆調査研究をはじめとする水生生物センターの業務や、府内の水場環境や水生生物についての知識を深めてもらった。 |
|  |  | 【文化を通じた次世代育成に関する事業】 専門家の見識を活かし、民間の創意あふれる取組みや自立的な活動を支援し、機会を充実 （H29年度） | 子どもや青少年が、芸術や文化に 親しみ、参加・表 現する機会の 充実 | 芸術文化振興補助金（応募事業件数：30件／採択事業件数17件） | ○ | 芸術文化振興補助金 | ◆府民に優れた芸術文化の鑑賞機会などを提供し、芸術文化の振興を図るため、府内の芸術文化団体が行う活動（文化を通じた次世代育成を主たる目的とする事業が対象）に補助金を交付した。 |
|  |  |  |  | 輝け！子どもパフォーマー事業（応募事業件 数：28件／採択 事業件数：17件） |  | 輝け！子どもパフォーマー事業 | ◆子どもたちの活発な文化活動を促進し、文化を通じた次世代育成を図るため、府内の子どもたちが参加し、文化活動を発表する事業に対して補助金を交付した。 |

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 20 夢や志を持って粘り強くチャレンジする力のはぐくみ | 73子どもの発達段階に応じた読書環境の充実 | 授業以外で本を読んだり、借りたりするために、学校や地域の図書館へ週に１～３回程度又は４回以上行く子どもの割合（注） 小学校・中学校とも全国平均以上にする （H29年度） | 授業以外で本を読んだり、借りたりするために、学校や地域の図書館へ週に１～３回程度又は４回以上行く子どもの割合 小学校12.6% （全国20.5%） 中学校6.3% （全国9.2%） | 授業以外で本を読んだり、借りたりするために、学校や地域の図書館へ週に１～３回程度又は４回以上行く子どもの割合 小学校9.6% （全国15.6%） 中学校6.3% （全国8.1%） | △ | 児童サービス担当者連絡会の開催 | ◆公立図書館で子どもの読書活動を担当する職員を対象に、各市町村における子ども読書活動推進にかかる課題の共有と、その解決策について意見交換する会議を開催した。 （3/16、39名28市町村） |
|  |  |  |  |  |  | 大阪府中高生ビブリオバトル大会の開催 ビブリオバトル研修の実施 | ◆学校教職員や公立図書館司書等に対し、子ども同志がゲーム感覚でお勧めの本を紹介し合うビブリオバトル（書評合戦）に関する研修を行うとともに、中高生を対象とした大会を開催し、学校や公立図書館でのビブリオバトルの普及を図った。 大会：12/16 出場者39名 観戦者231名 研修：４回 計217名 |
|  |  |  |  |  |  | えほんのひろばの実施 | ◆民間企業の協力を得て、「えほんのひろば」セットの貸出制度を設けるとともに、商業施設等において公立図書館や学校と協力し「えほんのひろば」を開催した。 ６回（７日間） |
|  |  |  |  |  |  | OSAKA PAGE ONEキャンペーンの推進 | ◆社会全体で読書活動推進に取り組む機運を醸成するため、月１回、家庭や地域で読書を楽しむ日「OSAKA PAGE ONEの日」を設け、読書の大切さを伝えるとともに、読み聞かせ等の読書活動の啓発を行った。 |
|  |  | ボランティアを活用している 学校の割合 小学校100% 中学校100% （H29年度） | ボランティアを活用している 学校の割合 小学校80% （全国81.2%） 中学校30% （全国27.2%） | ボランティアを活用している 学校の割合 小学校73.7% （全国81.4%） 中学校33.6% （全国30.0%） ※隔年調査 | △ | 子どもの読書活動推進リーダー研修 | ◆地域での子ども読書活動がさらに充実するよう、 公立図書館、保育所、子育て支援センター等の職員や学校園教、読書ボランティア団体の核となる人のスキルアップを図るための研修を実施した。 （３回 計192名） |

（注）計画策定時は、「週に１～３回程度行く子どもの割合」と記載していたが、目標には「４回以上行く子どもの割合」も含まれていることから、「週に１～３回程度又は４回以上行く子どもの割合」に修正した。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 20 夢や志を持って粘り強くチャレンジする力のはぐくみ | 73子どもの発達段階に応じた読書環境の充実 | 公立図書館と連携を実施している学校の割合 小学校100% 中学校100% （H29年度） | 公立図書館と連携を実施している学校の割合 小学校87% （全国76.5%） 中学校49% （全国49.8%） | 公立図書館と連携を実施している学校の割合 小学校89.4% （全国82.2%） 中学校60.9% （全国57.5%） ※隔年調査 | △ | 公立図書館と学校との合同研修の実施 | ◆公立図書館職員、司書教諭及び学校図書館担当職員を対象に、地域の図書館と学校図書館の役割について考え、その連携を強化するための研修を実施した。 （２回 計164名） |
|  |  | 保護者に対して絵本の読み聞かせの講座、おすすめ絵本の紹介、おすすめ絵本のリストの作成・配布などの取組みをしている公立の幼稚園・保育所の割合 （政令市含む） 幼稚園100% 保育所100% （H29年度） | 保護者に対して絵本の読み聞かせの講座、おすすめ絵本の紹介、おすすめ絵本のリストの作成・配布などの取組みをしている公立の幼稚園・保育所の割合 （政令市含む） 幼稚園74% 保育所79% （H21年度） | 保護者に対して絵本の読み聞かせの講座、おすすめ絵本の紹介、おすすめ絵本のリストの作成・配布などの取組みをしている公立の幼稚園・保育所の割合 （政令市含む） 幼稚園96.6% 保育所94.5% 認定こども園100% | ○ | 大阪子ども読書活動推進ネットワークフォーラムの実施 | ◆保育所、幼稚園、認定こども園の教職員による保護者への働きかけを促すため、大阪子ども読書活動推進ネットワークフォーラム（就学前フォーラム）を開催し、子どもが読書に親しむことの効果についての講演や府内の市町村が行う好事例について情報提供を行った。 2/8 全体フォーラム 339名 就学前フォーラム 166名 学齢期フォーラム 213名 |
| 21社会に参画し貢献する意識や態度のはぐくみ 第２回審議会で審議済 | 74近現代史をはじめとした歴史に関する教育の実施 | （府立高校） 「地理・歴史」や「志（こころざし）学」で近現代史を含む我が国や大阪の歴史に関する教育を推進 （H25年度～） | 「地理・歴史」で近現代史の教育を実施 | ･｢地理・歴史｣で近現代史の教育を実施 ・実践事例の普及 | ○ | 近現代史をはじめとした歴史に関する教育の推進に向けた取組み | ◆大阪府教育センターフォーラムの分科会において領土・主権に関する講演を行い、歴史的資料を用いて直面する領土問題についての背景や我が国の立場、当該国間の論点などを共有した。（12/26、26名参加） |
|  | 75歴史・文化にふれる機会の拡大 | 【博物館の活用】 毎年度、小・中学校の両博物館利用者３万名以上 （H25年度～） | 弥生文化博物館・近つ飛鳥博物館を利用した小・中学生数 29,791名 | 弥生文化博物館・近つ飛鳥博物館を利用した小・中学生数 30,579名 | ○ | 府立博物館等の活用 | ◆弥生文化博物館や近つ飛鳥博物館等で以下の取組みを行った。 ・体験学習や実物にふれる等カリキュラムに即したメニューを提案し、出前授業のPRを実施 ・府立高校への出前授業、教員等研修の受入などを実施 ・小・中学校の校外授業の受入れ ・小・中・高等学校の教員を対象とした研修の実施及び受入れ |
| 21社会に参画し貢献する意識や態度のはぐくみ | 75歴史・文化にふれる機会の拡大 | 【世界文化遺産の登録】 ・世界文化遺産登録に向けた取組みの推進 （H25年度～） ・世界文化遺産への登録 （H31年度） （注） | ・百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録有識者会議の開催 ・百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議の開催 第２回審議会で審議済 | ユネスコへ提出する推薦書の原案を文化庁へ提出 | ○ | 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推薦書作成検討委員会の開催 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議の開催 | ◆百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推薦書案の具体的な記述内容について、学術的・専門的な立場からの検討を行った。 ・検討委員会４回 ◆大阪府、堺市、羽曳野市、藤井寺市で構成する推進本部会議において、世界文化遺産登録に向けた方針や事業執行について協議・決定した。 ・推進本部会議３回 ・幹事会10回 |
|  |  | 学校教育への活用 （H25年度～） |  | 大学等で世界文化遺産にかかる出張講義を実施 |  | 大学等での出張講義の実施 | ◆大学等で世界文化遺産にかかる出張講義を実施した。（３大学、講義３回） |

（注）百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録は、政府が、平成25年度以降、世界遺産登録暫定一覧表に記載の他の文化遺産をユネスコへ推薦することを決定しているため、目標を「平成31年度に世界文化遺産への登録」（※平成29年度中に政府によるユネスコへの推薦決定を得なければならない）に見直す。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 21社会に参画し貢献する意識や態度のはぐくみ | 75歴史・文化にふれる機会の拡大 | 【人形浄瑠璃文楽】 国立文楽劇場の青少年向け文楽公演等により文楽にふれた青少年の数合計 21,000名 （H29年度） | 国立文楽劇場の青少年向け文楽公演等により文楽にふれた青少年の数合計 17,323名 第２回審議会で審議済 | 国立文楽劇場の青少年向け文楽公演等により文楽にふれた青少年の数合計 20,159名 | ○ | 重要無形文化財「人形浄瑠璃文楽」伝承事業 | ◆国指定重要無形文化財であり、世界遺産でもある大阪発祥の古典芸能「人形浄瑠璃文楽」の保存・伝承のため、（公財）文楽協会に対して助成し、技芸員の公演活動助成や青少年にわかりやすいミニ公演を実施した。 ◆国立文楽劇場との協同により府内学校教職員に文楽鑑賞機会を提供し、教育現場における文楽の認知度を高める活動を行った。 ・平成28年度契約技芸員 （大夫22名・三味線21名・人形41名） |
|  | 76民主主義など社会の仕組みに関する教育の推進 | （公立小・中学校） 全校において「夢や志をはぐくむ教育」を活用 （H29年度） | 総合的な学習の時間における冊子「夢や志をはぐくむ教育」の活用 | 冊子「夢や志をはぐくむ教育」の活用状況 小606校（100%） 中288校（100%） | ◎ | 「夢や志をはぐくむ教育」の推進 | ◆市町村教育委員会へのヒアリングにおいて、冊子「夢や志をはぐくむ教育」の活用を促した。 |
|  |  | （府立高校） － | － | － | ○ | 民主主義など社会の仕組みに関する教育の推進 | ◆大阪府教育課程協議会の「総則部会」において、市民性と関わる「人間としての在り方生き方に関する教育」を推進していくことを府立高校へ周知した（8/19、363名参加）。 ◆大阪府教育課程協議会の「公民部会」において、民主主義・社会の仕組みに関する授業実践などを紹介し、その内容を府立高校へ周知した（8/25、304名参加）。 |
| 21社会に参画し貢献する意識や態度のはぐくみ | 76民主主義など社会の仕組みに関する教育の推進 | 「志（こころざし）学」の充実及び実践事例集作成 （H29年度） | 「志（こころざし）学」の実施 第２回審議会で審議済 | 「志（こころざし）学」の実施及び実践事例の普及 | ○ | 「志（こころざし）学」の実施及び実践事例の普及 | ◆各校が「志（こころざし）学」の学習計画を作成し、キャリア教育をはじめとした社会の仕組みに関する教育を推進した。 ◆平成28年度大阪府教育センター研究フォーラムの分科会（12/26）において、「志(こころざし)学」の取組みについての実践発表とパネルディスカッションを実施し、「志（こころざし）学」実践事例集の作成に向け、優れた実践例を蓄積した。 （府内小・中・高・支援学校教員、指導主事、教員を志す学生等31人参加） |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ | 77道徳教育の推進 | （公立小・中学校） 小・中学校における道徳の時間の公開の割合 100% （H29年度） | 小・中学校における道徳の時間の公開の割合 86.2%（785校） | 小・中学校における道徳の時間の公開の割合 97.5%（872校） | ○ | 道徳教育の推進 | ◆道徳教育担当指導主事研修会を３回実施し、全小・中学校の道徳教育推進教師対象の研修会を小・中学校別に実施した（989名参加）。年度末には、事業の成果普及の場として大阪府道徳教育フォーラムを実施した（933名参加）。 道徳教育担当指導主事研修会や市町村教育委員会へのヒアリングにおいて、道徳の時間を積極的に地域等に公開するとともに、道徳教育公開講座を通じた家庭・地域との連携の推進について指導・助言した。 教員の指導力向上のため、指導方法や評価方法の研究を行う推進校を14校（小・中学校別各７校）指定し、連絡協議会を３回実施した。 |
|  |  | （府立学校） 道徳教育における実践事例集作成 （H29年度） | 高校における道徳教育の全体計画作成 （H22年度～） | 大阪府教育課程協議会において道徳教育の推進 を周知 | ○ | 道徳教育の推進 | ◆大阪府教育課程協議会の「総則部会」において、各校が作成する道徳教育の全体計画に基づき、学校の教育活動全体を通じて道徳教育を推進することを関係教員（363名参加）に周知した（8/19）。 |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ | 78「こころの再生」府民運動の推進 | 子どもの「こころの再生」府民運動の認知度 50% （H29年度） | 子どもの「こころの再生」府民運動の認知度 35.9% | 子どもの「こころの再生」府民運動の認知度 65.4% | ◎ | あいさつ運動推進事業 豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業 | ◆学校での取組みへの支援 ・あいさつ運動関連グッズ（のぼり等）を提供するとともに、すぐれた取組みを行った学校を表彰するなど、学校でのあいさつ運動等の実施を支援した。 ・「こころの再生」府民運動の趣旨を盛り込んだ道徳教育資料の公立小・中学校での活用促進に努めた。 ◆府民運動の啓発活動 ・学校での啓発活動として、より効果のあるポスター掲示を行ってもらうため、全公立小中学校等及び府立学校に、ポスター等を配付した。 ・パートナー企業・団体と協働し、「こころの再生」府民運動推進月間（11月）を中心にリーフレットや啓発グッズ（リフレクターバンド、フリクションマーカー等）を直接府民に配布するなど、啓発に努めた。 |
|  |  | 「こころの再生」府民運動の趣旨を踏まえた取組み（あいさつ運動を含む）を実施している学校の 割合 100% （H29年度） | 「こころの再生」府民運動の趣旨を踏まえた取組み（あいさつ運動を含む）を実施している学校の 割合 100% | 「こころの再生」府民運動の趣旨を踏まえた取組み（あいさつ運動を含む）を実施している学校の 割合 100% |  |  |  |

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ | 79非行防止・犯罪被害防止に向けた取組み | 非行防止・犯罪被害防止教室の実施小学校の割合 100%（621校） （H29年度） | 非行防止・犯罪被害防止教室の実施小学校の割合 97.3%（604校） | 非行防止・犯罪被害防止教室の実施小学校の割合 100%（614校） | ◎ | 小学校高学年に対する非行防止・犯罪被害防止教室 | ◆府内の小学５年生を対象に、万引き防止をテーマとしたペープサート（紙人形劇）や警察OB の講話をプログラムとした非行防止・犯罪被害防止教室を実施した。 |
|  | 80人権教育の推進 | （小・中学校） 人権教育教材集を活用した研修を継続して実施（H25年度～） | 人権教育教材集を活用した研修の実施 | ・研究学校事業による調査研究の実施 ・人権教育教材集を活用した研修の実施 ・人権教育フォーラムを実施 | △ | 研究学校等指定事業 | ◆国事業を活用してモデル校を指定し、人権教育の取組みに関する調査研究を行った。 人権教育教材集・資料を活用した研修を実施した（11月）。 人権教育の実践や教材のモデルとなった方の講演を含む人権教育フォーラムを実施した（２月）。 |
|  |  | 人権教育教材集等の改訂 （H25年度） |  | 人権教育教材集等の増補教材に係る教員用手引きの作成 |  | 人権教育教材集等の普及と活用 | ◆人権教育教材集・資料の増補教材及び教員用手引きを作成し、府域全小・中学校及び市町村教育委員会に配付した（11月）。 |
|  |  | 人権教育に係る実践事例集の作成 （H26年度） | － | 作成にかかる事例収集を実施 |  | 人権教育に係る実践事例集の作成 | ◆人権教育にかかる実践事例集（案）を作成した。 |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ | 80人権教育の推進 | （府立高校） 「人権教育 COMPASS」活用率の向上 （H25年度～） | 「人権教育 COMPASS」活用率 100% | 「人権教育 COMPASS」活用率 100% | ◎ | 安全で安心な学校づくり推進事業 （府立学校） | ◆共同研究校24校、共同研究員・研究協力員184人の体制により、府立学校において「人権教育基本方針」及び「人権教育推進プラン」に示された基本方向や今日的な人権教育に係る課題を踏まえ、以下の会議等を開催し、成果を「人権教育COMPASS」としてまとめた。 ・研究交流会議 年間３回 ・テーマ別研修会 １回 ・学区別研修会 １回 ・校長説明会 １回 ・教頭説明会 １回 ・人権文化発表交流会 １回 |
|  | 81国際理解教育等の推進 | 【国際交流事業・海外の学校との姉妹校提携】 （府立高校） 国際交流事業を全校で実施 （H29年度） | 国際交流事業 外国への修学 旅行実施 ：25校 外国からの教 育旅行の受入 れ：44校 外国人留学生の受入れ（３か月以上）： 21校 | 国際交流事業 外国への修学 旅行実施 ：33校 外国からの教 育旅行の受入 れ：53校 外国人留学生の受入れ（３ か月以上）： 24校 | △ | 国際理解教育等の推進 | ◆国際関連３団体（JICA、国際交流基金関西国際センター、（財）大阪府国際交流財団）がボランティアとして招聘している、海外の外交官や公務員、日本に関する研究を行う研究者、海外の大学や高校等で日本語を学習する優秀な学生などの協力により、府立高校生が多様な文化に対する理解を深めることができるよう、文化やスポーツなどの交流機会を提供した（実施校 延べ31校）。 |
|  |  | 海外の学校との姉妹校提携： 50校に拡大 （H29年度） | 海外の学校との姉妹校提携 31校 | 海外の学校との姉妹校提携 39校 |  |  | ◆文部科学省が募集する日韓高校生交流（派遣）事業に府立高校生を派遣した（４校５名を派遣）。 |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ （注）平成27年度時点の進捗状況を記載。 | 81国際理解教育等の推進 | 【在日外国人教育】 小・中学校における「在日外国人教育のための資料集」活用を引き続き推進 （H29年度） | 小・中学校における「在日外国人教育のための資料集」の活用の推進 [活用率] 小学校63.5% 中学校55.0% | 小・中学校における「在日外国人教育のための資料集」の活用の推進 [活用率] 小学校 75.2% 中学校 66.0% | ○ | 在日外国人教育の推進 | ◆市町村ヒアリング（７、８月）において、活用状況を把握し、指導・助言を行うとともに、小・中学校の教員等対象の研修で資料集の周知と活用の推進を図った（５、６、９月）。 |
|  |  | 府立高校における「在日外国人教育のための資料集」の活用率 100% （H29年度） | 府立高校における「在日外国人教育のための資料集」の活用率 90.3% | H27年度実績 府立高校における「在日外国人教育のための資料集」の活用率 89.0% ※H28年度実績はH29年９月下旬公表予定 | △ （注） | 在日外国人教育の推進 | ◆平成24年７月に新しい在留資格制度が導入されたことを受け、人権担当者研修等の機会を通じて、「在日外国人教育のための資料集」を府立高校に周知した。 |
|  |  | 【帰国・渡日児童・生徒への支援】 日本語指導対応加配教員を引き続き配置（小中） （H29年度） | 日本語指導対応加配教員の配置 （小中）76名 | 日本語指導対応加配教員の配置 （小中）76名 | ○ | 日本語指導対応加配教員の配置 | ◆国加配を活用し、日本語指導が必要な児童生徒の課題が顕著な学校に、日本語指導対応教員を配置するとともに、配置校13校を訪問し、日本語指導のあり方について指導・助言を行った。 |
|  |  | 教育サポーター登録者数の増加 派遣回数の増加 （H29年度） | 教育サポーター 登録者数399名 派遣回数620回 | 教育サポーター登録者数479名 派遣回数595回 | ○ | 日本語教育学校支援事業 | ・一般・早期派遣：23校、対象生徒数74名、延べ派遣回数432回 ・保護者懇談等通訳派遣45校、延べ対象生徒数195名、延べ派遣回数163回 ・高校生進路支援説明会の実施 （生徒87名、教員47名参加） |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ | 81国際理解教育等の推進 | 多言語による進路サポート情報 10言語 （H29年度） | 多言語による進路サポート情報 ８言語 | H26年度に目標達成 （参考） H26年度実績： ・多言語による進路サポート情報 10言語 ・多言語による進路ガイダンス等10回実施 | ◎ | 帰国・渡日児童生徒学校生活サポート推進事業 | ◆ホームページを活用して10言語による学校での生活や進路情報を提供した。 日本語指導を必要とする帰国・渡日児童生徒やその保護者等を対象に、市町村との連携のもと、多言語による進路ガイダンス等を府内８地区で計12回実施（７～12月）した。 |
|  |  | 担当教員研修の充実 （H29年度） | 担当教員研修 小中２回 （124名） 高校２回（40名） | 担当教員研修 小中３回 （243名） 高校４回 （129名） | ○ | （小・中学校） 担当教員等対象の研修の実施 （高等学校） 日本語教育学校支援事業 | ◆小・中学校については、対象児童生徒一人ひとりの日本語能力を把握し、実態に応じて日本語指導ができるよう、教員を対象としたDLA（外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント）の実践演習等の研修を３回実施した（５、７、11月）。 ◆高等学校については、外国人生徒や帰国生徒の増加、多言語化、受入経験のない学校への転入等の現状や、学校、地域での受入れに伴う諸課題について、協議及び情報交換を行った。（４、６、８、11月） |
|  | 82障がい理解教育・福祉教育の推進 | 全公立小・中・高校の全学級で障がい理解教育を引き続き実施 （H25年度～） | 全公立小・中・高校の全学級で障がい理解教育を実施 | 全公立小・中・高校の全学級で障がい理解教育を実施 ※H28年度実績はH29年6月末に公表予定 | ○ | （小・中学校） 福祉教育指導資料集『ぬくもり』『「ともに学び、ともに育つ」支援教育の更なる充実のために』の活用 （高等学校） 障がい理解教育･福祉教育の推進 | ◆小・中学校 担当指導主事会や研修会等で、福祉教育指導資料集『ぬくもり』や教員の研修用指導資料『「ともに学び、ともに育つ」支援教育の更なる充実のために』の実践事例を紹介し、その活用を促した。 ◆小・中・高等学校 大阪府小・中・高等学校障がい理解教育研修会を実施した。（11/21、小中学校参加181名、高校参加者60名） |
|  |  | 全公立小・中・高校で障がい理解教育の指導計画を作成 （H25年度～） | 全公立小・中・高校で障がい理解教育の指導計画を作成 | 全公立小・中・高校で障がい理解教育の指導計画を作成 |  |  |  |
| 22ルールを守り、人を思いやる豊かな人間性のはぐくみ | 82障がい理解教育・福祉教育の推進 | 幼・小・中・高校・支援学校対象の研修を引き続き実施 （H25年度～） | 幼・小・中・高校・支援学校対象の研修を実施 受講者数71名 （定員70名） | 幼・小・中・高校・支援学校対象の研修を実施 受講者数73名 （定員70名） | ○ | 障がい理解・啓発推進研修 | ◆共生社会の実現に向けた「ともに学び、ともに育つ」教育を進めるため、研修内容で対象とする障がい種（視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱と発達障がい・自閉症）について、当事者や保護者の思いや実践発表を聞く機会を設け、障がいのある幼児・児童・生徒の支援のあり方と障がいのある人の人権について、受講者の理解を深めるべく研修を行った。 |
|  |  | 全府立高校で体験活動に重点をおいた福祉教育の実施 （H25年度～） | 府立高校における体験活動に重点をおいた福祉教育の実施状況 92.8% | 府立高校における体験活動に重点をおいた福祉教育の実施状況 93.5% | ○ | 体験活動に重点をおいた福祉教育の推進 | ◆大阪府教育課程協議会の「看護・福祉部会」において、福祉教育における観点別学習評価について説明と演習を実施した。 体験活動に重点をおいた福祉教育として、幼稚園・保育所や介護施設での実習、障がいのある人との交流、支援学校と連携した取組みなどを行った。 |
|  |  | 小・中・高校ごとの認知症理解のための標準教材を開発 （H25年度～） |  | 認知症理解に係る標準教材の開発はH26に目標達成 | ◎ | ― | ― |
|  |  |  |  | H26に市町村教育委員会に対し、認知症サポーター養成講座開催の働きかけを行い、市町村で小・中学校において認知症サポーター養成講座を開催 | ○ | 認知症サポーター100万人キャラバン事業 | ◆府内40市町村の小・中学校で認知症サポーター養成講座を開催。 |
| 23いじめや不登校等の生徒指導上の課題解決に向けた対応の強化 | 83いじめ解決に向けた総合的な取組みの推進 | 緊急支援チームの派遣による市町村教育委員会、学校の対応力向上 （H29年度） | 緊急支援チームの派遣回数 子ども支援 44ケース 学校体制支援 支援校 80校 支援回数 804回 第２回審議会で審議済 | 緊急支援チーム の派遣回数 子ども支援 24ケース | ○ | 児童生徒支援総合対策事業（問題を抱える子ども等の自立支援事業） | ◆子どもの命にかかわる緊急かつ重篤な事案や、学校や市町村教育委員会だけでは解決が困難な事案に対し、府教育委員会指導主事、校長OB、専門家で構成される支援チームを学校に派遣し支援を行うとともに、子どもや保護者のケアにあたった。 |
|  |  |  |  |  |  | いじめ対策支援事業 | ◆いじめをはじめとする問題行動への対応改善を図るため「５つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」を積極的に活用するよう、市町村教育委員会に指導・助言した。 全小･中学校で策定済みの「学校いじめ防 止基本方針」について、市町村教育委員会に 対しその見直しの必要性などの周知を行っ た。 市町村教育委員会にいじめ状況調査を年 ３回実施するよう指示し、実態把握を行うとともに、府統一アンケート（小・中学生用）を提示した。また、事案の対応等にいじめ対策支援アドバイザーを派遣した。 府警察本部や公共アドバイザー、民間アド バイザー、市町村教育委員会等から構成され る「大阪の子どもを守るサイバーネットワー ク」と連携し、ネットいじめの被害及び犯罪 防止の研修会を実施した。 |
|  |  | － | － | － | － | 学校いじめ防止基本方針の策定及び大阪府立学校いじめ防止対策審議会の開催 | ◆11月に、いじめ防止フォーラムを開催し、いじめ解決に向けた実践報告や講演を行った。 |
| 23いじめや不登校等の生徒指導上の課題解決に向けた対応の強化 | 84児童・生徒等に対する学校相談体制の充実 | スクールカウンセラーによる中学校区での教育相談体制の充実 （H29年度） | 府内全中学校にスクールカウンセラーを配置 | 府内全中学校（288校）にスクールカウンセラーを配置 | ○ | スクールカウンセラー配置事業 | ◆スクールカウンセラーの資質向上のため、連絡協議会（２回）とスクールカウンセラー研修会（１回）を実施した。 相談件数（個別面談による）：延べ87,258件 内訳:児童生徒22,589名 保護者 15,932名 教職員 48,737名 |
|  |  | 全スクールカウンセラーによるプログラム実施と実践事例集の作成 （H29年度） | いじめ・暴力行為等の予防に関するプログラム作成 第２回審議会で審議済 | スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解決力育成のためのブックレットの活用 |  |  | ◆いじめや暴力行為等の未然防止と解決に向けて、府内全中学校区を対象に、「スクールカウンセラーと教員がともに取り組む問題解決力育成のためのブックレット」の活用を促した。 中学校区における活用率：64.8% |
|  | 85福祉や警察など関係機関の連携による取組みの推進 【具体的取組79の一部再掲】 | 市町村教育委員会の体制や状況に応じたスクールソーシャルワーカー及びスクールソーシャルワーカースーパーバイザーの派遣 （H29年度） | 政令市・中核市を除く全市町村教育委員会にスクールソーシャルワーカーを派遣 | 府内37市町にスクールソーシャルワーカーを派遣 | ○ | スクールソーシャルワーカー配置事業 | ◆府内37市町村にスクールソーシャルワーカーを、また、必要に応じてスクールソーシャルワーカースーパーバイザーを派遣した。 ・派遣学校数：延べ1,165校 ・相談件数：延べ5,847校 ・校内及び連携ケース会議へのスクール ソーシャルワーカー参加ケース数1,688件 ◆本事業の円滑な事業運営についてスーパーバイザー会議を実施し、スクールソーシャルワーカーの資質向上にかかる協議や連絡会の企画を行った。 スクールソーシャルワーカー連絡会を実施し情報共有や事例検討を行った。 |
|  |  |  |  | 年間16回のスーパーバイザー会議を実施 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年間16回の連絡会の実施 |  |  |  |
|  |  | 非行防止・犯罪被害防止教室の実施小学校の割合 100%（621校） （H29年度） | 非行防止・犯罪被害防止教室の実施小学校の割合 97.3%（604校） | 非行防止・犯罪被害防止教室の実施小学校の割合 100%（606校） | ◎ | 小学校高学年に対する非行防止・犯罪被害防止教室 | ◆府内の小学校５年生を対象に、万引き防止をテーマとしたペープサート（紙人形劇）や警察OB の講話をプログラムとした非行防止・犯罪被害防止教室を実施した。 |
| 23いじめや不登校等の生徒指導上の課題解決に向けた対応の強化 | 86不登校の未然防止や学校復帰のための支援の推進 | 不登校対策会議を引き続き設置 全市町村 全小・中学校 （H29年度） | 不登校対策会議の設置状況 全市町村 全小・中学校 | 不登校対策会議設置状況 全市町村 全小・中学校 | ○ | 不登校対策会議の設置 | ◆府内各小・中学校に設置された不登校対策会議における情報共有のあり方やその活用について指導助言を行った。 |
|  |  | 不登校児童・生徒の減少 全国水準以下 （H29年度） | 不登校児童・生徒数 ・小学校 1,526名 第２回審議会で審議済 （千人率3.3名） （全国水準3.2名） ・中学校 7,095名 （千人率31.1名） （全国水準 27.0名） | H27年度実績 不登校児童・生徒数 ・小学校 2,048名 （千人率4.6名） （全国水準4.3名） ・中学校 7,519名 （千人率34.0名） （全国水準 29.5名） ※H28年度実績はH29年度10月公表予定 | △ |  | ◆不登校の課題の多い18市教育委員会教育支援センターと定期的な連絡会を行い、効果的な支援のあり方について大阪府教育センター研究フォーラムで成果の発信を行った。 |
|  | 87私立学校における児童・生徒への支援・相談の取組みの促進 | － | － | － | － | 私立学校におけるいじめや不登校等の防止に向けた取組みを支援 | ◆私学団体の研修等において各学校の基本方針に則った取組みや校内組織の実効的な活用等について、周知・徹底した。 ◆大阪私立学校人権教育研究会（私学人研）が実施するいじめや不登校等の相談事業（私学コスモスダイヤル）の取組みを支援するとともに、連携して対応した。 |

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 23いじめや不登校等の生徒指導上の課題解決に向けた対応の強化 | 88中学校における生徒指導体制の強化 | こども支援コーディネーターの拡充 （H25年度～） | こども支援コーディネーターの配置115校 | こども支援コーディネーターの 配置148校 | ○ | 中学校における生徒指導体制の強化 | ◆いじめをはじめとした問題行動への対応の在り方についての検討や各校の取組みの浸透度を図るため、「社会性測定用尺度アンケート」の実施・分析を188校で行った。 |
|  |  | 生徒指導に係る計画的な教員研修の実施 （H25年度～） | ・こども支援コーディネーター研修会３回 ・生徒会担当教員 連絡協議会 ２回 | ・こども支援コーディネーター研 修会４回 ・生徒会担当教員 連絡協議会 ２回 |  |  | ◆いじめ、不登校の未然防止に向けた成長を促す指導の推進に関する研修会を実施した。 |
|  |  | 全小・中学校生徒指導担当教員対象連絡会実施 （H25年度～） | 全小・中学校生徒指導担当教員対象連絡会１回 第２回審議会で審議済 | 全小・中学校生徒指導担当教員対象連絡会１回 |  | 生徒指導機能充実緊急支援事業 （参考） 小学校指導体制支援推進事業 | ◆暴力行為等の問題行動を減らすため、生徒指導主事が生徒指導体制の中心として活動できるよう162中学校を対象として非常勤講師を配置した。 ◆いじめをはじめとする問題行動への対応改善を図るため「５つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」を積極的に活用するよう、市町村教育委員会に指導・助言した。 ◆学校でのチーム支援体制構築に向け、暴力 行為発生件数の多い小学校50校に緊急度に 応じて、スクールカウンセラー、スクール ソーシャルワーカー、校長OB等を配置し た。 |
| 24体罰等の防止 | 89教員の人権感覚の育成 | 【基本方針６ 具体的取組107の再掲】 |  |  |  |  |  |
|  | 90運動部活動指導者の資質向上 | すべての府立学校を対象とした研修を実施 （H25・26年度） | 指導者を対象に研修を実施 第２回審議会で審議済 | H26年度に目標達成 （参考） H26年度実績： すべての府立学校の指導者を対象に年２回の研修を実施 | ◎ | ― | ― |
|  | 91府立高校体育科教員に対する支援 | 体育科教員への支援を実施 （H25年度～） | ― | [H26年度末事業終了] （参考） H26年度実績：体育科教員への支援を年２回実施 | ◎ | ― | ― |
| 24体罰等の防止 | 92体罰等に関する相談体制の整備 | 各校における教育相談体制を引き続き整備 （H25年度～） | 各校における教育相談体制の点検と周知 第２回審議会で審議済 | すべての府立学校において生徒アンケートを年２回実施 | ○ | 生徒アンケートの実施 | ◆府立学校においてアンケート「安全で安心な学校生活のために」を２回実施し、体罰の早期発見に努めた。 「夏季休業中及び冬季休業中における生徒の指導について」において「被害者救済システム」等の相談窓口を生徒に周知するよう、全府立学校に通知した。 |
|  |  |  |  | 相談窓口の設置 及び周知 |  | 校内体制整備 | ◆すべての府立高校において、各校の状況に応じた相談窓口を設置し、上記アンケート実施時に周知した。 |
|  |  | 「被害者救済システム」を引き続き活用 （H25年度～） | 「被害者救済システム」の活用 | 「被害者救済システム」を設置・活用 |  | 被害者救済システム運用事業 | ◆評価委員会を年５回実施し、被害者救済システム運用について検証した。 ※電話相談363件、面接相談42件 |
|  | 93私立学校における体罰等の防止への対応 | － | － | － | － | 私立学校における体罰等の防止に向けた取組みを支援 | ◆文部科学省調査を活用して、私立学校における体罰の実態等を調査した。また、校長会等で注意喚起を行った。 |