基本方針６　教員の力とやる気を高めます

重点取組の実施状況にかかる点検結果

参考資料２

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H29年度実績 | 達成 状況 | 実施事業（H29年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 104優秀な教員の確保 | 優秀な教員を毎年度の必要数確保 （H25年度～） | 合格者数 2,286名 | H30教員採用選考テスト合格者数1,363名 | ○ | 教職員採用選考費 | ◆大阪、東京、岡山での受験説明会の開催（参加者1,913名）や大学等（54か所）を個別訪問により、教員志望者への広報活動を実施した。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ◆受験者数・質の確保のため、併願制度の拡充及び出願資格の要件を緩和など選考方法の工夫・改善を行った。 一括募集してきた「中学校・特別支援学校中学部」と「高等学校・特別支援学校高等部」を、校種・学部別に募集。これに合わせて「中学校と中学部」「高校と高等部」を併願可能とする特別支援学校併願を新設。 「小学校」志願者で中学校教諭の普通免許状所有者が「小中いきいき連携」に併願可能とする「小中いきいき連携」併願の新設 [教職経験者]の出願資格・加点要件を府内公立学校における講師等としての勤務経験の期間を3年から1年に短縮 前年度の第1次選考及び第2次選考の合格者に対する試験免除制度を廃止 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 104優秀な教員の確保 | 優秀な教員を毎年度の必要数確保 （H25年度～） （再掲） | 合格者数 2,286名 （再掲） | H30教員採用選考テスト合格者数1,363名 （再掲） | ○ （再掲） | 教職員採用選考費 | ◆教員として基礎的な指導力を育むため、大阪教志セミナー（講座：年12回／学校での実習：20回）を実施した。 平成29年度修了者 126名 ＜参考＞ 平成28年度修了者 155名 うち、平成30年度教員採用選考テスト 受験者 140名、合格者 73名 ◆教員をめざす方に対し、教員採用選考テストの計画的な受験準備を支援するため、教員チャレンジテストを実施した。 受験者 4,586名 基準を満たした者 106名 ※正答率75%以上の者は平成30年度・31年度に実施する教員採用選考テストで第１次選考筆答テストを免除 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 105中期的展望を見据えた初任者研修の実施 | 「初任者等育成プログラム」の実施 （H26年度） | （府立学校） ・初任者研修（校外研修25回・校内研修１年間） ・２年目教員研修 （フォローアッ プ研修） （３回） | H26年度に目標達成 | ◎ | 「初任者等育成プログラム」の実施 初任者研修 高等学校インターミディエイトセミナー 支援学校インターミディエイトセミナー | ◆「初任者等育成プログラム」に基づき、組織的・計画的に初任者研修を実施した。 ◆当該年度採用の小・中・高・支援学校教諭に対する研修を実施した。 ◆高等学校の２～４年次の教諭に対して、初任者研修の一環として「授業づくり」、「児童生徒理解を深めるために」の研修を実施した。 ◆支援学校の２～４年次の教諭に対して、初任者研修の一環として「授業づくり」、「児童生徒理解を深めるために」の研修を実施した。 |
|  |  |  | （市町村立小･中学校） ・初任者研修（校外研修21回・校内研修１年間） ・２年目実施（社会体験研修） （４回） |  |  |  |  |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 106人事異動、校内研修によるキャリア形成・能力の向上 | （小・中学校） 比率を５%向上 （H29年度） ⇒H30年度当初 人事13% | H25当初人事 （小・中学校） 新任４～６年目の異動者のうち、他の市町村等への人事異動、人事交流している人数の割合約８% | H30当初人事 （小・中学校） 新任４～６年目の異動者のうち、他の市町村等への人事異動、人事交流している人数の割合17% | ○ | 教職員人事異動 ・交流 | ◆小・中学校 新任４～６年目の異動にあたっては、様々な教育活動を経験できるよう、他の市町村等への人事異動、人事交流について、市町村教育委員会との連携のもと、計画的な人事異動を行った。 |
|  |  | （府立学校） 比率を５%向上 （H29年度） ⇒H30年度当初 人事24% | H25当初人事 （府立学校） 新任４～６年目の異動者のうち、校種間･課程間異動、人事交流している人数の割合 約18% | H30当初人事 （府立学校） 新任４～６年目の異動者のうち、校種間･課程間異動、人事交流している人数の割合 29% |  |  | ◆府立学校 新任４～６年目の異動にあたっては、教員としての経験を豊かにし、力量を高めるため、校種間・課程間等の異動及び人事交流を促進した。 |
|  |  | － | － | － | － | 校内研修 （市町村研修支援プロジェクト、パッケージ研修支援） | ◆小・中学校 市町村研修支援プロジェクトにより支援した（基本方針１具体的取組４「授業改善への支援」参照）。 ◆府立学校 学校経営計画の実現に向け、組織的な校内研修体制の確立とともに教員全体の授業力向上への支援を目的に、希望校（高校10校、支援６校）に対し、校内全体研修から研究授業につながるパッケージ研修支援を実施した。 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 107教員の人権感覚の育成 | 教職員人権研修ハンドブックの内容について、毎年度更新し研修を実施 （H25年度～） | 教職員人権研修ハンドブックの内容を毎年度更新 | 教職員人権研修ハンドブックの内容について、引き続き更新し、研修において活用 | ○ | 教職員人権研修ハンドブックの改訂 | ◆教職員人権研修ハンドブックの内容について検討し、平成26年度４月と平成27・28・29年度３月に改訂を行い研修会で活用した。 （参考） H28年度活用実績校 97.4% |
|  |  |  |  | 人権教育に関する研修の実施 |  | 人権教育研修 | ◆人権教育担当教職員（府立は各校１名、小・中学校は市町村ごとに人権教育推進の中心となる教員１名以上）を対象とした人権教育研修を実施した。 |
|  |  | 「いじめ対応・防止研修」をすべての学校を対象に実施 （H25年度～） | 教職員研修等における人権教育に関する研修の実施 | 「いじめ防止・対応」に関する研修をすべての学校を対象に実施 |  | 小学校生徒指導課題研修 中・高・支援学校生徒指導課題研修 | ◆「いじめへの対応と未然防止」に関する研修をすべての学校を対象に実施した。 |
|  | 108府立高校体育科教員に対する支援 | 【基本方針４ 具体的取組91の再掲】 |  |  |  |  |  |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 109教員の国際的視野の育成 | 教育先進事例研究海外派遣事業（H23･24年度）の成果を共有・普及（H25年度～） | 教育先進事例研究海外派遣事業（H23･24年度） 派遣人数 500名 派遣国・地域 韓国、中国、台 湾、シンガポー ル、マレーシア | － | ○ | 教員の国際的視野の育成 | ◆TOEFL iBTを利用した英語教育について教員研修と研究授業を行った。 |
|  |  | 国際的視野に立った講座･研修を新たに実施 （H25年度～） |  | 国際的視野に立った講座･研修の企画立案 |  |  |  |
|  |  | 国際教育研修の充実 （H25年度～） | 国際教育研修の実施 | 国際教育研修の実施 | ○ | 国際教育研修の実施 | ◆府教育センターのカリナビ・セミナーとして、JICA関西にて「国際教育研修」を実施した（府内の教員25名が参加）。 |
|  |  |  |  | 教員の海外派遣 |  |  | ◆オーストラリア・クィーンズランド大学研修により、教員を19日間派遣した（府立高校教員４名）。 |
|  | 110教員の危機管理能力の育成 | 府立学校新リーダー養成研修において、危機管理に関する研修を実施 修了者数 150名／年 （H25年度～） | 管理職研修等における危機管理に関する研修の実施 | 管理職、首席研修に加え、小・中学校リーディング・ティーチャー養成研修（受講者数43名、うち修了者数43名）及び府立学校リーダー養成研修（受講者数79名、うち修了者数79名）において危機管理に関する研修を実施 | △ | 危機管理研修の実施 | ◆以下の各研修の中で、いじめ対応や教育法規など、危機管理に関する内容を取り入れて実施した。 ＜小・中学校＞ ・新任校長研修 ・新任教頭研修 ・新任首席研修 ・リーディング・ティーチャー養成研修 ＜府立学校＞ ・新任校長研修、校長研修 ・新任教頭研修、教頭研修 ・新任首席研修、首席研修 ・リーダー養成研修 |

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H29年度実績 | 達成 状況 | 実施事業（H29年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 111教育センターの機能充実 | カリキュラム NAViプラザでの支援 カリナビ・セミナー 60講座 （H26年度） | カリキュラム NAViプラザでの支援 カリナビ・オープン講座 51講座 | [H26年度末事業終了] （参考） H26年度実績： カリキュラム NAViプラザでの支援 カリナビ・セミナー 43講座 | △ （注） | ― | ― |
|  |  | カリキュラム NAViプラザでの支援 自主研究支援事業 30回 （H29年度） | カリキュラム NAViプラザでの支援 カリナビ・サポート講座 23回 | カリキュラム NAViプラザでの支援 自主研究支援 事業 11回 | △ | 自主研究支援事業 | ◆教育センターの研修内容をさらに「深化」させ、実践に結び付ける目的で行われる自主研究を支援した。 （従前の「カリナビ・サポート講座」） |
|  |  | 教育センター附属高等学校を活用した授業研究の充実 （H29年度） | 教育センター附属高等学校を活用した授業研究の実施 | 校内研修２回 研究授業２回 （６月、11月） 教育センター附属高校への授業支援222回 | ○ | 学校設定科目「探究ナビⅡ・Ⅲ」 高等学校初任者研修（授業づくり） | ◆学校設定科目「探究ナビⅡ・Ⅲ」で、演劇手法を取り入れ、コミュニケーション力（チームワーク)を把握するための評価手法の開発に取り組んだ。 ◆教育センター附属高等学校の授業改善の取組を授業づくり研修で生かすよう取り組んだ。 |
| （注）平成26年度時点の進捗状況を記載。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H29年度実績 | 達成 状況 | 実施事業（H29年度） |  |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 112ミドルリーダー育成に向けた校内研修支援 | H21年度以降、ミドルリーダー育成のための若手教員向け校内研修支援を、全府立学校のうち50%の学校で実施 （H29年度） | H21年度以降、ミドルリーダー育成のための若手教員向け校内研修支援を実施した府立学校39校 （全府立学校のうち21%） （39校／188校） | H21年度以降、ミドルリーダー育成のための若手教員向け校内研修支援を実施した府立学校88校（全府立学校のうち47%） （88校／188校） | △ | 「育成支援チーム事業」 | ◆ミドルリーダーの育成を支援し、学校の組織力の向上及び学校経営の円滑化を図るため、指導主事が支援対象校５校を訪問し、各校３回の程度、研修を実施した。さらに、実践内容をミドルリーダー育成プログラムとしてまとめ、ホームページ上で公表するとともに全府立学校に周知した。 |
|  |  | H23年度以降、校内OJTを通じた学校経営改善のための校内研修支援を、全府立学校のうち25%の高校で実施 （H29年度） | H23年度以降、校内OJTを通じた学校経営改善のための校内研修支援を実施した府立高校10校 （全府立学校のうち５%） （10校／188校） | H23年度以降、校内OJTを通じた学校経営改善のための校内研修支援を実施した府立高校49校（全府立学校のうち26%） （49校／188校） |  | 「診断支援チーム事業」 | ◆PDCAサイクルによる学校経営改善の効果的な推進を図るため、指導主事が支援対象校に出向いて２校、各校３～４回の研修を実施した。また、実践の成果を府全体で共有するため、全府立学校及び市町村教育委員会に対し、研修内容を実践事例集としてまとめ、提供した。 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 113首席・指導主事への若手教員の任用 | 【首席・指導主事への若手任用】 （小・中学校） 首席・指導主事の30歳代の新規任用の拡充 （H29年度） | （小・中学校） 首席・指導主事の30歳代の新規任用数 （首席54名、指導主事23名（注）） ※政令市及び豊能地区を除く | H30当初人事 （小・中学校） 首席・指導主事の30歳代の新規任用数 （首席67名、指導主事42名） ※政令市及び豊能地区を除く | ○ | 首席選考及び指導主事等選考 | ◆学校でのミドルリーダーとなる人材を発掘し、これからの府の教育を支える人材を養成するため、30歳代の若手教員を首席や指導主事に積極的に登用した。 |
|  |  | （府立学校） 首席・指導主事の30歳代の新規任用の拡充 （H29年度） | （府立学校） 首席・指導主事の30歳代の新規任用数 （首席９名、指導主事９名） | H30当初人事 （府立学校） 首席・指導主事の30歳代の新規任用数 （首席39名、指導主事16名 |  |  |  |

（注）計画策定時は指導主事31人と記載していたが、実績値に修正した。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H29年度実績 | 達成 状況 | 実施事業（H29年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 27大量退職・大量採用を踏まえた教員の資質・能力の向上 | 113首席・指導主事への若手教員の任用 | 【リーディング・ティーチャー 研修】 （小・中学校） 小・中学校リーディング・ティーチャー養成研修 受講者数100名 （H29年度）（注） | リーディング・ティーチャー養成研修 （９回） 受講者数63名 | 小・中学校リーディングティーチャー養成研修 （６回） 受講者数43名 | △ | 小・中学校リーディング・ティーチャー養成研修 | ◆市町村教育委員会より推薦された教諭・首席に対し、学校組織マネジメントを基本に様々な課題に関する研修を行い、リーディング・ティーチャー（ミドルリーダー）を育成した。 |
|  |  | （府立学校） 府立学校リーダー養成研修 受講者数190名 （H29年度） | リーディング・ティーチャー養成研修 （９回） 受講者数52名 | 府立学校リーダー養成研修 （６回） 受講者数79名 | △ | 府立学校リーダー養成研修 | ◆校長より推薦された府立学校教諭・首席に対し、管理職養成に焦点を当てた学校組織マネジメントについて、研修を実施した。 |

（注）平成25年度実績において目標（60人）を達成したため、目標を見直した。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H29年度実績 | 達成 状況 | 実施事業（H29年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 28がんばった教員がより報われる仕組みづくり | 114評価・育成システムの実施 | 評価・育成システムの適切な運用 （H25年度～） | ・育成（評価）者 がシステムの目 標設定面談等に おいて指導育成 を実施 ・評価結果を勤勉 手当の成績率の判定等に活用 | ・評価・育成システムの適切な運用を実施 ・評価結果を勤勉手当の成績率の判定等に活用 | ○ | 教職員の資質向上方策推進事業（教職員の評価・育成システムの実施運営費） | ◆年度当初に研修実施計画を策定し、４～11月にかけて評価・育成者研修を実施。評価者のシステムに対する理解度を深めた。 （研修対象者数：約3,700名） （府立：校長４回、教頭３回、事務長２回） （市町村立：校長８回、教頭７回、市町村教育委員会５回） また、市町村教育委員会からの個別の問合せ等に対応するなど、円滑なシステム運用を図った。 |
|  |  | 生徒又は保護者の授業に関する評価を踏まえた、より客観性を確保した教員評価の実施 （H25年度～） |  | 授業アンケートを踏まえた教員評価の検証結果も踏まえ、システムの改定を行い、運用を開始 〔H29評価結果〕 （%、（）はH28） 府立学校 SS： 0.9 (0.9） S ：28.3 (28.7) A ：69.6 (68.8） B ： 1.2 ( 1.6） C ： 0.04 (0.01） 市町村立学校 SS： 0.5 ( 0.6) S ：35.2 (34.8） A ：63.3 (63.3） B ： 0.9 ( 1.3） C ： 0.01 (0.02） | ○ |  | ◆平成25年度に導入した生徒・保護者による授業アンケートを踏まえた教員評価について検証を行い、その結果も踏まえ、客観性・適正性をより一層確保するためシステムの改定を行った。（平成27年度より運用）平成28年11月には、システム改定による検証を実施し、一定の効果が認められた。 授業アンケートを踏まえた教員評価が的確に行われるよう、評価・育成者研修等を通じ、府立学校に対して指示を、市町村教育委員会に対して指導・助言を行った。 授業アンケートに関する府立学校、市町村教育委員会からの問合せ等に的確に対応するとともに、「授業力」評価に向けた具体的な手順等について指導・助言を行った。 |
| 28がんばった教員がより報われる仕組みづくり | 115優秀な教職員の表彰 | 教職員の職務意欲の一層の向上及び組織の活性化 （H26年度～） （注） | 表彰件数：毎年160件程度 | 表彰の実施による教職員の職務意欲の一層の向上及び組織の活性化 （参考） H29年度 表彰件数 55件 | ○ | 優秀な教職員等の表彰 | ◆大阪府内の公立学校において模範となる実践活動や優れた提言、提案を行った教職員等のうち、特に顕著な業績を上げたものを表彰した。 |
| 29指導が不適切な教員への厳正な対応 | 116指導が不適切な教員への対応 | 学校協議会を通じた保護者申出や授業アンケートの結果等を、指導に課題のある教員の把握に活用する （H25年度～） | 教員評価支援チームを積極的に派遣し、指導に課題のある教員の把握と指導力の 改善を図る | 教員評価チームの派遣回数 小学校 27回 中学校 9回 高等学校 12回 支援学校 3回 | △ | 指導が不適切であると思われる教員の把握 | ◆府立学校長（市町村教育委員会）からヒアリング（調査）を行った。 指導が不適切であると思われる教員数 小学校 90名 中学校 44名 高等学校 55名 支援学校 9名 |
|  |  |  |  |  |  | 教員評価支援チームの学校訪問 | ◆授業観察を行い、指導力の改善に向けた取組みの支援を行った。 |
|  |  |  |  |  |  | 教職員の資質向上方策推進事業（大阪府教員の資質向上審議会運営費） | ◆指導が不適切である教員に対する具体的な対応方策について専門的・多角的見地から検討を行った。年間４回実施 諮問件数 新規：１件 継続：３件 復帰：０件 分限：１件 懲免：０件 退職：１件 |

（注）平成26年度より選考基準を改めた（厳格化した）ため、目標を修正した。

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） |  | H29年度実績 | 達成 状況 |  | 実施事業（H29年度） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |  |
| 30私立学校における教員の資質向上に向けた取組みの支援 | 117私学団体における研修事業の支援 | － | － |  | － | － |  | 私学団体における研修事業の支援 | ◆府教育委員会の取組みについて私立学校への情報提供を行うとともに、講師として私学団体における研修会に参加した。 |  |
|  | 118公私間の教員の人事交流や合同研究会の実施【基本方針２（１）具体的取組23の再掲】 | 公私間の人事交流を継続して実施 （H25年度～） |  | 公私間の人事交 流の状況４名 | 公私間の人事交流の状況 ０名 |  | △ | 年度当初教職員人事異動 |  | ◆公私間の人事交流の継続実施に向けて公私で協議を行った。 |
|  |  | 合同研究会を継続して実施 （H25年度～） |  | 合同研究会の開 催 | 進路指導担当者を対象者とした合同説明会の実 施（年２回） |  | ○ | 統一応募用紙等説明会 |  | ◆府内公私立高等学校及び支援学校高等部の進路指導担当者を対象とした、就職差別の未然防止及び早期対応のための合同説明会を開催した。 |