大阪府立高等学校空調設備更新ＰＦＩ事業

事業契約書（案）

平成30年6月8日

大阪府

前　　文

大阪府（以下「甲」という。）は、民間の技術的能力等を最大限に活用するＰＦＩ手法を活用し、高等学校における教育環境向上の一環として、普通教室、職員室及び一部の管理諸室・特別教室等の既存の空調設備を撤去・更新し、また、これらの教室等に新規に空調設備すること等により、生徒たちへの望ましい学習環境の提供を実現すること、及び、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、大阪府立高等学校空調設備更新ＰＦＩ事業（以下「本事業」という。)を実施することとした。

甲は、大阪府内の高等学校129校の対象室への空調設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に活用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に基づき、本事業についての入札説明書等（第1条第9号に定義されたとおり）に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【　　】株式会社（以下「【　　】」という。）、【　　】株式会社（以下「【　　】」という。）、【　　】株式会社（以下「【　　】」という。）、【　　】株式会社（以下「【　　】」という。）で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、2018年【　】月【　】日に甲と基本協定を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【　　】株式会社（以下「乙」という。）を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。

１　事業名　　　　大阪府立高等学校空調設備更新PFI事業

２　履行場所　　　別紙1（事業実施場所）記載の高等学校129校の普通教室、職員室及び一部の管理諸室・特別教室等

３　履行期間　　　自　大阪府立高等学校空調設備更新PFI事業契約の締結について大阪府議会の議決があった日

至　2041年3月31日

４　契約金額　　　総支払額　金【　　】円

（うち消費税及び地方消費税相当額 金【　　】円）

ただし、本契約書の定めるところに従って金額の改定（増額又は減額）がなされた場合には、当該改定（増額又は減額）がなされた金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙10に示すとおりとする。

５　契約保証金　　第42条に記載のとおり

６　支払条件　　　本契約書に記載のとおり

本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結して、信義に従って誠実にこれを履行するものとし、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。

また、乙は、構成員（第1条第33号に定義されたとおり）及び協力企業（第1条第34号に定義されたとおり）が各自担当する業務が円滑に履行されるようにこれらの者と相互に努力・協力するものとする。

この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条及び甲の議会の議決を要する契約、財産の取得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例（昭和39年大阪府条例第13号）の規定による大阪府議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。

この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が1通、乙が1通を保有する。

【　】年【　】月【　】日

甲　大阪府

大阪府知事　【　　】

乙

【　　】株式会社

代表取締役　【　　】

目　　次

[第１章 用語の定義 1](#_Toc455567317)

1. [（定義） 1](#_Toc455567318)

[第２章 総則 5](#_Toc455567319)

1. [（目的） 5](#_Toc455567320)
2. [（公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務） 5](#_Toc455567321)
3. [（本事業の概要） 5](#_Toc455567322)
4. [（本事業遂行の指針） 5](#_Toc455567323)
5. [（事業実施場所） 6](#_Toc455567324)
6. [（契約期間） 6](#_Toc455567325)
7. [（事業日程） 6](#_Toc455567326)
8. [（乙の資金調達） 6](#_Toc455567327)
9. [（乙が第三者に与えた損害） 6](#_Toc455567328)
10. [（暴力団等の排除措置） 7](#_Toc455567329)

[第３章 整備対象設備の設計 8](#_Toc455567330)

[第１節 事前調査 8](#_Toc455567331)

1. [（事前調査） 8](#_Toc455567332)
2. [（事前調査に関する第三者の使用） 9](#_Toc455567333)
3. [（事前調査責任） 9](#_Toc455567334)

[第２節 設計業務 9](#_Toc455567335)

1. [（整備対象設備の設計） 9](#_Toc455567336)
2. [（進捗状況の報告） 10](#_Toc455567337)
3. [（整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用） 10](#_Toc455567338)
4. [（設計に関する第三者の使用責任） 10](#_Toc455567339)
5. [（設計の完了） 11](#_Toc455567340)
6. [（甲の請求による設計の変更） 11](#_Toc455567341)
7. [（乙の請求による設計の変更） 12](#_Toc455567342)

[第４章 整備対象設備工事の施工 12](#_Toc455567343)

[第１節 総則 12](#_Toc455567344)

1. [（整備対象設備工事の施工に関する基本方針） 12](#_Toc455567345)
2. [（整備対象設備工事の施工） 13](#_Toc455567346)
3. [（整備対象設備工事の施工に関する許認可及び届出等） 14](#_Toc455567347)
4. [（完工検査） 14](#_Toc455567348)
5. [（工事監理等） 14](#_Toc455567349)
6. [（事業実施場所の管理等） 15](#_Toc455567350)
7. [（整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用） 15](#_Toc455567351)
8. [（施工及び工事監理責任） 16](#_Toc455567352)
9. [（整備対象設備の施工に伴う近隣対策等） 16](#_Toc455567353)
10. [（廃棄物の処理及び既存設備の撤去等） 17](#_Toc455567354)
11. [（アスベストの処理等） 17](#_Toc455567355)

[第２節 甲による確認 17](#_Toc455567356)

1. [（甲による説明要求及び事業実施場所立会い等） 17](#_Toc455567357)
2. [（中間確認） 18](#_Toc455567358)

[第３節 完成確認 18](#_Toc455567359)

1. [（整備対象設備の完成確認） 18](#_Toc455567360)

[第４節 工期等の変更等 19](#_Toc455567361)

1. [（工期等の変更） 19](#_Toc455567362)
2. [（工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金） 19](#_Toc455567363)
3. [（工事の一時中止） 20](#_Toc455567365)
4. [（危険負担等） 21](#_Toc455567366)
5. [（整備対象設備の瑕疵担保責任） 22](#_Toc455567367)
6. [（工事による瑕疵補修責任） 22](#_Toc455567368)

[第５節 契約保証金等 23](#_Toc455567369)

1. [（契約保証金等） 23](#_Toc455567370)

[第５章 整備対象設備の引渡し及び所有権の移転等 24](#_Toc455567371)

[第１節 操作マニュアルの作成 24](#_Toc455567372)

1. [（操作マニュアルの作成） 24](#_Toc455567373)

[第２節 操作方法の説明の実施 25](#_Toc455567374)

1. [（操作方法の説明の実施） 25](#_Toc455567375)

[第３節 整備対象設備の引渡し及び所有権の移転 25](#_Toc455567376)

1. [（整備対象設備の引渡し） 25](#_Toc455567377)
2. [（整備対象設備の供用開始） 25](#_Toc455567378)

[第６章 整備対象設備及び点検対象設備の維持管理 25](#_Toc455567379)

[第１節 総則 25](#_Toc455567380)

1. [（整備対象設備及び点検対象設備の維持管理に関する基本方針） 25](#_Toc455567381)
2. [（整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務） 26](#_Toc455567382)
3. [（年度業務計画書等の提出） 26](#_Toc455567383)
4. [（報告書等の作成） 27](#_Toc455567384)
5. [（整備対象設備及び点検対象設備の維持管理に関する第三者の使用） 27](#_Toc455567385)
6. [（維持管理責任） 28](#_Toc455567386)

[第２節　整備対象設備の修繕及び代替品の調達 28](#_Toc455567387)

1. [（整備対象設備の修繕及び代替品の調達） 28](#_Toc455567388)

[第３節　整備対象設備の使用に関する支援等 29](#_Toc455567389)

1. [（整備対象設備の取扱方法、操作方法等についての支援） 29](#_Toc455567390)
2. [（整備対象設備の稼動時間の計測） 29](#_Toc455567391)
3. [（エネルギー使用量の計測等） 29](#_Toc455567392)
4. [（整備対象設備の効率的な使用のための支援） 29](#_Toc455567393)
5. [（整備対象設備の取扱等の変更時における支援） 29](#_Toc455567394)

[第７章 学校の再編整備等に伴う整備対象設備の移設等業務 29](#_Toc455567395)

1. [（学校の再編整備等に伴う整備対象設備の移設等業務） 30](#_Toc455567396)
2. [（移設等に要する費用の負担） 30](#_Toc455567397)
3. [（移設等に伴う対価の見直し） 30](#_Toc455567398)
4. [（整備対象設備の移設等に関する第三者の使用） 30](#_Toc455567399)
5. [（移設等責任） 31](#_Toc455567400)

[第８章 モニタリング 31](#_Toc455567401)

1. [（維持管理業務等についてのモニタリング） 31](#_Toc455567402)

[第９章 対価の支払 32](#_Toc455567403)

1. [（設計・施工等のサービス対価の支払） 32](#_Toc455567404)
2. [（維持管理のサービス対価の支払） 33](#_Toc455567405)
3. [（設計・施工等のサービス対価の改定） 33](#_Toc455567406)
4. [（維持管理のサービス対価の改定） 33](#_Toc455567407)
5. [（対価の支払方法） 33](#_Toc455567408)
6. [（モニタリングによる対価の減額） 34](#_Toc455567409)
7. [（対価の返還） 34](#_Toc455567410)

[第10章 契約の終了等 34](#_Toc455567411)

1. [（甲による契約解除） 34](#_Toc455567412)
2. [（独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除） 38](#_Toc455567413)
3. [（乙による契約解除） 41](#_Toc455567414)
4. [（学校の再編整備等に伴う一部解除） 43](#_Toc455567415)
5. [（任意解除権の留保） 45](#_Toc455567416)
6. [（不可抗力事由に基づく解除） 45](#_Toc455567417)
7. [（本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除） 46](#_Toc455567418)
8. [（整備対象設備の本件契約終了時の状態） 46](#_Toc455567419)

[第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 47](#_Toc455567420)

1. [（不可抗力事由による契約内容の変更等） 47](#_Toc455567421)
2. [（法令改正等による契約内容の変更等） 48](#_Toc455567422)
3. [（不可抗力事由による追加費用又は損害の負担） 48](#_Toc455567423)
4. [（法令改正等による追加費用又は損害の負担） 49](#_Toc455567424)
5. [（事由の複合による追加費用又は損害の負担） 49](#_Toc455567425)

[第12章 その他 49](#_Toc455567426)

1. [（関連工事の調整） 49](#_Toc455567427)
2. [（協議等） 50](#_Toc455567428)
3. [（公租公課の負担） 50](#_Toc455567429)
4. [（契約上の地位等の譲渡） 50](#_Toc455567430)
5. [（秘密保持） 50](#_Toc455567431)
6. [（著作権等） 51](#_Toc455567432)
7. [（特許権等） 52](#_Toc455567433)
8. [（付保すべき保険等） 52](#_Toc455567434)
9. [（融資機関との協議） 53](#_Toc455567435)
10. [（遅延損害金） 53](#_Toc455567436)

[第13章 雑則 53](#_Toc455567437)

1. [（請求、通知等の様式等） 53](#_Toc455567438)
2. [（準拠法） 54](#_Toc455567439)
3. [（管轄裁判所） 54](#_Toc455567440)
4. [（契約の確定等） 54](#_Toc455567441)
5. [（定めのない事項等） 54](#_Toc455567442)

[別紙1　本事業の対象校一覧及び対象室数](#_Toc487118685) 58

[別紙2　日程表](#_Toc487118686) 63

[別紙3　各種共通仕様書等](#_Toc487118687) 64

[別紙4　提出書類](#_Toc487118688) 66

[別紙5　維持管理業務の内容](#_Toc487118689) 72

[別紙6　年度業務計画書及び年度収支計画書](#_Toc487118690) 73

[別紙7　月報及び半期報告書](#_Toc487118691) 74

[別紙8　年度業務報告書及び年度収支報告書](#_Toc487118692) 75

[別紙9　モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法](#_Toc487118693) 76

[別紙10　支払金額等](#_Toc487118694) 90

別紙11　サービス対価の支払方法 97

別紙12　設計・施工等のサービス対価のうち割賦手数料の改定方法 100

別紙13　維持管理のサービス対価の改定方法 103

[別紙14　不可抗力による追加費用又は損害の負担割合](#_Toc487118696) 105

[別紙15の1　乙に付保が義務付けられている保険契約](#_Toc487118697) 106

[別紙15の2　乙の提案により任意に付保される保険契約](#_Toc487118698) 108

本事業に関して、甲及び乙の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約（以下「本件契約」という。）を締結する。

# 　用語の定義

### （定義）

##### 　本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1. 学校　別紙1に記載する大阪府立高等学校129校を個別に又は総称して、いう。
2. 事業実施場所　別紙1に記載する学校の普通教室、職員室及び一部の管理諸室、特別教室等、室外の機器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
3. 空調設備　空調機器設備、配管設備、自動制御設備、換気設備、ダクト設備及びその他の設備等をいう。
4. 整備対象設備　空調設備のうち、本事業において撤去・更新され又は新設により設置される設備、及び既存設備のうち乙が甲及び学校と協議を行って再使用する冷媒管、ダクト及びベントキャップ等の設備であって、事業期間を通して維持管理業務の対象となる設備をいう。
5. 点検対象設備　空調設備のうち、整備対象設備とは別に設置されている設備で、本事業において法定点検業務（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律〔平成13年法律第64号〕に係る点検業務等）の対象となる設備をいう。
6. 実施方針等　本事業に関し、平成30年3月15日に公表された「大阪府立高等学校空調設備更新ＰＦＩ事業実施方針」（公表後の変更を含む。）及び添付の要求水準書（案）をいう。
7. 入札説明書　本事業に関し、平成30年6月8日に公表された「大阪府立高等学校空調設備更新ＰＦＩ事業入札説明書」（公表後の変更を含む。）をいう。
8. 要求水準書　本事業に関し、平成30年6月8日に公表された「要求水準書」をいう。
9. 要求水準　要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
10. 入札説明書等　入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書（案）、事業契約書（案）、様式集、その他入札に際して甲が公表する（公表後の変更分を含む）資料一式をいう。
11. 入札説明書等に関する質問への回答　入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、公表された回答書をいう。
12. 事業者提案書類　落札者が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
13. 提案水準　要求水準をすべて満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
14. 各種共通仕様書等　別紙3に記載する仕様書等をいう。
15. 事業指針　本件契約、実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
16. 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準　実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
17. 所有権移転業務に係る業務水準　実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
18. 移設等　契約期間中に学校の再編整備、移転、改修工事、設備工事等により必要となる整備対象設備の移設、増設、廃棄等をいう。
19. 移設等業務に係る業務水準　実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の移設等業務に係る内容及び水準をいう。
20. 維持管理業務計画書等　業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、甲への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年度業務計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
21. 維持管理業務に係る業務水準　第49条に規定する年度業務計画書、実施方針、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書等に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
22. 業務水準　設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準、移設等業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。
23. 不可抗力事由　提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
24. 本事業に直接関係する法令　特に本事業と類似のサービスを提供する空調設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の制定並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
25. 完成確認　甲が乙から整備対象設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、整備対象設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第26条第5項の規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準じる項目について行われるものをいう。
26. 甲の休日　大阪府の休日に関する条例（平成元年大阪府条例第2号）第2条第1項各号に規定する甲の休日をいう。
27. 対象室　本件契約に基づき整備対象設備の更新又は新規設置がなされる普通教室、職員室及び一部の管理諸室、特別教室等をいう。
28. 空調稼働時間　対象室において整備対象設備が運転状態にある時間をいう。
29. 設計企業　乙が、整備対象設備の設計業務の全部又は一部を受託させる　構成員である【　　】及び協力企業である【　　】をいう。
30. 施工企業　乙が、整備対象設備工事の施工業務の全部又は一部を請け負

わせる構成員である【　　】及び協力企業である【　　】をいう。

1. 工事監理企業　乙が、整備対象設備工事の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成員である【　　】及び協力企業である【　　】をいう。
2. 維持管理企業　乙が、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成員である【　　】及び協力企業である【　　】をいう
3. 構成員　施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業のうち、甲に出資を行うものをいう。
4. 協力企業　施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業のうち、甲に出資を行わないものをいう。
5. 構成員等　落札者を構成する構成員及び協力企業を個別に、又は総称していう。
6. 設計・施工等のサービス対価　本件契約に規定する整備対象設備の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価（消費税、地方消費税及び割賦手数料を含む。）をいう（設備整備費相当額）。
7. 維持管理のサービス対価　本件契約に規定する整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務、緊急時対応業務、整備対象設備の運用に係るデータの計測・記録業務、整備対象設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価（消費税及び地方消費税を含む。）をいう（維持管理費相当額）。
8. 財務書類　財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和32年大蔵省令第12号）第1条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
9. 融資機関　本事業に関して乙に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他乙に融資するすべての企業をいう。
10. 本件契約上の秘密　甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
11. 事業年度　各年の4月1日から翌年3月31日までをいう。
12. 上期　各年の4月1日から9月30日までをいう。
13. 下期　各年の10月1日から翌年3月31日までをいう。
14. 暴力団　大阪府暴力団排除に関する条例（平成22年大阪府条例第58号、以下「暴排条例」という。）第2条第1号に規定する暴力団をいう。
15. 暴力団員　暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
16. 暴力団等　暴力団、暴排条例第2条第3号に規定する者をいう。
17. 暴力団密接関係者　暴排条例第2条第4号に規定する者をいう。

# 　総則

### （目的）

##### 　本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

### （公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務）

##### 　乙は、本事業が、学校の対象室を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び甲が学校の対象室の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。

２　甲は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。

３　乙は、甲が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。

### （本事業の概要）

##### 　本事業は、整備対象設備工事の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査、整備対象設備の設計、施工、工事監理、所有権移転、維持管理及び移設等業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。

### （本事業遂行の指針）

##### 　甲及び乙は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。

２　乙は、本件契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。

３　本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。

1. 入札説明書等に関する質問への回答
2. 入札説明書等
3. 実施方針
4. 事業者提案書類

なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類間における内容に相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。

４　乙は、本事業の遂行に当たっては、大阪府立高等学校空調設備更新ＰＦＩ事業　事業者選定委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。

### （事業実施場所）

##### 　本事業を実施する場所は、別紙1に記載する学校の対象室、室外の機器施工場所、及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。

２　学校の再編整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。

### （契約期間）

##### 　本件契約の期間は、大阪府議会の議決により本件契約の効力が生じた日から2041年3月31日までとする。

### （事業日程）

##### 　本事業は、別紙2の日程表に従って実施されるものとする。

### （乙の資金調達）

##### 　本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任において行うものとする。

２　乙は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援（当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。）が適用される場合には、活用を検討するものとする。

３　甲は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、乙が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。

（乙が第三者に与えた損害）

##### 　乙が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。

２　甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。

（暴力団等の排除措置）

##### 　甲は、乙及び構成員等（以下「乙ら」という。）が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、大阪府警察本部長（以下、本条において「本部長」という。）に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。

#####  (1)役員等（乙らの役員又はその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本条において同じ）が暴力団員であること。

#####  (2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められること。

#####  (3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること。

#####  (4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。

#####  (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

#####  (6)下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号ないし第5号のいずれかに該当等するこを知りながら、当該者と契約を締結したと認められること。

２　甲は、本部長からの前項各号の一に該当する旨の回答又は通報（以下、本条において「回答等」という。）を受けた場合、甲は、その回答等の内容について、大阪府において暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第32条の3第1項の規定により暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関若しくは団体に対し、当該情報を提供することができるものとする。

３　乙らは、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を府に報告しなければならない。

４　乙らは、本事業に係る業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を府に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。

５　乙らは、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求（以下、本項において「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに、その旨を府に報告するとともに大阪府警本部に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。

６　甲は、乙らが、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、乙らに対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう求めることができる。

７　甲は、本条に基づき、乙ら及び第三者その他関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

# 　整備対象設備の設計

## 　事前調査

### （事前調査）

##### 　乙は、自己の責任及び費用において、構成員等をして、本件契約締結後、整備対象設備の設計、事業実施場所への整備対象設備の施工、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。

２　乙は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。

３　乙が第1項の事前調査を行った結果、事業実施場所が整備対象設備の施工に支障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、甲は、乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、この場合に、乙が、別紙4「2」「(1)」に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第46条に規定する供用開始時（以下「施工計画書記載の工期等」という。）を遵守できないことを理由として、甲に対し、工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第36条第3項の規定に従うものとする。

### （事前調査に関する第三者の使用）

##### 　乙は、前条の事前調査業務を行うに当たって、構成員等が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。

なお、構成員等が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、構成員等が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。

### （事前調査責任）

##### 　乙が、第12条の規定により構成員等によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし、甲は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。

２　前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙又は構成員等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。

３　入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、甲は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。

## 　設計業務

### （整備対象設備の設計）

##### 　乙は、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、設計企業をして甲との十分な協議をさせたうえで、設計を行わせるものとする。

２　乙は、設計業務の開始前に、別紙4「1」「(1)」に定める書類を甲に提出する。

３　乙は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第1項所定の設計を行わせるとともに、整備対象設備の設置場所については、甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。

４　乙は、本章に規定する整備対象設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。

### （進捗状況の報告）

##### 　乙は、甲に対し、各事業実施場所についての整備対象設備の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。

２　前項にかかわらず、甲は、整備対象設備の設計の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。

３　甲は、前2項の報告を理由として、整備対象設備の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。

### （整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用）

##### 　乙は、設計企業をして、整備対象設備の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。

２　乙は、整備対象設備の設計業務を行うに当たって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。

なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。

### （設計に関する第三者の使用責任）

##### 　乙は、整備対象設備の設計に関する一切の責任（設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。）を負担する。

２　前条の整備対象設備の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の設計業務に関して乙又は構成員等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。

### （設計の完了）

##### 　乙は、整備対象設備につき学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、甲に対し、速やかに別紙4「1」「(3)」に定める書類等を提出する。

２　甲は、別紙4「1」「(1)」及び「(3)」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正を求めることができる。

３　乙が前項の規定による通知を受領した場合、乙は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。

４　前項に基づく是正に起因して、整備対象設備の施工の遅延が見込まれる場合の第46条に規定する整備対象設備の供用開始時の変更及びその変更による費用等の負担は、第36条第2項及び第37条を準用するものとする。

５　甲は、第1項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第2項に規定する通知を行ったこと又は第3項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、整備対象設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。

### （甲の請求による設計の変更）

##### 　甲は、必要があると認めるときは、別紙4「1」「(3)」に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、乙に対して、第46条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、整備対象設備の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。

２　甲が、第46条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。

３　第1項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が整備対象設備の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第９章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。

４　第1項又は第2項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第36条第1項及び第3項を準用する。

### （乙の請求による設計の変更）

##### 　乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、整備対象設備の設計変更を行うことはできないものとする。万が一、乙が甲の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、甲は、乙に対し、施工企業をして、当該変更前の設計に従った整備対象設備工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。

２　前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て整備対象設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第９章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。

３　第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第36条第2項を準用する。

# 　整備対象設備工事の施工

## 　総則

### （整備対象設備工事の施工に関する基本方針）

##### 　乙は、本章に規定する整備対象設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期（施工時間帯を含む。）及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の各事業実施場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事（作業を含む。以下「別途工事」という。）の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう甲と十分協議の上、また、今後の学校の再編整備を十分考慮のうえ、別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。ただし、甲は、学校の再編整備に応じて、乙に対し、別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表の変更を指示することができ、乙はこれに応じなければならない。

### （整備対象設備工事の施工）

##### 　乙は、施工企業をして事業指針、別紙4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙2の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、整備対象設備工事の施工を行わせなければならない。

なお、乙は、別紙4「2」に定める各書類等を、甲乙協議のうえ、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。

２　仮設、施工方法その他整備対象設備工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。

３　既存設備の再使用は、すべて乙の責任において行うものであり、乙は、甲に対し、既存設備を再使用せず、新規に設備を設置する場合と同様の責任を負うものとする。

４　乙は、整備対象設備工事の施工（試運転を含む。）に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、乙が、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、甲に対し、その利用期間や利用料等甲が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、甲の書面による事前の承諾を得た場合には、有償で使用できるものとする。

５　乙は、整備対象設備工事の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。

６　乙は、施工企業をして第1項において定める別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に従い、整備対象設備工事の施工に着手させ、工事を遂行するものとする。

７　乙は、施工企業をして、整備対象設備工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙4「2」「(2)」に定める書類のうち必要な書類を備置させなければならない。

８　甲は、乙に対し、施工体制台帳（建設業法第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。）の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。

### （整備対象設備工事の施工に関する許認可及び届出等）

##### 　乙は、整備対象設備工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。

２　乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。

３　乙が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。

### （完工検査）

##### 　乙は、事業実施場所の所在する各学校において、整備対象設備工事の施工が完了するごとに、学校単位で、整備対象設備の完工検査を行い、各学校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。

### （工事監理等）

##### 　乙は、工事監理企業をして、事業指針に基づき、整備対象設備工事の工事監理を実施させる。

２　乙は、整備対象設備工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、学校に工事監理者を配置し、配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙4「3」「(1)」に定める書類を甲に提出するものとする。

なお、工事監理者は、工事監理を行う当該学校の整備対象設備工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。

３　乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、乙を通じ、定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし、甲が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。

４　乙は、品質の管理を行うため、甲と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、甲の承認を得るとともに、各学校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を甲に報告するものとする。

５　乙は、各学校単位で整備対象設備工事の施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして、工事検査を行わせた後、速やかに、甲に対して工事検査報告を行わせるとともに、別紙4「3」「(3)」に定める書類を提出させるものとする。

６　乙は、甲に対し、各学校において、前項の工事検査を行う7日前（当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日）までに、甲に対して、当該工事検査の日程を通知する。

７　甲は、第5項の工事検査に立会うことができる。ただし、甲は、工事検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。

８　乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。

### （事業実施場所の管理等）

##### 　乙は、整備対象設備工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、甲から使用についての承諾を得なければならない。

２　乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。

### （整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用）

##### 　乙は、施工企業をして、整備対象設備の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、乙は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。

２　乙は、整備対象設備工事の施工及び工事監理を行うに当たって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。

なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。

### （施工及び工事監理責任）

##### 　乙は、整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。

２　前条の整備対象設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の施工及び工事監理に関して乙又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。

### （整備対象設備の施工に伴う近隣対策等）

##### 　乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他整備対象設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。

２　乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。

３　乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第22条において定める別紙4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。

４　近隣調整の結果、整備対象設備の第46条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、速やかに、供用開始時を変更することができる。

５　近隣調整の結果、乙に生じた費用（整備対象設備の第46条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。）については、乙が負担するものとする。

６　前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等（以下「近隣住民の反対運動等」という。）に対する対応は甲が行い、乙は甲に協力するものとし、近隣住民の反対運動等に直接起因する費用又は損害については甲が合理的な範囲で負担する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は乙が、その責任と費用負担にて行う。

（廃棄物の処理及び既存設備の撤去等）

##### 　乙は、整備対象設備工事の施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。

２　乙は、既存設備の撤去に当たっては、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。

３　乙は、前二項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時（ただし、甲の要求がある場合は速やかに）、甲に提出しなければならない。

（アスベストの処理等）

##### 　乙は、整備対象設備工事の施工に当たり、事業実施場所においてアスベストが存在することが判明した場合、自己の費用と責任において、大気汚染防止法、石綿障害防止規則及び大阪府生活環境の保全等に関する条例等の関係する法令及び条例等に従い工事を実施するとともに、アスベストが使用されているものを処分するときは、前条第1項による他、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。

２　甲は、前項の場合であっても、何らの費用も負担しない。

## 　甲による確認

### （甲による説明要求及び事業実施場所立会い等）

##### 　甲は、随時、整備対象設備が、別紙4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、整備対象設備工事の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、乙、施工企業又は第28条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。

２　乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第28条に規定する第三者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。

３　第1項に規定する説明又は確認の結果、整備対象設備の施工状況が別紙4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。

４　乙は、整備対象設備の施工期間中に乙が行う整備対象設備に関する検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。

５　甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、整備対象設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。

### （中間確認）

##### 　甲は、整備対象設備が別紙4「1」及び「2」に定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、整備対象設備工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。

２　前項の中間確認の結果、整備対象設備の施工状況が別紙4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。

３　甲は、第１項の中間確認の実施を理由として、整備対象設備工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。

## 　完成確認

### （整備対象設備の完成確認）

##### 　甲は、乙から第26条第5項に規定する報告を受けた後、14日以内（14日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで）に、完成確認を実施し、整備対象設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。

２　完成確認の結果、整備対象設備が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、完成確認書を交付する。

３　甲が、完成確認後14日以内（14日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで）に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は完成確認に合格したものとみなすことができる。

４　完成確認の結果、整備対象設備工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。

５　甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から14日以内（14日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで）に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、整備対象設備工事の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。

６　甲は、第1項及び前項に規定する完成確認を行ったことを理由として、整備対象設備の設計、施工、工事監理、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、甲が第1項及び前項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはできない。

## 　工期等の変更等

### （工期等の変更）

##### 　甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。

２　乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の当否を定めるものとする。

３　第1項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。

### （工期又は供用開始時期の延長変更又は遅延による費用等の負担及び違約金）

##### 　甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

２　乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合又は工期等を遅延した場合、乙は甲に対し、当該整備対象設備の引渡し日の翌日から実際に整備対象設備が乙から甲に対して引渡された日までの期間（ただし、乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙2の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。）において、当該引渡対象となっている整備対象設備の設計・施工等のサービス対価（消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。）に対する大阪府財務規則第71条第2項に定める割合（現行年5％の割合であるが、改定がなされた場合には改定後の割合によるものとする。）による違約金を支払うものとし、甲が当該違約金を超える追加費用や損害を被っている場合には超過額を甲に支払うものとする。

３　本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、乙の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間（以下「競合遅延期間」という。）があるときは、甲及び乙は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、乙の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、乙の責めに帰すべき事由による遅延期間（以下「帰責遅延期間」という。）とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を乙の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前項を適用する。

４　不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正（以下「法令改正等」という。）又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第11章の定めに従うものとする。

５　甲は、本条の違約金等と本件契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。

### （工事の一時中止）

##### 　甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、整備対象設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。

２　甲は、前項の規定により、整備対象設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

３　甲は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、整備対象設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。

４　不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、整備対象設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第11章の定めに従うものとする。

### （危険負担等）

##### 　整備対象設備の第46 条に規定する供用開始時までに、整備対象設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙14に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

２　前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

1. 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第77条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、乙が任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において整備対象設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
2. 前号の場合以外のき損の場合には、乙は整備対象設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として第46条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
3. 前2号の場合、甲は乙に対し、追加費用の負担及び損害賠償の請求は行わない。

### （整備対象設備の瑕疵担保責任）

##### 　整備対象設備の引渡しを受けた日から2041年3月31日が経過するまでの間に、整備対象設備に瑕疵（整備対象設備工事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。）が発見され、整備対象設備の性能が提案水準を満たさないときには、乙は、施工企業をして、当該瑕疵を補修（交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。）させなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が甲又は教職員、生徒、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。

２　乙が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第64条第5項、第7項及び第70条を準用する。

３　第1項において、乙が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして瑕疵の補修をさせることができない場合、乙は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして瑕疵を補修させることができるものとする。

４　乙は、甲が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害（前項ただし書の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修させるために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。）を賠償しなければならない。

５　甲は、第１項の瑕疵を発見した場合には乙が当該瑕疵を知っている場合を除き、遅滞なく乙に通知するものとする。

### （工事による瑕疵補修責任）

##### 　整備対象設備の施工又は第59条第1項に基づき乙が施工企業をして行った整備対象設備の移設等により、事業実施場所、事業実施場所に設置されている整備対象設備以外の設備等、学校の建物、移設にかかる整備対象設備以外の設備等に瑕疵が生じたときには、甲は、乙に対し、施工企業をして当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が甲又は教職員、生徒、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。

２　前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、すべての整備対象設備の引渡しの日から1年以内（瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日から1年以内）に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年間とする。

３　乙が、第1項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして当該瑕疵を補修させることができるものとする。

４　前項の場合、乙は、甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害（前項ただし書の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修させるために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。）を賠償しなければならない。

５　甲は、第１項の瑕疵を発見した場合には乙が当該瑕疵を知っている場合を除き、遅滞なく乙に通知するものとする。

## 　契約保証金等

### （契約保証金等）

##### 　乙は契約保証金として、次の各号に掲げる金額を甲に納付しなければならない。

1. 整備対象設備に係る設計・施工等のサービス対価の10％相当額以上の金額
2. 1事業年度の維持管理のサービス対価の10％相当額以上の金額

２　前各号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時とする。

３　第1項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、乙の請求に基づき乙に返還する。

1. 第1項第1号の契約保証金については、全ての空調設備の甲への引渡しの後、乙の請求を受けて速やかに
2. 第1項第2号の契約保証金については、本件契約の終了後、乙の請求を受けて速やかに

４　乙は、第1項の契約保証金の納付に代えて、甲の認める有価証券を担保として甲に提供することができる。

５　乙が、施工企業をして、本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を甲に提出したときは、甲は、第1項第1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第1号に掲げる金額とする。

６　乙が、維持管理企業をして、本件契約の履行を保証する甲を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を甲に提出したときは、甲は、第1項第2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第2号に掲げる金額とする。

７　前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。

８　甲は、第1項により納付された保証金、第4項により契約保証金の代わりに甲に提供された有価証券等の換価金、第5項及び第6項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第5項及び第6項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。甲がかかる充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、乙は、充当の通知を受けた日から7日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条第1項に規定する額まで補填するものとする。

# 　整備対象設備の引渡し及び所有権の移転等

## 　操作マニュアルの作成

### （操作マニュアルの作成）

##### 　乙は、乙の責任と費用により、整備対象設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル（以下「操作マニュアル」という。）を作成し、第35条に基づく、各学校における整備対象設備の完成確認の実施日の7日前（当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日）までに、甲に提出しなければならない。

２　甲は、前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが整備対象設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、乙にその旨を通知することができる。乙が、当該通知を受領したときには、甲との間で修正方法を協議のうえ、乙の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。

## 　操作方法の説明の実施

### （操作方法の説明の実施）

##### 　乙は、第46条に定める各学校における整備対象設備の供用開始時の前日までの日であって甲及び乙が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、乙の責任及び費用により、甲に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び使用又は利用についての支援を実施する。

## 　整備対象設備の引渡し及び所有権の移転

### （整備対象設備の引渡し）

##### 　乙は、甲に対し、別紙2に定める各引渡し日に、整備対象設備を引き渡す。

２　前項の規定による引渡し時に、甲は、当該引渡しに係る整備対象設備の所有権を取得するものとし、その際、甲は、乙との間で、各学校単位で、整備対象設備の引渡書を取り交わす。

### （整備対象設備の供用開始）

##### 　各学校における整備対象設備の供用開始は、前条第1項に基づく各引渡時からとする。

# 　整備対象設備及び点検対象設備の維持管理

## 　総則

### （整備対象設備及び点検対象設備の維持管理に関する基本方針）

##### 　乙は、本章に規定する整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。

２　乙は、本章に規定する整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、甲の承諾を得て修正を行わなければならない。

### （整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務）

##### 　乙は、維持管理企業をして、第46条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの間、整備対象設備及び点検対象設備について、別紙5に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。

２　乙は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書等及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始の前日までに甲の承諾を得なければならない。

３　甲又は乙が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更（性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。）することを相手方に対し請求した場合において、甲及び乙が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第９章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。

４　乙が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について甲と協議しなければならない。

５　前項の甲及び乙の協議の結果、乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場合には、甲は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。

### （年度業務計画書等の提出）

##### 　乙は、別紙6に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、甲に提出し、毎事業年度開始1箇月前までに、甲の確認を得なければならない。

２　甲は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、乙に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。

３　甲は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、甲の請求により、乙が維持管理業務に係る業務水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ乙に追加費用が生じた場合には、甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

### （報告書等の作成）

##### 　乙は、毎月終了後10営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙7に規定する様式の月報を作成し、甲に提出するものとする。

２　乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後10営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙7に規定する様式の半期報告書を作成し、甲に提出するものとする。

３　乙は、別紙8に規定する様式の年度業務報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より3箇月以内に、甲に提出するものとする。なお、甲は、当該監査報告及び年度業務報告書を公開することができるものとする。

４　乙は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、甲は、この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。

### （整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務に関する第三者の使用）

##### 　乙は、維持管理企業をして、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務の一部又は全部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。

２　乙は、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。

なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。

### （維持管理責任）

##### 　乙は、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。

２　前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。

## 第２節　整備対象設備の修繕及び代替品の調達

### （整備対象設備の修繕及び代替品の調達）

##### 　乙は、甲から整備対象設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに（遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに）故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。

２　乙は、前項の調査結果を、速やかに甲に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。

３　第1項の調査の結果、故障等の発生した整備対象設備を継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第３章及び第４章の規定を準用する。

４　第2項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第1号及び第3号の場合においては、乙は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。

1. 第1項の故障等が生じた原因が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
2. 第1項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙の負担とする。
3. 第1項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、甲及び乙は、別紙14に規定する負担割合に従い負担する。
4. 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して整備対象設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第11章の定めに従うものとする。

## 第３節　整備対象設備の使用に関する支援等

### （整備対象設備の取扱方法、操作方法等についての支援）

##### 　乙は、整備対象設備の供用開始後において、甲から整備対象設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。

### （整備対象設備の稼動時間の計測）

##### 　乙は、別紙1に定める事業実施場所における空調稼働時間を、学校ごとに、別紙9に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。

### （エネルギー使用量の計測等）

##### 　乙は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、学校ごとに、別紙9に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。

２　空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測の始期及び終期と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。

### （整備対象設備の効率的な使用のための支援）

##### 　乙は、第55条及び第56条に基づき、各事業実施場所における整備対象設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、甲に対して、整備対象設備の効率的な使用のための学校への指導等の支援を行う。

（整備対象設備の取扱等の変更時における支援）

##### 　乙は、第53条第3項に基づいて施工される整備対象設備の操作方法、取扱方法の変更等により、整備対象設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに甲に対し、適切な説明及び支援を行う。

1. 学校の再編整備等に伴う整備対象設備の移設等業務

（学校の再編整備等に伴う整備対象設備の移設等業務）

##### 　甲が、本件契約に規定する事業実施場所における整備対象設備の移設等を決定し、かつ当該移設等を乙に実施させることを決定した場合、乙は、施工企業をして、甲の指示に基づき、移設等業務に係る業務水準に従い、当該整備対象設備の移設等を行う。かかる移設等がなされない整備対象設備については廃棄とする。

２　第４章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。

３　甲は、整備対象設備の移設等を行う6か月前までに、第1項の決定を、乙に通知するものとする。

４　第1項に基づき移設された整備対象設備についても本件契約の規定が適用されるが、甲が第1項に基づき廃棄を決定した整備対象設備については、第75条第1項および第3項に基づき一部解除されるものとする。

５　第1項に基づき移設された整備対象設備について、甲及び乙は、協議のうえ、乙が保持すべき業務水準を見直すことができる。

### （移設等に要する費用の負担）

##### 　甲は、前条の整備対象設備の移設等に要する合理的な費用を、第９章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。

２　整備対象設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、甲は、これに要する費用を、第９章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、甲に帰属するものとする。

### （移設等に伴う対価の見直し）

##### 　第59条に基づく整備対象設備の移設等に伴い、第６章の規定の整備対象設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。

### （整備対象設備の移設等に関する第三者の使用）

##### 　乙は、施工企業をして、整備対象設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。

２　乙は、整備対象設備の移設等に当たって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。

### （移設等責任）

##### 　乙は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、整備対象設備の移設等に関する一切の責任を負担する。

２　前条の整備対象設備の移設等に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、整備対象設備の移設等に関して乙又は施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。

# 　モニタリング

### （維持管理業務等についてのモニタリング）

##### 　甲は、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、整備対象設備の性能及び第６章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、別紙9のとおり、モニタリングを行うものとする。

２　前項に規定するほか、甲は、必要と認める場合には、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、乙が行う整備対象設備の適正な使用のための支援業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。

３　乙は、甲が前2項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、乙が負担するものとする。

４　乙は、自己の費用負担において、事業実施場所において整備対象設備が、第57条に基づき乙が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、乙は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。

５　本条に基づくモニタリングの結果、整備対象設備の性能又は乙の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は乙に対し、是正期間を定めて是正（交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。）を指示するとともに、別紙9に規定する方法に従い、第９章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、整備対象設備の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。ただし、整備対象設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、甲が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。

６　乙は、甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに甲に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第50条第2項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。

７　乙が、第5項ただし書の規定に基づき、整備対象設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、乙がこれを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、整備対象設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額に達するまで控除できるものとする。

８　甲は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、整備対象設備の性能及び第６章に規定する整備対象設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。

９　乙は、別紙9に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを適宜実施し、その結果を、文書により、甲に報告するものとする。

# 　対価の支払

（設計・施工等のサービス対価の支払）

##### 　甲は、第３章及び第４章に規定する空調設備の設計・施工等のサービス対価を第69条に規定する手続に従って、別紙10のとおりに支払うものとする。

（維持管理のサービス対価の支払）

##### 　甲は、第６章規定の整備対象設備及び点検対象設備の維持管理のサービス対価を、第69条に規定する手続に従って、別紙10のとおりに支払う。ただし、第46条に規定する整備対象設備の供用開始時期が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。

（設計・施工等のサービス対価の改定）

##### 　第65条に規定する設計・施工等のサービス対価のうち割賦手数料は別紙12に定める算定方法に従って改定されるものとする。

（維持管理のサービス対価の改定）

##### 　第66条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙13に定める算定方法に従って改定するものとする。

（対価の支払方法）

##### 　乙は、設計・施工等のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙11記載のとおり上期若しくは下期の満了の後、甲の指定する様式の請求書を提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から30日以内に各々別紙10記載のとおり支払うものとする。

２　乙の甲に対する第1項及び前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長されるものとする。

３　乙は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙11記載のとおり上期若しくは下期の満了の後、別紙7の半期報告書を甲に提出し、甲は、同報告書の受領日から10日以内に乙の業務内容のモニタリングを実施し、乙に対してモニタリングの結果を通知するものとする。

４　乙は、前項の半期報告書に関するモニタリングの結果についての甲の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から7日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から30日以内に各々別紙10記載のとおり支払う。

５　乙の甲に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。

６　乙は、第4項の半期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む10日以内に、甲がモニタリングの結果の通知を行わなかった場合には、第5項の請求書を甲に対して提出できるものとする。

### （モニタリングによる対価の減額）

##### 　甲の第64条に基づき行ったモニタリングにより、整備対象設備の性能又は第６章に規定する事業実施場所における整備対象設備及び点検対象設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を、第64条第5項及び第7項の規定に従って減額又は控除することができる。

２　前項の場合において、甲は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第4項のモニタリングの結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を乙に通知するものとする。

３　乙は、前項の規定により甲から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。

### （対価の返還）

##### 　第50条第2項に規定する半期報告書、同条第3項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。

# 　契約の終了等

### （甲による契約解除）

##### 　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。

1. 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
2. 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
3. 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1箇月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
4. 乙の責めに帰すべき事由により、連続して30日間（乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間）以上本事業を行わなかったとき。
5. 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
6. 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。

２　甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。

1. 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
2. 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に整備対象設備が完成せず、かつ、工期経過後60日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
3. 乙が、第64条第5項及び第70条第1項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から3箇月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
4. 乙が、第50条第2項に規定する半期報告書又は同条第3項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第71条に定める対価の返還を行わなかったとき。
5. 前各号の他、乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

３　すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に前2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。

1. 解除時に、すべての整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合

ア　甲は乙に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

イ　甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる

ウ　乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、１事業年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は解除時の税率とする。）に10分の1を乗じた額を支払うものとする。

1. 解除時に、一部の整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合

ア　甲は、業務水準どおりの性能が維持されている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

イ　甲は、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、乙が、当該整備対象設備を業務水準どおりの性能に補修（交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。）するまで、当該整備対象設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の乙に対する支払いを留保する。ただし、甲が、当該整備対象設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、甲は、乙に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

ウ　甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

エ　乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、１事業年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は解除時の税率とする。）に10分の1を乗じた額を支払うものとする。

４　すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が一部解除（一部解除の単位は室単位とする。以下同様とする。）された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。

1. 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合

ア　甲は、一部解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第65条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。

イ　甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

ウ　乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の整備対象設備についての１事業年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は解除時の税率とする。）に10分の1を乗じた額を支払うものとする。

1. 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合

ア　甲は、解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

イ　解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、前項第2号イを準用する。

ウ　甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

エ　乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の整備対象設備の１事業年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は解除時の税率とする。）に10分の1を乗じた額を支払うものとする。

オ　甲は、解除対象とならない整備対象設備の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第９章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。

５　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するとともに、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価（消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。）から割賦手数料を控除した金額の10分の1を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。

６　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に第1項及び第2項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、乙は甲に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、（ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、甲の判断において、減額する場合があることは前項ただし書のとおり）甲は、乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。

７　甲は、本条に基づき乙が甲に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、乙が甲に差し入れている第42条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。

８　乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。

### （独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除）

##### 　甲は、構成員等につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。

1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第3条の規定に違反し、又は構成員等が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令を受け又は、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
2. 構成員等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法（明治40年法律第45号）第96条の3又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条（独占禁止法89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。）に規定する刑が確定したとき。
3. 構成員等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
4. その他構成員等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。

２　甲は、乙、構成員等が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。

1. 第11条第1項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
2. 第11条第3項ないし第5項の定めに反し、各項の報告を怠ったとき。
3. 第11条第4項の定めに反し、第三者との契約を解除しなかったとき。
4. 第11条第6項の甲の求めに反し、第三者との契約を締結し又は、第三者との契約を解除しなかったとき。

３　乙は、構成員等をして、本事業を、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第1項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、そのさらに先の請負又は委託についても同様とする。

４　乙は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直ちにとらない場合、甲は、本件契約を解除することができる。

５　甲が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。

1. すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第72条第3項第1号ア及びイ並びに第2号アからウまでの規定を準用する。
2. すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第72条第4項第1号ア及びイ並びに第2号アからウ及びオまでの規定を準用する。
3. すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第72条第5項ないし第7項の規定を準用する。

６　甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に、乙が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、乙は、自ら及び各構成員等のうち第1項及び第2項の各号の該当性につき帰責性を有する者をして、連帯せしめたうえ、甲に対し、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価（消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。）から割賦手数料を控除した金額の10分の1を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第8条第2項に基づき、構成員等が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払い義務を免れるものとする。

７　甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に、乙が第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合、乙は、自ら及び各構成員等のうち第1項及び第2項の各号の該当性につき帰責性を有する者をして、連帯せしめたうえ、1事業年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は発覚時の税率とする。）の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第8条第2項に基づき、構成員等が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払い義務を免れるものとする。

８　乙が、第1項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が整備対象設備の引渡し前の場合は第6項の違約金に加えて契約金額（消費税等の税率は本件契約締結時の税率とする。）の100分の5の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が整備対象設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務（甲が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務）の当該年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は発覚時の税率とする。）の100分の5の違約金を別途支払うものとする。なお、甲と乙との間で締結された基本協定書第8条第3項に基づき、乙が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は本項の支払い義務を免れるものとする。

1. 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第7項（又は同条8項）の規定の適用があるとき。
2. 乙が甲に第1項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

９　乙について、第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することが発覚し、これにより甲が被った損害額が、第6項又は第7項の違約金の額（第8項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。）を上回る場合は、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第42条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。

### （乙による契約解除）

##### 　甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、大阪府財務規則第71条第2項に定める割合（現行年5％の割合であるが、改定がなされた場合には改定後の割合によるものとする。）で計算した額（1年を365日として日割り計算）を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。

２　甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙から書面による催告を受けた日以後、60日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。

３　すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に前2項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。

1. 解除時に、すべての整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合

ア　甲は乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

イ　甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

ウ　甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

1. 解除時に、一部の整備対象設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合

ア　甲は、業務水準どおりの性能が維持されている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

イ　甲は、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、乙が、当該整備対象設備を業務水準どおりの性能に補修（交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。）するまで、当該整備対象設備にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、甲が、当該整備対象設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、甲は、乙に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

ウ　甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

エ　甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

４　すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。

1. 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合

ア　甲は、一部解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第65条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。

イ　甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

ウ　甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

1. 解除時に、一部解除の対象となった整備対象設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合

ア　甲は、解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている整備対象設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。

イ　解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない整備対象設備については、前項第2号イを準用する。

ウ　甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

エ　甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

オ　甲は、解除対象とならない整備対象設備の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第９章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。

５　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

６　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に第1項又は第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、整備対象設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。

７　第1項又は第2項に基づき本件契約が全部解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。

### （学校の再編整備等に伴う一部解除）

##### 　甲は、学校の再編整備に伴い、引渡しが不要となる整備対象設備がある場合（第59条第1項に基づき他の事業実施場所に移設され引渡しが行われる場合を除く）、甲は、当該整備対象設備に関する契約を一部解除できるものとする。

２　前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。

1. 一部解除が引渡し日の6箇月前までになされ、又は、一部解除の対象となった整備対象設備についての設計、施工及び維持管理等が未着手であった場合は、甲は、解除の対象となった整備対象設備の設計、施工及び維持管理等のサービス対価について支払いをすべて免れるものとする。
2. 一部解除が引渡し日の6箇月前を経過してからなされ、かつ、一部解除の対象となった整備対象設備についての設計、施工、及び維持管理等が既に一部履行されていた場合は、甲は乙に対し、一部解除の対象となった整備対象設備に関する既履行部分についての出来高に相当する設計、施工及び維持管理等のサービス対価を、第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の設計・施工、維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
3. 前項に基づき本件契約が一部解除された場合、甲は、乙に対し、当該一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

３　整備対象設備の引渡し後に、第59条第1項に基づき、整備対象設備が別の学校の対象室又は事業実施場所における他の対象室に移設されない場合には、甲は、当該移設されない整備対象設備に関する契約は一部解除できるものとする。

４　前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。

1. 甲は、解除の対象となった整備対象設備の設計・施工等のサービス対価についても、乙に対し、第65条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった整備対象設備のうち、業務水準どおりの性能を維持していない整備対象設備がある場合、当該整備対象設備については、第74条第3項第2号イを準用する。甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
2. 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

### （任意解除権の留保）

##### 　甲は、理由の如何を問わず、180日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、既にすべての整備対象設備が甲に引渡し済みであるときは、甲又は乙が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、第65条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価と第66条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。

２　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

３　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に、第1項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。

### （不可抗力事由に基づく解除）

##### 　甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。

２　甲は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。

３　前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に甲に対しすべての整備対象設備が引渡し済みであるときは、甲及び乙は、解除時において甲又は乙が履行済みの部分については解除することができず、甲は、整備対象設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、乙に対し、第65条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第66条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。

４　すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に第2項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

５　すべての整備対象設備が甲に引き渡された後に第2項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、甲は、一部解除の対象となった整備対象設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。

６　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。

７　すべての整備対象設備が甲に引き渡される前に、第2項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。

### （本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除）

##### 　本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第3項から第7項までの規定を準用する。

### （整備対象設備の本件契約終了時の状態）

##### 　契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第46条に規定する整備対象設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない整備対象設備があるときは、乙は、当該整備対象設備を当該業務水準に補修（交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。）して、甲に引き継がなければならない。ただし、甲が、当該整備対象設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、甲は、本件契約終了時に、乙に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。

２　第46条に規定する整備対象設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第74条に基づくものであって、甲の債務不履行により整備対象設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。

３　第46条に規定する整備対象設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第46条に基づくものであって、かつ整備対象設備の滅失又はき損を伴うものである場合には、乙は、当該整備対象設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。

４　前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙14に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

５　本件契約終了後、甲が整備対象設備の引継ぎを受けた時点において、甲は、整備対象設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、乙は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。

# 　不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等

### （不可抗力事由による契約内容の変更等）

##### 　甲及び乙が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。

２　甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。

３　不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により整備対象設備への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。

４　甲及び乙は、第1項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。

### （法令改正等による契約内容の変更等）

##### 　甲及び乙が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。

２　甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。

３　本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更（乙の税の軽減を目的とする措置を含む。）、又は技術革新等により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。

４　甲及び乙は、第1項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。

### （不可抗力事由による追加費用又は損害の負担）

##### 　不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。

２　甲及び乙は、前項の追加費用又は損害及び第80条第4項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙14に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。

３　第80条第4項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から60日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。

### （法令改正等による追加費用又は損害の負担）

##### 　本事業に直接関係する法令の改正等によって、乙に追加費用又は損害が生じる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。

２　甲は、前項の追加費用又は損害、及び第81条第4項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負担とする。

３　第81条第4項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関係する法令の改正等の交付日から60日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、甲及び乙は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を60日以上に延長できるものとする。

### （事由の複合による追加費用又は損害の負担）

##### 　本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。

# 　その他

### （関連工事との調整）

##### 　乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該場所の学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。

### （協議等）

##### 　甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。

２　甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。

### （公租公課の負担）

##### 　本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

２　甲は、第65条及び第66条に定める対価に対する消費税及び地方消費税（各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。）を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。

### （契約上の地位等の譲渡）

##### 　乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。

２　乙は、甲に事前に書面で承諾を得なければ、乙の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。

３　本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない特別な事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。

### （秘密保持）

##### 　甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密（整備対象設備に係る運転データ等を含むがこれに限らない。）を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書（互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。）等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。

２　甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者（本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む）、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。

３　乙は、本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成員等についても同様とする。

４　乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、大阪府個人情報保護条例（平成8年大阪府条例第2号）を含む関係法令の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。

５　乙は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。

６　甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。

７　甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。

### （著作権等）

##### 　甲は、乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等について、著作権が乙に属することを認める。

２　前項にかかわらず、甲は、本事業の遂行の目的で使用する場合（新たな構成員等が本事業を引き継ぐ場合を含む。）は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者（本事業を引き継ぐ新たな構成員等はこれに該当しないこととする。）にこれを使用させる場合には、乙の承諾を得なければならないものとする。

３　乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。

４　前項にかかわらず、乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。

５　甲及び乙は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。

６　甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。

### （特許権等）

##### 　乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。

２　前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。

### （付保すべき保険等）

##### 　乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する別紙15の1の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。

２　乙は、別紙15の1の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。

３　甲は、乙が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。

４　保険金の請求は、第1項の場合は乙、第3項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。

５　別紙15の1の「1」項に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。

### （融資機関との協議）

##### 　甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関との間において、甲が本件契約に基づき乙に対し損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項等につき協議し定めることがある。

### （遅延損害金）

##### 　甲及び乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、大阪府財務規則第71条第2項に定める割合（現行年5％であるが、改定がなされた場合には改定後の割合によるものとする。）で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。

# 　雑則

### （請求、通知等の様式等）

##### 　本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。

２　本件契約上の期間の定めは、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）が規定するところによるものとする。

### （準拠法）

##### 　本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。

### （管轄裁判所）

##### 　本件契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。

### （契約の確定等）

##### 　この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条及び甲の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第5項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。

２　甲は、前項の議決があったときは、その旨を乙に通知するものとする。

３　甲の議会の議決が得られなかったときにおいても、乙は、甲に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。

### （定めのない事項等）

##### 　本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。

# 別紙1　本事業の対象校一覧及び対象室数

| No | 学校名 | 所在地 | 対象室数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北野高等学校 | 大阪市淀川区新北野二丁目 | 25 |
| 2 | 北淀高等学校 | 大阪市東淀川区豊里二丁目 | 31 |
| 3 | 大手前高等学校 | 大阪市中央区大手前二丁目 | 31 |
| 4 | 旭高等学校 | 大阪市旭区高殿五丁目 | 30 |
| 5 | 茨田高等学校 | 大阪市鶴見区安田一丁目 | 29 |
| 6 | 清水谷高等学校 | 大阪市天王寺区清水谷町 | 28 |
| 7 | 高津高等学校 | 大阪市天王寺区餌差町 | 30 |
| 8 | 夕陽丘高等学校 | 大阪市天王寺区北山町 | 29 |
| 9 | 港高等学校 | 大阪市港区波除二丁目 | 31 |
| 10 | 市岡高等学校 | 大阪市港区市岡元町二丁目 | 28 |
| 11 | 泉尾高等学校 | 大阪市大正区泉尾三丁目 | 26 |
| 12 | 勝山高等学校 | 大阪市生野区巽東（東）三丁目 | 28 |
| 13 | 天王寺高等学校 | 大阪市阿倍野区三明町二丁目 | 32 |
| 14 | 阿倍野高等学校 | 大阪市阿倍野区阪南町一丁目 | 31 |
| 15 | 東住吉高等学校 | 大阪市平野区平野西二丁目 | 30 |
| 16 | 平野高等学校 | 大阪市平野区長吉川辺四丁目 | 28 |
| 17 | 阪南高等学校 | 大阪市住吉区庭井二丁目 | 31 |
| 18 | 大阪府教育センター附属高等学校 | 大阪市住吉区苅田四丁目 | 29 |
| 19 | 池田高等学校 | 池田市旭丘二丁目 | 37 |
| 20 | 渋谷高等学校 | 池田市畑四丁目 | 27 |
| 21 | 豊中高等学校 | 豊中市上野西二丁目 | 35 |
| 22 | 桜塚高等学校 | 豊中市中桜塚四丁目 | 32 |
| 23 | 豊島高等学校 | 豊中市北緑丘三丁目 | 31 |
| 24 | 刀根山高等学校 | 豊中市刀根山六丁目 | 26 |
| 25 | 箕面高等学校 | 箕面市牧落四丁目 | 35 |
| 26 | 春日丘高等学校 | 茨木市春日二丁目 | 29 |
| 27 | 茨木高等学校 | 茨木市新庄町 | 35 |
| 28 | 茨木西高等学校 | 茨木市紫明園 | 24 |
| 29 | 北摂つばさ高等学校 | 茨木市玉島台 | 28 |
| 30 | 吹田高等学校 | 吹田市原町四丁目 | 30 |
| 31 | 北千里高等学校 | 吹田市藤白台五丁目 | 34 |
| 32 | 山田高等学校 | 吹田市山田東三丁目 | 28 |
| 33 | 三島高等学校 | 高槻市今城町 | 33 |
| 34 | 高槻北高等学校 | 高槻市別所本町 | 34 |
| 35 | 芥川高等学校 | 高槻市浦堂一丁目 | 26 |
| 36 | 阿武野高等学校 | 高槻市氷室町三丁目 | 32 |
| 37 | 大冠高等学校 | 高槻市大塚町四丁目 | 30 |
| 38 | 槻の木高等学校 | 高槻市城内町 | 30 |
| 39 | 摂津高等学校 | 摂津市学園町一丁目 | 32 |
| 40 | 島本高等学校 | 三島郡島本町桜井台 | 24 |
| 41 | 四條畷高等学校 | 四條畷市雁屋北町 | 32 |
| 42 | 寝屋川高等学校 | 寝屋川市本町 | 36 |
| 43 | 西寝屋川高等学校 | 寝屋川市葛原（原）二丁目 | 24 |
| 44 | 北かわち皐が丘高等学校 | 寝屋川市寝屋北町 | 32 |
| 45 | 枚方高等学校 | 枚方市大垣内町三丁目 | 27 |
| 46 | 長尾高等学校 | 枚方市長尾家具町五丁目 | 29 |
| 47 | 牧野高等学校 | 枚方市南船橋一丁目 | 31 |
| 48 | 香里丘高等学校 | 枚方市東中振二丁目 | 27 |
| 49 | 枚方津田高等学校 | 枚方市津田北町二丁目 | 2 |
| 50 | 枚方なぎさ高等学校 | 枚方市磯島元町 | 31 |
| 51 | 守口東高等学校 | 守口市八雲中町二丁目 | 28 |
| 52 | 門真西高等学校 | 門真市柳田町 | 29 |
| 53 | 門真なみはや高等学校 | 門真市島頭四丁目 | 31 |
| 54 | 野崎高等学校 | 大東市寺川一丁目 | 24 |
| 55 | 緑風冠高等学校 | 大東市深野四丁目 | 28 |
| 56 | 交野高等学校 | 交野市寺南野 | 29 |
| 57 | 布施高等学校 | 東大阪市下小阪三丁目 | 37 |
| 58 | 花園高等学校 | 東大阪市花園東町三丁目 | 31 |
| 59 | 布施北高等学校 | 東大阪市荒本西一丁目 | 23 |
| 60 | かわち野高等学校 | 東大阪市新庄四丁目 | 28 |
| 61 | みどり清朋高等学校 | 東大阪市池島町六丁目 | 24 |
| 62 | 山本高等学校 | 八尾市山本町北一丁目 | 31 |
| 63 | 八尾高等学校 | 八尾市高町 | 33 |
| 64 | 八尾翠翔高等学校 | 八尾市神宮寺三丁目 | 30 |
| 65 | 生野高等学校 | 松原市新堂一丁目 | 35 |
| 66 | 大塚高等学校 | 松原市西大塚二丁目 | 28 |
| 67 | 河南高等学校 | 富田林市錦ケ丘町 | 30 |
| 68 | 富田林高等学校 | 富田林市谷川町 | 34 |
| 69 | 金剛高等学校 | 富田林市藤沢台二丁目 | 32 |
| 70 | 懐風館高等学校 | 羽曳野市大黒 | 30 |
| 71 | 長野高等学校 | 河内長野市原町二丁目 | 29 |
| 72 | 藤井寺高等学校 | 藤井寺市津堂三丁目 | 29 |
| 73 | 狭山高等学校 | 大阪狭山市半田四丁目 | 29 |
| 74 | 登美丘高等学校 | 堺市東区西野 | 27 |
| 75 | 泉陽高等学校 | 堺市堺区車之町東三丁 | 34 |
| 76 | 三国丘高等学校 | 堺市堺区南三国ケ丘町二丁 | 33 |
| 77 | 鳳高等学校 | 堺市西区原田 | 32 |
| 78 | 金岡高等学校 | 堺市北区金岡町 | 32 |
| 79 | 東百舌鳥高等学校 | 堺市中区土塔町 | 31 |
| 80 | 堺西高等学校 | 堺市南区桃山台四丁 | 25 |
| 81 | 福泉高等学校 | 堺市西区太平寺 | 28 |
| 82 | 堺上高等学校 | 堺市西区上 | 29 |
| 83 | 成美高等学校 | 堺市南区城山台四丁 | 29 |
| 84 | 美原高等学校 | 堺市美原区平尾 | 26 |
| 85 | 泉大津高等学校 | 泉大津市北豊中町一丁目 | 29 |
| 86 | 伯太高等学校 | 和泉市伯太町一丁目 | 26 |
| 87 | 信太高等学校 | 和泉市葛の葉町（の葉町）三丁目 | 29 |
| 88 | 高石高等学校 | 高石市千代田六丁目 | 32 |
| 89 | 和泉高等学校 | 岸和田市土生町一丁目 | 31 |
| 90 | 岸和田高等学校 | 岸和田市岸城町 | 35 |
| 91 | 久米田高等学校 | 岸和田市額原町 | 26 |
| 92 | 佐野高等学校 | 泉佐野市市場東二丁目 | 28 |
| 93 | 日根野高等学校 | 泉佐野市日根野 | 26 |
| 94 | 貝塚南（貝南）高等学校 | 貝塚市（貝市）橋本 | 33 |
| 95 | りんくう翔南高等学校 | 泉南市樽井（井）二丁目 | 32 |
| 96 | 泉鳥取高等学校 | 阪南市緑ケ丘一丁目 | 25 |
| 97 | 園芸高等学校 | 池田市八王寺二丁目 | 5 |
| 98 | 農芸高等学校 | 堺市美原区北余部 | 26 |
| 99 | 淀川工科高等学校 | 大阪市旭区太子橋三丁目 | 34 |
| 100 | 西野田工科高等学校 | 大阪市福島区大開二丁目 | 40 |
| 101 | 今宮工科高等学校 | 大阪市西成区出城一丁目 | 35 |
| 102 | 茨木工科高等学校 | 茨木市春日五丁目 | 35 |
| 103 | 城東工科高等学校 | 東大阪市西鴻池町二丁目 | 37 |
| 104 | 布施工科高等学校 | 東大阪市宝持三丁目 | 32 |
| 105 | 藤井寺工科高等学校 | 藤井寺市御舟町 | 33 |
| 106 | 堺工科高等学校 | 堺市堺区大仙中町 | 33 |
| 107 | 佐野工科高等学校 | 泉佐野市高松東一丁目 | 35 |
| 108 | 住吉高等学校 | 大阪市阿倍野区北畠二丁目 | 35 |
| 109 | 千里高等学校 | 吹田市高野台二丁目 | 31 |
| 110 | 泉北高等学校 | 堺市南区若松台三丁 | 30 |
| 111 | 港南造形高等学校 | 大阪市住之江区南港東二丁目 | 22 |
| 112 | 成城高等学校 | 大阪市城東区諏訪三丁目 | 22 |
| 113 | 今宮高等学校 | 大阪市浪速区戎本町二丁目 | 33 |
| 114 | 西成高等学校 | 大阪市西成区津守一丁目 | 32 |
| 115 | 長吉高等学校 | 大阪市平野区長吉長原西三丁目 | 25 |
| 116 | 能勢高等学校 | 豊能郡能勢町上田尻 | 15 |
| 117 | 箕面東高等学校 | 箕面市粟生外院五丁目 | 34 |
| 118 | 千里青雲高等学校 | 豊中市新千里南町一丁目 | 29 |
| 119 | 福井高等学校 | 茨木市西福井三丁目 | 32 |
| 120 | 芦間（間）高等学校 | 守口市外島町 | 31 |
| 121 | 枚岡樟風高等学校 | 東大阪市鷹殿町 | 29 |
| 122 | 八尾北高等学校 | 八尾市萱振町七丁目 | 31 |
| 123 | 松原高等学校 | 松原市三宅東三丁目 | 32 |
| 124 | 堺東高等学校 | 堺市南区晴美台一丁 | 32 |
| 125 | 貝塚（貝）高等学校 | 貝塚市（貝市）畠中一丁目 | 31 |
| 126 | 岬高等学校 | 泉南郡岬町淡輪 | 27 |
| 127 | 東住吉総合高等学校 | 大阪市平野区喜連西二丁目 | 25 |
| 128 | 和泉総合高等学校 | 和泉市富秋町一丁目 | 30 |
| 129 | 桃谷高等学校 | 大阪市生野区勝山南三丁目 | 29 |

# 別紙2　日程表

本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。

事業契約締結の日 大阪府議会の議決があった日

工事完了日

完成確認完了日

整備対象設備の引渡し日

* + 各整備対象設備の引渡し日は年2回とし、9月末日及び3月末日とする。

整備対象設備の維持管理業務の開始の日 上記引渡し日

契約期間の満了の日 2041年3月31日

# 別紙3　各種共通仕様書等

本業務を行うにあたっては、以下の基準類を適宜参考にする（特に記載のないものは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修とする）。なお、基準類はすべて最新版が適用され、事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応について府及び事業者で協議を行う。

 学校環境衛生基準（文部科学省スポーツ・青少年局長通知）

 公共建築工事標準仕様書　建築工事編

 公共建築工事標準仕様書　電気設備工事編

 公共建築工事標準仕様書　機械設備工事編

 建築工事標準詳細図

 公共建築設備工事標準図　電気設備工事編

 公共建築設備工事標準図　機械設備工事編

 公共建築改修工事標準仕様書　建築工事編

 公共建築改修工事標準仕様書　電気設備工事編

 公共建築改修工事標準仕様書　機械設備工事編

 建築設備設計基準

 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修）

 官庁施設の総合耐震計画基準

 建築工事監理指針

 電気設備工事監理指針

 機械設備工事監理指針

 建築保全業務共通仕様書

 営繕工事写真撮影要領

 工事写真の撮り方　建築設備編（一般社団法人　公共建築協会編）

 内線規程（一般社団法人　日本電気協会　需要設備専門部会編）

 高圧受電設備規程（一般社団法人　日本電気協会　使用設備専門部会編）

 高調波抑制対策技術指針（一般社団法人　日本電気協会　電気技術基準調査委員会編）

 LPガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会）

 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会）

 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境課）

 「建築物の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省)

 各種計算基準(一般社団法人　日本建築学会)

# 別紙4　提出書類

###### 設計業務にかかる提出書類

着手前に提出する書類※1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 |  |
| 2 | 再委託承諾願 | 2 | A4 | 必要時に提出 |
| 3 | 設計計画書 | 1 | A4 |  |
| 4 | 着手届 | 1 | A4 |  |
| 5 | 業務工程表 | 1 | A3 |  |
| 6 | 管理技術者等届 | 1 | A4 | 経歴書等※3を含む |
| 7 | 大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの誓約書 | 1 | A4 | 下請負人 |
| 8 | 個人情報取扱作業責任者届 | 1 | A4 |  |

※1　府の求めに応じて、事業者と設計業務を行う企業との契約書の写しを提出することとします。

※2　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

※3　管理技術者の資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を提出することとします。

設計中に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務報告書 | 1 | A4 | 1ヶ月ごと |

設計完了時に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |  |
| 2 | 業務完了届 | 1 | A4 |  |
| 3 | 打合せ議事録 | 1 | A4 |  |
| 4 | 設計図 | 1 | A4 | A3二つ折り製本 |
| 5 | 設計計算書※2 | 1 | A4 |  |
| 6 | 月別・年度別想定エネルギー量計算書 | 1 | A3 | 対象校別と全対象校の集計 |
| 7  | 成果品引渡書 | 1 | A4 |  |

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

※2　校舎等への荷重が変わる場合は、構造計算書で確認を行った旨を報告書として提出することとします。

###### 施工業務に係る提出書類

着手前に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |  |
| 2 | 工事着手届 | 1 | A4 |  |
| 3 | 現場代理人・主任技術者通知書※2  | 1 | A4 |  |
| 4 | 予定工程表 | 1 | A3 |  |
| 5 | 下請負人(受任者)通知書 | 1 | A4 | 1次下請のみ |
| 6 | 再下請通知書 | 1 | A4 | 下請編成表、作業員名簿とも |
| 7 | 電気保安技術者届※3 | 1 | A4 |  |
| 8 | 建設業許可証(写) | 1 | A4 |  |
| 9 | 工事カルテ受領書 | 1 | A4 | 着工登録工事カルテ受領書 |
| 10 | 施工体制台帳の写し及び施工体系図 | 1 | A3 |  |
| 11 | 施工計画書 | 2 | A4 | 対象校ごと(工事概要、工程表、現場組織表(品質管理体制)、安全管理計画(安全管理体制)、使用機材一覧表、施工方法、施工管理計画、仮設計画図、交通管理計画、環境対策、建設廃棄物処分計画書、建設発生土処分計画書を綴じ込む) |
| 12 | 労災保険成立証明書 | 1 | A4 |  |
| 13 | 建設業退職金共済制度関連書類 | 1 | A4 | 証紙購入計画書、掛金収納書届、掛金収納書提出不要届、加入不要届、証紙保有枚数届、証紙交付状況報告書、退職金共済手帳取得促進指導簿(月単位集計表含む)、制度加入促進指導簿、非共済就労状況報告書、退職金共済手帳、証書貼付欄写し |
| 14 | 建設工事保険証書、組立保険証書 | 1 | A4 |  |
| 15 | 大阪府暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの誓約書 | 1 | A4 | 下請負人 |
| 16 | 緊急連絡体制表 | 1 | A4 |  |
| 17 | 各官公署への届出書類 | 1 | A4 |  |
| 18 | 社会保険等に関する誓約書 | 1 | A4 | 様式は府指定 |

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

※2　資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を提出することとします。

※3　資格を証する書類及び経歴書を提出することとします。

工事中間に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 品　　目 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |  |
| 2 | 工事週報 | 1 | A4 |  |
| 3 | 打合せ議事録 | 1 | A4 |  |
| 5 | 実施工程表 | 1 | A4 | 月間・週間・進捗状況報告等 |
| 6 | 施工図 | 2 | A3 |  |
| 7 | 納入仕様書 | 1 | A4 |  |
| 8 | 機材検査試験成績報告書 | 1 | A4 |  |
| 9 | 施工検査試験成績報告書 | 1 | A4 |  |
| 10 | 関係官庁届出書 | 1 | A4 | 写し |
| 11 | 施工体制台帳変更部分の写し | 1 | A3 |  |
| 12 | CORINS・途中変更工事カルテ受領書 | 1 | A4 |  |
| 13 | 安全管理実施報告書 | 1 | A4 |  |

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

工事完成時に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 品　　目 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |  |
| 2 | 工事完了届 | 1 | A4 |  |
| 3 | CORINS・竣工工事カルテ受領書 | 1 | A4 |  |
| 4 | 工事写真 | 施工写真 | 1 | A4 |  |
| 5 | 完成写真 | 1 | A4 |  |
| 6 | 完成図書 | 2 | A4 |  |
|  | 機器別完成図 |  |  |  |
| 機器性能試験報告書 |  |
| 測定試験報告書 | 絶縁耐力試験報告書、絶縁抵抗(高･低圧)測定報告書、接地抵抗測定報告書、ガス工事漏洩検査報告書、水圧試験結果報告書等 |
| 総合試運転報告書 |  |
| 機器取扱説明書 |  |
| 緊急連絡先一覧 |  |
| 各種保証書 |  |
| 7 | 完成確認報告書 | 1 | A4 |  |
| 8 | 関係官庁届出書類 | 1 | A4 | 副本 |
| 9 | 産業廃棄物管理票(A票、D票、E票) | 1 | A4 |  |
| 10 | フロン類回収に係る書面（回収依頼書または委託確認書、引取証明書、再生証明書または破壊証明書） | 1 | A4 | 更新対象校のみ |
| 11 | 備品・鍵引渡書・同リストの写し | 2 | A4 | 対象校ごと |
| 12 | 備品・鍵引受領書の写し | 1 | A4 | 対象校ごと |
| 13 | 完成図 | 1 | A4 | A3二つ折り製本 |
| 1 | CD-ROM | JWW、DXF、PDF形式 |
| 14 | 完成写真 | 1 | CD-ROM | JPG形式 |
| 15 | 工事用電気・水道・ガス使用量計算書 | 1 | A4 |  |

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

###### 工事監理業務に係る提出書類

着手前に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |  |
| 2 | 業務計画書 | 1 | A4 |  |
| 3 | 工事監理者届 | 1 | A4 | 経歴書等※2を含む |
| 4 | 工事監理着手届 | 1 | A4 |  |
| 5 | 工程表 | 1 | A4 |  |

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

※2　資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出することとします。

業務中に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 工程表 | 1 | A4 |  |
| 2 | 業務報告書 | 1 | A4 | 1ヶ月ごと |
| 3 | 質疑・協議応答書 | 1 | A4 |  |
| 4 | 指示・連絡事項 | 1 | A4 |  |

完了時に提出する書類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 書類名称 | 部数 | 様式 | 備考 |
| 1 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 |  |
| 2 | 業務完了届 | 1 | A4 |  |
| 3 | 完成検査記録 | 1 | A4 |  |
| 4 | 打合せ議事録 | 1 | A4 |  |

※1　必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認したうえで、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出することとします。

# 別紙5　維持管理業務の内容

乙は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。

維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書等に規定する。

乙は、維持管理業務の一環である整備対象設備及び点検対象設備の法定点検に際しては、フロン排出抑制法に基づく冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な知見を有する者による定期点検（３年に１回）を実施し、その結果を記録し、甲及び学校に報告する。この際、冷媒の漏洩等が認められる場合は、甲及び学校に報告し、速やかに対策を講じる。

# 別紙6　年度業務計画書及び年度収支計画書

本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。

# 別紙7　月報及び半期報告書

本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。

# 別紙8　年度業務報告書及び年度収支報告書

本件契約の締結後、乙の提案に基づき、甲と乙で協議した上で、甲が決定する。

ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。

１　当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法（平成26年6月27日法律第90条）第435条第2項に定める計算書類及び附属明細書

２　上記に係る公認会計士の監査報告書の写し

３　当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、甲が合理的に要求する書類

# 別紙9　モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法

整備対象設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、甲と乙で手続きの詳細について協議したうえで、甲が決定する。

１　モニタリングの種類

本別紙で規定する甲が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の（１）から（３）に定める3種類のモニタリングとする。

なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング（整備対象設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認）の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の３箇月前までに、甲と乙で協議の上、甲が定めるものとする。

（１）整備対象設備の性能に係るモニタリング

（２）維持管理業務に係るモニタリング

（３）財務モニタリング

２　モニタリングの基準

甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「７　財務モニタリング」を参照のこと。

（１）整備対象設備に係る性能基準

乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、整備対象設備に係る性能基準（エネルギー消費性能（燃費）、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等）を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。

（２）維持管理業務に係る業務水準

乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準（業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項）を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。

３　モニタリングに係る乙の義務

（１）乙の証明義務

乙は、整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。

（２）マネジメントシステムを構築する義務

乙は、本件契約や事業指針に基づいて、整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化（原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。）することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。

さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。

（３）セルフモニタリングを行う義務

乙は、自らの費用負担において、整備対象設備の性能及び維持管理業務に関して、整備対象設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。

なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。

（４）甲が行うモニタリングへの協力義務

甲は、維持管理業務について、乙に事前に通知したうえで、乙に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。乙は、当該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、乙による維持管理状況が、乙の提案水準を達成していないことが判明した場合、甲は乙に対してその是正を指導するものとし、乙は随時、対応状況を甲に対して報告しなければならない。

甲は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。

（５）その他必要な措置を行う義務

乙は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。

４　記録

（１）整備対象設備の性能に関する記録

乙は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業者提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。

①温度

事業期間にわたって、1シーズンごとに対象校のうち5校の1割程度の対象室について、整備対象設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録すること。なお、対象となる学校及び対象室は甲が指定する。

②稼動時間

各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象室別（室内機別）の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。

③エネルギー消費量

本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量（デマンドを含む。）を計測し、記録すること。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること。

④燃費実績

各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。

（２）維持管理業務に関する記録

乙は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。

（維持管理業務に関する記録の例）

・シーズンイン点検に関する記録

・故障、苦情への対応等に関する記録

・修繕等の対策の状況に関する記録

・整備対象設備の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録

・適正化に関する助言の状況に関する記録

・その他、維持管理業務に関する記録

（３）その他の業務に関する記録

乙は、（１）、（２）で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。

５　整備対象設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等

（１）整備対象設備の性能に係るモニタリングの方法

甲は、整備対象設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。

①書類検査による性能モニタリング

②実地検査による性能モニタリング

③随時に行う性能モニタリング

（２）書類検査による性能モニタリングの方法

甲が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。乙は、甲が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。

なお、乙は、甲が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック（適正利用の助言）を行うため、対象室別の各日稼働時間（各室内機の日ごとの稼働時間）についても、計測し、記録するものとする。

|  |  |
| --- | --- |
| 性能検証項目 | 検証方法 |
| 室外機のエネルギー消費性能 | ①乙は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。②乙は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績（ＫＷ/ｈ又は㎥/ｈ。以下「a」という。）を算出し、記録すること。③乙は、乙が事業者提案書類に記載した定格燃費に安全率（15％とする。）を考慮した燃費（以下「ｂ」という。）とaを比較した資料を月ごとに作成し、月報とともに甲に提出すること。④甲は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。ａがｂを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、乙に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。⑤甲は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、整備対象設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定めて原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
| エネルギー消費量 | ①乙は、各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し、事業者提案における各月の学校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行うものとする。また、その結果を月報とともに甲に提出するものとする。②甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
| 室内温度 | 1. 乙は、事業期間にわたって、1シーズンごとに対象校のうち4校又は5校の対象室の一部（1校あたり概ね5室程度）について、整備対象設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録し、その結果を月報とともに甲に提出するものとする。
2. 甲は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。
 |
| その他の性能項目 | ①乙は、必要に応じて、その他の性能項目（室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等）についても検証するものとする。②甲は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について整備対象設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、乙に期間を定めて原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |

（３）実地検査による性能モニタリングの方法

書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、甲は乙に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、乙が定め、甲の承諾を得るものとする。乙は実地検査を実施し、甲は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、整備対象設備に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、乙に是正勧告を行うことができる。

（４）随時に行う性能モニタリングの方法

乙は、乙の責めに帰すべき事由により、整備対象設備の故障等、整備対象設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、甲に報告するものとする。

また、乙は、整備対象設備の故障等が乙の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。

甲は、学校等から整備対象設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに乙に対応を指示するものとする。また、その原因が乙の責めに帰すべき事由による場合には、整備対象設備に係る性能基準の未達成を確認して、乙に是正勧告を行うものとする。

（５）整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置

甲によるモニタリングの結果、整備対象設備の性能が整備対象設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。

①サービス対価の減額

甲によるモニタリングの結果、整備対象設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を（６）の規定に従って減額することができる。

②エネルギーコストの負担

事業期間中に、整備対象設備の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。

③損害賠償の請求

整備対象設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、乙の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合、甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について、乙に損害賠償を請求することができる。

（６）整備対象設備の性能に係るサービス対価の減額方法

①減額の対象となる事態

整備対象設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。

なお、整備対象設備の性能が提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは、以下に示すア）又はイ）の事態をいう。

ア）整備対象設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合

（明らかに重大な支障がある場合の例）

|  |
| --- |
| * + 整備対象設備が故障等により稼働しない。
	+ 整備対象設備の安全上の問題（室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等）や著しい性能劣化（当該整備対象設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等）のために使用することができない。
 |

イ）整備対象設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合

（明らかに支障がある場合の例）

|  |
| --- |
| * + 整備対象設備が稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない（ただし、外気条件を考慮するものとする。）。
	+ 整備対象設備の単位時間当たりの使用エネルギー量（燃費）が、事業者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
 |

②減額ポイント

減額ポイントは整備対象設備の室単位、１日単位で以下のとおりとする。甲は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。

ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、整備対象設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。

|  |  |
| --- | --- |
| 減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
| 整備対象設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合 | １日、１室あたり５ポイント |
| 整備対象設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合 | １日、１室あたり１ポイント |

減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、１日ごとの減額ポイントを加算するものとする。

減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、１日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。

③減額ポイントの支払額への反映

モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除（維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に控除）し、支払額を乙に通知する。

|  |  |
| --- | --- |
| 半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合（半期分の減額ポイント合計をＸとする。） |
| 500,001～ | 100％減額 |
| 10,001～500,000 | （Ｘ/500,000）×100％減額 |
| 0～10,000 | 0％［減額なし］ |

※１％未満は四捨五入

６　維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等

（１）維持管理業務に係るモニタリングの方法

甲は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。

①書類検査による維持管理モニタリング

②実地検査による維持管理モニタリング

③随時に行う維持管理モニタリング

（２）書類検査による維持管理モニタリングの方法

甲が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。

①年度業務計画書の提出と確認

乙は甲に対し、毎事業年度開始１箇月前までに年度業務計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、年度業務計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。

②月報の提出と確認

乙は毎月の維持管理業務を実施した後、月報を提出する。甲は、維持管理業務計画書をもとに、月報に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。

③半期報告書及び年度業務報告書の提出と確認

乙は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期報告書を、また下期の満了後に年度業務報告書をそれぞれ提出する。甲は、維持管理業務計画書をもとに、半期報告書及び年度業務報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。

（３）実地検査による維持管理モニタリングの方法

甲は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月報、半期報告書及び年度業務報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。

（４）随時に行う維持管理モニタリングの方法

甲は、苦情等により必要と認めるときは、随時、乙に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、甲は乙に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、乙は説明する義務を負うものとする。

（５）維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置

甲によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。

①維持管理のサービス対価の減額

モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、甲の定める期限内に乙が改善を行わない場合には、甲は、維持管理のサービス対価のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。

②契約の解除

維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、甲は第73条第2項第5号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。

（６）維持管理のサービス対価の減額方法

①減額の対象となる事態

甲によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合には、甲は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。

維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは、以下に示すア）又はイ）の事態をいう。

ア）整備対象設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合

（明らかに重大な支障がある場合の例）

|  |
| --- |
| * + 乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
	+ 乙が故意に業務を放棄する。
	+ 乙が甲に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
	+ 乙が甲と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
	+ 乙が本件契約に基づき行う甲からの指導・指示に従わない。
	+ 乙が、整備対象設備が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず甲への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
	+ 乙が業務実施状況の確認のうえでの重要書類（帳簿、クレーム対応記録等）を紛失・改ざんする。
 |

イ）整備対象設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合

（明らかに支障がある場合の例）

|  |
| --- |
| * + 乙による業務の怠慢が認められる。
	+ 乙が連絡業務を遅滞する。
	+ 乙が諸届、報告書の処理を遅滞する。
	+ 乙のクレーム処理に不備がある。
	+ 乙の業務実施状況の確認のうえでの重要書類（帳簿、クレーム対応記録等）の管理不行届きが認められる。
 |

②減額ポイント

減額ポイントは以下のとおりとする。甲は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。

ただし、乙の責めに帰すことのできない事由や、事前に乙の申し出に基づいて、甲が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。

|  |  |
| --- | --- |
| 減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
| 整備対象設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合 | 各項目について５ポイント |
| 整備対象設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合 | 各項目について１ポイント |

また、継続的に発生する場合は、甲が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて甲が定め、乙に通知するものとする。

③減額ポイントの支払額への反映

モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理サービス対価から控除し、支払額を乙に通知する。

|  |  |
| --- | --- |
| 半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合（半期分の減額ポイント合計をＸとする。） |
| 101～ | 100％減額 |
| 61～100 | （2.0Ｘ-100）％減額［22％～100％の減額］ |
| 21～60 | （0.5Ｘ-10）％減額［1％～20％の減額］ |
| 0～20 | 0％［減額なし］ |

※１％未満は四捨五入

（７）乙による請求

乙は、甲が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠（減額の対象となる事態の発生原因が、乙の責めに帰すべき事由のみではない等）を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを甲に請求することができる。甲は、乙の示した合理的な根拠を考慮した結果、乙の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。

７　財務モニタリング

（１）財務モニタリングの方法

乙は、第50条、第51条に従って、甲に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書及び財務書類を提出し、甲はこれを確認するものとする。

（２）財務モニタリングの基準

財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。

（３）財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期

①事業収支計画書の提出

乙は、第47条に規定する整備対象設備の供用開始時までに、維持管理期間にわたる収支計画書を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した事業収支計画書と事業者提案書類を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。

②年度収支計画書の提出

乙は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始1箇月前までに、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した年度収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。

③年度収支報告書（財務書類）の提出

乙は、当該事業年度終了後3箇月以内に、当該年度の収支報告（財務書類）を提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、乙が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。

（４）財務モニタリングの方法

甲は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、乙に説明を求めることができるものとし、乙はこれに対して説明を行わなければならない。

（５）是正措置

甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。

# 別紙10　支払金額等

###### 契約期間全体の支払金額及びその内訳

契約金額（対価の総額）　金【　　　　　　　　】円

ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、甲乙協議のうえ、変更することがある。

（内訳）

設計・施工等のサービス対価　　　　　　　【　　　】円

|  |  |
| --- | --- |
| うち割賦元本（消費税及び地方消費税込み） | 【　　　】円  |
| うち割賦元本（消費税及び地方消費税抜き） | 【　　　】円  |
| うち上記割賦元本に係る消費税及び地方消費税 | 【　　　】円  |
| うち割賦手数料合計 | 【　　　】円  |

維持管理のサービス対価　　　　　　　　【　　　】 円

|  |  |
| --- | --- |
| うち維持管理費（消費税及び地方消費税込み） | 【　　　】円  |
| うち維持管理費（消費税及び地方消費税抜き） | 【　　　】円  |
| うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 | 【　　　】円  |

###### 支払金額並びにその内訳

各期の支払総額

|  |  |
| --- | --- |
| 支払対象期 | 各期の支払総額 |
| 合計額 | うち税抜価格 | うち消費税及び地方消費税 |
| 2020年度 | 上期 | 円  | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円  | 円 | 円 |
| 2021年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2022年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2023年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2024年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2025年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2026年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2027年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2028年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2029年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2030年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2031年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2032年度 | 上期 | 円  | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円  | 円 | 円 |
| 2033年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2034年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2035年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2036年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2037年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2038年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2039年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2040年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |

設計・施工等のサービス対価の各期支払金額

|  |  |
| --- | --- |
| 支払対象期 | 各期の支払総額 |
| 合計額 | うち割賦元本（税抜） | うち消費税及び地方消費税 | うち割賦手数料 |
| 2020年度 | 上期 | 円  | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円  | 円 | 円 | 円 |
| 2021年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2022年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2023年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2024年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2025年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2026年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2027年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2028年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2029年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2030年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2031年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2032年度 | 上期 | 円  | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円  | 円 | 円 | 円 |
| 2033年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2034年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2035年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2036年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2037年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2038年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2039年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2040年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 | 円 |

維持管理のサービス対価の各期支払金額

|  |  |
| --- | --- |
| 支払対象期 | 各期の支払総額 |
| 合計額 | うち維持管理費（税抜） | うち消費税及び地方消費税 |
| 2020年度 | 上期 | 円  | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円  | 円 | 円 |
| 2021年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2022年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2023年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2024年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2025年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2026年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2027年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2028年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2029年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2030年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2031年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2032年度 | 上期 | 円  | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円  | 円 | 円 |
| 2033年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2034年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2035年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2036年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2037年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2038年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2039年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |
| 2040年度 | 上期 | 円 | 円 | 円 |
| 同 | 下期 | 円 | 円 | 円 |

# 別紙11　サービス対価の支払方法

###### サービス対価の構成

甲が乙に対して支払うサービス対価は、以下に示す設計・施工等のサービス対価と、維持管理のサービス対価により構成される。

設計・施工等のサービス対価は、設計業務、施工業務、工事監理業務に係る費用に加えて、SPC設立費等の開業準備費、割賦手数料等を含む。

維持管理のサービス対価は、維持管理業務に係る費用に加えて法人税など法人の利益に対して掛かる税金、SPCの運営費や利益等を含む。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内訳 | 内容 |
| 設計・施工等のサービス対価（設備整備費相当額） | サービス対価A（割賦元本） | ・設計に係る費用・施工に係る費用・工事監理に係る費用・所有権移転に係る費用・建中金利・融資組成費用・SPC設立に係る費用・その他設備整備に関して必要な費用 等 |
| サービス対価B（割賦手数料） | ・割賦金利 |
| 維持管理のサービス対価（維持管理費相当額） | サービス対価C | ・維持管理に係る費用・SPC運営費・法人税など法人の利益に対して掛かる税金・税引き後利益・その他維持管理を行うために必要となる費用 等 |

###### サービス対価の支払い方法

設計・施工等のサービス対価は、事業期間にわたり分割して支払う割賦元本である「サービス対価A」と、サービス対価Aの割賦払いに必要な割賦手数料である「サービス対価B」、維持管理のサービス対価は「サービス対価C」で構成される。

各サービス対価については、下記規定により算出の上、支払う。

サービス対価A及びサービス対価B（設計・施工等のサービス対価）

設計・施工等のサービス対価は、整備対象設備（対象校毎）の引渡しを受けてから、維持管理期間にわたり、事業年度の半期毎・年2回の元利均等払いにて分割して支払う。

引渡日は、施工期間の2020年度から2022年度までの各事業年度の上期分として9月末日、下期分として3月末日とし、各引渡日において引渡しを受けた整備対象設備（対象校毎）に係る費用について、それぞれ維持管理期間終了まで半期毎の元利均等払いで支払う。なお、事業を実施するにあたり必要となるSPC設立費等の開業準備費については、最初の引渡し分の費用として扱う。

毎回の支払額の計算にあたっては、乙より提案のあった割賦金利を用いる。割賦金利は、基準金利と提案されたスプレッド金利（乙が任意に提案した上乗せ金利）の合計とする。このうち基準金利は、東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6ヶ月LIBORベース20年物(円-円)スワップレートによるものとし、基準日は各引渡し日の2営業日前（銀行営業日でない場合はその前の営業日）とする。

なお、入札金額の計算に使用する基準金利は、0.840とする。

支払いについては、各事業年度の半期の業務終了後、甲は乙から請求を受けた日から30日以内に支払う。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 引渡日 | 初回支払時期※ | 維持管理期間終了 | 支払回数 |
| 2020年9月末 | 2021年5月頃 | 2039年3月31日 | 37回 |
| 2021年3月末 | 2021年11月頃 | 2039年3月31日 | 36回 |
| 2021年9月末 | 2022年5月頃 | 2040年3月31日 | 37回 |
| 2022年3月末 | 2022年11月頃 | 2040年3月31日 | 36回 |
| 2022年9月末 | 2023年5月頃 | 2041年3月31日 | 37回 |
| 2023年3月末 | 2023年11月頃 | 2041年3月31日 | 36回 |

※各事業年度の半期の業務終了後、甲が乙から請求を受けた日から30日以内

サービス対価C（維持管理のサービス対価）

維持管理のサービス対価は、整備対象設備の引渡日以降、維持管理期間中にに行われた維持管理業務等に係る費用として、半期毎・年2回支払う。

支払については、上期分として当該年度の4月から9月までと、下期分として当該年度の10月から3月までの各6か月分を、各半期業務終了後、甲によるモニタリングの後、甲は乙から請求を受けた日から30日以内に支払う。

# 別紙12　設計・施工等のサービス対価の改定方法

###### 対象校の再編整備に伴う改定

対象となるサービス対価

サービス対価A

改定方法

対象校の再編整備に伴い、対象校が本事業の対象から除外される場合は、サービス対価Aの金額の改定を行う。

入札金額の学校別・費目別内訳が示された様式集の様式4-3に基づき、本事業の対象から除外される学校に係る施工業務費、工事監理業務費、その他経費分を、サービス対価Aから減額できるものとする。なお、設計業務が完了していない学校については、当該学校に係る設計業務費も減額できるものとする。

本事業の対象から除外される学校は、予定された引渡日の6か月前までに甲から乙に通知する。ただし、2022年度の3月末の引渡し分については、予定された引渡日の4か月前までに甲から乙に通知する。

なお、割賦元本であるサービス対価Aが改定されることに伴い計算されるサービス対価Bは、改定されたサービス対価Aに基づいて計算を行う。

###### 対象室数の変更に伴う改定

対象となるサービス対価

サービス対価A

改定方法

入札時点で予定されていた対象室数が増減する場合、サービス対価Aの改定を行う。

改定後のサービス対価の額は入札金額の学校別・費目別内訳として示された様式集の様式4-3を参考として、甲と乙で協議する。

なお、割賦元本であるサービス対価Aが改定されることに伴い計算されるサービス対価Bは、改定されたサービス対価Aに基づいて計算を行う。

###### 基準金利に基づく改定

対象となるサービス対価

サービス対価B

改定方法

サービス対価Bの改定は、入札金額の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。

なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、整備対象設備の各引渡日の2営業日前の日とする。（営業日とは、銀行法（昭和56年法律第59条）に定める銀行の休日以外の日をいう。）

基準金利は、基準日の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート17143ページに表示されている6ヶ月LIBOR ベース20年物(円/円)金利スワップレートとし、基準金利に乙が提案時に提案したスプレッド金利を加えた利率によりサービス対価Bを再計算する。

###### 物価変動に基づく改定

対象となるサービス対価

サービス対価A

改定方法

① 改定の時期

物価変動に伴うサービス対価Aの改定は、施工期間中（着工時から各引渡し日の2か月前までの期間）に請求することができる。

② 対象となる費用

設計業務費、工事監理業務費を除いた、施工業務費及び共通費など工事施工に必要となる経費とする。

③ 改定方法

施工期間中の物価変動に伴う改定は、大阪府「建設工事請負契約書」第25条及び運用マニュアルに基づき行うものとする。

###### 消費税法変更に基づく改定

設計・施工等のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。

###### その他

改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。

# 別紙13　維持管理のサービス対価の改定方法

維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとする。

###### 対象校の再編整備等に伴う改定

対象校の再編整備等に伴い、対象校が本事業の対象から除外される場合は、サービス対価Cの金額の改定を行う。

入札金額の学校別・費目別内訳が示された様式集の様式4-3に基づき、本事業の対象から除外される学校に係る維持管理業務費分を、サービス対価Cから減額できるものとする。

###### 物価変動に基づく改定

2020年度の維持管理のサービス対価の改定

2020年（2020年1月～2020年12月）の下表に示す指標と、2019年（2019年1月～2019年12月）のそれとを比較し、3％以上の変動が認められる場合に、2020年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。

|  |  |
| --- | --- |
| 使用する指標 | 価格改定の算式 |
| 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」－建物サービス－（物価指数統計月報・日本銀行調査統計局） | 改定後の2020年度の維持管理のサービス対価＝入札提案時の2020年度の維持管理のサービス対価×(2020年1月～12月の指標の年平均値/2019年1月～12月の指標の年平均値）ただし｜(2020年1月～12月の指標の年平均値/2019年1月～12月の指標の年平均値）－1｜≧3.0 |

2021年度以降の維持管理のサービス対価の改定

2021年度以降については、前回改定時（（1）の改定が行われなかった場合は、2019年とする）の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3％以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。

###### 消費税法変更に基づく改定

維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。

###### その他

改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。

# 別紙14　不可抗力による追加費用又は損害の負担割合

###### 整備対象設備の引渡し前

すべての整備対象設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第9章に規定する対価のうち、整備対象設備に係る設計・施工等のサービス対価（消費税等の税率は本件事業契約締結時の税率とする。以下同じ。）の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、すべての整備対象設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、整備対象設備に係る設計・施工等のサービス対価の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙15の1（乙に付保が義務付けられている保険）に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。

###### 整備対象設備の引渡し後

すべての整備対象設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価（消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、当該年度中に複数回の支払いがあるときは、支払額を合算する。以下同じ。）の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の維持管理のサービス対価の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、別紙15の1（乙に付保が義務付けられている保険）に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。

# 別紙15の1　乙に付保が義務付けられている保険契約

乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。乙又は乙と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された乙の提案内容に基づいて記入する。ただし、乙の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。

１　施工期間中の保険

（１）設備工事保険

保険契約者　　事業者又は事業者から施工業務を請け負った者

被保険者　　　事業者及び事業者から施工業務を請け負った者

保険の対象　　施工工事

保険期間　　　工事着手予定日を始期とし、全ての整備対象設備の引渡し予定日を終期とする。

保険金額　　　施工工事費

補償する損害　工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害（水災危険を含む）

免責金額　　　１事故あたり100,000円以下

その他　　　　乙を追加被保険者とすること。

（２）第三者損害賠償責任保険（請負業者賠償責任保険）

保険契約者　　事業者又は施工業務にあたる者

被保険者　　　事業者及び施工業務にあたる者

保険期間　　　工事着手予定日を始期とし、全ての整備対象設備の引渡し予定日を終期とする。

てん補限度額　身体賠償－１名あたり1億円、１事故あたり10億円以上

財物賠償－１事故あたり1億円以上

免責金額　　　１事故あたり100,000円以下

補償する損害　本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

その他　　　　乙を追加被保険者としてください。

２　維持管理期間中の保険

（１）第三者損害賠償責任保険（請負業者賠償責任保険）

保険契約者　　事業者又は維持管理業務にあたる者

被保険者　　　事業者及び維持管理業務にあたる者

保険の対象　　業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保

保険期間　　　維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とします。

てん補限度額　身体賠償－１名あたり1億円、１事故あたり10億円以上

財物賠償－１事故あたり1億円以上

免責金額　　　１事故あたり100,000円以下

その他　　　　乙を追加被保険者としてください。

# 別紙15の2　乙の提案により任意に付保される保険契約

乙の提案により、乙により任意に付保される保険契約は、乙の提案に基づいて決定する。

###### 整備対象設備の施工期間中の保険

※提案内容に応じて記載

###### 維持管理期間中の保険

※提案内容に応じて記載