大阪府子ども総合計画　策定スケジュール

参考資料５

|  | 子ども施策審議会 | 計画策定部会 | 庁 内 | 青少年課 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H25.5月 7月 8月 9月 11月 | ①子ども施策審議会（8/5） ・新計画策定へキックオフ ・計画策定部会設置 等 ②子ども施策審議会（11/11） ・後期計画実施状況の報告 ・検証評価の報告 ・新計画課題設定・方針 ・分野リーディング事業選定部会 | ①計画策定部会（8/7） ・府ニーズ調査の検討 ・後期計画の検証評価の検討 | 【5月府議会】 WG①（5/10） ・検討、推進体制 ・検証評価の検討 等 WG②（11/26） ・施策体系の検討 【9月府議会】 | ・青少年健全育成審議会委員への説明 |
| H26.1月 2月 |  | ②計画策定部会（1/30） ・中間まとめ方向性 | 府ニーズ調査実施 【2月府議会】 | ・アンケート調査実施 ・青少年健全育成審議会（2/10） 中間まとめ検討 |
| H26.4月 5月 8月 10月 11月 12月（年内） | ③子ども施策審議会（4/23） ・中間まとめ報告 ④子ども施策審議会（11/27） ・新計画（素案）報告 パブリックコメント | ③計画策定部会（4/3） ・中間まとめ検討 ・ニーズ調査結果 ④計画策定部会（8/11） ・素案検討(1) ⑤計画策定部会 ・素案検討(2) ⑥計画策定部会（11/6） ・素案取りまとめ | 【5月府議会】 WG③（5/20） ・素案検討 事業メニュー及び 重点施策の検討 5～8月 【9月府議会】 | ・青少年健全育成審議会（11/14） 素案（青少年施策関係）、重点政策の検討 |
| H27.1月 2月 3月 | ⑤子ども施策審議会 ・新計画最終案 （仮称）こども総合計画策定 | ⑦計画策定部会 ・パブコメ意見整理 ・最終案策定 | 【2月府議会】 |  |