大阪都市計画局「週休 2 日工事」実施要領

（目的及び概要）

第１条

１ 目的

公共工事の品質確保に関する法律の一部を改正する法律の公布・施行（令和元年６月14 日）により、同法に発注者の責務として「働き方改革の推進」及び「生産性向上への取組」が規定され、また、働き方改革関連法改正に伴う労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制が規定され、平成３1年4月1日（中小企業は令和2年4月1日）から施行された。建設事業は、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されていたが、令和6年4月1日から災害の復旧・復興の事業を除き、全て適用された。

また、建設産業は、地域のインフラ整備やメンテナンスを担当しているだけでなく、地域経済や雇用を支え、災害時には地域社会の安全と安心を確保する役割を担っており、持続的な発展のための担い手の確保と育成が重要な課題となっている。

こうした状況を受け、工事現場の環境改善を実施し、より一層、魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的として、建設工事における週休２日制の実施に必要な事項を定める。

２ 概要

(1) 「週休２日工事」の形式は毎週休工対象日を休工（現場閉所）として、「完全週休２日制工事」及び「週休２日制工事」の２つの形式とする。

(2) 「週休２日工事」の対象工事は、大阪都市計画局が発注する全ての工事とする。

ただし、一部、対象外工事が有る。

(3) 受注者は、契約時に「完全週休２日制工事」及び「週休２日制工事」のいずれかを選択する。

(4) 工事における週休２日の取得に要する費用を計上する。

(5) 発注方式は、次のいずれかによる。

イ 対象工事は、発注者指定方式

ロ 一部の対象外工事は、受注者希望方式

(6) 工事成績評定において、加点又は評価する。

（用語の定義）

第２条 本要領における用語は次のとおり定義する。

１ 休工（現場閉所）

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

２ 休工対象日

土曜日及び日曜日とする。

３ 「完全週休２日制工事」

休工対象日に対して、月単位で週休２日の休工（現場閉所）に取り組む形式をいう。

４ 「週休２日制工事」

原則、休工対象日に対して、月単位で週休２日の休工（現場閉所）に取り組む形式をいう。

5 対象期間

契約日（余裕期間制度を活用する工事は、工期の始期日）（以下「契約日」という。）から工事完成日までの期間をいう。なお、準備期間、後片付け期間、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

6 休工数

対象期間の休工対象日に対して、「完全週休２日制工事」、又は「週休２日制工事」として、休工（現場閉所）に取組んだ日数をいう。

7 週休２日通期取得率

対象期間の日数に対して、休工（現場閉所）した日数の割合をいう。

8 週休２日月内取得率

「完全週休２日制工事」、又は「週休２日制工事」における、各月の休工対象日の日数に対する休工（現場閉所）数の割合をいう。

9 工事完成日

完成通知書の提出日

（形式）

第３条 週休２日工事の形式は、次の２形式とする。

（制度）　　　　　　　　　 （形式）

週休２日工事 　　　　　　　「完全週休２日制工事」

「週休２日制工事」

１ 「完全週休２日制工事」

対象期間において、休工対象日に対して、月単位で週休２日の休工（現場閉所）に取り組む形式をいう。

（1）対象期間の取り扱い

イ 準備期間

契約日から現場着手日までの期間で、現場事務所等の設置、測量はこの期間に含む。

ロ 後片付け期間

現場完成日の翌日から工事完了日までの期間

ハ 夏季休暇（３日間）

３日間の夏季休暇に連続して、３日を超えて夏期休暇を設定する場合で、土曜日及び日曜日が含まれる場合は、これを休工対象日から除外する。

ニ 年末年始休暇（６日間）

６日間の年末年始休暇に連続して、６日を超えて年末年始休暇を設定する場合で、土曜日及び日曜日が含まれる場合は、これを休工対象日から除外する。

ホ 工場製作のみの期間

ヘ 工事全体を一時中止している期間

ト 発注者が対象外とする作業を実施する期間

施工条件や地元条件、災害対応等、受注者の責によらず週６日以上の現場作業を余儀なくされる期間。

(2) 振替休工の取扱い

受注者の都合により、休工対象日を振り替える場合は、事前に監督職員の承諾を得たうえで、同一週内の月曜日から金曜日の平日に限り、休工対象日の休工（現場閉所）として扱うことができる。ただし、同一月内に２回を限度とする。

また、15日に満たない端数月は同一月内に１日を限度として、休工対象日の休工（現場閉所）として扱うことができる。

悪天候による休工対象日への振替は認めない。

（3）その他

建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は、上記の振替休工の設定を行う場合、毎月第２週・第４週の土曜日を休工（現場閉所）とするよう努めること。（努力義務）

２ 「週休２日制工事」

対象期間において、原則、休工対象日に対して、月単位で週休２日の休工（現場閉所）に取り組む形式をいう。

(1) 対象期間の取扱い

第３条１(1)に同じ。

(2) 振替休工の取扱い

悪天候などにより、月曜日から金曜日を休工対象日の振替休工として扱う場合については、同一月内に限り、休工対象日の休工（現場閉所）として扱うことができる。

(3) その他

建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は、上記の振替休工の設定を行う場合、毎月第２週・第４週の土曜日を休工（現場閉所）とするよう努めること。（努力義務）

（対象工事）

第４条

１ 大阪都市計画局が発注する全ての工事を対象とする。

ただし、以下のいずれかに該当する工事は除く。

（1）著しく施工期間が短い工事

（2）単価契約工事又は緊急の応急復旧工事

（3）災害復旧工事又は復興事業にかかる工事

（4）準備期間が大部分を占める工事

（5）供用開始日が定められ、完成期日が指定される工事

２ 対象工事は、原則、発注者指定方式とし、受注者により（形式）第３条１「完全週休２日制工事」又は第３条２「週休２日制工事」のいずれかの形式を選択するものとする。

３ 対象工事に該当しない(3)、(4)又は(5)の発注工事は受注者希望方式とし、受注者が週休2工事の取り組みを希望する場合、（形式）第３条２ 「週休２日制工事」により取り組むことができる。

４ 港湾請負工事積算基準（国土交通省）を適用する工事においては、大阪港湾局の４週８休工事実施要領を適用する。（大阪府HP参照）

５ 大阪府公共建築工事積算基準を適用する工事（建築工事、建築設備工事）においては、週休２日促進工事実施要領（大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室）を適用する。

（取組内容）

第５条 取組内容は、次のとおりとする。

１ 発注者は、特記仕様書（施工条件の明示）において、以下のことを明示する。

(1) 週休２日工事の対象工事である場合、その旨。

(2) 上項(1)の場合で、第３条１(1)トに該当する非対象期間を設定する場合、その内容。

(3) 第４条３の対象工事の場合、その旨。

２ 形式の選択

(1) 対象工事の受注者は、契約の際に、第３条１又は第３条２のいずれかの形式を選択するものとし、落札候補者の提出書類提出時に合わせて「週休２日工事」取り組み形式確認書（別紙様式１号）を提出するものとする。なお、確認書提出後は、形式変更を行うことはできない。

(2) 対象工事に該当しない工事の受注者は、第４条３により「週休 2 日工事」の取り組みを希望する場合は、契約後の現場着手前に週休２日制工事実施希望確認書（別紙様式２号）を提出し監督職員と協議を行い、協議が整った場合に取り組むことができる。協議が整った後は、「週休２日制工事」の取り組みを取り止めることはできない。

３ 休工計画表の提出

受注者は、「週休２日工事」休工計画（実施）表（別紙様式３号）を作成し、当初の施工計画書と併せて提出するものとする。

４ 履行確認の方法

受注者は、「週休２日制工事」又は「完全週休２日制工事」を実施する場合には、毎月５日までに「週休２日工事」休工状況報告書（別紙様式４号）を提出するものとし、監督職員はこれを確認する。

このとき、受注者は、毎月の「週休２日工事」休工状況報告書で月内週休２日取得率が100％未満となった場合は、未達成の要因及び改善策を速やかに発注者へ報告しなければならない。なお、受注者の責によらず達成できなかった場合はこの限りではない。

５ 工事看板

受注者は、週休２日制工事である「取り組み看板」を工事現場に掲げること。

（工事成績評定）

第６条 工事成績評定については、次のとおりとする。

１ 「完全週休２日制工事」

完全週休２日取得率の算出にあたっては、次の点に基づくこと（別紙様式３号 作成事例を参照）。

(1) 休工対象日の算出

毎月（非対象期間を除く）の土曜日及び日曜日の日数を算出する。なお、工期設定により、１カ月に満たない端数月の場合は、端数月に含まれる土曜日及び日曜日を対象とする。

(2) 休工数の算出

毎月実施した、休工対象日における休工（現場閉所）の日数及び第３条１(2)の振替休日として扱った日数とその合計を算出する。

(3)月内週休２日取得率の算出

上項(1)に対する上項(2)の割合を月内週休２日取得率として算出する。

(4) 工事成績評定

・対象期間内のすべての月において、振替休工の回数が２回以下、月内週休２日取得率が100％以上の場合、工事成績評定において加点する。

・上記の加点とならなかった工事のうち、対象期間の全ての月において「週休２日制工事」としての月内週休２日取得率が100％以上の場合は、評価する。

２ 「週休２日制工事」

週休２日取得率の算出にあたっては、次の点に基づくこと（別紙様式３号 作成事例を参照）。

(1) 休工対象日の算出

第６条１(1)と同様

(2) 休工数の算出

上項(1)において毎月の休工（現場閉所）した日数に第３条２(2)の振替休日等として取り扱った日数を加えて算出する。

(3) 月内週休２日取得率の算出

上項(1)に対する(2)の割合を月内週休2日取得率として算出する。

(4) 工事成績評定

対象期間内のすべての月において、月内週休２日取得率が100％以上の場合は、工事成績評定で評価する。

「週休２日制工事」を選択した場合、「完全週休２日制工事」の達成条件を満たした場合も工事成績評定で評価を行うが、加点は行わない。

（工事における週休2日の取得に要する費用の計上）

第７条 労務費等の補正については、次のとおりとする。

１ 費用の計上における用語の定義

(1) 月単位の週休２日

対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 通期の週休２日

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう

(3) 対象期間

第２条５に同じ

(4) 月単位の４週８休

対象期間内の全ての月毎に休工（現場閉所）日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日／28 日）の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

(5) 通期の４週８休

対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）の水準の状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

２ 積算方法等

(1) 発注者指定方式における「完全週休２日制工事」及び「週休２日制工事」

イ 労務費等における費用の計上

別表１「労務費等の補正係数」に示す補正係数を乗じるものとする。

ロ 市場単価方式における費用の計上

別表２「市場単価の補正係数」に示す補正係数を乗じるものとする。

ハ 土木工事標準単価における費用の計上

別表３「土木工事標準単価の補正係数」に示す補正係数を乗じるものとする。

上記、イ、ロ、ハにおける月単位の４週８休の補正係数を各経費に乗じたうえで、予定価格を作成するものとする。なお、現場閉所の達成状況に応じて以下のとおり変更を行うものとする。

① 月単位の４週８休を達成した場合。

→ 変更は行わない。

② 月単位の４週８休に満たないが、通期の４週８休を達成した場合。

→ 月単位の補正係数を通期の補正係数に変更を行う。

③ 通期の４週８休にも満たない場合。

→ 通期の週休２日の補正係数を除した変更を行う。

(2) 受注者希望方式における「週休２日制工事」

当初の予定価格の作成では、「労務費等の補正係数」、「市場単価の補正係数」及び「土木工事標準単価の補正係数」における費用の計上は行わず、現場閉所の達成状況に応じて以下のとおり変更を行うものとする。

ただし、工事（現場）着手前に「週休２日制工事」の取り組みに係る協議が整わなかったものは、補正の対象とせず変更を行わないものとする。

① 月単位の４週８休を達成した場合。

→ 月単位の４週８休の補正係数を各経費に乗じる。

② 月単位の４週８休に満たないが、通期の４週８休を達成した場合。

→ 通期の４週８休の補正係数を各経費に乗じる。

③ 通期の４週８休にも満たない場合。

→ 変更を行わない。

（その他）

第８条 この要領に定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。

附則

この要領は、令和７年６月１日から施行するものとし、令和７年４月１日以後の「単価適用年月日」を用い積算業務に着手する工事から適用する。

「４週８休工事実施要領（令和３年11月１日）」は「大阪都市計画局「週休２日工

事」実施要領（令和７年６月１日施行版）」の施行をもって廃止する。

ただし、令和７年３月31日以前の単価適用年月日で積算する工事については、「４週８休工

事実施要領（令和3年11月１日）」による。

別表 労務費等の補正係数

| 現場閉所状況 | 月単位の４週８休 | 通期の４週８休 |
| --- | --- | --- |
| 労務費 | １．０４ | １．０２ |
| 機械経費（賃料） | １．０２ | １．０２ |
| 共通仮設費率 | １．０３ | １．０２ |
| 現場管理費率 | １．０５ | １．０３ |

労務費等の補正係数

※工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は、補正の対象としない。

※労務費や機械経費が区分できない見積単価等は、補正の対象としない。

市場単価の補正係数

| 名 称 | 区 分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所の状況 |  |
|  |  | 月単位の４週８休 | 通期の４週８休 |
| 鉄筋工 |  | 1.04 | 1.02 |
| ガス圧接工 |  | 1.03 | 1.02 |
| インターロッキング工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.01 | 1.00 |
|  | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.01 | 1.00 |
|  | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 防護柵設置工 （横断・転落防止柵） | 設置 | 1.04 | 1.02 |
|  | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 防護柵設置工（防石防護柵） |  | 1.01 | 1.01 |
| 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.02 | 1.01 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.01 | 1.00 |
|  | 撤去・移設 | 1.03 | 1.02 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 法面工 |  | 1.02 | 1.01 |
| 吹付枠工 |  | 1.03 | 1.01 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.03 | 1.02 |
| 道路植栽工 | 植樹 | 1.04 | 1.02 |
|  | 剪定 | 1.04 | 1.02 |
| 公園植栽工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 橋梁用伸縮接手装置設置工 |  | 1.02 | 1.01 |
| 橋梁用埋込型伸縮接手装置設置工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 橋面防水工 |  | 1.01 | 1.01 |
| 薄層カラー舗装工 |  | 1.01 | 1.00 |
| グルービング工 |  | 1.01 | 1.00 |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.02 | 1.01 |
| コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） |  | 1.01 | 1.01 |
| 硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.02 | 1.01 |
| リブ付き硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.02 | 1.01 |
| 砂基礎工 | 人力施行 | 1.04 | 1.02 |
| 砂基礎工 | 機械施工 | 1.04 | 1.02 |
| 砕石基礎工 | 人力施行 | 1.04 | 1.02 |
| 砕石基礎工 | 機械施工 | 1.04 | 1.02 |
| 組立マンホール工 |  | 1.03 | 1.02 |
| 小型マンホール工 |  | 1.01 | 1.00 |
| 取付管およびます設置工 | ます設置工 | 1.01 | 1.00 |
| 取付管およびます設置工 | 取付管敷設 及び支管取付工 | 1.02 | 1.01 |

土木工事標準単価の補正係数

| 名 称 | 区 分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所の状況 |  |
|  |  | 月単位の４週８休 | 通期の４週８休 |
| 区画線工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 高視認性区画線工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 橋面塗装工 |  | 1.03 | 1.01 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.03 | 1.02 |
|  | 人力 | 1.04 | 1.02 |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 排水構造物工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 鋼製排水溝設置工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 表面皮膜工 （コンクリート保護塗装） | 固定足場 | 1.02 | 1.01 |
|  | 高所作業車 | 1.02 | 1.01 |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.04 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.04 | 1.02 |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.04 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.04 | 1.02 |
| 剥落防止工 （アラミドメッシュ） | 固定足場 | 1.04 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.04 | 1.02 |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.04 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 10.4 | 1.02 |
| 防草シート設置工 |  | 1.03 | 1.01 |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） | 固定足場 | 1.02 | 1.01 |
|  | 高所作業車 | 1.01 | 1.01 |
| 塗膜除去工 |  | 1.04 | 1.02 |
| バキュームブラスト工 |  | 1.01 | 1.01 |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.01 | 1.00 |
|  | 撤去 | 1.04 | 1.02 |
| 仮設防護柵設置工 （仮設ガードレール） |  | 1.04 | 1.02 |
| 機械式継手工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 |  | 1.03 | 1.02 |
| ノンコーキング式コンクリート ひび割れ誘発目地設置工 |  | 1.01 | 1.01 |
| FRP製格子状パネル設置工 |  | 1.00 | 1.00 |
| 浸食防止用植生マット工 （養生マット工） |  | 1.04 | 1.02 |
| 支承金属溶射工 |  | 1.04 | 1.02 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管 （ハウエル管）設置工 |  | 1.03 | 1.02 |

「週休２日工事」取り組み形式確認書

大阪府　様

住所

商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　　　　（押印不要）

＊＊＊＊＊＊＊＊において、週休２日工事の実施にあたり大阪都市計画局「週休2日工事」実施要領　第５条２（１）に基づき、次の通り形式を選択します。

記

| 形式の選択 | □ 完全週休２日制工事を選択します。 □ 週休２日制工事を選択します。 ※選択する形式のチェックボックスに✓を入れてください。 |
| --- | --- |

（注）本確認書は、発注者指定で実施する「週休２日工事」の場合に、落札候補者の提出書類提出時に、必ず、提出してください。

なお、確認書提出後は、形式変更を行うことはできません。

週休２日制工事実施希望確認書

大阪府　様

住所

商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　　　　（押印不要）

＊＊＊＊＊＊＊＊において、週休２日工事の実施にあたり大阪都市計画局「週休2日工事」実施要領　第５条２（２）に基づき、次の通り形式を選択します。

記

週休２日制工事の取組を希望します。 つきましては、実施にかかる協議をお願いします。

（注）本確認書は、大阪都市計画局「週休２日工事」実施要領 対象工事 第４条３の実施を希望する場合に土木請負工事必携 提出様式－９ 協議書（打合せ簿）に添付し提出してください。

提出は、契約後の工事着手前に提出し、監督職員と協議を行い、協議が整った場合に取り組むことができるものとし、契約変更を行います。

協議が整った後は、週休２日制工事の取り組みを取り止めることはできません。