## 記載例
業務スケジュール管理表【記載例】 | [80 empty] | 作成日： | 2025-01-31
| 業 務 名 | □□□□線 橋梁詳細設計等委託(△△工区) | [32 empty] | 現 在 の 状 況 | [11 empty] | 上下部工・付属物設計
| 設 計 会 社 名 | ●●●株式会社
| 契 約 額 | \○○○,○○○,○○○(消費税抜き) | [32 empty] | 現在の課題､問題 | [11 empty] | 設計変更(工期延期)
| メールアカウント | ●●●@■■■■
| 管 理 技 術 者 | ▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲@■■■■ TEL:◆◆◆-◆◆◆◆-◆◆◆◆ | [32 empty] | 当面の目標､予定 | [11 empty] | 設計審査会
| 担 当 技 術 者 | ▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲@■■■■ TEL:◆◆◆-◆◆◆◆-◆◆◆◆
| 照 査 技 術 者 | ▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲@■■■■ TEL:◆◆◆-◆◆◆◆-◆◆◆◆ | [32 empty] | 次 回 打 合 せ | [11 empty] | 2/3 設計審査会
|  |  | 2 |  | 月 |  |  |  | 3 |  | 月 |  |  |  | 4 |  | 月 |  |  |  | 5 |  | 月 |  |  |  | 6 |  | 月 |  |  |  | 7 |  | 月 |  |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 9 |  | 月 |  |  |  | 10 |  | 月 |  |  |  | 11 |  | 月 |  |  |  | 12 |  | 月 |  |  |  | 1 |  | 月 |  |  |  | 2 |  | 月 |  |  | 備 考
設 計 打 合 せ |  |  |  | ① | [7 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | ⑤ | [11 empty] | ⑥ | [11 empty] | ⑦ | [5 empty] | ⑧ |  |  |  | ⑨ | [5 empty] | ➉ |  |  |  | ⑪ |  |  |  | ⑫
|  |  |  | ① | [5 empty] | ② |  | ③ |  |  |  | ④ | [7 empty] | ⑤ | [9 empty] | ⑥ | [11 empty] | ⑦ | [11 empty] | ⑧ | [9 empty] | ⑨
照 査 |  |  |  | １ | [15 empty] | ２ | [49 empty] | ３ | [5 empty] | ４
１
関連 業務 | 地質調査業務
|  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
橋梁詳細設計業務
[33 empty] | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
設 計 計 画
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
現地踏査、資料収集・整理
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 3 | 3
橋梁設計 | 設計条件の確認
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
設計細部事項の検討
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[20 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
橋梁詳細設計
[32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
施工計画、架設計画
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
構造比較検討用概略設計
[30 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[30 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
道路設計(ランプ線形検討)
[30 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[30 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
一般構造物詳細設計
[26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[50 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
仮設構造物詳細設計
[44 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[61 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
照明施設詳細設計
[26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[26 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
BIM/CIMモデル作成
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
関係機関協議資料作成
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[20 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
報告書作成、電子納品
[68 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 契約期間：令和6年2月9日 ～ 令和7年1月29日 令和7年2月26日 | [77 empty] | ■計画 ■変更 ■実績
○完了 ●未完
着手日 | 作業項目・タスク | 作業者 | [5 empty] | 期 限 完了日 |  |  |  | 状 況 | [18 empty] | 今後の検討事項･課題･目標 | [16 empty] | 懸案事項 | [31 empty] | 解決策等
|  | 発注者 |  |  | 受注者 | [25 empty] | 内 容 | [14 empty] | 予定
2024-02-09 | 着手時 経歴書、各種届、業務カルテ等 | － |  |  | ○
2024-02-16 | 業務計画書、その他書類 | － |  |  | ○ | [6 empty] | 2024-02-16 |  | 初回協議時に提出
2024-02-16 | 身分証明書の発行 | 〇 |  |  | － | [6 empty] | 2024-02-16 |  | 初回協議時に発行願を提出
2024-02-16 | 資料借用 | 〇 |  |  | － | [6 empty] | 2024-02-16 |  | 初回協議時に借用
2024-03-14 | 現地踏査 | － |  |  | ○ | [8 empty] | 3/14に現地踏査を実施
| 合同現地踏査 | ● |  |  | ● | [8 empty] | 終点側の橋梁詳細設計と合同で開催予定 | [16 empty] | 開催時期は今後調整
| 関係機関協議 | ● |  |  | ● | [8 empty] | 警察・地元協議 | [16 empty] | 開催時期は今後調整
2025-02-10 | 関連業務
| 地質調査業務 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 6月末に調査結果を受領
| 橋梁詳細設計業務 |  |  |  | ● | [25 empty] | 設計会社の決定時期 | [16 empty] | 終点側隣接橋梁の業務発注時期、隣接橋梁の条件受領時期
| 設計条件の確認 | 〇 |  |  | 〇
| 鉄道交差部構造検討 | ● |  |  | ● | [25 empty] | 鉄道交差部の方針
| 設計審査会 | ● |  |  | ● | [25 empty] | 日程調整、審査項目
設計審査会
照査報告
設計条件の整合等
現在
土質定数等の調整
7/11設計審査会・橋梁審査会
6/26地質調査結果受領
セルに数字を入力すると
着色します
1：計画
2：変更
3：実施
9：その他
【注意】業務スケジュール管理表の様式については指定
しませんが、同表に記載する内容については受発注
間で協議し、決定して下さい。

## 様式
業務スケジュール管理表 | [34 empty] | 作成日： | 2025-04-04
| 業 務 名 | [15 empty] | 現 在 の 状 況
設 計 会 社 名
| 契 約 額 | [15 empty] | 現在の課題､問題
メールアカウント
| 管 理 技 術 者 | [15 empty] | 当面の目標､予定
担 当 技 術 者
| 照 査 技 術 者 | [15 empty] | 次 回 打 合 せ
|  |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 |  | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 |  | 月 |  | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 | 月 | 備 考
設 計 打 合 せ
照 査
関連 業務
■計画 ■変更 ■実績
○完了 ●未完
着手日 | 作業項目・タスク | 作業者 |  |  | 期 限 完了日 |  |  | 状 況 | [6 empty] | 今後の検討事項･課題･目標 | [7 empty] | 懸案事項 | [10 empty] | 解決策等
|  | 発注者 |  | 受注者 | [10 empty] | 内 容 | [5 empty] | 予定
セルに数字を入力すると
着色します
1：計画
2：変更
3：実施
9：その他