## Slide 1
2019年 Ｇ20大阪サミットに係る
保健医療対策について
大阪府健康医療部
大 阪 市 健 康 局
大 阪 市 水 道 局
（平成30年５月16日）
資料３

## Slide 3
■ Ｇ20大阪サミット 保健医療対策推進体制
2019年Ｇ20大阪サミット推進本部
保健医療対策ＰＴ
ＰＴ長 大阪府健康医療部長
副ＰＴ長 大阪市健康局長
健康局総務課
健康医療総務課
総務班
健康施策課
保健所感染症対策課
医療対策課
救急医療・感染症班
健康施策課
生活衛生課
薬務課
医薬品班
生活衛生課
食の安全推進課
食品衛生対策班
生活衛生課
水道局 総務課
環境衛生課
環境衛生班（水道含む）
医療機関・保健所・警察・消防とのＷＧ
厚生労働省
現地
医療対策本部
連携
府
市

## Slide 4
(救急医療)
□ 医師会、医療機関等との調整
□ 救護・災害班等の活動マニュアルの策定および訓練の実施・参加
□ G20開催期間中の地域の救急・災害医療体制の策定 (往診体制含む)
(血液製剤)
□ 血液製剤の供給対策(在庫量、備蓄場所の確保)
(感染症)
□ 感染症発生動向の調査・情報収集
□ 症候群サーベイランス実施
※サーベイランス・・・感染症発生状況の調査・集計 (予防や感染拡大防止対策に役立てる)
□ 患者発生時における搬送・受入体制の整備
□ 会場(インテックス)、会場周辺宿泊施設及び空港等主要交通機関への感染症予防の注意喚起
総務班
□ 国との役割分担の調整
□ サミット関西推進協力協議会事務局との総合調整
□ 各班の全体スケジュール調整
□ 各班および病院、保健所、警察、消防との調整
□ 各班の情報収集及び情報提供
□ 他府県、大阪市外との調整
□ 府の当日受入体制(担当者確保、担当場所の配置)の整備
□ 当日連絡体制の整備・調整 (連絡網作成、連絡手段の確保)
救急医療・感染症班
■ 保健医療対策ＰＴ プロジェクト内容

## Slide 5
□ 水道施設の監視指導の強化（自主点検の実施、危機管理マニュアルの策定等）
□ 宿泊施設の衛生に関する点検・指導
□ 会場（インテックス等）の衛生に関する点検・指導
□ 食品監視指導計画の策定
□ 府市内の食品関係施設等を対象とした監視指導の実施
□ G20開催期間中における食中毒対応マニュアルの作成・周知
□ 医薬品の供給対策（在庫量、備蓄場所の確保）
□ 毒物劇物取扱施設の監視・指導
医薬品班
食品衛生対策班
環境衛生班（水道含む）
■ 保健医療対策ＰＴ プロジェクト内容

## Slide 6
☞ 府市確認事項
① 積極的な情報収集（国・三重県・横浜市など）
② 班ごとに計画・体制案を検討
③ 大まかなスケジュールの確認 など
☞ 当面の検討課題
① 役割分担（国、府、市）の整理（費用負担含む）
② 予算内容・編成時期の整理
③ 検査規模・規制範囲の整理 など
Ｇ２０大阪サミット開催
保健医療対策ＰＴ ロードマップ（イメージ）
２０１９年Ｇ２０大阪サミット 保健医療対策ＰＴ各班検討状況
情報収集
事業ボリューム
国・府・市の役割分担
財源負担
課題整理
国・関係省庁との連絡調整・連携
研修・想定訓練
関係施設の監視指導・検査
関係機関へ周知・協力要請
府市合同
検討体制
整備
事業計画
策定
 |  | キックオフ会議
総務班 |  | H30.4.13
救急医療・感染症班 | 救急医療 | H30.4.20
 | 感染症 | 
医薬品班 |  | H30.4.20
食品衛生対策班 |  | H30.4.23
環境衛生班（水道含む） | 宿泊施設 | H30.4.19
 | 水道 | 
2018年
4月
7月
9月
1月
2019年
■スケジュール ー保健医療対策PTー
サミット推進本部とのスケジュール確認・調整
6月28日、29日