## 公の施設
○ 公 の 施 設
番号 | 施設名 | プログラム（案）の見直しの方向性 | 見直しの 実施時期 | 具体的な取組内容及び今後の状況 |  |  | 効果額（百万円） | 担当部局 ・室課
|  |  |  | 検討 | 方針決定等 | 実施 | （一般財源ベース）
1 | 弥生文化博物館 | 【地元関係自治体等との協働、連携強化】 ・利用者、地域及び地元関係自治体との協働・連携により、博物館を支える仕組みや活用策を検討 ・積極的な館外事業の展開 ・入館料、使用料の見直し ・上記の取組みの成果を検証し、Ｈ21年度に改めてあり方を検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 25 21年度 23 22年度 23 | 教育委員会事務局 文化財保護課
2 | 近つ飛鳥博物館 | 【地元関係自治体等との協働、連携強化】 ・利用者、地域及び地元関係自治体との協働・連携により、博物館を支える仕組みや活用策を検討 ・積極的な館外事業の展開 ・入館料、使用料の見直し ・上記の取組みの成果を検証し、Ｈ21年度に改めてあり方を検討 ・風土記の丘については、近つ飛鳥博物館と一体的に管理していく中で、一層のコスト縮減 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 25 21年度 24 22年度 20 | 教育委員会事務局 文化財保護課
3 | 近つ飛鳥風土記の丘 |  | 可能なものから順次実施
4 | 泉北考古資料館 | 【廃止・市へ移管】 ・府の施設としては廃止 ・堺市との協議の上、Ｈ21年度中に移管 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 0 21年度 0 22年度 12 | 教育委員会事務局 文化財保護課
5 | 狭山池博物館 | 【市との共同運営等による有効活用】 ・大阪狭山市との共同運営等による施設の有効活用 ・施設の有料化、開館日の縮小などの経営改善方策による運営の一層の効率化 ・ボランティアとの連携により地域協働を積極的に推進する | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 29 21年度 41 22年度 41 | 都市整備部 河川室ダム砂防課
6 | 体育会館 | 【運営の抜本的見直し】 ・府のにぎわいづくりの拠点として、「スポーツの殿堂」から「スポーツとにぎわいの殿堂」へ転換 ・コスト縮減方策や収入増加策（使用料の見直し、ネーミングライツの導入、プロアマ利用比率の見直し等）を検討し、府への納付金を増額 ・上記の取組みの成果を検証し、Ｈ21年度に改めて施設目的も含めあり方を検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 1 21年度 1 22年度 1 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
7 | 門真スポーツセンター | 【大幅なコスト縮減】 ・民間のみの運営者への移行 ・メインアリーナの仕様転換の見直しなど提供するサービスを精査 ・競技団体や地域との協働による運営方策の検討 ・使用料の見直しを検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 27 21年度 37 22年度 108 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
8 | 臨海スポーツセンター | 【運営の抜本的見直し】 ・使用料の見直し等収入増加策や管理費の縮減を図る ・現運営者との契約終了後のＨ23年度から委託費は支出しない ・大規模改修（耐震工事等）に要する公費は負担しない | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 2 21年度 3 22年度 3 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
9 | 漕艇センター | 【運営の抜本的見直し】 ・収入増加策（使用料の見直し等）や競技団体等による管理によりコスト縮減（提供するサービスの精査等）を図る ・現運営者との契約終了後のＨ23年度から、新運営者のもとで委託費を大幅に縮減し、H24年度からは支出しない | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 1 21年度 1 22年度 1 | 教育委員会事務局 教育振興室保健体育課
10 | 男女共同参画・青少年センター （元 女性総合センター） | 【他施設との集約、多機能化】 ・館内配置の見直し等によりスペースを創出。対象を女性以外にも拡大 ・青少年会館の廃止（H20年度末予定）による機能集約施設としての役割を一部担う | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 3 21年度 7 22年度 7 | 府民文化部 男女共同参画・ＮＰＯ課
11 | 青少年会館 | 【廃止・売却】 施設を廃止し、他施設に機能集約。跡地は売却 | 平成20年度中に実施 |  |  |  | 20年度 25 21年度 61 22年度 61 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
12 | 羽衣青少年センター | 【民営化】 府の事業を承継する団体に建物を譲渡。譲渡先がなければ廃止も含めて検討 | 平成21年度中に結論 |  |  |  | 20年度 14 21年度 14 22年度 14 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
13 | 国際会議場 | 【府への利益還元額の増額】 Ｈ20年度に運営者と協議の上、一層の運営の効率化等により、府への利益還元額を増額 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 7 21年度 21 22年度 31 | 府民文化部 都市魅力創造局国際交流・観光課
14 | 労働センター | 【運営の一層の効率化】 ・本館･南館の会議室等の更なる利用促進、維持管理経費などの経費節減により一層の効率化を図り、効果の一部について府へ還元を求める ・青少年会館の廃止（H20年度末予定）による機能集約施設としての役割を一部担う | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 ― 21年度 ― 22年度 ― | 商工労働部 雇用推進室労政課
15 | 現代美術センター | 【廃止（新展開により別途検討）】 機能を大阪市西区江之子島（旧産業技術総合研究所跡地）に移転する（H23年度当初予定）とともに、各地の倉庫にある収蔵品を集約化し、経費を節減 | 平成22年度末に実施 |  |  |  | 20年度 6 21年度 11 22年度 11 | 府民文化部 都市魅力創造局文化課
16 | 文化情報センター | 【廃止】 ・公の施設としては廃止する ・事業については内容を精査の上、必要な事業を引き続き実施 | 平成20年度中に実施 |  |  |  | 20年度 12 21年度 51 22年度 51 | 府民文化部 都市魅力創造局文化課
17 | 総合青少年野外活動センター | 【廃止・類似施設に集約化】 ・学校行事等の受入れは、少年自然の家、青少年海洋センターが中心となって担う ・廃止後の跡地利用について、関係者と協議する期間が必要であるため、現運営者との契約終了時のＨ22年度末に廃止 | 平成22年度末に実施 |  |  |  | 20年度 26 21年度 32 22年度 31 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
18 | 青少年海洋センター | 【運営の一層の効率化】 管理経費の見直し等により運営を一層効率化 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 38 21年度 37 22年度 37 | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
19 | 青少年海洋センターファミリー棟 | 【民営化】 ・現状有姿で売却 ・売却できない場合は廃止も含めて検討 | 平成22年度中に結論 |  |  |  | 20年度 ― 21年度 ― 22年度 ― | 政策企画部 青少年・地域安全室青少年課
20 | 少年自然の家 | 【運営の一層の効率化】 ・管理経費、利用料金の見直し等により運営を一層効率化 ・総合青少年野外活動センターを廃止し、学校行事等の受入れは少年自然の家が中心となって担う | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 10 21年度 13 22年度 13 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
21 | 上方演芸資料館 | 【他の府有施設等に移転、規模縮小】 ・展示機能及び演芸ライブラリー機能のみ存続 ・貸主との契約期間であるＨ22年度末までに移転 | 平成22年度末までに実施 |  |  |  | 20年度 14 21年度 18 22年度 16 | 府民文化部 都市魅力創造局文化課
22 | 大型児童館ビッグバン | 【運営の一層の効率化及び資産の処分・利活用】 ・業務内容の見直しによる管理委託料の削減 ・資産の売却や利活用など収入確保の実施 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 6 21年度 31 22年度 31 | 福祉部 子ども室子育て支援課
23 | 花の文化園 | 【地元市町村・ＮＰＯ等との協働、連携強化】 ・民間企業や地元南河内地域の市町村・ＮＰＯ・ボランティア・森林組合等との協働、連携を強化するなど、運営を一層効率化 ・コスト縮減の状況を踏まえて、改めてあり方を検討 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 11 21年度 18 22年度 18 | 環境農林水産部 農政室推進課
24 | 府民牧場 | 【民営化】 ・民間企業や酪農業者等による観光牧場としての経営の受け皿探しを検討 ・民営化できない場合は、民間企業の経営ノウハウの導入や地元豊能地域の市町・ＮＰＯ等との協働、連携を強化するなど、運営を一層効率化 | 可能なものから順次実施（民営化については平成21年度中に結論） |  |  |  | 20年度 5 21年度 8 22年度 8 | 環境農林水産部 動物愛護畜産課
25 | 国際児童文学館 | 【廃止・他施設に移転】 ・関係機関との協議の上、Ｈ21年度中に中央図書館への移転を実施し、あわせて運営を一層効率化 ・施設は撤去、もしくは利用について検討 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 12 21年度 17 22年度 174 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
26 | 中央図書館 | 【他施設との集約化】 ・蔵書の整理や受け入れのための環境整備により、国際児童文学館を移転し、ドーンセンターや文化情報センターなどの図書を集約 ・施設管理の一層の効率化 | 平成21年度中に実施 |  |  |  | 20年度 69 21年度 87 22年度 157 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
27 | 中之島図書館 | 【運営の一層の効率化】 ・施設管理の一層の効率化 ・蔵書の整理や受け入れのための環境整備により、ドーンセンターや文化情報センターなどの図書を集約 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 12 21年度 16 22年度 16 | 教育委員会事務局 市町村教育室地域教育振興課
28 | 健康科学センター | 【機能縮小】 ・フィットネス・展示施設の廃止 ・健康づくり技法の研究・開発等の対象分野の重点化とあわせて、健診事業も内容・規模を精査 | 可能なものから順次実施 |  |  |  | 20年度 24 21年度 75 22年度 150 | 健康医療部 保健医療室健康づくり課
※ 効果額は、事務事業見直しによる削減額（管理費等）のみ反映
21年3月 施設を廃止
21年4月 機能の一部を府施設としては男女共同参画・青少年
ｾﾝﾀｰに集約
21年9月 売却決定
実施済
（共同運営）
20年度 設備保守管理業務の一括発注・一般競争入札などにより
コストを縮減
21年度～ 人件費の縮減、館内スペースの有効利用の際の使用料
徴収により収入を確保
20年度・解説ボランティアの継続的協力
（約30名がボランティア登録済み）
・地域協働による運営について協議中
21年度～ 地域協働による運営を開始
20年度 市の郷土資料館を博物館内に移設して府市共同運営するこ
とで合意し、詳細について協議
21年度～ 府市共同運営を開始
（経営改善方策による運営の効率化）
（地域協働）
21年4月 青少年会館の廃止（H20年度末）による機能集約施設とし
ての役割を一部担う
21年3月 条例改正
21年4月 名称変更「大阪府立男女共同参画・青少年センター」
実施済
20年8月～ 大阪文化再発見事業のあり方を検討
20年度末 施設を廃止
21年4月～ 事業内容を精査の上、文化課事業として実施
23年度
工事完了後（平成23年度中）に移転予定
20年度 移転後機能について検討
21年度 移転後機能の方針を決定
22年度 民間事業者が改修工事に着手
(移転)
(収蔵品集約)
20年8月～ 賃料の交渉を行い、移転までの
間は集約を上回る経費節減を実現
23年3月 賃貸収蔵庫を集約（２か所→１か
所）し、更なる経費節減及び事務
の効率化を図る
23年度末まで
各地の倉庫にある収蔵品は、江之子島の移転にあわせて集約を図る
実施済
（移転計画）
(一層の効率化)
21年4月～ 機能の一部を府立施設としてはﾄﾞｰﾝｾﾝﾀｰに集約
21年度 施設の修繕工事を指定管理者が実施
・営業活動の強化等による利用率の向上並びに維持管理経費の節減
による効率化
(府への還元)
(青少年会館廃止による機能集約)
・地元市・団体とのさらなる
連携強化を検討（駐車場
無料日の追加等）
・部内で花の文化園検討WG
立ち上げ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織を
母体としたNPO法人設立、
当該NPO法人と連携した
新たな管理運営体制の確
立を目指す方向について
検討
・新たな客層をターゲットにした新たな
イベントの充実など増収策の検討
・上記ＷＧにおいて、あらゆる面にお
いて、可能な限りの経費削減につい
て検討
・民間資金（ネーミングライツ）の公募
を実施（22年度は応募者なし）
（コスト縮減・増収に向けた取組強化）
（地元市町村・NPO等との協働・連携強化）
20年度 市営駐車場の一部をイベント時無料化など集客対策におけ
る地元市との連携強化
21年度 駐車場無料日増設（年間32日）
・ファミリー層などの新たな客層をﾀｰｹﾞｯﾄにした新たなｲﾍﾞﾝﾄ実施
20年度 ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ、子ども陶芸教室、金魚つり大会等
21年度 上記の他、夏休み子ども講座の充実、根の見える花壇の開
設、子ども一日園長、うさぎとのふれあい、子ども向けｲﾍﾞﾝﾄ、
毎月第一月曜日ペット入園日
・各種団体（河内長野ﾐｭｰｼﾞﾊﾟｰｸﾈｯﾄ等）や民間（森林組合、JAF、関西
ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、日本造園組合連合会、郵便局株式会社等）と協
力・連携したイベントやPRの実施
・HPを全面リニューアルし、見頃な花木等の情報発信を強化
22年度 上記の他､ﾌﾗﾜｰｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞを実施、新たな施設利用提案
23年度～ 新指定管理者委託額がH22比30%減（NPO法人との連携
による人件費削減、ﾚｽﾄﾗﾝ・喫茶直営による管理運営体制
の変更実施等）
20年8月～ 部内で府民牧場検討ＷＧを立ち上げ、民営化（売却）
の方法（売却条件等）について検討
21年12月 庁内検討の結果を踏まえ、民営化は断念
20年8月～
・同ＷＧにおいて、運
営の効率化方法につ
いて、検討中
・地元教育機関への
出前授業を実施。町
とのさらなる連携強化
を協議中
（運営の効率化）
20年8月～
・今年度より地元能勢町と連携して、町のｲﾍﾞﾝﾄ（のせ栗まつり）を
実施
・民間企業と連携して、乳製品セミナーを実施
・畜産関係団体の事業を活用したイベントを実施
・売り込み材料（羊に乗る子ヤギなど）を提供し、メディアの積極的
活用を実施中
・地元交通機関との連携による来場者増加対策を実施
（民営化）
20年度末 フィットネス・展示施設について廃止
（フィットネス等の廃止）
（健診事業）
実施済
・ボランティア謝礼の見直しなど軽費縮減に取り組み、年間管理
委託料を10％縮減
20年8月 施設ホームページに所蔵する時代玩具を「おもちゃコレ
クション」として掲載
20年12月～ 他施設を活用した展示について検討・調整
21年1月 府有形民俗文化財として指定
21年2月 施設では、時代玩具の一部について企画展示を実施
21年11月・他施設を活用した展示を実施
・その他、搬出が困難な玩具等について、写真等の貸出
しを実施
（資産の利活用・時代玩具）
（業務内容の見直し）
（資産の利活用・敷地）
21年12月～22年3月 利用者拡大の新たな取組みを展開するため、
基金事業により森部分の整備を実施
22年6月～ 森部分において「フィールドゲーム」や「森での読み聞か
せ」などの新事業を試行実施（今後、本格実施に向け安全
性や料金徴収等を検討）
実施済
実施済
実施済
実施済
21年10月 年間入館券料金を改正
(協働・連携強化）
(館外事業）
(あり方検討）
(入館料等の見直し）
実施済
21年10月 年間入館券料金を改正
(協働・連携強化）
(館外事業）
(入館料等の見直し）
(あり方検討）
実施済
(縮減方策）
実施済
20年度・堺市との協議開始（7月）
・移管条件について基本合意（9月）
・廃止条例制定（2月）施行期日は規則委任
21年度・堺市と移管にあたっての協定書締結（9月）
・改修工事実施（11月～2月）
・堺市が設置条例制定（12月）
・廃止条例施行規則制定（1月）
22年度・4月1日堺市へ移管
実施済
実施済
実施済
実施済
20年7月～ 食事料金改定を実施
21年1月～ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ料金改定を実施
22年度 財政構造改革プラン案に基づき利用料金見直し検討
（運営の一層の効率化）
（野外活動センター廃止に伴う受入れ）
20年10月 整備内容の検討
21年 3月 廃止条例制定（施行期日は規則委任）
21年 4月 中央図書館において、書庫等改修工事着手
21年10月 図書等の移動及び配架等業務委託契約締結
21年12月 府民向け利用中止
22年 4月1日 児童文学館の廃止条例施行
（移転後の運用開始は22年5月）
20年 9月 国、地元市等の関係団体と協議
21年 4月 方針決定に向け関係団体と引き続き協議
21年12月 他部局等での建物の有効活用を決定
（施設の撤去等の検討）
（移転に向けての環境整備）
20年10月～ 整備内容の検討
20年11月～ 労働情報総合プラザなどの図書を集約
21年4月～ 改修工事実施に向けての契約手続
21年10月 電動書架設置工事等契約締結
22年3月 環境整備工事完了（運用開始22年5月）
（児童文学館受け入れのための環境整備）
（今後のあり方の検討）
21年度・年末年始を除く全祝休日の開館と開館したままの蔵書点検実施
・カウンター窓口の集約化、委託業務の拡充等、一層の府民
サービス向上と業務効率化を推進
（運営の一層の効率化）
実施済
21年度 平日の開館日増や競争入札の継続実施等、一層の府民
ｻｰﾋﾞｽ向上と業務効率化を推進
中央図書館にて集約
（運営の一層の効率化）
（図書の集約）
実施済
実施済
（「スポーツとにぎわいの殿堂」への転換）
（使用料の見直し）
20年度 条例改正を実施（利用区分の変更、会議室等の10％値上げ）
21年4月から施行
（納付金の増額等）
（あり方検討）
（民間のみの運営者への移行）
21年度・現指定管理者と協議、民間のみの運営に向け条例改正検討
・大阪府ｽﾎﾟｰﾂ・教育振興財団が指定管理者からの撤退方針
決定
21年度・民間のみの事業者による運営へ条例改正（5月）
・同条例施行規則を改正（6月）
・22年度以降の指定管理者を公募（8月）
・22年度以降の指定管理者の指定、告示（12月）
・指定管理者の円滑な引継ぎに係る指導助言
22年度・4月から新指定管理者により運営
（サービスの精査による運営方策の検討）
21年度～ 協議団体との協働、ﾒｲﾝｱﾘｰﾅの仕様転換等提供する
ｻｰﾋﾞｽ見直しを検討
（使用料の見直し）
20年度 条例改正を実施（ﾌﾟｰﾙ、ｽｹｰﾄ等の利用料金10％値上げ）
（21年4月から施行）
20年度・ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ導入に向け、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実施
・ｽﾎﾟｰﾂ教室等の運営手法の見直し
・自動販売機設置業者の公募
21年度 新自動販売機設置事業者による自販機の設置
22年度～ 新たな指定管理者選定に伴う、大幅な委託料の削減
（コスト縮減策、収入増加策）
（使用料の見直し）
20年度 条例改正を実施（会議室等の利用料金１０％値上げ）
（平成２１年４月から施行）
（収入増加策や管理運営費の縮減）
（２３年度からの運営）
（収入増加策や競技団体等の管理によるコスト縮減等）
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
23年度～
・引き続き、民間資金（ネーミ
ングライツ）公募を実施予定
・新指定管理者はサポート事
業者としてセールス活動を
協力実施
20年度 事業承継団体及び関係課と譲渡条件を協議
21年度～22年度 譲渡に向けて諸条件の庁内調整、対応方針決定
22年10月 9月府議会で建物等無償譲渡及び条例改正議案可決
23年4月 公の施設としては3月末に廃止し、事業承継団体である
大阪ユースホステル協会に建物を無償譲渡
実施済
20年度～21年度・地元町をはじめとする関係機関と施設のあり方に
ついて協議
・法規制等を踏まえた施設のあり方を検討
22年度 地元町をはじめとする関係機関と跡地の活用方策について
協議
23年2月 2月府議会で3月末施設廃止のための条例改正議案提出
20年度～22年度・舟艇更新の見直し（縮減）に向けて施設と協議
・舟艇更新等を見送り
22年度 ・府費負担額の一層の縮減を図るため青少年海洋ｾﾝﾀｰと
青少年海洋ｾﾝﾀｰﾌｧﾐﾘｰ棟との一体運営を行うこととし、
指定管理者を決定
・効率的な運営による人件費の削減
・企業研修等の誘致 など
実施済
20年度～21年度・譲渡・売却の可能性を見極めるため、地元町等との
意見交換を実施
・対応方針について庁内決定
22年度 青少年海洋センターファミリー棟の運営に係る府費負担を行
わないことを前提として青少年海洋センターと一体運営を行う
こととし、指定管理者を決定。
実施済
20年7月～ 現指定管理期間（～22年度）及びそれ以降（23年度～）の
2段階で利益還元策を検討
21年11月 取締役会において府案として、施設維持管理のための新
たな仕組みについて提示し基本的な考え方について合意
22年2月 取締役会において、施設維持管理のための新たな仕組み
（以下、「修繕積立金制度」）の基本的事項について協議
22年5月 取締役会において、修繕積立金制度の基本的事項につい
て合意
実施済
20年6月～ 機能のあり方について検討
21年7月 移転後の機能及び移転先を通天閣とする方針を固める
21年12月 官民協働を強力に進めることや運営経費縮減の提案を
受け、改めて現地存続とする方針を決定
22年12月 23～24年度の指定管理者を指定
23～24年度 入場者目標の達成状況等の効果検証を実施するとと
もに、25年度以降の官民協力による新たな運営方針を
検討
実施済
20年10月～ 健康づくり技法の研究等の重点化等について精査
21年4月～・健康開発ドッグコースのコース統廃合を実施
・今後、特定集団を対象とする健診による長期継続的
なデータ追跡を引き続き行うとともに、医療制度改革
により導入された特定健診に積極的に対応
22年9月～ 引き続き、財政構造改革プラン（案）に基づき、23年度
末に「公の施設」として廃止することを前提に、事業の
精査・見直しを進める
23年度～
・地元市・団体等と協議を進め、駐車
場無料日追加､市の農の拠点整備構
想（駐車場を含むｴﾘｱ）等、協働・連
携強化方針を決定し、実施を目指す
・現在の指定管理者とNPO法人（21年
度認証済）との連携による協働体が、
新たな指定管理者として行う管理運
営への助言・支援（27年度まで5年間）
22年度
・ 民営化については断念
・ 府民牧場（ふれあい事業・子牛育成事業）
は平成23年中に廃止を含めそのあり方を
検討
・ 府民牧場を小中学校候補地にしたいとい
う地元自治体との調整協議を実施
実施済
20年度～22年度
・地元府立高校課外授業、大学実習、高校職業体験等への協力
・民間企業や民間生涯学習団体との共同企画、連携事業実施
・地元自治体との連携イベント（歴史ツアー等）実施
・地元以外の自治体や府内施設、民間との連携イベント実施
（歴史ウォーク、弥生フェスティバル、他の県立博物館との特別展
における協力、研究者団体と連携講座等）
・府内自治体広報誌に、特別展・企画展紹介記事を掲載
・府民及び民間団体主催のギャラリー、コンサート実施
・他館において長期出張展示を実施
22年度（地元自治体との連携強化）
・地元自治体から職員派遣（両市から各1名）
・地元自治体を主体として企画展・関連イベントを実施。
・史跡において地元自治体が主催する事業（商工まつり、JAまつ
り、軽音フェスタ、歴史ウォーク等）との協働
・地元自治体所管施設との協働企画展示を実施
20年度～22年度
・出前授業（H22:62回）・出前講座（H22:19回）を実施
・学校課外活動との連携・校内資料展示、教員研修を実施
・庁内にてパネル展示実施、自治体主催文化祭等ブース出展
・特別展の動画無料配信、博物館ブログ・携帯サイト開設
・大阪市内で近つ博物館と共催の連続出張講座を実施
・他機関の主催ｲﾍﾞﾝﾄ（市民まつり、ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱﾌｪｱ等）への出展
・館外事業利用者のH21実績維持、館内利用者増加の取組み及び
地元自治体との連携の強化により実質的なコスト削減や利用者
拡大を図り、利用者１人当たりのコスト1,500円/人を実現するため
の取組み達成状況を見極める
20年度～22年度
・府立高選択科目、大学実習への協力
・地元自治体等と連携イベント、民間団体との協働事業を実施
（歴史ｳｦｰｸ､歴史講座､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動や生涯学習事業支援・協働）
ｷﾞｬﾗﾘｰにて府民の文化活動・作品展を実施
・府内自治体広報誌に、特別展・企画展紹介記事を掲載
・他館において長期出張展示を実施
・美術系大学と協働して特別展ﾎﾟｽﾀｰ等のﾃﾞｻﾞｲﾝ作成
・南河内のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸの協力を得て広報活動を拡大、入館者誘致
・民間企業と連携して館外イベントを実施
20年度～22年度
・出前授業（H22:63回）、出張講座（H22:18回）を実施
・学校課外活動との連携・校内資料展示、教員研修を実施
・府庁にてパネル展示実施、自治体主催文化祭等に出展
・特別展の動画無料配信実施
･大阪市内で弥生博物館と共催の連続出張講座を実施
・大阪市内で出張講座を主催
・他機関の主催ｲﾍﾞﾝﾄ（市民まつり、ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱﾌｪｱ等）出展
・21年度の検討を踏まえ、今後も地元自治体や利用者等との連携を
強化し、積極的な館外事業を展開する。今後の弥生博物館のあり
方の見極めを踏まえ必要な対応を行う
21年度 地元自治体や地域住民と連携したクリーンアップ事業
を実施
22年度 事業の効率化により、清掃経費を縮減
20年度・指定管理者の自主事業を拡充（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙ、ｴｳﾞｪｯｻ
ﾁｱﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ、ﾋﾟﾗﾃｨｽ教室）
・施設利用条件の緩和（ｱﾙｺｰﾙ販売、火気使用等）
・21年度の利用申込からﾌﾟﾛｱﾏ比率の見直し（３：７⇒５：５）
21年度・ﾌﾟﾛｱﾏ比率見直しに伴う、利用調整（優先順位）基準の明確化
・興行利用に向け、大学、企業等へ新規利用拡大の誘致活動実施
・付帯施設として利用者を限定していた食堂ｽﾍﾟｰｽ等の一般開放
22年度・「にぎわいづくり」の条件を付加し指定管理者を公募
20年度・自動販売機設置事業者の公募
・ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査実施
21年度 新たな自動販売機設置事業者による自販機を設置
22年度 新指定管理者とｾｯﾄでﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂの公募実施
実施済
・21年度の検討を踏まえ、利用者拡大・収入増加の具体的な目標を
設定し、その達成に向けた取組みを進める
実施済
20年度・近隣市町村教委へ利用の働きかけ等実施
・子供会紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施（継続）
・自動販売機設置業者の公募
21年度・ｽｹｰﾄ滑走料金各種割引制度実施
・ｾﾝﾀｰ主催ｱｲｽﾎｯｹｰﾘｰｸﾞ「ｻｻﾞﾝﾘｰｸﾞ開催」
・新事業者による自動販売機の設置
22年度 23年度より駐車場を有料化のため条例改正（9月）
実施済
20年度～21年度 委託費支出なしでの運営方策検討、方針決定
22年度 23年度から委託費なしを条件に指定管理者の公募し決定
実施済
20年度 競技団体と連携し、収入増加・ｺｽﾄ縮減策等、運営方策検討
21年度・競技団体とﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟを定期的に開催
・12月に新指定管理者の選定方針（公募）を決定
22年度 23年度に委託費大幅削減、24年度以降からは委託費を支出
しないことを条件に指定管理者を公募し決定
実施済
21年4月～ 関係課、関係団体等と野外活動ｾﾝﾀｰ廃止（22年度末）に
伴う受入れ後のあり方について検討
22年6月 野外活動センターからセンター団体利用者へ代替施設の
案内状を発出
実施済
20年10月～ 担当課等と児童文学館移転後のあり方等検討
21年2月～・府立図書館協議会での意見聴取
・23年2月開催の協議会の検討を経て「府立
図書館の基本的役割と重点目標」を策定
実施済
実施済
（大阪版市場化テスト）
20年度 市場化ﾃｽﾄの新たな対象業務に決定、対象範囲の絞り込み
21年度 市場化ﾃｽﾄの提案公募対象業務を決定及び委託先候補
者選定ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ実施（公募）
22年度・委託先による「府立図書館管理運営業務」の運営開始
・市場化ﾃｽﾄ導入後に来館者ｱﾝｹｰﾄ実施（22年９月）
※22年度効果額は中之島図書館と合算して計上
20年度 市場化ﾃｽﾄの新たな対象業務に決定、対象範囲の絞り込み
21年度 市場化ﾃｽﾄについて、提案公募対象業務を決定及び
委託先候補者選定ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ実施（公募）
22年度・委託先による「府立図書館管理運営業務」の運営開始
・市場化ﾃｽﾄ導入後に来館者ｱﾝｹｰﾄ実施（22年9月）
（大阪版市場化テスト）
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済