地方独立行政法人評価委員会　2２年度開催スケジュール（案）

資料１

|  | ４～6月 | ７～９月 | １０～12月 | １～３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 議会 |  | ■政調会 | ＜9月議会＞ | ＜2月議会＞ ■政調会 |
| 評価業務等に関する、法人の基本スケジュール ＜3月末＞ ■22年度計画の策定・届出 | 【年度評価】 ＜6月下＞ ■財務諸表の提出・認可申請 ■経営努力認定の認可申請 ■業務実績の報告 |  | ■評価結果の報告 ■法人の経営状況の報告 |  |
|  | 【年度計画】 |  |  | ＜１～3月＞ ■23年度計画の検討 ■策定・届出 |
|  | 【大学の次期中期目標・計画策定】 | ＜検討＞ | ■策定 ■中期目標の議決 | ■中期計画の認可 ■策定 |
|  | 【病院の次期中期目標・計画策定】 | ＜検討＞ |  | ■中期目標の議決 ■中期計画の議決 ■策定 |
|  | 【試験研究機関の法人化】 ＜法人化に向けた検討・準備＞ | ＜7月頃＞ ■戦略本部会議 | ■定款の議決 ■策定 | （■中期目標の議決） （■策定） |
| 大学・病院部会 業務及び開催スケジュール | 年度評価 | 第13回部会 第14回部会 ◆ ◆ 第15回部会 第23回委員会 （8月30日） ◆ ○21年度業務実績評価に係る作業 ・業務実績の確認・ヒアリング ・年度評価案（及び業務改善勧告案）の検討・作成 ○財務諸表の知事承認に関する意見提示に係る作業 ・意見書の決定 ○利益処分の知事承認に関する意見提示に係る作業 ・意見書の決定（大学部会のみ） ○府立大学の次期中期目標に関する意見提示に係る作業 ・次期中期目標（案）の確認・ヒアリング |  |  |
| 評価委員会 業務及び開催スケジュール | □22年度委員会運営スケジュールの確認 □府立大学・府立病院機構の中期目標期間終了時の検討に係る意見 □評価方法の見直しについて □府立大学の次期中期目標について（骨子程度） | □21年度業務実績評価の決定 □府立大学の次期中期目標に係る意見 □府立病院機構の次期中期目標・中期計画に関する意見提示に係る作業 □府立大学の次期中期計画に関する意見提示に係る作業 □（試験研究機関の中期目標に関する意見提示に係る作業） ◆ 第22回委員会（7月20日） ◆ | □22年度業務の進捗確認 □23年度計画のポイント確認 □府立病院機構の短期借入金借換え意見 □府立病院機構の次期中期目標・中期計画に係る意見 □府立大学の次期中期計画に係る意見 □（試験研究機関の中期目標に係る意見） ◆ 第24～n回委員会 （10月～2月） ※後半：試験研究機関 （4～5回） | ◆ 第n+1回委員会（2月中旬） |