資料２-２

大阪府立病院機構　平成22事業年度計画の概要

１　策定の考え方

【22年度　当初予算】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：億円)

年度計画は、中期計画で設定した目標をＰＤＣＡサイクルの中で達成できるよう、その具体化を図る年次の行動プランである。第１期中期計画の最終事業年度を迎える平成22年度は、第１期中期計画における各目標について、現時点での取組状況や達成度、顕在化した課題等の点検・整理を行い、目標達成に向け重点的に取組むとともに、関係機関との調整を行い、次期計画を策定する。また、将来にわたり、高度専門医療の提供等府民の期待に応えられるよう、収支の改善を図り、不良債務の解消を図る。

２　主な取組事項

(1) 高度専門医療の提供と府域の医療水準の向上 急性期Ｃ; ○高度救命救急センターの認定取得を目指し、それに相応しい機能を充実 ○乳癌治療・乳房再建センターの開設と、平成２１年度に設置した糖尿病・生活習慣病センターなど既存専門センターの機能の充実 ＊三次救急新入院患者数 1,800人. 呼吸器Ｃ; ○肺がんをはじめ呼吸器疾患、感染症、アレルギー疾患に対する診療体制の強化・機能の充実 ○診療機能の拡充を図るため開設した呼吸ケアセンター・感染症センターによる高度専門医療の提供 ＊肺がん新入院患者数 1,200人. 精神Ｃ; ○24年度開院に向け、地元との調整を図り､仮設施設の建設工事・一部病棟等の先行撤去工事を実施 ○治験実施に向けた実施手順書の作成や審査委員会の設置など実施体制を整備 ＊確定診断患児数 400人（自閉症初診診断患児数の内数）. 成人病Ｃ; ○集学的治療の推進、ＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）などの高度な放射線治療への重点化 ○府内３８がん診療拠点病院の診療体制を比較・検索できるサイトを運営 ＊がん新入院患者数 7,900人. 母子Ｃ; ○ＯＧＣＳ（産婦人科診療相互援助システム）、ＮＭＣＳ（新生児診療相互援助システム）の基幹病院として、重症妊婦・新生児等の緊急搬送を迅速な受入れ・調整 ○小児難治性疾患治療や、新生児・乳幼児外科疾患に対する手術等高度専門医療の提供 ＊母体緊急搬送受入件数 125人. ○高度医療機器の稼働率の向上を図るため、各病院において、高額な高度医療機器について目標延べ患者数を設定し、稼働の向上に努めるとともに、その状況を点検する。 (2) 患者・府民の満足度向上 ○患者満足度調査の結果等を踏まえた患者・府民サービスの向上と取組の検証を行うため、各病院の特性や実情に応じた患者満足度調査を実施する。 ○客待ちタクシーの禁煙化による院内禁煙の徹底や、メタボリックシンドロームの疑いのある患者への栄養指導の徹底など、健康面での環境改善を図る。 ○電子カルテと連動した待ち状況の表示システムや、自動精算機等の導入準備など、待ち時間を負担に感じさせないよう取り組む。 (3) 安定的な病院経営の確立 ○地域連携の強化や、病床運営の工夫により病床利用率の向上を図る。 ○高度専門医療の提供を通じ、新たな施設基準の取得により診療単価の向上を図る。 ○診療報酬にかかる精度調査を実施し、診療報酬請求の精度を向上させる。 ○アウトソーシング（クリーニング業務等）の計画的かつ着実な実施により、経費の節減を図る。 (4) 次期計画に向けた検討 ○府立の病院として、日本の医療をリードする高度医療を提供し、患者、府民に信頼され、職員が誇りを持てる病院とすべく、第１期期間中の課題を踏まえ、関係機関との調整を行い、次期中期計画を策定する。（№72） ○定型的な事務のアウトソーシングについてこれまでの検証を行うとともに、事務職員の専門化を図るため、府派遣職員から法人採用職員（プロパー）への移行を進める。 ○次期中期計画期間中の高額高度医療機器を計画的に整備するため、整備計画を策定する。 ○円滑な事業実施に向け、次期中期計画時におけるＳＰＤ業者の選定を行う。

不良債務の解消状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：億円)

※実績（決算）は、22年度は当初予算による収支見込

【施設及び整備に関する計画】