小項目評価の論点に関する検討結果（案）について

資料４

１　論点に関する検討結果（案）

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

| 平成21年度計画 | 番号 | ウエイト | 自己評価 | 委員会評価 | 判断理由・コメント（案） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全学的経営戦略の推進 | （134） | ２ | Ⅳ | Ⅳ | ○理事長（学長）のトップマネジメントのもと引き続き競争的資金の獲得を進め、補助金、受託研究が前年度に比し6億9千万円の増となっている。また、「大阪府立大学基金」を通した寄付金の獲得強化を行うなど、財政基盤の安定化に向けた取組みを進めており、自己評価のⅣは妥当であると判断した。 |
| 専門家の協力を得た、監査業務のための研修の実施 | （144） |  | Ⅲ | Ⅲ | ○20年度は計画通り進捗していなかった、専門家の協力を得た業務のための研修実施について、公認会計士である大学監事による職員研修を実施したり、監査法人主催の内部統制セミナーに参加したりするなど、計画を順調に実施していることを確認した。 |
| 業績評価が反映させる教員給与システムの検討 | （159） | ２ | Ⅲ | Ⅲ | ○20年度は計画通り進捗していなかった、教員の業績評価の給与への反映について、教員業績評価基本方針が決定され、22年度に詳細設計をして、23年度に実施することとなっており、計画を順調に実施していることを確認した。 |
| 教員組織のスリム化 | （163） |  | Ⅳ | Ⅳ | ○教員10名削減という目標に対して、1.5倍の15名を削減しており、自己評価のⅣは妥当であると判断した。 |

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標

| 平成21年度計画 | 番号 | ウエイト | 自己評価 | 委員会評価 | 判断理由・コメント（案） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部研究資金の獲得 | （170） | ２ | Ⅴ | Ⅴ | ○20年度に引き続き、中期計画に掲げる目標（法人化前の30％増）を大幅に上回る186%増の外部研究資金を獲得しており、自己評価のⅤは妥当であると判断した。 |
| 外部研究資金獲得の強化 | （171） |  | Ⅳ | Ⅳ | ○従来の教員のインセンティブ保持方策に加え、21年度より、産学官連携費を活用して、外部研究資金獲得教員に対して報奨金を授与するなど、外部研究資金獲得の強化に努めており、自己評価のⅣは妥当であると判断した。 |
| ロイヤリティ収入の獲得 | （172） |  | Ⅳ | Ⅳ | ○ロイヤリティ収入の件数、金額が、20年度に比べて大幅に増加しており、自己評価のⅣは妥当であると判断した。 |
| 施設の有効利用にむけた取組 | （173） |  | Ⅳ | Ⅳ | ○中之島サテライトの年間利用率や利用件数が20年度に比べて大きく増加している。また、グラウンド等の施設の試行開放など、積極的に施設の有効活用に取り組んでおり、自己評価のⅣは妥当であると判断した。 |

Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

| 平成21年度計画 | 番号 | ウエイト | 自己評価 | 委員会評価 | 判断理由・コメント（案） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人情報等の積極的な公開・公表 | （193） |  | Ⅳ | Ⅳ | ○地域住民を対象とした記事型広告「What’s府大」の発行など、法人情報の積極的な情報発信に努めている。また、ホームページのユーザビリティを向上し、日経BPコンサルティングによる全国ユーザビリティ調査で全国主要165大学中3位になるなど、戦略的な広報活動を行っており、自己評価のⅣは妥当であると判断した。 |

Ⅴ　その他の業務運営に関する目標

| 平成21年度計画 | 番号 | ウエイト | 自己評価 | 委員会評価 | 判断理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中百舌鳥キャンパスの学舎整備の推進 | （197） |  | Ⅱ | － | ○中百舌鳥キャンパスの学舎整備については、大学改革をめぐる議論の中で、方針が固まるまで府が執行を留保したために遅れている。外的な状況によって進行が遅れざるを得ず、府立大学が要因ではないことから、21年度については評価委員会の評価を保留するものとする。 |

２　小項目評価（Ⅰ～Ⅴ）の分布状況

|  | 評価対象 項目数 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計画を大幅に下回っている | 計画を十分に実施できていない | 計画を順調に実施している | 計画を上回って実施している | 計画を大幅に上回って実施している |
| 教育研究等の質の向上 | 115 |  |  |  |  |  |
| 業務運営の改善及び効率化 | 33 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| 財務内容の改善 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 自己点検・評価及び情報提供 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| その他業務運営 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 合計 ※（ ）内は「教育研究等の質の向上」を除いた合計 | 188 （73） | 0 | 0 | 66 | 6 | 1 |