## 22年度計画と実績
小項目評価に関する論点整理（案）
第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標
| 平成22年度計画 | 番号 | 業務実績・確認事項等 | H21 評価 | H22 評価 | ｳｴ ｲﾄ | 論点 | 論点の趣旨・関連項目等
1 | 高度専門医療の提供・医療水準の向上
(1) | 高度専門医療の充実
① | 診療機能の充実
| 各病院の診療機能充実。臨床評価指標について、他病院との比較可能性も考慮し検証し、効果的に活用する。 | 1 | ・臨床評価指標について、基礎情報を分野別指標の21年度結果を12月にHPで公表 | Ⅲ | Ⅲ
ア 急性期・総合医療センター
| ・高度救命救急センターの認定取得を目指した相応しい機能の充実 ・二次救急患者受け入れ拡大 ・乳がん治療・乳房再建センターの開設 ・既存の専門センターの機能充実 ・入院中のがん患者に対し、筋力低下等予防のためのリハビリテーションを実施 | 2・3 | ・７月に高度救命救急Ｃに認定（府内3ケ所目） ・NICU6床・GCU6床を整備し、7月「最重症合併症妊産婦受入れ医療機関」、10月「地域周産期母子医療センター」に認定 ・救急車搬送受入件数⑳3,305件→21：3,877件→22：3,909件 ・糖尿病・生活習慣センターの機能充実、乳がん治療・乳房再建センターの開設（平成22年4月） ・リハビリテーション科延入院患者数⑲20,575→⑳25,189人→21：24,418人→22：24,643人 ・障がい者歯科延外来患者数⑲4,203→⑳4,776人→21：5,072人→22：5,340人 ・障がい者外来延患者数⑲1,417→⑳3,269人→21：4,216人→22：5,005人 | Ⅳ | Ⅲ | ● |  | ＜関連項目：25＞
| 20年度本格稼動した「外来化学療法室」の安定した運用 | 4 | ・12月に１２床から１６床に増床 ・外来化学療法室における化学療法件数⑳13.5→21:14.9→22：15.9件/日（目標15.0） | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・実施件数の増加
| ・最重症合併症妊産婦受入れ医療機関の指定 ・地域周産期母子医療センターの認定取得 ・新たな専門外来の整備による、外来患者の拡大 | 4② | ・7月、最重症合併症妊産婦受入れ医療機関の指定、8月から合併症新妊産婦の受入れ ・10月、地域周産期母子医療センターの認定、NICU6(＋3)床・GCU6(＋1)床を整備し、体制強化 ・4月、乳腺専門外来を整備 ・24時間専門外来を運営し、新外来患者数は、２４，１９７人（前年度８３人増） 【地域周産期母子医療センターの実績】 ・OGCUによる受入れ115人（前年度52人）、NICU受入れ患者数106人（前年度48人）、GCU受入れ患者数72人（前年度55人） | Ⅳ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・複数の外来を開設することにより、患者数が増加
| 精神科救急・合併症入院料の施設基準を取得 | ４③ | 医師等の増員により体制を整備し、5月に「精神科救急・合併症入院料の施設基準」を取得（患者数155人） |  | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】
イ 呼吸器・アレルギー医療センター
| ・各科横断的な診療体制を構築 ・たはご病外来の体制見直し ・禁煙外来の継続 | 5 | ・４つの専門医療センターを設置し、診療科横断的な体制を構築に向けた取組み 4月開設 呼吸器ケアＣ、感染症Ｃ 23年4月開設 腫瘍Ｃ（緩和ケア病棟〔２０床〕の整備）、アトピーアレルギーＣ ・禁煙外来⑲61→⑳102人→21：85→22：63件 | Ⅱ | Ⅲ | ● |  | ・２２年度に４センター体制に見直し
| 臨床研究部における5分野（結核・感染症、免疫・アレルギー、分子腫瘍、呼吸器、生体診断先端技術）の研究を実施。治験、受託研究を推進 | 6 | 臨床研究部において、5分野の研究に取り組んだ | Ⅲ | Ⅲ
| ・外来在宅看護指導室を中心とした呼吸器看護専門外来の充実 | 6② | ・呼吸器看護専門外来の利用件数⑳566→21:641→22:706件（目標650） | Ⅲ | Ⅲ
ウ 精神医療センター
| 建替えによる再編整備について、PFI法に基づき計画的に事業を進める | 7 | ・PFI法の手続きに基づいて入札を実施し、落札者を決定。１０月に基本設計、23年2月に実施設計を完了、地元協議については、6月から計10回地元説明会を開催。 | Ⅲ | Ⅲ | ● |  | ＜関連項目：79＞
エ 成人病センター
| ・難治性がん患者に対する最適な治療法の選択・組合せを実施 ・手術件数を確保 ・放射線治療について、高度な治療に重点化 | 8 | ・難治性がん患者に対し、手術とともに放射線治療、化学療法など最適な治療法の選択・組合せを行う集学的治療に取組む。最近は放射性治療の比重が高まる。 ・麻酔科常勤医⑲8→⑳8→21:8→22:7人、レジデント⑲4→⑳2→21:2→22:2人 ・難治性がん患者手術件数⑲762→⑳767→21:769→22:809件（目標800） ・放射線治療件数⑲27,228→⑳27,376→21:29,224→22:27,768件（目標27,000） ・IMRI（強度変調放射線治療）21:2,447→22:3,241件（目標2,500） ・外来化学療法室利用件数⑲51.4→⑳52.9→21:54.3→22:53.4人／日(目標53.0） | Ⅳ | Ⅳ | ● | 【Ⅳの妥当性】 | ・ＩＭＲＴの件数が、目標、前年実績を大きく上回っているが、採算性の検証も必要 ＜関連項目：28、41、41②、42＞
| ・臨床腫瘍科の新入院患者数の確保 ・外来化学療法室の円滑な運用 | 9 | ・臨床腫瘍科新入院患者数⑲21.2→⑳32.0人→21：53.6→22：58.3人／月（目標40.0） ・外来化学療法室での化学療法件数⑲51.4→⑳52.9人→21：54.3→22：53.4／日（目標53.0） | Ⅳ | Ⅲ |  | 【Ⅳにすべきか】 | ・前年度の実績を上回る
| ・研究所と共同した治療法の開発 | 10 | 光線力学的治療、分子標的治療、遺伝子治療など先進的医療に取り組んだ ・抗がん剤感受性試験⑲110→⑳80→21:114→22:123件 ・光線力学治療⑲11→⑳7→21:13→22:12件（目標11） | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】
オ 母子保健総合医療センター
| ・手術室の運用により手術枠を1枠増やすなど手術室の活用を図ることにより、手術件数の増加 ・ICUを2床増床 | 11 | ・手術件数⑲3,605→⑳3,686→21:3,530→22:3,732件（目標3,700） ・23年2月から分娩室の手術室への転用、手術枠の配分を変更し、手術室を効果的に活用 ・ICUを2床増床（6月から運用開始） | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・21年度の手術件数はＩＣＵの増床工事の影響による一時的な減少 ＜関連項目：41、41②、42＞
| ・高度な胎児・新生児治療の充実を図る ・RIST法による移植例の増加を図る | 12 | ・双胎間輸血症候群レーザー治療⑲0→⑳0→21:0→22:8件（目標3） ・無心体双胎血行遮断術⑲0→⑳0→21:0→22:0（目標1） ・3歳未満開心術⑲59→⑳75→21:79→22:84件（目標63） ・RIST法による移植⑲29→⑳26→21:36→22:36件（目標30） | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・無心体双胎血行遮断術の件数が目標未達成
| ・ホスピタルプレイスペシャリストによる療養支援の拡充 ・在宅医療への移行推進 | 13 | ・「青少年ルーム」を4月に整備 ・在宅診療への移行を円滑に進めるため、長期入院時の退院促進のためのコーディネートの支援（家族の不安を解消し、在宅ケアの訓練ができる在宅医療支援室を23年1月から運用） ・在宅療養指導管理料算定実患者数⑲629→⑳677人→21：767→22：833人（目標680） ・ピアサポートを計5回実施 | Ⅳ | Ⅳ | ● | 【Ⅳの妥当性】 | ・在宅療養指導管理料算定実患者数の増加
| 助産師外来の推進 | 13② | 受診者数⑲15→⑳41→21:53→22:64人（目標70） | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ・受診者数の目標が未達成
② | 高度医療機器の計画的な更新・整備
| ・更新・整備計画（18年度策定）に基づく、高度医療機器の計画的な更新・整備 ・病院ごとの高度医療機器の稼働状況の点検 ・次期中期計画期間中の高額医療機器を計画的に整備するため整備計画を策定 | 14 | ・急性期Cにおいて、高額医療機器を計画的に整備・更新 ・老朽化などの必要性を踏まえ、呼吸器C、精神C、成人病C、母子Cの機器の整備・更新 ・病院ごとに高額医療機器の稼働状況を点検 ・収支改善が見込まれる機器を優先的に導入する収支改善枠を新たに設定。 精神Cを除く4病院で、6機器を導入し、約8,400万円の収支改善 ・第2期中の5千万円以上の高度医療機器は、優先度の高いものから整備を行う計画を策定 | Ⅲ | Ⅲ
(2) | 優れた医療スタッフの確保
① | 医師の人材確保
| ・医師の人材確保 ・教育研修の充実による臨床研修医及びレジデントの受入れ拡大 ・育児のための短時間勤務制度の導入、院内託児所の時間延長など勤務医支援の実施 ・急性期Ｃにおいて、医師・看護師の実技教育のためのトレーニングセンターを設置 ・成人病Ｃにおいて、国の「がん専門医臨床研修モデル事業」と連動し、教育、研修を充実 | 15 | ・常勤医師数⑲386→⑳400→21:396→22:413人【急：⑲120→⑳129→21:127→22:131人 呼：⑲58→⑳59→21:57→22:60人 精：⑲22→⑳19→21:20→22:24人 成：⑲104→⑳107→21:108→22:105人 母：⑲82→⑳86→21:84→22:93人】 （欠員⑲41→⑳34→21:41→22:35人） ・臨床研修医⑲108→⑳106→21:92→22:87人（目標107） ・レジデント⑲99→⑳107→21:104→22:120人（目標137） ・23年4月から医師の地域手当を１４％から１５％に改定 | Ⅲ | Ⅲ | ● | 【医師の充足度の確認】 | ・臨床研修医、レジデントの受入れ数の目標が未達成の理由を確認 ＜関連項目：68、70＞
② | 看護師、医療技術職の専門性向上
| ・看護師を対象とした長期自主研修支援制度の運用。資格取得者の活用 ・採用選考の実施方法の見直し等による看護師、その他医療技術職の確保 | 16 | ・支援金支給者数⑲12→⑳8→21:6→22:6人 ・新規資格取得者数【認定看護師⑲7→⑳6→21:3→22:5人 専門看護師⑲2→⑳1→21:0→22:3人】 ・採用選考を一去年より１ヶ月前倒し6月に実施。地方選考（3ヶ所）の実施、年齢要件の緩和などにより、看護師17８名を採用 ・23年4月から夜間看護業務に対する手当を増額 ・合格発表を１週間早く行うことにより、医療技術職を確保 | Ⅲ | Ⅲ |  | 【看護師の充足度の確認】 | ＜関連項目：81＞
| ＜看護師職制の再編。病院運営への参画体制の強化＞ | 17 | 《18年度に措置済み》 | － | ー
| ・薬剤師、放射線技師、検査技師等の専門職の技能向上 ・職種別研修体系の整備と5病院合同の研修の実施 | 18 | ・薬剤師、放射線技師への研修の充実 ・新規採用薬剤師、若手放射線技師に対する研修会を5病院共同で実施 | Ⅲ | Ⅲ
(3) | 医療サービスの効果的な提供
① | 病床利用率の向上
| ・効果的な病床管理 ・短い入院期間で質の高い効果的な医療の提供 ・病床利用率の向上 【18～22年度目標 急：90％ 呼：90％ 精：78.2％ 成：96.5％ 母：86％】 | 19 | ・病床利用率【急：⑲83.4→⑳87.4→21:89.8→22:91.4％ 呼：⑲80.4→⑳77.8→21:80.0→22:82.9％ 精：⑲77.6→⑳78.0→21:81.4→22:82.1％ 成：⑲89.9→⑳88.5→21:87.9→22:88.5％ 母：⑲81.7→⑳80.9→21:78.7→22:79.4％】 ・平均在院日数【急：⑲11.9→⑳14.4→21:14.3→22:13.4日 呼：⑲18.4→⑳20.5→21:18.7→22:17.3日 精：⑲246.4→⑳230.2→21:201.4→22:178.5日 成：⑲18.4→⑳18.0→21:16.8→22:17.0日 母：⑲13.9→⑳13.2→21:13.1→22:12.6日】 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ・呼吸器Ｃ，成人病Ｃ、母子Ｃの病床利用率の目標が未達成 ・成人病Ｃ、母子Ｃの病床利用率は、独法化前より、率が低下
② | 紹介率の向上
| ・紹介率の向上 【22年度目標 急：70％ 呼：56％ 精：44％ 成：85％ 母：80％】 ・逆紹介率の向上 【22年度目標 急：50％ 呼：44％ 精：31.5％ 成：96％ 母：20％】 | 20 | ・紹介率【急：⑲60.4→⑳70.2→21:71.2→22:77.0％ 呼：⑲55.6→⑳53.8→21:53.1→22:52.7％ 精：⑲30.1→⑳29.0→21:29.5→22:45.8％ 成：⑲84.9→⑳88.6→21:88.0→22:89.9％ 母：⑲84.5→83.5→21:79.5→22:77.6％】 ・逆紹介率【急：⑲43.6→⑳53.9→21:51.1→22:53.3％ 呼：⑲36.9→⑳45.8→21:43.2→22:51.9％ 精：⑲25.3→⑳23.8→21:23.7→22:34.0％ 成：⑲96.4→⑳122.7→21:131.8→22:158.3％ 母：⑲15.5→⑳24.7→21:24.5→22:31.8％】 | Ⅲ | Ⅲ
| 平成22年度計画 | 番号 | 業務実績・確認事項等 | H21 評価 | H22 評価 | ｳｴ ｲﾄ | 論点 | 論点の趣旨・関連項目等
③ | 入院医療の標準化
| ・クリニカルパス適用率の向上 【22年度目標 急：83.5％ 呼：35％ 成：56％ 母：40％】 【22年度目標（種類数） 急：550 呼：65 成：100 母：90】 ・既存パスの点検と新規作成 ・精神医療センターにおける急性期症状型クリニカルパスの他病棟への拡大 | 21 | ・クリニカルパス適用率【急：⑲77→⑳82.9→21:82.9→22:82.0％ 呼：⑲26.9→⑳27.3→21:33.6→22:41.5％ 成：⑲54.2→⑳51→21:56.5→22:59.4％ 母：⑲39.7→⑳47.1→21:41.3→22:42.2％】 ・種類数【急：⑲435→⑳500→21:538→22:646 呼：⑲51→⑳56→21:60→22:89 成：⑲81→⑳84→21:119→22:162 母：⑲56→⑳74→21:96→22:110】 | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・4病院とも新たなパス作成に取組み、パスの種類数を増やした。 ・母子Ｃは、対象患者が多い疾患のパスはほぼ適用 ・精神Ｃは、統合失調症パスを178例適用 ＜関連項目：53＞
(4) | 府の医療施策推進における役割の発揮
① | 災害時における医療協力
| 災害時には、基幹災害医療センター・特定診療災害医療センターとして患者を受入れ、医療スタッフを現地に派遣し医療救護活動を実施 | 22 | 東日本大震災に関連し、急性期ＣからDMATの派遣、精神Ｃから「心のケア チーム」の一員としての医師等の派遣など機構全体で被災地への派遣を延べ１７隊実施 | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】
| ・急性期・総合医療センターにおける、DMAT研修への職員派遣、NBC災害・テロ対策研修の実施 ・他の4病院では、特定診療災害医療センターとして、職員の連絡体制、配備計画を整備 | 23 | ・急性期・総合医療センターで、基幹災害医療センターとして積極的にDMAT研修に参画 ・NBC災害・テロ対策研修会を急性期・総合医療センターで12月に開催 | Ⅳ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・資格取得者を増やし、DMAT（災害医療派遣チーム）体制の充実を図る
| 急性期・総合医療センターにおける災害医療訓練・災害医療研修の実施 | 24 | ・災害医療訓練（22年9月）を実施。府、地域医療機関等から300人参加 ・災害医療研修2回（23年2月、3月）を実施。200人参加 | Ⅳ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】
② | 医療施策の実施機関としての役割
| 急性期・総合医療センター ・高度救急救命センターに相応しい機能の充実 ・3次救急患者の受入れ ・がん医療の水準向上 ・難病治療 ・HIV感染症の治療 ・障がい者医療、リハビリテーション医療の実施 | 25 | ・救急車搬送受入件数⑳3,305→21：3,877→22：3,909件 ・3次救急受入件数⑲1,579→⑳1,602→21：1,829→22：1,763件（目標1,800） ・SCU新入院患者数⑲339→⑳327→21：319→22：335人（目標400） ・CCU新入院患者数⑲339→⑳315→21：307→22：396人（目標400） ・エイズ新患者数⑲2→⑳6→21：1→22：3人 ・難病療養相談件数⑲2,343→⑳2,239→21：3,258→22：3,788件 ・がん治療患者数⑲4,361→⑳6,031→21：6,665→22：7,055人 ・障がい者外来患者数⑲1,417→⑳3,269→21：4,216→22：5,005人 ・障がい者歯科外来患者数⑲4,203→⑳4,776→22：5,340人 | Ⅳ | Ⅲ | ● |  | ・3次救急受入件数、SCU新入院患者数、CCU新入院患者数の目標が未達成 ＜関連項目：２・３＞
| 呼吸器・アレルギー医療センター ・肺がん等呼吸器疾患の早期発見から治療まで一貫した診療機能の充実 ・多剤耐性結核病棟の運営・集学的治療の実施 ・感染症法に基づく結核入院勧告患者の受入れ ・エイズ患者の受入れ ・結核患者への人工透析治療 ・小児科病棟内結核病床における小児結核患者の治療推進 ・長期慢性化したアレルギー疾患の専門的治療 | 26 | ・肺がん新入院患者数21:1,082→22:1,169人（目標1,200） ・多剤耐性結核患者の新入院患者数⑲10→⑳10→21:7→22:15人 ・結核入院勧告新患者数⑲224→⑳238→21:364→22:377人 ・エイズ新患者数⑲4→⑳5→21:7→22:6人 ・透析治療中の患者数21:12→22:16人 ・小児病棟内結核病床入院患者数⑲4→⑳6→21:6→22:1人 ・アトピー性皮膚炎新患者数⑲1,000→⑳1,098→21:1,050→22:1,772人 ・食物アレルギーチャレンジテスト⑳244→21:453→22:741件 | Ⅲ | Ⅲ | ● |  | ・肺がん新入院患者数の目標が未達成
| 精神医療センター ・措置入院、緊急措置入院（24時間体制）の受入れ ・第一種自閉症児施設(松心園）の運営 ・子どもの心の診療拠点病院（国モデル事業）として専門外来診療を強化 ・心神喪失者等医療観察法による入院対象者の受入れ | 27 | ・措置入院⑲28→⑳34→21:32→22:34人、緊急措置入院⑲68→⑳56→21:58→22:67人 ・自閉症確定診断件数⑲350→⑳385→21:373→22:336件(目標400） ・医療観察法入院受入患者数⑲6→⑳5→21:4→22:2人 ・訪問看護⑲3,850→⑳4,064→21:4,651→22:4,693回 | Ⅲ | Ⅲ | ● |  | ・自閉症確定診断件数の目標が未達成の理由を確認
| 成人病センター ・都道府県がん診療連携拠点病院としての役割 ・府、市町村を対象としたがん対策推進のための研修会開催等の技術的支援 ・がん検診の精度管理、大阪府がん検診連絡会議の運営 ・がん診療拠点病院の診療体制を比較・検索できるサイトを運営 | 28 | ・難治性がん手術件数⑲762→⑳767→21:769→22:809件（目標800） ・がん新入院患者数⑲7,610→⑳7,786→21:8,276→22:8,431人（目標7,800） | Ⅲ | Ⅲ | ● |  | ＜関連項目：８＞
| 母子保健総合医療センター ・ハイリスク妊産婦、超低出生体重児に対する高度専門的治療の実施 ・OGCS、NMCSの基幹病院としての役割（迅速な夜間救急搬送のための調整等） | 29 | ・双胎以上の分娩件数⑲122→⑳125→21:108→22:111件 ・超低出生体重児取扱件数⑲35→⑳41→21:41→22:37件 ・1歳未満児手術件数⑲639→⑳700→21:583→22:737件 ・母体緊急搬送受入件数⑲90→⑳134→21:92→22:141件(目標125） ・産科母体緊急搬送コーディネート件数⑲257→⑳226→21:164→22:173件 ・新生児緊急搬送コーディネート件数⑲253→⑳267→21:243→22:259件 | Ⅲ | Ⅲ | ●
③ | 調査及び臨床研究の推進
| 成人病センター、母子保健総合医療センター ・病院、（企画）調査部、研究所の連携による研究の推進 ・母子保健総合医療センターにおける神経芽腫マススクリーニング検査の実施 | 30 | ・病院、（企画）調査部、研究所において、調査及び臨床研究を実施 ・神経芽腫マススクリーニング検査件数⑳8,146→21:8,717→22:7,885件（目標7,800） | Ⅲ | Ⅲ
| 成人病センター、母子保健総合医療センター ・研究所における研究の外部評価 | 31 | ９月に母子C、11月に成人病Cにおいて、外部委員で構成する研究所評価委員会を開催。両研究所とも、順調に成果を上げているとの評価 | Ⅲ | Ⅲ
| 成人病センター ・大阪府がん登録情報の精度の向上 | 32 | 院内がん登録隔年年報を刊行。がん登録支援ソフトのシステムを更新するとともに、府内医療機関を対象とした実務者研修等を開催 | Ⅲ | Ⅲ
| 呼吸器・アレルギー医療センター ・臨床研究部における治療法等の開発。結核に関する情報発信 | 33 | 呼吸器疾患・アレルギー疾患等の新しい治療法や予防法の開発研究を行うとともに、透析施設内結核院内感染対策に関する教育普及活動を実施 | Ⅲ | Ⅲ
| 各病院で、高度専門分野の臨床研究に取り組む | 34 | ・急性期Cや精神Cにおいて、新規の臨床研究に取り組む | Ⅲ | Ⅲ
| 大学等の研究機関や企業との共同研究の推進 | 35 | ・大学・企業等との共同研究件数⑲117→⑳152→21:130→22:202件 | Ⅲ | Ⅲ
| ・治験への積極的な取組み ・成人病センター、母子保健総合医療センターにおいては、治験拠点医療機関として治験を推進 【中期計画における目標：4病院で16年度実績より実施件数を増加】 | 36 | 治験実施件数【急：⑯39→⑰45→⑱48→⑲45→⑳43→21:45→22:50 呼：⑯15→⑰14→⑱28→⑲23→⑳22→21:25→22:21 成：⑯66→⑰63→⑱58→⑲52→⑳56→21:63→22:61 母：⑯13→⑰14→⑱16→⑲14→⑳14→21:14→22:10】 ・精神医療Cで、治療に係る手順書等を策定し、治験審査委員会を開催 | Ⅲ | Ⅲ
２ | 患者・府民サービスの一層の向上
| ・20年度に実施した顧客満足度調査を分析し、患者サービスの向上に取組む ・取組の検証を行うため、各病院の特性や実情に応じた患者満足度調査を実施 | 37 | ・病院ごとに患者満足度調査の結果を踏まえ、サービス向上等に取り組んだ ・9月に専門会社による「病院顧客満足度調査」を実施。「全体としてこの病院に満足」の割合が、18年度・20年度調査に比べ、概ね全病院で上昇 ・急性期Ｃでは、9月に総合案内役としてホスピタルコンシェルジュを配置 | Ⅲ | Ⅲ | ● | 【患者サービスの状況確認】 | ・大幅な黒字を出している中で、患者サービスが維持されているのか、向上されているのかを確認
(1) | 待ち時間及び検査・手術待ちの改善等
① | 待ち時間の改善
| ・各病院で実態調査を実施し、一層の改善に取り組む ・地域医療機関からの紹介患者に対する初診予約の拡充 ・患者が待ち時間を負担に感じないよう配慮した取組みを行う | 38 | ・病院ごとに待ち時間改善に取り組んだ。 ・待ち時間に対する取組みとして、急性期Cでは、１Fエントランスの全面改装、成人病Cでは電子カルテ導入に伴う再来受付機、待ち表示システム、自動精算期の設置 | Ⅲ | Ⅲ
② | 検査待ちの改善
| ・各病院で検査件数の増加、検査の即日実施、結果の即日開示に取り組む ・検査ラボの導入など、迅速検査体制を確立 ・母子保健総合医療センターにおいて、電解質、糖・代謝、血液化学等についてリアルタイム検査(60分以内に結果を出す）サービスを検査項目を拡大して実施 | 39 | ・CT・MRIの延べ患者数【CT21:52,626→22:54,528件（目標51,735）、MRI⑳21:16,277→22:15,950件（目標16,549）】 ・母子Cのリアルタイム検査サービスの実施による検査項目件数の増加⑲400,238→⑳405,609→21:407,721→22:409,392件 | Ⅲ | Ⅲ
| 成人病センターにおけるCT・MRIの土曜日検査について、検査待ちの改善状況を検証しつつ効果的に実施 | 40 | 引続き土曜日の検査を実施。 土曜日検査件数【CT⑲246→⑳289→21:373→22:406件、MRI⑲137→⑳123→21:127→22:138件】 | Ⅲ | Ⅲ
③ | 手術待ちの改善
| ・成人病センターにおいて、最適な治療の選択・組合せを行う集学的治療に取り組むとともに、手術件数の増加を図る ・放射線治療は、高度な治療に重点化 | 41・41②・42 | ・手術件数（うち難治性がん）⑲2,896（762）→⑳2,849（767）→21:2,770（769件）→22:2,764件（809件）(目標3,000（800）） ・放射線治療件数⑲27,228→⑳27,376→21:29,224→22:27,768件（目標27,000） ・外来化学療法室利用件数⑲51.4→⑳52.9→21:54.3→22:53.4人／日(目標53.0） | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ・手術件数の目標が未達成 ＜関連項目：8＞
| ・母子保健総合医療センターにおいて、手術件数の増加を図る ・ICUを2床増床する | 41・41②・42 | ・ICUを2床増床。人員体制整備の上、平成22年6月から運用開始 ・23年2月から分娩室の手術室への転用開始 ・手術件数⑲3,605→⑳3,686→21:3,530→22:3,732件（目標3,700） | Ⅳ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ＜関連項目：11＞
(2) | 院内環境の快適性向上
① | 院内施設の改善
| ・患者等への快適な環境の提供、プライバシーに配慮した院内環境の整備 ・急性期において、客待ちタクシーの完全禁煙化を目指す | 43 | 各病院において、院内環境を整備 ・急性期Cでは、本館エントランス改修工事、車椅子用トイレにオストメイト設備を設置 ・呼吸器Cでは、外来・正面玄関のリニューアル、１２階を患者家族の憩いに場に活用 ・精神医療Cでは、ギャッジベッドに更新、マットレスを褥瘡防止タイプに更新 ・成人病Cでは、本館１階トイレの全面改修 ・母子Cでは、トイレ・廊下手すりの改修 | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | 増改築工事費 ⑱14.8億円⑲13.1億円→⑳11.1億円→21:10.7億円→22:14.9億円【平均12.92億円】
② | 病院給食の改善
| ・NST活動等と併せ、患者の嗜好にも配慮した選択メニューを拡充 ・精神医療センターにおいて、メタボの疑いのある患者に対して、栄養指導や運動療法を指導 ・母子Ｃにおいて、長期入院患者に対して、おやつバイキングを実施 | 44 | 各病院において、NST活動等により栄養管理を充実、選択メニューの拡充にも取り組んだ ・急性期Cにおいて、化学療法食の献立を開始 ・成人病Cにおいて、特別選択メニューの充実を図る | Ⅲ | Ⅲ
(3) | 患者の利便性向上
| 患者意見箱等による患者ニーズの把握と改善策の検討、利便性の向上を図る | 45 | ・各病院において、ニーズ把握に努め、患者家族の利便性向上を図る ・急性期Cでは、デビットカードでの診療費支払い ・成人病Cでは、6月にコーヒーショップ開設。電子カルテシステムと連携した待ち状態の表示システムを整備 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：38＞
(4) | ＮＰＯ・ボランティアとの協働によるサービス向上の取組
① | ＮＰＯの意見聴取
| 平成20年度までに全病院において、NPO受入調査を実施。その調査結果や意見を踏まえサービス向上に取り組む | 46 | ・各病院のサービス向上委員が、相互に取組みを見学し、意見交換及び情報の共有化を行った | Ⅲ | Ⅲ
② | 病院ボランティアの受入れ
| ・手話通訳者、通訳ボランティア制度の利用促進、登録言語の拡大 ・多様なボランティアの受入れ | 47 | ・手話通訳者利用実績⑲1,384→⑳1,638→21:2,145→22:2,341人 ・通訳ボランティア利用実績⑲245→⑳190→21:256→22:213人（22:2言語75人の新規登録） | Ⅳ | Ⅲ
| 平成22年度計画 | 番号 | 業務実績・確認事項等 | H21 評価 | H22 評価 | ｳｴ ｲﾄ | 論点 | 論点の趣旨・関連項目等
３ | より安心で信頼できる質の高い医療の提供
(１) | 医療安全対策の徹底
| ・呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、病院機能評価の受審 ・母子保健総合医療センターにおいて、「赤ちゃんにやさしい病院」の平成23年取得を目指す | 48 | ・呼吸器Cでは、認定期間の更新に伴い訪問審査を受審、更新認定を取得。 ・母子Cでは、「赤ちゃんにやさしい病院」の認定に向け問題点と改善点の対策を検討 | Ⅲ | Ⅲ
| ・医療安全委員会、事故調査委員会等による情報の収集分析と医療安全対策の徹底 ・医療安全管理者による会議の定期的な開催と医療安全活動のリーダー養成のための5病院合同の研修を開催 | 49 | ・医療安全管理委員会等開催数⑲96→⑳98→21:100→22:93回 ・医療安全管理者連絡会議を定期的に開催（12回）し情報を共有、交換 | Ⅲ | Ⅲ
| 医療事故の公表基準に基づく医療事故の公表 | 50 | ・医療事故の状況について、4月末に21年度下半期分、10月末に22年度上半期分、23年4月末に22年度下半期分を各病院のホームページで公表 ・医療事故件数21:78→22:79件（ただし、医療過誤によるものはなし） | Ⅲ | Ⅲ
| 院内感染防止対策委員会の定期的な開催、マニュアルの点検等による院内感染防止対策の実施 | 51 | ・各病院において、毎月1～2回、院内感染防止対策委員会を開催。マニュアルの点検、見直し、院内研修を実施 ・22年度は、保健所に届けるレベルの院内感染は、なし | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ・委員会の開催実績が前年度に比べ減少 ・母子Ｃの開催実績が減少（▲23件）→21年度は、新型インフルエンザの対応で小委員会を多数開催（20年度の実施回数は15回）
| ・医薬品、医療機器に関する安全情報の的確な提供、服薬指導の充実 ・や抗がん剤のミキシングや入院患者の注射薬の調製などについて、薬剤師の関与を拡大 | 52 | ・各病院において、医薬品及び医療機器の安全情報を医療機器安全管理委員会において周知。 ・服薬指導件数⑲17,267→⑳18,635→21:21,023→22:24,545件（目標25,500） | Ⅳ | Ⅲ |  |  | ・服薬指導件数の目標が未達成の理由を確認 ・母子Ｃの服薬指導件数について、目標値との乖離が顕著（▲1,027件） （薬剤師を１人増員する予定であったが、人材の確保ができなかったため）
(２) | より質の高い医療の提供
① | 医療の標準化と最適な医療の提供
| EBM（科学的な根拠に基づく医療）提供のためのクリニカルパスの作成、適用の推進 【22年度目標 急：83.5％ 呼：35％ 成：56％ 母：40％】 【22年度目標（種類数） 急：550 呼：65 成：100 母：90】 ・母子Ｃにおけるクリニカルパスの電子カルテへの移行 ・精神医療センターにおける急性期症状型クリニカルパスの他病棟への拡大 | 53 | ・クリニカルパス適用率【急：⑲77→⑳82.9→21:82.9→22:82.0％ 呼：⑲26.9→⑳27.3→21:33.6→22:41.5％ 成：⑲54.2→⑳51→21:56.5→22:59.4％ 母：⑲39.7→⑳47.1→21:41.3→22:42.2％】 ・種類数【急：⑲435→⑳500→21:538→22:646 呼：⑲51→⑳56→21:60→22:89 成：⑲81→⑳84→21:119→22:162 母：⑲56→⑳74→21:96→22:110】 | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・4病院とも新たなパス作成に取組み、パスの種類数を増やした。 ・母子Ｃは、対象患者が多い疾患のパスはほぼ適用 ・精神Ｃは、統合失調症パスを178例適用 ＜関連項目：21＞
| ・成人病センターで、クリニカルパスの電子化対応への適応作業を推進 ・精神医療センターでは、新病院での電子カルテ導入の検討を実施 | 54 | ・成人病Cでは、23年1月に電子カルテシステムを導入するとともに、2月にはクリニカルパスについて本格実施 ・精神Cでは、電子カルテシステム導入に向けてＰＴを立ち上げ、デモ実施や先行導入病院の施設調査を実施 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：64＞
| ・患者のQOL向上 ・新しい医療技術の導入、チーム医療の充実 | 55 | 各病院において、新たな医療技術の導入やチーム医療による患者QOLの向上に取組んだ ・急性期Cでは、脳動脈瘤コイル塞栓術（10件）、内視鏡的粘膜下層切除術（ESD）（79件）等を実施 ・呼吸器Cでは、チーム医療を充実（RST１０８件（前年度74件増）、NST95件（前年度41件増）、緩和ケアチーム135件（前年度31件増） ・成人病Cでは、患者負担の少ない内視鏡を利用した胸腔鏡下手術232件（前年度38件増）、腹腔鏡下手術145件（前年度29件増）、光線力学的治療12例 ・母子Cでは、リニアックによる放射線治療169件（前年度107件）、新生児聴覚スクリーング検査1,362件（前年度1,324件） | Ⅲ | Ⅲ
② | 診療データの蓄積・分析による質の向上
| 診療データの収集・分析による医療の質の改善・向上 | 56 | ・急性期C、成人病C、母子Cにおいて、専用ソフトを用いて、他病院との比較を行うなどDPCデータを分析 ・DPCによる診療報酬額と出来高での金額の比較を実施し、経営面でも活用 | Ⅲ | Ⅲ
(３) | 患者中心の医療の実践
| 「患者の権利に関する宣言」の職員、患者等への周知 | 57 | 研修等を通じた職員への周知徹底とホームページや受付への掲示による患者等への周知を実施 | Ⅲ | Ⅲ
| 人権教育行動指針（18年度策定）に基づく職員の人権研修を実施 | 58 | ・23年3月に人権セミナー「医療と人権～医療過誤とインフォームドコンセント」を開催 ・人権研修開催回数⑲7→⑳9→21:9→22:5回 | Ⅲ | Ⅲ
| ・インフォームド・コンセントの徹底 ・患者が理解しやすいクリニカルパス作成と適用率の向上 ・診療費請求明細書の交付 | 59 | ・各病院において、インフォームド・コンセントの充実に取組む ・4月1日から患者全員に対し、診療費請求内容明細書の無料交付を実施 | Ⅲ | Ⅲ
| セカンドオピニオンのPRと積極的な取組み | 60 | セカンドオピニオン実施件数【急：⑲26→⑳21→21:23→22:30件 呼：⑲18→⑳15→21:10→22:13件 成：⑲1,124→⑳984→21:882→22:933件 母：⑲35→⑳28→21:51→22:45件】 | Ⅲ | Ⅲ
(４) | 法令・行動規範の遵守（コンプライアンス）
① | 医療倫理の確立等
| ・法令及び法人諸規程の遵守 ・危機管理の徹底と緊急時の対応マニュアルを整備 ・外部委員も参画した倫理委員会のチェックを通じた医療倫理の確立 | 61 | ・12月にコンプライアンス研修を実施（参加96名） ・懲戒処分の指針及び分限免職の指針を策定を機に、機構内LANで綱紀保持基本指針の周知徹底 ・府立病院機構危機管理基本方針の運用 ・各病院の倫理委員会において、臨床研究、先進医療の審査を実施 | Ⅲ | Ⅲ
② | 診療情報の適正な管理
| ・患者、家族等への適切なカルテの開示 ・個人情報保護研修の実施 | 62 | ・カルテ開示件数⑲117（請求137）→⑳116（請求119）→21:88件（請求94件）→22:88件（請求92件） ・23年３月に職員を対象に個人情報保護に関する研修を実施（100人） | Ⅲ | Ⅲ
| 個人情報保護及び情報公開への適切な対応 | 63 | ・個人情報の管理、法人文書の公開について、府の機関に準じ適切に対応 【公開請求⑲2→⑳2→21:0→22:3件、複写申出⑲1→⑳1→21:0→22:1件】 | Ⅲ | Ⅲ
(５) | 電子カルテシステムの導入
| ・成人病センターで、クリニカルパスの電子化対応への適応作業を推進 ・精神医療センターでは、新病院での電子カルテ導入の検討を実施 | 64 | ・成人病Cでは、23年1月に電子カルテシステムを導入するとともに、2月にはクリニカルパスについて本格実施 ・精神Cでは、電子カルテシステム導入に向けてＰＴを立ち上げ、デモ実施や先行導入病院の施設調査を実施 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：54＞
４ | 府域の医療水準の向上への貢献
(１) | 地域医療への貢献
| ・医師等による地域医療機関への支援、地域の研修会への講師派遣 ・地方公務員の服務に配慮しつつ、医療スタッフの活動領域を拡大 | 65 | ・講師派遣数⑲365→⑳505→21:596→22:613人 ・症例検討会等開催数⑲52→⑳48→21:46→22:41回 | Ⅲ | Ⅲ
| 急性期・総合医療センター及び呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、高度医療機器（MRI、CT、RI）の地域医療機関との共同利用を促進 | 66 | 共同利用件数【急：⑲233→⑳188→21:191→22:153件 呼：⑲231→⑳203→21:273→22:219件】 | Ⅲ | Ⅲ
| ・急性期・総合医療センターにおける、開放病床の利用促進 ・呼吸器・アレルギー医療センターにおける、開放病床の利用促進 | 67 | ・急性期C【開放病床登録医届出数⑲393→⑳412→21:440→22:489人、利用患者数⑲80→⑳58→21:102→22:55人】 ・呼吸器Cでは、4月に開放病床の届出、ホームページ等で開放病床を制度のPRを実施【開放病床登録医届出数H21:95→22:100人、利用患者数H21:11→22:４人】 | Ⅲ | Ⅲ
(２) | 教育研修の推進
| 臨床研修医、レジデントの受入れ拡大 | 68 | ・臨床研修医⑲108→⑳106→21:92→22:87人（目標107） ・レジデント⑲99→⑳107→21:104→22:120人（目標137） | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ・臨床研修医、レジデントの受入れ数の目標が未達成の理由を確認 ＜関連項目：15＞
| ・看護師、薬剤師等の実習の積極的受入れ ・府立大学と5病院との交流を促進し府立大学からの実習生の受入れを促進 | 69 | 看護学生実習受入れ延⑲1,903→⑳2,076→21:2,175人（うち府立大学919人） →22:2,353人（うち府立大学975人） | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ・府立大学からの就職者数 21:19→22:41人
| 成人病センターにおいて、国の「がん専門医臨床研修モデル事業」と連動し、教育・研修を充実 | 70 | ・教育研修センターにおいて、国のモデル事業で策定した「成人病Ｃがん専門医臨床研修評価プログラム」に基づき、レジデント・臨床研修医への研修を実施 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：15＞
(３) | 府民への保健医療情報の提供・発信
| 府民公開講座の開催、ホームページ等による保健医療情報の発信・普及啓発 | 71 | ・10月に5病院共同の公開講座を開催（参加者数530人） ・機構本部、各病院において健康、医療に関する情報発信に努めた | Ⅲ | Ⅲ
第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標
| 平成22年度計画 | 番号 | 業務実績・確認事項等 | H21 評価 | H22 評価 | ｳｴ ｲﾄ | 論点 | 論点の趣旨・関連項目等
１ | 運営管理体制の確立
| ・5病院一丸となった医療・経営の改善 ・本部事務局は、法人全体の運営と各病院間の調整、支援を実施 ・各病院は、21年度実施計画を作成し自立的に取り組み、月次決算を踏まえた経営分析を実施し機動的に運営 ・PDCAサイクルの中で、全職員が一体となって法人の課題に取組む意識を醸成 ・第1期期間中の課題、対応策を踏まえ、関係機関と調整を行い、次期中期計画を策定 | 72 | ・理事会において重要事項の意思決定を行うとともに、経営会議・事務局長会議、副院長会議、看護部長会議を理事長出席で定例で開催 ・本部事務局では、法人全般の企画・人事・財務に関する総合調整を実施 ・各病院においては、22年度実施計画を作成し、組織目標の達成に向けた自立的な取組み、収益確保のための検討、意見交換等を実施 ・年度計画の進捗状況について中間点検、評価を行い翌年度の実施計画、年度計画策定に活かした ・次期中期計画については、1期期間中の課題、対応策を踏まえ、大阪府の中期目標と一体となって策定作業を進め、23年2月に評価委員会の意見聴取を経て、2月府議会に提出、3月に成人病Ｃの建替え整備に関する部分を一部修正し、大阪府知事から認可 | Ⅲ | Ⅲ | ●
２ | 効率的・効果的な業務運営
(１) | 事務部門等の再構築
| アウトソーシングを検証しながら、府派遣職員からプロパーへの移行を進め、 さらなる効率化・専門化を目指す | 73 | ・23年度に37人採用（社会人経験者32人、情報システム2人、課長補佐級3人）。うち、社会人経験者6人を23年2月に前倒し採用 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：76＞
| 財務会計システムを活用した経営情報の整理分析、他病院の指標との比較により各病院の経営改善を進める | 74 | 病院ごとの診療、財務データの月次報告を作成し、経営会議等において、経営情報の分析を行うとともに、類似病院との比較等、分析を実施 | Ⅲ | Ⅲ
| 事務部門の常勤職員数のさらなる効率化 | 75 | 事務部門の常勤職員を21年度に比べ2人増（16年度と比べ97人）削減 | Ⅲ | Ⅲ
| ・平成25年度当初に事務職員の8割をプロパー職員とするよう、計画的な採用の拡大 ・病院経営に関する専門的知識を有する民間人材の登用、活用 | 76 | ・23年度に37人採用（社会人経験者32人、情報システム2人、課長補佐級3人）。うち、社会人経験者6人を23年2月に前倒し採用 | Ⅲ | Ⅳ | ● | 【Ⅳの妥当性】 | ・２３．４．１現在プロパー職員数63人（目標57人）、プロパー職員の割合４２．９％ ＜関連項目：73＞
| ・診療報酬事務、危機管理、財務事務に関する研修による職員の高度・専門化 ・医事部門における、事務職員の専門能力を向上させる方策の検討 | 77 | ・12月に経営コンサルタントを講師に招き、コンプライアンス研修を実施（96人参加） ・23年3月に診療報酬請求の専門家を講師に迎え、診療報酬研修会を開催（56人参加） ・民間病院等で医事業務の経験のある者を10人採用、課長補佐級として3人採用し、各病院に配属 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：90＞
| ・呼吸器Ｃのクリーニング業務の全面委託 ・急性期Ｃのクリーニング業務の一部委託化、母子Ｃの電話交換業務の全面委託 ・各病院で可能なものについては、アウトソーシングを推進 | 78 | ・呼吸器Cでクリーニング業務の全面委託化を実施 ・急性期Cで、クリーニング業務のうち、寝具類をアウトソーシング ・母子Cで、電話交換業務の全面委託を目指し調整 | Ⅲ | Ⅲ
| 建替えによる再編整備について、PFI法に基づき計画的に事業を進める | 79 | ・PFI法の手続きに基づいて入札を実施し、落札者を決定。１０月に基本設計、23年2月に実施設計を完了、地元協議については、6月から計10回地元説明会を開催。 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：7＞
(２) | 診療体制・人員配置の弾力的運用
| ・診療科の変更、医師等の弾力的配置、雇用形態の多様化による医療ニーズへの柔軟な対応 ・病院間の人材活用のネットワーク化 ・各病院の情報部門の連携を強化、共通課題への取組推進 | 80 | ・呼吸器Cにおいて、「結核内科」を「感染症内科」に名称変更 ・急性期Cに人員配置 NICU3床増床（看護師8人）、精神科救急・合併症入院料加算取得（医師1人、精神保健福祉士2人、看護師4人） ・急性期Cの人員削減 クリーニング業務の一部委託（クリーニング師△4人） ・呼吸器Cの人員削減 クリーニング業務の全面委託（クリーニング師△３人） ・5病院共同での研修の実施など、病院間の人材ネットワーク化を推進 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：４③＞
(３) | 職員の職務能力の向上
| ・長期自主研修支援制度の運用 ・副看護師長への昇任試験を引き続き運用し、看護師のキャリアパスの定着を図る ・薬剤師等医療技術職について、各病院や5病院合同など研修の充実を図る ・事務職プロパー職員に対する主査級への昇任考査を運用 | 81 | ・支援金支給者数⑲12→⑳8→21:7→22:6人 ・新規資格取得者数【認定看護師⑲7→⑳6→21:4→22:5人 専門看護師⑲2→⑳1→21:0→22:3人】 ・薬剤師や放射線技師などの研修の充実 ・事務職プロパー職員主査級昇任考査 受験者4人、合格者1人、23年4月主査に任用 | Ⅲ | Ⅳ |  | 【Ⅳの妥当性】 | ・支援金支給者は横ばい ・新規資格取得者の増加を確認する必要 ＜関連項目：16＞
(４) | 人事評価システムの導入
| ・医師は引続き、病院評価、診療科評価の結果を給与に反映 ・法人に適した新たな人事評価制度を検討 | 82 | ・病院評価、診療科評価、個人評価により人事評価を実施 ・昨年度に引き続き、手当支給とは別に、診療科等評価手当配当相当額を、総長・院長裁量で該当診療科を中心に備品や研修研究費に支出できる制度を運用 ・府からの派遣職員について、府と同様に前年度の評価結果を勤勉手当及び昇給に反映 ・24年度からの本格導入を目指し、制度の再構築作業を推進 | Ⅲ | Ⅲ
(５) | 業績・能力を反映した給与制度
| ・職務給、能力給の原則に立った給与制度の運用 ・次期中期計画を視野に入れ、あり方を更に検討 | 83 | ・今後、非公務員化を進める中で、法人の業務実績の考慮と社会一般情勢の適合という法の趣旨に即した制度運用について検討 ・能率給の原則に立った給与制度の運用を行うため、「主任」への昇格基準を制度化 ・23年4月から給与表を改定。22年度の期末勤勉手当の支給月数の引き下げを留保 | Ⅲ | Ⅲ
(６) | 多様な契約手法の活用
| ・一般競争入札を原則とした入札、契約事務の実施 ・総合評価一般競争入札実施基準、随意契約ガイドラインの適正な運用 | 84 | ・一般競争入札を原則として、入札・契約事務を実施 ・価格のみの競争に馴染まない業務は、総合評価方式一般競争入札等を実施 ・発注する契約から不適者・暴力団を排除するため、「入札参加停止要綱」「暴力団排除等手続要領」を策定し、23年4月から試行 | Ⅲ | Ⅲ
| 医療材料の同種同効品の集約化推進により、SPDを効果的に運用し材料費を削減 | 85 | ・SPDの価格交渉により、前年より約272百万円の経費削減効果 ・5病院全体の医薬品の薬価差益21:12.1→22.9.39% ・同種同効品の集約を進めた結果、約33百万円の費用削減効果 ・次期中期計画におけるＳＰＤ事業者を公募型プロポーザブルで決定 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：93、94、95＞
| ・CM（コンストラクション・マネジメント）方式による病院施設の改修等を拡充 ・多様な契約手法を活用 | 86 | ・施設整備は、年度計画を策定の上、ＣＭの活用を行い、円滑に事業を実施 ・呼吸器Cと成人病Cの産業廃棄物処理業務委託を、一括して業者選定することで入札事務の合理化・簡素化を図る ・高額高度医療機器の、整備状況や稼動状況の情報の共有化 | Ⅲ | Ⅲ
(７) | 予算執行の弾力化等
① | 予算執行の弾力化
| 中期計画の枠内での弾力的な予算執行による効率的な運営 | 87 | ・予算執行は、できる限り各病院長に権限を委譲。予算編成も各病院の主体性を尊重し、収入確保と経費削減について動機付け ・建設改良費は、5病院全体で管理、全体の枠内で弾力的に対応 | Ⅲ | Ⅲ
② | 病院別の財務状況の把握及びメリットシステムの導入
| ・財務会計システムを活用した病院ごとの財務状況の把握 ・メリットシステムを運用し、医療機器購入費の一部を21年度の各病院における収支計画達成状況を踏まえて配分 ・収支改善効果に着目した収支改善枠の設定 | 88 | ・各病院の診療、財務データの月次報告を作成し、経営会議に報告し情報の共有化を図るとともに課題等を把握し対応を検討 ・メリットシステムを運用し、21年度における収支改善状況や政策医療を総合的に評価し、医療機器購入費予算を配分 ・収支改善に資する機器の導入等促進のため、収支改善枠を設定し、機器整備を実施。1億円の投資で、22年度のみで約8,400万円の収支改善 | Ⅲ | Ⅲ
| ・引続き、優秀な職員に対する理事長表彰、総長・院長表彰を実施 | 88② | 8月に理事長表彰を実施（団体13チーム、個人2名） | Ⅲ | Ⅲ
(８) | 収入の確保と費用の節減
① | 収入確保
| ・病病・病診連携強化、病床管理の弾力化等により患者数を確保 ・診療単価の向上による収入確保 | 89 | 報告書Ｐ８９～９２参照 ・医業収益⑲453→⑳473.7→21:505.5→22:533.5億円（目標515.8） ・医業費用⑲561.1→⑳567.2→21:578.4→22:595.5億円（目標607.3） ・資金収支差⑲6.3→⑳15.5→21:28.5→22:33.3億円（目標18.2） ・経常収支比率【急：22:110.1（目標103.4） 呼：22:104.0（目標101.5） 精：22:110.3（目標102.0） 成：22:109.2（目標106.9） 母：22:111.3人（目標105.2） 計：22:108.0人（目標102.9）】 ・医業収支比率【急：22:98.3（目標92.1） 呼：22:81.4（目標79.8） 精：22:64.8（目標56.9） 成：22:90.6（目標88.5） 母：22:89.5人（目標84.3） 計：22:88.4人（目標83.8）】 | Ⅳ | Ⅳ | ● | 【Ⅳの妥当性】 【黒字要因の分析】 | ・前年度と比較して、31.5億円を上回る505.5億円となり、目標値を7.2億円上回る ・大幅黒字を確保できた要因を分析
| ・診療報酬請求の精度調査の実施と病院間での情報の共有 ・請求漏れ、減点防止対策研修会の開催 | 90 | ・各病院で診療報酬精度管理調査を実施 ・その結果に基づき、減点防止対策研修会を開催 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：77＞
| ・債権管理規程等に基づき、個々の状況に応じた未収金回収に取り組む | 91 | ・弁護士名での催告書の送付、民間事業者への回収業務委託を実施 【弁護士催告額（件数）⑳41,818（148）→21:40,770千円（211）→22:24,276千円（102件）、うち完済・分納⑳3,973（32）→21:2,652千円（49）→22:4,024千円（41件）】 【債権回収委託額（件数)⑳34,270（151）→21:67,265千円（530）→22:83,407千円（684件）、うち完済・分納⑳1,038（14）→21:3,962千円（59）→22:7,571千円（155件）】 ・滞納未収金残高（請求から1年経過）21:194,752千円→22:208,561千円 | Ⅲ | Ⅲ
| 外部研究資金（国、民間等）の獲得 | 92 | 外部資金獲得額【急：⑲1,051→⑳180→21:285→22:70万円 呼：⑲300→⑳0→21:0→22:0万円 精：⑲0→⑳150→21:0→22:20万円 成：⑲21,905→⑳19,170→21:19,320→22:22,511万円 母：⑲18,832→⑳12,332→21:18,071→22:11,522万円】 | Ⅲ | Ⅲ
| 平成22年度計画 | 番号 | 業務実績・確認事項等 | H21 評価 | H22 評価 | ｳｴ ｲﾄ | 論点 | 論点の趣旨・関連項目等
② | 費用節減
| 体制整備について、効果の検証を行い見直す | 93・94・95 | 職員給与費比率【急：⑲60.5→⑳59.8→21:54.1→22:52.3％ 呼：⑲76.4→⑳83.6→21:72.1→22:70.4％ 精：⑲122.4→⑳128.1→21:126.4→22:123.7％ 成：⑲53.6→⑳57.9→21:55.6→22:55.1％ 母：⑲64.0→⑳62.8→21:61.2→22:58.5％】 | Ⅲ | Ⅲ
| 医療材料の同種同効品の集約化推進により、SPDを効果的に運用し材料費を削減 | 93・94・95 | ・SPDの価格交渉により、前年より約272百万円の経費削減効果 ・5病院全体の医薬品の薬価差益21:12.1→22.9.39% ・同種同効品の集約を進めた結果、約33百万円の費用削減効果 ・次期中期計画におけるＳＰＤ事業者を公募型プロポーザブルで決定 | Ⅲ | Ⅲ |  |  | ＜関連項目：85＞
| 院外処方線発行率の向上、後発医薬品採用の推進 | 93・94・95 | ・院外処方箋発行率【急：⑲84.5→⑳85.7→21:83.9→22:87.4％ 呼：⑲88.3→⑳89.4→21:89.6→22:90.7％ 精：⑲1.6→⑳2.9→21:55.9→22:92.0％ 成：⑲85.8→⑳86→21:87.2→22:88.2％ 母：⑲49.8→⑳51.5→21:52.0→22:52.9％】 ・後発品採用率（品目数ベース）【急：⑲7.28→⑳9.13→21:11.62→22:13.44％ 呼：⑲6.54→⑳8.24→21:8.73→22:9.95％ 精：⑲10.35→⑳10.71→21:12.77→22:14.00％ 成：⑲6.23→⑳8.13→21:9.64→22:10.50％ 母：⑲5.39→⑳6.19→21:7.38→22:8.25％】 | Ⅲ | Ⅲ
| ＥＳＣＯ事業による光熱水費の節減 | 96 | ESCO導入3病院の光熱水費策減額⑲347→⑳357→21:365→22:362百万円（目標304） | Ⅲ | Ⅲ
| 地下水等の利用による経費の節減 | 97 | ・精神Cでの地下水利用による光熱水費策減効果額⑲約9→⑳約40→21:46→22:42百万円 ・急性期Cでの地下水膜ろ過システムによる経費節減額⑲約14→⑳9→21:10→22:8百万円 ・急性期Cでの感染性廃棄物処理施設の稼動による経費節減額⑲約3→⑳4→21:3→22:5.7百万円 | Ⅲ | Ⅲ
資料 ７