再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 都市交通課 連立グループ（連絡先 06－6944－9281） |  |
| 事業箇所 | 高石市東羽衣1丁目～綾園7丁目 |  |
| 再評価理由 | 再評価後5年が経過した時点で継続中。 |  |
| 目的 | 本路線は、大阪市と和歌山市・関西国際空港を結ぶ幹線鉄道であり、とりわけ、本事業区間のラッシュ時における踏切遮断は長時間にわたり、踏切部で発生する交通渋滞が著しい。 そこで、踏切を除去し、沿線の交通渋滞を緩和するとともに、周辺市街地整備、都市及び地域相互間の有機的な連携強化などを図るため整備する。 |  |
| 内容 | 鉄道の高架化及び側道の整備 延長:4.1ｋｍ（南海本線3.1ｋｍ、高師浜線1.0ｋｍ） 高架化される駅:羽衣駅、高石駅 踏切除却数:13箇所 |  |
| 事業費 （ ）内の数値は再評価時点のもの | 全体事業費：約550億円（約483億円） うち投資済事業費：約 229億円 （内訳）調査費等約 18 億円（約 18 億円） （内訳）調査費等約 17 億円 用地費 約 99 億円（約 99 億円） 用地費 約 90億円 工事費 約433億円（約366億円） 工事費 約122億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 耐震基準の見直しに伴う橋梁等の構造物の構造変更等による工事費の増。 | 【工事費の内訳】 高架工 約316億円（約249億円） 電気・軌道工 約107億円（約107億円） 側道工 約 10億円（約 10億円） |
| 事業費の変動要因 | － |  |
| 維持管理費 | 約2.1百万円/年（道路施設のみ）（国土交通省「連続立体交差事業の費用便益分析マニュアル（案）」（平成20年11月）により算出。） ※鉄道施設は鉄道事業者が維持管理を行う。 |  |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（改定版）（H17.3） ・関西国際空港関連地域整備計画（S61.12） ・大阪府交通道路マスタープラン（H16.3） |  |
| 関連事業 | ・羽衣駅東地区第１種市街地再開発事業 ・高石駅西地区土地区画整理事業 |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H8】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【鉄道の運行状況】 ・列車本数:約400本/日 ・遮断時間:約7.1時間/日 【踏切交通量の状況】 ・浜寺公園4号:6,093台/日 ・羽衣3号:541台/日 ・羽衣4号:129台/日 ・羽衣5号:5,846台/日 ・羽衣10号:7,474台/日 ・高石1号:4,912台/日 （合計:24,995台/日） | 【鉄道の運行状況】 ・列車本数:約490本/日 ・遮断時間:約8.3時間/日 【踏切交通量の状況】 ・浜寺公園4号:5,028台/日 ・羽衣3号:1,200台/日 ・羽衣4号:80台/日 ・羽衣5号:5,370台/日 ・羽衣10号:6,459台/日 ・高石1号:5,645台/日 （合計:23,782台/日） 【踏切交通遮断量】 ・浜寺公園4号:47,766台時/日 ・羽衣3号:12,240台時/日 ・羽衣4号:632台時/日 ・羽衣5号:40,275台時/日 ・羽衣10号:58,777台時/日 ・高石1号:50,241台時/日 （平均:34,989台時/日） | 【鉄道の運行状況】 ・列車本数:約487本/日 ・遮断時間:約7.4時間/日 【踏切交通量の状況】 ・浜寺公園4号:6,654台/日 ・羽衣3号:1,105台/日 ・羽衣4号:146台/日 ・羽衣5号:4,747台/日 ・羽衣10号:7,648台/日 ・高石1号:4,897台/日 （合計:25,197台/日） 【踏切交通遮断量】 ・浜寺公園4号:56,559台時/日 ・羽衣3号:10,608台時/日 ・羽衣4号:920台時/日 ・羽衣5号:32,754台時/日 ・羽衣10号:60,419台時/日 ・高石1号:36,238台時/日 （平均:32,916台時/日） | 平成17年度時点に比べて総踏切交通量が増加し、踏切交通遮断交通量も依然として高いため、今後も引き続き踏切による交通渋滞が予想される。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市である高石市に地元調整、関連側道の用地買収及び整備を委託。 |  |  | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 費用便益の測定手法が確立されていないため、算出していない。 | B/C:1.67 B（便益）:642.6億円 ・移動時間短縮便益:630.7億円 ・走行経費減少便益:10.2億円 ・交通事故減少便益:1.7億円 C（費用）:385.7億円 ・建設費:385.3億円 ・維持管理費:0.4億円 国土交通省「連続立体交差事業の費用便益分析マニュアル（案）」（平成16年4月）により算出。 | B/C:1.07 B（便益）:529.3億円 ・移動時間短縮便益:434.7億円 ・走行経費減少便益:45.4億円 ・交通事故減少便益:49.2億円 C（費用）:495.9億円 ・建設費:495.6億円 ・維持管理費:0.3億円 国土交通省「連続立体交差事業の費用便益分析マニュアル（案）」（平成20年11月）により算出。 | ・将来交通量予測の見直しによる交通量の減。 ・費用便益分析マニュアルの改定（時間価値原単位の減、走行経費原単位の増、損害額の原単位の増）により便益が減。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・踏切除却により踏切事故が解消される。 ・踏切除却及び渋滞緩和により緊急車両の通行が容易になる。 ・駅及びその周辺施設の整備にあわせバリアフリー化が促進される。 ・鉄道の高架化により市街地の分断が解消され、高架下に公共施設や商業施設が整備され、利便性が向上し、地域コミュニティーの活性化が図られる。 ・駅の高架化にあわせて、駅前周辺の街づくりを一体的に進めることにより駅前広場や駅周辺の道路整備が促進され、交通結節機能が向上し、地域の活性化が図られる。 ・踏切の撤去により、渋滞が緩和されバス等の定時制が確保される。 ・渋滞の解消に伴い、大気汚染、騒音等の改善が図れる。 ・鉄道高架化により騒音の改善が図れる。 |  |  | － |

|  | 【事前評価時点H8】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H8年度 ②H9年度 ③H21年度 | ①H8年度 ②H9年度 ③H24年度 | ①H8年度 ②H9年度 ③H31年度 | 用地買収等が難航したため事業期間を延伸。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地:84％ ・工事:14％ | ・用地:90％ ・工事:28％ 【主な動き】 ・H21.11:なんば行片側仮線切替え | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・用地交渉が難航し、完成予定が7年遅れとなる見込みだが、本事業区間のラッシュ時における踏切遮断は依然として長時間にわたり、踏切部で発生する交通渋滞が著しいため、事業の必要性に変化はない。平成28年度に南海本線、平成30年度に高師浜線の鉄道高架化を予定しており、その時点で踏切の遮断時間が解消され、交通渋滞の緩和に効果がある。 ・また、上り線については、昨年11月に仮線切替えを行い、現在は仮設ホーム、仮踏切で運行しており、利用者の安全に対するリスクの長期化を避けるためにも早期の完成が必要であることから継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・用地買収は90％完了しており、残る用地については将来側道用地になる箇所であり、今後も引き続き交渉を続けていく。 ・平成28年度末に南海本線、平成30年度末に高師浜線の高架化完了、平成31年度末に事業完了の予定。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地交渉が難航し、完成予定が7年遅れとなる見込みだが、残る用地買収地については、将来側道用地になる箇所であり、鉄道工事の工程について支障となる要因は特にないことから継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 工事の進捗は28%であるが、用地は90％取得済みである。また、平成21年11月には南海本線上り線の仮線切替えを行っていることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・列車の走行に伴う騒音・振動を低減させるため、高架橋の高欄は遮音性の高い鉄筋コンクリート構造とする等、環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全対策に配慮している。 ・既成市街地における既存の鉄道の立体交差事業であり、新たに自然環境に与える影響はほとんどない。 ・渋滞緩和による大気質への負荷物質の排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 現在までの進捗は大幅に遅れているが、遅延要因が解消され、現時点での計画通り平成31年度末の完成が見込まれている。必要性にも変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |