再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 主要地方道大阪中央環状線鳥飼大橋（北行）架替 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 道路建設グループ（連絡先 06－6944－9276） |  |
| 事業箇所 | 守口市大庭町～摂津市鳥飼和道 |  |
| 再評価理由 | 事業採択後10年を経過した時点で継続中。 |  |
| 目的 | 大阪中央環状線の淀川に架かる鳥飼大橋（北行）は、完成後ほぼ半世紀が過ぎ、近年の交通量増加や車両大型化等により老朽化が進行している。十分な耐震性を有しておらず、慢性的な交通渋滞が生じているなどの緊急課題も抱えている。 本事業では、抜本的対策として車線拡幅を含む旧橋の架替えを行い、耐震性の確保及び慢性的な交通渋滞の解消を図るものである。 |  |
| 内容 | 事業延長:950ｍ 橋梁架替 延長:554ｍ 幅員:16.25ｍ ・車道:3車線（3.25ｍ×3） ・自転車歩行者道:片側（4.5ｍ） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費：約150億円（約150億円） うち投資済事業費：約77億円 （内訳）調査費等約 4億円（約 4億円） （内訳）調査費等約 3億円 用地費 － （ － ） 用地費 － 工事費 約146億円（約146億円） 工事費 約74億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 － | 【工事費の内訳】 橋梁設置工約70億円（約70億円） 旧橋撤去工約30億円（約30億円） 附帯工 約18億円（約18億円） |
| 事業費の変動要因 | 旧橋撤去の工法について、今後検討していくため、事業費変動の可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 4百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |  |
| 上位計画 | ・第3次渋滞対策プログラム（H10.2） ・中環再生計画（H2.3） ・大阪府都市基盤整備中期計画（案）（H16.3） |  |
| 関連事業 | － |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 近年の交通量増大や車両大型化により耐荷力不足であり、土木構造物耐震検討（H7）において「架け替えが必要」との結論を得ている。また、慢性的な交通渋滞を発生している。 【渋滞指標】 鳥飼大橋 ・自動車交通量:63,006台/12時間 （H11年交通センサス） | 平成22年2月28日に新橋（車道3車線）の供用開始。撤去工事は、平成23年度より着手予定。 【渋滞指標】 鳥飼大橋 ・自動車交通量:62,701台/12時間 （H22.6実測） | － |
| 地元等の 協力体制等 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | 地元市等から早期整備要望がなされている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | B/C:1.93 B（便益）:222億円 C（費用）:115億円 旅行時間短縮効果:15.9億円/年 「道路投資の評価に関する指針(案)」により算出。 | B/C:2.08 B（便益）:239億円 C（費用）:115億円 旅行時間短縮効果:10.3億円/年 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月）により算出。 | 交通量に大きな変動が見られず、マニュアルの改訂により算定期間が延伸された結果、若干便益が増加。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・左折レーンを確保することにより、渋滞が緩和され、定時性が確保される。 ・渋滞の解消に伴い、大気汚染、騒音等の改善が図られる。 ・歩行者・自転車が安全快適に淀川を渡っていけるようになる。 | ・左折レーンを確保することにより、渋滞が緩和され、定時性が確保される。 ・渋滞の解消に伴い、大気汚染、騒音等の改善が図られる。 ・歩行者・自転車が安全快適に淀川を渡っていけるようになる。 | － |

|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H13年度 ②H14年度 ③H25年度 | ①H13年度 ②H14年度 ③H27年度 | 平成22年度より撤去工事に着手する予定であったが、財政再建プログラム（案）による公共事業費削減の影響でペースダウンして整備しているため延伸。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地: － ・工事51.3％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・新橋が架かり、北行きの暫定3車線化はできたものの、依然、旧橋は大きな地震等による桁の落橋で、河川の氾濫等を起こす可能性があり、早期の撤去が必要。 ・上記の河川管理上における問題に加え、河川占用許可条件により、旧橋撤去は必須。 ・現在、歩行者等が淀川を渡るための歩道橋は、南行き橋梁にしか設置されていないため、下流側の住民は、大きく迂回してこの歩道橋を利用しなければならず、多大な不便を強いている。このため、旧橋を撤去し、北行き橋梁にも新たに自転車歩行者道を設置し、歩行者等の安全と利便性を確保することが必要。 ・以上のことから継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 平成23年度から26年度に旧橋撤去、平成27年度に自転車歩行者道部を施工する見込み。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 公共事業費削減の影響により、完成は2年遅れる見込みであるが、その他に大きな遅延要因は見受けられず、概ね、現時点での計画どおりに進捗する見込みであることから継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 旧橋の撤去については、撤去方法等のワーキンググループを立ち上げ検討し、コスト縮減に努める。すでに、暫定3車線供用済みであり、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既存市街地における架替工事であり、新たに自然環境に与える影響はほとんど無い。 ・沿道環境に対しては、防音壁等による騒音の低減。 ・渋滞緩和による大気質への負荷物質の排出量の抑制に寄与。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 公共事業費削減の影響で、完成予定が2年遅れの平成27年度となる見込みであるが、その他に進捗の大きな支障となる要因はなく、旧橋の撤去及び自転車歩行車道整備の必要性にも変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |