再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路枚方藤阪線 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 街路建設グループ（連絡先 06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 枚方市西禁野2丁目、禁野本町1丁目、禁野本町2丁目 |  |
| 再評価理由 | 事業費が3割以上増加。 |  |
| 目的 | 本都市計画道路の現道は、京阪枚方市駅へのアクセス道路であり、自動車、歩行者ともに交通量が多く、また歩道も無いため、交通事故や慢性的な交通渋滞の要因となっていた。このため、過去に整備した区間に引続き、本区間の自転車歩行者道を設置し、交差点改良を行うことで歩行者、自転車等の安全を確保し、交通渋滞を緩和する。 |  |
| 内容 | 交差点改良及び自転車歩行車道設置 延長:0.6ｋｍ 幅員:16.0ｍ ・自転車歩行者道設置:両側（3.5ｍ×2） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時のもの | 全体事業費：約24億円（約18億円） うち投資済事業費：約13.4億円 （内訳）調査費等約 1億円（約 1億円） （内訳）調査費等約 0.7億円 用地費 約16億円（約13億円） 用地費 約12.5億円 工事費 約 7億円（約 4億円） 工事費 約 0.2億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 ・地価上昇による用地費の増（約1.5億円） ・対象物件の増による補償費の増（約1.5億円） ・無電柱化による工事費の増（約2.5億円） ・沿道利用の機能復旧のための構造物工の増（約0.5億円） | 【工事費の内訳】 構造物工 約2.8億円（約2.3億円） 舗装工 約1.4億円（約1.4億円） 電線共同溝工 約2.5億円（約 0億円） 交通安全施設工 約0.3億円（約0.3億円） |
| 事業費の変動要因 | 現在、埋蔵文化財調査を実施中であり、結果によっては、調査範囲が拡大し、事業費変動の可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約3百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |  |
| 上位計画 | ・大阪府都市基盤整備中期計画（改定版）（H17.3） ・大阪府無電柱化計画（H19.3） |  |
| 関連事業 | 都市計画道路枚方藤阪線（天津橋工区）（枚方市施行:昭和56年度～平成22年度） |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H16】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【現道の状況】 枚方藤阪線 ・自動車交通量:19,639台/24時間 ・歩行者自転車交通量:3,252人/24時間 （H11交通センサス） 【沿道公共施設】 ・枚方市立市民病院 | 【現道の状況】 枚方藤阪線 ・自動車交通量:18,046台/24時間 ・歩行者自転車交通量:4,567人/24時間 （H17交通センサス） 【沿道公共施設】 ・枚方市立市民病院 ・関西外国語大学 | 平成14年4月に関西外国語大学が開設され、歩行者自転車の交通量が増加。 |
| 地元等の 協力体制等 | 地元自治会や地元市で構成する府道杉田口禁野線拡幅整備促進期成同盟会から、毎年早期整備を要望されている。 | 地元自治会や地元市で構成する府道杉田口禁野線拡幅整備促進期成同盟会から、毎年早期整備を要望されている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | B/C:4.65 B（便益）:76億円 C（費用）:16億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成15年8月）」により算出。 | B/C:2.32 B（便益）:53億円 C（費用）:23億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル（平成20年11月）」により算出。 | ・平成20年11月の「費用便益分析マニュアル」改定に伴う費用便益分析方法の変更により便益が減少。 ・事業費の増加により費用が増加。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・歩車分離による自転車･歩行者の交通安全の向上。 ・本区間整備による救急車等の緊急車両の円滑な運行。 ・災害発生時の緊急輸送路、避難路の確保。 ・地域間交流連携の強化。 ・物流の効率化の支援。 ・幅員が確保された歩道の整備による快適性の向上。 | ・歩車分離による自転車･歩行者の交通安全の向上。 ・本区間整備による救急車等の緊急車両の円滑な運行。 ・災害発生時の緊急輸送路、避難路の確保。 ・地域間交流連携の強化。 ・物流の効率化の支援。 ・幅員が確保された歩道の整備による快適性の向上。 | － |

|  | 【事前評価時点H16】 | 【再評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H17年度 ②H17年度 ③H22年度 | ①H17年度 ②H17年度 ③H27年度 | 用地交渉の難航及び財政再建プログラム（案）による公共事業費削減の影響で、ペースダウンして整備しているため延伸。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地78％ ・工事1％ | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 用地交渉の難航と公共事業費削減の影響で、完成予定が5年遅れる見込みだが、本路線を通行する自転車、歩行者は依然として非常に多く、特にラッシュ時の交通混雑は激しく危険な状態であることから、必要性に変化はない。また、現在、枚方市にて施工中の天津橋工区と本路線の整備が完了することで、国道1号から京阪枚方市駅への円滑なアクセスが可能となり、周辺道路の混雑緩和にも寄与することから継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 未買収地については、収用手続きも視野に入れ、早期の買収に務め平成27年度には完成の見込み。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 収用手続も視野に買収を図ることで、遅延要因が解消される見込みであることから継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 工事の進捗は1％であるが、用地は78％取得済みである。関連事業で枚方市が施工している天津橋工区が平成22年度完成予定であり、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは無い。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 用地交渉の難航と財政再建プログラム（案）による公共事業費削減の影響で、完成予定が5年遅れる見込みだが、本路線を通行する自転車、歩行者は依然として非常に多く、歩車分離による交通混雑の緩和と歩行者等の安全確保の必要性に変化はない。また、枚方市にて施工中の天津橋工区と本路線の整備が完了することで、国道1号から京阪枚方市駅への円滑なアクセスが可能となり、周辺道路の混雑緩和にも寄与することから継続する。 |
| --- | --- |