再々評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路大県本郷線 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 街路建設グループ（連絡先06－6944－9280） |  |
| 事業箇所 | 柏原市大正1丁目、今町1丁目、清州1丁目、清州2丁目、本郷1丁目、河原町地内 |  |
| 再評価理由 | 再評価後5年を経過した時点で継続中。 |  |
| 目的 | JR柏原駅周辺における道路の交通混雑を解消し、歩行者等の安全を確保するため、国道25号から市道上市法善寺線までの区間において、JR関西本線と地下で立体交差する道路を新設整備する。また、JR柏原駅前再開発事業区域へのアクセス道路としても寄与する。 |  |
| 内容 | 道路築造 延長:0.6ｋｍ 幅員:20.0ｍ ・車道:2車線（3.25ｍ×2） ・自転車歩行者道:両側（5.0ｍ×2） |  |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時のもの | 全体事業費：約72億円（約77億円） うち投資済事業費：約38億円 （内訳）調査費等約 1億円（約 1億円） （内訳）調査費等 約 1億円 用地費 約35億円（約40億円） 用地費 約32億円 工事費 約36億円（約36億円） 工事費 約 5億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 用地補償費の精査による減（△約5億円） | 【工事費の内訳】 地下道築造工 約20億円（約20億円） 道路築造工 約15億円（約15億円） 付帯施設工 約 1億円（約 1億円） |
| 事業費の変動要因 | 地下道築造工については、その上をJR関西本線が通っているため、構造の詳細についてJR西日本と協議中であり、今後、工事費変動の可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | 約1.8百万円/年（国土交通省費用便益分析マニュアルにより算定） |  |
| 上位計画 | 大阪府都市基盤整備中期計画（改定版）（H17.3） |  |
| 関連事業 | ・柏原駅西口地区第二種市街地再開発事業（柏原市施工）（平成19年度完了） ・都市計画道路上市今町線事業（柏原市施工）（平成21年度完了） |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【計画時点H７】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【周辺道路の状況】 柏原停車場大県線 ・自動車交通量: 1,247台/24時間 （H6交通センサス） | 【周辺道路の状況】 柏原停車場大県線 ・自動車交通量: 1,750台/24時間 （H11交通センサス） | 平成20年3月に国道25号から150ｍの区間を供用開始。 【周辺道路の状況】 柏原停車場大県線 ・自動車交通量: 1,723台/24時間 （H17交通センサス） | － |
| 地元等の 協力体制等 | JR柏原駅へのアクセスの改善と駅周辺部の渋滞緩和と地域の発展のため、早期整備が望まれている。 | 交通量、混雑度ともに増加しており、依然として交通混雑していることから、早期整備が望まれている。 | 地元市や地元は事業に対して協力的であり、早期整備が望まれている。 | － |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 費用便益の測定手法が確立されておらず、算出していない。 | B/C:1.87 B（便益）:140.7億円 C（費用）:75.3億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成15年8月）により算出。 | B/C:1.10 B（便益）:83.5億円 C（費用）:75.8億円 国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月）により算出。 | 平成20年11月の「費用便益分析マニュアル」改定に伴う費用便益分析方法の変更により便益が減少。 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ・歩車分離による交通安全機能の向上。 ・鉄道交差による交通のボトルネックの解消。 | ・歩車分離による交通安全機能の向上。 ・鉄道交差による交通のボトルネックの解消。 | ・歩車分離による交通安全機能の向上。 ・鉄道交差による交通のボトルネックの解消。 | － |

|  | 【計画時点H７】 | 【再評価時点H17】 | 【再々評価時点H22】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H8年度 ②H9年度 ③H14年度 | ①H8年度 ②H9年度 ③H22年度 | ①H8年度 ②H9年度 ③H27年度 | 用地交渉が難航したため完成予定が遅延。 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・用地57％ ・工事3％ | ・用地91％ ・工事16% | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 用地交渉が難航したため、完成予定が5年遅れとなる見込みだが、周辺道路は依然として混雑しており、渋滞の解消と歩行者等の安全を確保する必要性に変化はないことから継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 交渉が難航していた用地の取得に目途がついたことから、早期に用地買収し、道路整備を進める。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地交渉が難航したため、大幅に遅延していたが、地権者から用地協力が得られる見込みとなり、遅延要因が解消されるため継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 工事の進捗は16％だが、用地は91％取得済みであり、一部区間は既に供用を開始していることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることは無い。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | － |
| その他 | － |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 大幅な遅延の要因であった用地買収について、地権者から用地協力が得られる見込みであり、現時点における計画通り平成27年度の完成が見込まれている。周辺道路における渋滞の解消と歩行者等の安全を確保する必要性にも変化はないことから継続する。 |
| --- | --- |