## 一覧
平成22年度 審議案件の概要及び事務局確認内容
１．再評価対象事業 ６件
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 部局の対応方針（原案）等 | 事務局による確認事項
1 | 道路交通安全 | ｺｸﾄﾞｳｷｭｳ170ｺﾞｳ 国道（旧）170号 交差点改良 〔藤井寺市〕 藤井寺市の土師ノ里交差点において、交通事故防止を図るため、右折レーン及び歩行者道を拡幅整備する。 | 交差点改良 事業延長：220m 道路幅員：12.0～15.0m 鉄道上橋梁架替 右折レーン設置2箇所 （南行き、北行き） 歩行者道拡幅両側 （幅員：2m⇒2.5m） ※関連事業 「堺大和高田線交差点改良」 | 事業採択後10年間継続中 | H13 | H23 （H22） | 17億円 | 用地91% 工事68% | － | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 部局の判定（案）：事業継続 | ・土師ノ里交差点で交差する本路線及び堺大和高田線ともに右折専用車線がなく、右折車による交通渋滞や事故が多発していることから、事故防止及び歩行者等の安全確保を図るため、右折レーン2箇所及び歩行者道を拡幅する事業で、平成13年度に事業着手。 ・本事業箇所では依然として渋滞及び事故が多発（平成17～19年度：20件）しており、事業の必要性に変化は見られない。 ・用地交渉が難航したため、完成は1年遅れの平成23年度となる見込み。 ・鉄道上橋梁の施工等に係る鉄道事業者との協議、交差点改良に係る警察協議とも完了している。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 部局の判定（案）：事業継続 | ・用地協力が得られる目途がたったため、今後の進捗に大きな支障となる要因は見込まれていない。 ・平成22年度に橋梁架替及び用地交渉を行い、その後、右折レーン及び歩行車道を整備し、平成23年度に完了見込み。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 部局の判定（案）：事業継続 | ・用地は91%取得済み、工事も68%進捗している。平成23年度完了予定であり、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【部局の対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地交渉が難航したため遅延しているが、用地協力が得られる見込みとなり、遅延要因が解消されたことから、平成23年度の完成が見込まれている。事業箇所では、依然として渋滞、事故が多発しており、必要性に変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 民々の境界未確定（7筆・関係地権者4名）。平成22年6月に境界立会いを実施、現在、境界の調整中で、平成22年度末までに買収を完了する予定。
2 |  | ｻｶｲﾔﾏﾄﾀｶﾀﾞｾﾝ 堺大和高田線交差点改良 〔藤井寺市〕 藤井寺市の土師ノ里交差点において、交通事故防止を図るため、右折レーン及び自転車歩行者道を拡幅整備する。 | 交差点改良 事業延長：250m 道路幅員：18.5m 右折レーン設置2箇所 （東行き、西行き） 自転車歩行者道拡幅両側 （幅員：2m⇒4m） ※関連事業 「国道（旧）170号交差点改良」 | 事業採択後10年間継続中 | H13 | H23 (H22) | 14億円 | 用地100% 工事74% | － | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・土師ノ里交差点で交差する本路線及び国道（旧）170号ともに右折専用車線がなく、右折車による交通渋滞や事故が発生していることから、事故防止及び歩行者等の安全確保を図るため、右折レーン2箇所及び自転車歩行車道を拡幅する事業で、平成13年度に事業着手。 ・本事業箇所では依然として渋滞及び事故が多発（平成17～19年度：12件）しており、事業の必要性に変化は見られない。 ・用地交渉が難航したため、完成は1年遅れの平成23年度となる見込み。 ・駅舎改良に係る鉄道事業者との協議、交差点改良に係る警察協議とも完了している。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地協力が得られ、買収は完了済み。今後の進捗に大きな支障となる要因は見込まれていないことから、平成23年度に完了する見込み。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は100%取得済み、工事も74%進捗している。平成23年度完了予定であり、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地交渉が難航したため遅延しているが、用地協力が得られ、遅延要因が解消されたことから、平成23年度の完成が見込まれている。事業箇所では、依然として渋滞、事故が発生しており、必要性に変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 本路線の整備により土地が利用しにくくなる地権者から協力が得られていなかったが、協力が得られ、既に買収済み。
3 | 道路 | ｵｵｻｶﾁｭｳｵｳｶﾝｼﾞｮｳｾﾝ ﾄﾘｶﾞｲｵｵﾊｼ ｷﾀﾕｷ ｶｹｶｴ 大阪中央環状線鳥飼大橋（北行）架替 〔守口市・摂津市〕 耐震性の確保、慢性的な交通渋滞の解消及び歩行者等の安全確保を図るため、車道拡幅、自転車歩行者道設置を含む旧橋の架替えを行う。 | 事業延長：950m 橋梁架替 延長：554m 道路幅員：16.25m （3車線、自転車歩行車道片側） | 事業採択後10年間継続中 | H13 | H27 （H25） | 150億円 | 用地 － 工事51.3% | － | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・耐震性の確保と慢性的な交通渋滞の解消、歩行者等の安全確保を図るため、平成14年度に橋梁の架替事業に着手。 ・平成22年2月に新橋の車道部分が完成し暫定供用（3車線）を開始。 ・現在、歩行者等が淀川を渡るための歩道橋は、南行き車線にしか設置されていないため、下流側の住民は、大きく迂回してこの歩道橋を利用しなければならない。このため、旧橋を撤去し、北行き橋梁にも新たに自転車歩行者道を設置し、歩行者等の安全と利便性を確保する必要性に変化はない。また、河川占用許可の条件により、防災上の観点から旧橋を撤去する必要がある。 ・公共事業費の削減により事業進捗がペースダウンしたため、完成は2年遅れの平成27年度となる見込み。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・平成23年度から26年度に旧橋撤去、平成27年度に自転車歩行者道の設置を予定。 ・今後の進捗に大きな支障となる要因は見込まれていない。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・旧橋撤去について、コスト縮減の観点から撤去方法を検討し、コスト縮減に努める。 ・平成22年3月に新橋の車道部分が完成し暫定供用（3車線）を開始しており、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・公共事業費の削減により事業進捗がペースダウンしたため、完成は2年遅れの平成27年度の予定だが、旧橋撤去及び自転車歩行者道設置の必要がある。
＜追加の確認事項＞ ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時の1.93から2.08に変動。
※年度、事業費、事業進捗率の下段（ ）は計画時または事前評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 部局の対応方針（原案）等 | 事務局による確認事項
4 | 道路 | ﾋﾗｶﾀﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼｲｽﾞﾐｻﾉｾﾝ（ｳﾒｶﾞｵｶｸﾛﾊﾗｾﾝ） 枚方富田林泉佐野線（梅が丘黒原線） 〔寝屋川市〕 第二京阪道路の供用に伴い集中する交通を分散し、渋滞緩和を図るため、新たに枚方富田林泉佐野線のバイパスを整備する。 | 道路築造 事業延長：1.6km 道路幅員：16.0m （2車線、自転車歩行車道両側） | 事業採択後10年間継続中 | H13 | H28 (H19) | 116億円 (104億円) | 用地90% 工事45% | － | 【事業費の変動】 | ・平成16年度に策定された無電柱化計画の実施に伴い工事費が約3.2億円増加。 ・土質調査により、土留め工法の見直しが必要となったため、工事費が約3.3億円増加。 ・地元及び警察との協議により、市道太秦打上線との接続部の迂回路の見直しが必要となったことにより、工事費が約1.5億円増加。 ・補償対象物件の精査により、補償費が約4億円増加。 ・本路線はJR学研都市線とも交差するため、今後、JR西日本との協議により、事業費が変動する可能性がある。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・第二京阪道路の供用に伴い事業箇所付近（寝屋川市東部地域）のさらなる交通集中が見込まれたため、これらを分散し渋滞解消を図るため、平成13年度に事業着手。 ・平成22年3月20日の第二京阪道路供用開始に合わせて、第二京阪道路を挟む800m区間の供用を開始。 ・第二京阪道路の完成に伴い、交通渋滞も一時的に緩和されているものの、今後、第二京阪道路の交通量増が見込まれており、周辺交通ネットワークの必要性は当初計画時点と変わらない。 ・用地交渉の難航及び公共事業費削減の影響により、完成は9年遅れの平成28年度となる見込み。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・平成22、23年度に用地交渉、平成24から28年度に道路整備を予定。 ・用地協力が得られる目途がたったため、事業費確保のほかには、今後の進捗に大きな支障となる要因は見込まれていない。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は90%取得済み、工事も45%進捗しており、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地交渉が難航したため遅延しているが、用地協力が得られる見込みとなり、遅延要因は解消されている。しかし、公共事業費の削減により、事業進捗がペースダウンしたため、完成は平成28年度となる見込みである。第二京阪道路の開通に伴う交通量増加に対応する必要性に変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 用地境界を特定するに当たり、共有地名義の土地について、地権者（67名）の特定に日数を要した。既に地権者は特定済みで、今年度中に境界立会を完了し、平成23年度末までに買収を完了する予定。
5 |  | ｵｵｻｶﾋﾗｵｶﾅﾗｾﾝ 大阪枚岡奈良線 〔東大阪市〕 東大阪市の中心的市街地形成地域において、右折車による渋滞の解消、自転車、歩行者の安全確保を図るため、右折レーンを設置するとともに自転車歩行者道を拡幅する。 | 道路改良 事業延長：450m 道路幅員：25.0m 右折レーン設置2箇所 （西行き、東行き） 自転車歩行者道拡幅両側 （幅員1.5m⇒3.5m、8.0m） | 事業採択後10年間継続中 | H13 | 未定 （H24） | 32億円 | 用地85% 工事59% | － | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・本路線の歩行者道幅員は狭い部分で1m程度しかなく、通勤時間帯には自転車及び歩行者が車道を通行し、また右折車を原因とする慢性的な交通渋滞も発生しており非常に危険な状態である。歩行者等の安全を確保し、渋滞解消を図る必要性に変化はない。 ・用地85%、工事59%の進捗であるが、財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止中（平成20年度第3回建設事業評価委員会において報告）。 ・地権者からの事業地の買取請求には対応しており、今後も対応する必要がある。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・事業費予算化の目途が立たないことから、今後の見通しは立っていない。 ・但し、歩行者の安全対策等の暫定整備については今後も対応する必要がある。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は85%取得済み、工事も59%進捗しており、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・必要性に変化はなく、用地は85%取得済みで工事も59%進捗しているが、事業費予算化の目途は立っていない。 ・但し、地権者からの事業地の買取請求及び歩行者の安全対策等の暫定整備については、対応していく。
6 | 街路 | ﾋﾗｶﾀﾌｼﾞｻｶｾﾝ 枚方藤阪線 〔枚方市〕 歩車分離による交通混雑の緩和と歩行者等の安全確保を図るため、現道（杉田口禁野線）の交差点改良及び自転車歩行者道の整備を行う。 | 道路改良 事業延長：0.6km 道路幅員：16.0m 交差点改良 自転車歩行車道設置両側 | 事業費3割以上増加 | H17 | H27 (H22) | 24億円 (18億円) | 用地78% 工事1% | H16事前評価・事業実施 | 【事業費の変動】 | ・事業着手後に無電中化を推進する路線として位置付けられたため、歩道の地下に電線共同溝を設置する工事費として約3億円を追加。 ・当初計画時、下落傾向が続いていた買収予定地の地価が上昇に転じたため、用地費が約1.5億円増加。 ・移転補償の対象物件が見込みより増加したため、補償費が約1.5億円増加。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・本路線は幅員狭小で歩行者道が両側とも未設置であることから、慢性的に交通混雑が発生している。沿道には枚方市民病院、関西外国語大学などがあり、現在も交通量は多い。特にラッシュ時は歩行者、自転車、自動車で混雑し、依然として危険な状態にあることから、事業の必要性に変化はない。 ・B/Cは、国のマニュアル改訂（平成20年度）に伴い、走行時間短縮便益を算出するための時間価値の原単位が大幅に減少したこと、事業費が増加したことなどにより、事前評価時点の3.81から2.32に低下。 ・用地交渉が難航したため、完成は5年遅れの平成27年度の予定。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・未買収地は収用手続きによる確保を検討することとしており、遅延要因は解消する見込み。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・工事進捗は1%であるが、用地は78%取得済みであり、本事業区間と接続する天津橋工区（枚方市施工）も進んでいることから、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地交渉の難航により遅延しているが、未買収地は収用手続きによる確保を検討することとし、遅延要因は解消する見込みで、必要性に変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 3件について、府が提示している土地評価方法や価格、移転補償の考え方に不満があるため、地権者が買収に応じていない。今後も任意交渉を継続するが、完成予定年次に影響しないよう、一定の時点で買収の見込みについて判断し、収用を検討する。 ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更、事業費の増加により、前回評価時の3.81から2.32に変動。
※年度、事業費、事業進捗率の下段（ ）は計画時または事前評価時の数値。変更のないものは記載せず。
２．再々評価対象事業 ８件
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再々評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 部局の対応方針（原案）等 | 事務局による確認事項
7 | 府営住宅建替 | ｷｼﾜﾀﾞｵｵﾏﾁｼﾞｭｳﾀｸ 岸和田大町住宅 〔岸和田市〕 昭和38・39年度の建設で老朽化が著しく、居住水準や耐震性の低い本住宅480戸を建て替える。 | 敷地面積：6.3ha（住宅敷地：3.9ha、活用用地（売却）：2.4ha） 建替前戸数：480戸 計画戸数：480戸 事業手法：直接建設 | 再評価後5年経過 | H13 | H25 （H23） | 65億円 （71億円） | 用地－ 工事68% （15%） | H17再評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・建設単価の低下による工事費の減少（約5億円減少）をはじめ、全体事業費が約6億円減少。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・本住宅の住戸は老朽化が著しく、耐震性が確保されていない。全480戸のうち365戸は浴室が設置されていないなど居住水準が低く、115戸はエレベータ未設置の中層住棟であり、建替えの必要性に変化はない。 ・文化財調査の実施時期及び範囲に変更があったため、完成予定は2年遅れの平成25年度となる見込み。 ・本住宅の応募倍率は28倍（平成21年度･応募者数84/募集戸数3)。平均応募倍率（平成19～21年度）は、岸和田市域で約9倍。 ・第1期（178戸）、第2期（167戸）は竣工し、現在、第3期の工事中。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・今後の事業進捗の支障となる要因は見込まれていない。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・現在、工事の進捗は68%であり、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・文化財調査の変更の影響により完成予定が2年遅れるほかは、概ね計画通りであり、必要性にも変化はない。
8 | 道路 | ｺｸﾄﾞｳ480ｺﾞｳ（ﾁﾁｵﾆﾊﾞｲﾊﾟｽ） 国道480号（父鬼バイパス） 〔和泉市〕 府と和歌山県を結ぶ広域幹線道路であるが、勾配が急峻で幅員も狭小であることから、両府県でバイパス整備を行う。 | 道路築造 事業延長：7.3km うち府事業区間：4.5km （直轄代行区間：2.8km） 道路幅員：10.5m（2車線） 歩道片側（幅員3.0m、 和泉市松尾寺町から 第2トンネル坑口2.1km） | 再評価後5年経過 | H8 | H27 （H25） | 140億円 （221億円） | 用地64% （47%） 工事47% （21%） | H17再評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・当初は全区間（7.3km）を府が施工する計画であったが、平成20年度に和歌山県との府県境をまたぐ4.1km（うち府域は2.8km）区間を国が代行して事業実施することとなったため、事業費が約81億円減少。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・増加する府県間交通需要への対応と歩車分離による地域住民の安全確保を図るため、バイパスを整備する事業であり、平成8年度に着手。 ・買収予定地に地籍混乱箇所があり、地図訂正に時間を要しているため、完成は2年遅れの平成27年度となる見込み。 ・和歌山県側の事業は平成21年度に完了しており、国の代行整備区間も含め、早期に事業を完了させる必要性に変化はない。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・地図訂正は平成22年度中に完了し、その後用地交渉に入る予定。第2トンネル開通予定である平成25年度までに買収を完了し、国による第3トンネルの開通と合わせて平成27年度に完成する見込み。 ・用地協力は得られる目途が立っており、今後の進捗に大きな支障となる要因は見込まれていない。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は64%取得済み、工事も47%進捗しており、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地買収が難航したため遅延しているが、遅延要因が解消される見通しとなったことから、平成27年度の完成が見込まれている。和歌山県側はすでに事業完了しており、本事業の必要性にも変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 地籍（約130筆）が混乱しており、所有者不明地も存在することから、境界確定及びその沿革調査に日数を要した。現在、面積ベースで約9割は境界立会済みであり、境界確定後買収する。 ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、整備延長の変更（7.3km⇒4.5km）、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時の2.3から1.2に変動。
9 | 街路 | ｵｵｶﾞﾀﾎﾝｺﾞｳｾﾝ 大県本郷線 〔柏原市〕 JR柏原駅周辺の交通混雑の緩和を図るため、ＪＲ関西本線と地下で立体交差する道路を新設する。 | 道路築造 事業延長：0.6km 道路幅員：20.0m （2車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後5年経過 | H8 | H27 （H22) | 72億円 （77億円） | 用地91% （57%） 工事16% （3%） | H17再評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・用地補償費が見込みを下回ったため用地費が約5億円減少。 ・JR関西本線との交差部分（地下での立体交差）の施工について、JR西日本と協議中であり、今後、事業費変動の可能性がある。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・事業箇所周辺においてJR関西本線と交差する道路は、柏原停車場大県線のみであるが、当該路線は幅員狭小で歩行者道未設置であるため、慢性的な交通混雑が発生している。踏切部分の渋滞を始めとした交通混雑を解消し、歩車分離による歩行者等の安全確保を図るため、本区間を整備するものであり、事業の必要性に変化はない。 ・B/Cは、国のマニュアル改訂（平成20年度）に伴い、走行時間短縮便益を算出するための時間価値の原単位が大幅に減少したことなどにより、前回再評価時点の1.87から1.10に低下。 ・用地交渉が難航したため、完成は5年遅れの平成27年度となる見込み。 ・本事業区間のうち国道25号から150m区間について、平成20年3月に供用を開始。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・難航していた用地交渉に目途がついたため、今後の進捗に大きな支障となる要因は解消された。 ・JR関西本線との交差部分（地下での立体交差）に係るJR西日本との施工協議は平成24年度に完了し、平成25年度から工事着手の予定。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は91%取得済み、工事は16%の進捗であり、一部区間で供用を開始していることから、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地買収が難航したため遅延しているが、用地協力が得られる見込みとなったため、平成27年度の完成が見込まれている。事業の必要性にも変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 3件について代替地の要望があり、その選定に時間を要した。1件は昨年度に契約を締結済みで、平成23年度には当該地の買収が完了する見込み。残物件2件は、収用を検討中。 ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲を変更したことにより、前回評価時の1.87から1.10に変動。
※年度、事業費、事業進捗率の下段（ ）は計画時または事前評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 部局の対応方針（原案）等 | 事務局による確認事項
10 | 街路 | ﾔｵﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼｾﾝ 八尾富田林線 〔堺市・羽曳野市〕 国道170号等の交通混雑の緩和を図るとともに、南阪奈道路へのアクセスとして、南河内地域における南北方向の主要幹線道路となる本路線を新設する。 | 道路築造 事業延長：1.9km 道路幅員：25.0m （4車線、自転車歩行車道両側） | 再評価後5年経過 | H8 | 未定 （H22） | 90億円 （85億円） | 用地88% （78%） 工事36% （33%） | H17再評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・一部区間の構造を変更する必要が生じたことから、工事費が約6億円増加。 ・地価下落により、用地費が約1億円減少。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・周辺道路である国道170号の混雑緩和を図るとともに、南阪奈道路へのアクセス道路として、郡戸古市線からさつきの住宅までの1.9km区間を整備するものであり、事業の必要性に変化はない。 ・南阪奈道路からさつきの住宅までの0.4km区間は、平成16年3月に供用開始。 ・さつきの住宅から美原太子線までの0.7km区間も別事業として完了しており、供用済み。 公共事業費の削減により事業進捗がペースダウンしているため、市道郡戸古市線から市道河原城羽曳が丘西1号線までの0.5km区間（1期）と市道河原城羽曳が丘西1号線から南阪奈道路までの1.0km区間（2期）に分け整備中。 ・現在、1期区間の整備を優先的に進めており、用地100%、工事40%の進捗で、平成24年度に完成する見込み。 ・2期区間については、用地80%、工事0%の進捗で、財政の見通しが明らかになった段階で事業スケジュールを見極めることとしており、完成予定時期は未定。 ・B/Cは、国のマニュアル改訂（平成20年度）に伴い、走行時間短縮便益を算出するための時間価値の原単位が大幅に減少したことなどにより、前回再評価時点の4.32から1.66に低下。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・公共事業費の削減により事業進捗が大幅にペースダウンしているほかは、事業進捗の支障となる要因は見込まれていない。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・本事業区間全体で、用地は88%取得済み、工事は36%の進捗であり、一部区間で供用を開始していることから、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・公共事業費の削減により事業進捗が大幅にペースダウンしているが、ほかに事業進捗の支障となる要因はなく、1期区間は平成24年度の完成が見込まれている。現時点で2期区間の完成予定時期は未定だが、事業の必要性にも変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時の4.32から1.66に変動。
11 |  | ｵｵｻｶｷｼﾜﾀﾞﾅﾝｶｲｾﾝ（ｵｳｼﾞｺｳｸ） 大阪岸和田南海線（王子工区） 〔和泉市〕 和泉市域における南北方向の交通混雑解消を図るため整備する本路線のうち、北信太駅前線から地区内計画4号道路までの0.6km区間（王子工区）を新設する。 | 道路築造 事業延長：0.6km 道路幅員：22.0m （4車線、自転車歩行車道両側） | 再評価後5年経過 | H8 | H24 （H20) | 57億円 | 用地93% （87%） 工事76% （67%） | H17再評価・事業継続 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・和泉市域を南北に結ぶ大阪和泉泉南線及び国道26号では、依然として慢性的な渋滞が発生しており、本事業の必要性に変化はない。 ・地区内計画4号道路から富田林泉大津線までの0.5km区間は、本路線と同じ断面で供用済み。 ・B/Cは、国のマニュアル改訂（平成20年度）に伴い、走行時間短縮便益を算出するための時間価値の原単位が大幅に減少したことなどにより、前回再評価時点の2.83から1.20に低下。 ・公共事業費の削減に伴う事業のペースダウンと用地買収の難航により、完成は4年遅れの平成24年度となる見込み。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・未買収地は地籍混乱地であるため、買収に難航しているが、平成23年度に収用案件登録を予定しており、遅延要因は解消される見込み。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は93%取得済み、工事は76%の進捗であり、本路線から富田林泉大津線までの区間が供用済みであることから、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・事業費削減と用地買収の難航により遅延しているが、遅延要因が解消される見通しとなったため、平成24年度の完成が見込まれている。事業の必要性にも変化はないことから事業継続が妥当。
＜追加の確認事項＞ ●用地交渉の状況と今後の見通し 地籍（約8筆）が混乱しており、民々境界について不確定な部分の用地取得に予想以上の日数を要している。引続き、境界確定について合意が図られるよう交渉を行い、境界確定後買収を行う。 ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時の2.83から1.2に変動。
12 |  | ｻｶｲｺｳｵｵﾎﾞﾘｾﾝ 堺港大堀線 〔松原市〕 松原市域を東西方向に連絡する堺大和高田線、大堀堺線の慢性的な交通渋滞の緩和を図るため、本路線を新設する。 | 道路築造 事業延長：1.0km 道路幅員：16.0m （2車線、自転車歩行者道両側） 西除川渡河橋：1橋 近鉄高架橋：1橋 | 再評価後5年経過 | H8 | H28 （H22） | 102億円 | 用地99% （86%） 工事31% （0%） | H17再評価・事業継続 | 【事業費変動の可能性】 | ・現時点で事業費に変動はない。 ・近鉄南大阪線との立体交差部分の施工について、近鉄と協議中であり、今後、事業費変動の可能性がある。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・松原市域を東西に結ぶ大堀堺線及び堺大和高田線では、依然として慢性的な渋滞が発生しており、本事業の必要性に変化はない。 ・本路線の東端から国道309号までは、本路線と同じ断面で供用済み。 ・B/Cは、国のマニュアル改訂（平成20年度）に伴い、走行時間短縮便益を算出するための時間価値の原単位が大幅に減少したことなどにより、前回再評価時点の4.19から1.41に低下。 ・公共事業費の削減により事業進捗がペースダウンしたため、完成は6年遅れの平成28年度となる見込み。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・平成22、23年度に西除川渡河橋、24年度に近鉄高架橋の施工を予定。 ・公共事業費の削減により事業進捗がペースダウンしたほかは、事業進捗の支障となる要因は見込まれていない。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は99%取得済み、工事は31%の進捗であり、本路線から国道309号までの区間が供用済みであることから、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・公共事業費の削減により事業進捗がペースダウンしたほかは、事業進捗の支障となる要因はなく、平成28年度の完成が見込まれている。事業の必要性にも変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、走行時間短縮便益算出の対象となる範囲の変更により、前回評価時の4.19から1.41に変動。
※年度、事業費、事業進捗率の下段（ ）は計画時または事前評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 部局の対応方針（原案）等 | 事務局による確認事項
13 | 連続立体交差 | ﾅﾝｶｲﾎﾝｾﾝ・ﾀｶｼﾉﾊﾏｾﾝ ﾚﾝｿﾞｸﾘｯﾀｲｺｳｻ 南海本線・高師浜線連続立体交差 〔高石市〕 交通渋滞と市街地分断の解消を図るため、高石市の南海本線3.1km及び高師浜線1.0km区間において、鉄道を高架化し踏切13箇所を除却する。 | 事業区間：4.1㎞ （南海本線：3.1km、高師浜線：1.0km） 高架化駅：羽衣駅、高石駅 除却踏切数：13箇所 | 再評価後5年経過 | H8 | H31 （H24） | 550億円 （483億円） | 用地90% （84%） 工事28% （14%） | H17再評価・事業継続 | 【事業費の変動】 | ・耐震基準の見直し（鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計、平成11年10月）に伴う橋梁等の構造変更等により工事費が約67億円増加。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・本事業区間におけるラッシュ時の踏切遮断は長時間にわたり、踏切部で発生する交通渋滞が著しいことから、渋滞緩和等を図るため鉄道を高架化し踏切13箇所を除却する事業であり、平成9年度に着手。本事業区間の踏切における交通遮断量は依然として多く、事業の必要性に変化はない。 ・平成20年度の将来交通量予測の見直しと国の算出マニュアル変更の影響により、B/Cは前回再評価時点の1.67から1.07に低下。 ・用地交渉が難航したため、完成は7年遅れの平成31年度となる見込み。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・平成28年度末に南海本線、30年度末に高師浜線の高架化完了の見込み。 ・未買収地は将来の側道となる箇所であり、鉄道高架化工事の支障とはならない。平成31年度の完成に向け、引続き交渉を行う。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・用地は90%取得済み、工事は28%進捗しており、代替案立案の余地はない。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・用地買収が難航したため遅延しているが、遅延要因が解消される見通しとなったため、平成31年度の完成が見込まれている。事業の必要性にも変化はない。
＜追加の確認事項＞ ●事業費の変動 ・耐震工事（約51億円増） 用地買収の遅れにより本体工事着手の目途が立ったのが平成20年7月であるため、前回再評価時点では、費用計上できなかった。 ・環境対策（約16億円増） 地元説明会で騒音・振動の軽減について強い要望があり、地元市など関係者と協議した結果、仮線等の路盤改良や防振枕木等の対策を実施することとなった。 ●用地交渉の状況と今後の見通し 未買収地2件とも、府が提示している価格に不満があるため、地権者が買収に応じていない。1件は平成22年1月に土地収用を申請済みで現在審理中。残る1件も任意交渉を継続しつつ、土地収用の申請手続きを進め、平成23年度末までに買収を完了する予定。 ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（原単位・検討期間）、将来交通量予測の変更、事業費の増加により、前回評価時の1.67から1.07に変動。
14 | 土地区画整理 | ﾐﾉｵｼﾝﾏﾁ(ﾐｽﾞﾄﾐﾄﾞﾘﾉｹﾝｺｳﾄｼ ﾄｸﾃｲﾄﾁｸｶｸｾｲﾘ) 箕面森町（水と緑の健康都市特定土地区画整理） 〔箕面市〕 箕面北部丘陵に計画戸数約2,900戸、計画人口約9,600人の都市を建設する。 | 面積：約313.5ha 地権者数：約300人 計画戸数：約2,900戸 計画人口：約9,600人 | 再評価後5年経過 | H8 | H27 | 582億円 （583億円） | 用地－ 工事57% （36%） ※仮換地指定率99% （93%） | H17再評価・事業継続 「余野川ダム事業が休止された場合、本事業に様々な影響が及ぶことが考えられることから、調整池やダム予定地の良好な管理等について適切な対策が講じられるよう、国と十分協議を進められたい。」 | 【事業費の変動】 | ・里山住宅地の無電柱化への対応等により、工事費が約2億円増加。 ・事務執行体制の見直し等により、事務費が約3億円減少。
[10 empty] | 【前回評価時の意見への対応】 | ・余野川ダム事業については、平成21年3月策定の淀川水系河川整備計画において休止することとなり、本事業の完了を予定している平成27年度までにダムが整備されることはなくなった。国との協議において、調整池も含めたダム事業用地の適正な維持管理については、地元市も含めたうえで概ね合意。
[10 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・本事業は、約300名の地権者が所有する約313.5haにおける区画整理事業であり、平成8年度に着手。 ・平成20年度策定の財政再建プログラム（案）にそって順調に進捗している。 ・事業計画は、平成17年度の前回再評価時から大きな変更はないが、平成20年度策定の財政再建プログラム（案）において、第一区域は事業の完成を目指し、第三区域は粗造成の概成が見込まれる平成24年度末に採算性等を精査の上、基盤整備工事の実施を判断するものとされた。（第二区域は民間地権者が開発） ・第一区域は平成19年度に一部まちびらきし、平成22年5月末現在で273世帯、883人が居住しており、まちの成熟を望む声も大きく、住民生活への影響から事業を完了させる必要がある。
[10 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・第一区域における府の保留地である住宅地583区画のうち、平成19年10月から販売を開始し、平成22年5月末現在、販売241区画のうち159区画が契約済み。残る区画は、順次、宅地化を完成させ、平成27年度までに販売を完了する見込み。 ・第二区域は、民間地権者が開発中。 ・第三区域の基盤整備工事の実施は、平成24年度末時点で判断。
[10 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・工事は57%進捗しており、一般地権者に対する仮換地指定はすべて完了している。また、完成宅地では仮換地や契約済の保留地において住宅建築が進んでいるため、大幅な変更は極めて困難である。 ・府費負担軽減のため、あらゆる場面においてコスト縮減に努める。
[10 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・平成15年度の事業計画等の変更、並びに平成17年度の再評価後は、ほぼ計画通りに事業が進捗しており、引き続き平成20年度策定の財政再建プログラム(案)に沿って事業を進める。なお、第三区域については、当該区域の施設立地計画及び保留地等の処分可能性･採算性等を精査の上、粗造成の概成が見込まれる平成24 年度末に基盤整備工事の実施について判断する。
＜追加の確認事項＞ ●B/Cの変動理由 国の算出マニュアルの変更（検討期間）、地価の変動により、前回評価時の1.05から1.17に変動。 ●事業費の変動 里山住宅地の区画道路はカーブが多いことから、電力事業者等との協議で多数の電柱や支線が必要となることが判明した。このため里山住宅地の保留地分譲の推進やまちのコンセプト等を考慮し、本区画道路の無電柱化を行うこととし、工事費が約2億円増加した。
※年度、事業費、事業進捗率の下段（ ）は前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
資 料 2
平成2２年度第2回
大阪府建設事業再評価監視委員会
H22.8.24