## Sheet1
都市整備部所管事業の流れ と 事業費変動要因
| 概算事業費の算出 |  | 事 前 評 価 | 国庫補助事業等への採択 |  | 調 査 |  | 予備設計 |  |  | 補足調査 |  | 詳細設計 |  | 用地取得 物件補償 |  | 工事発注
| ○既存資料の調査、収集 ・既存平面図・地形図 ・既存横断図 ・近傍のボーリングデータ ・住宅地図 など ↓ ○事業計画策定（概略設計） 既存資料を基に ・計画平面図・横断図の作成 ・主要構造物の概算事業費 ・用地取得必要面積の概算 ・補償物件数の概数把握 ↓ ○概算事業費の算出 ○B/Cの算出 ※この時点の調査費は大阪府単独費による支出 |  |  |  |  | ○測量 ・基準点測量 ・平面、横断、縦断測量 ○地質調査 |  | ○計画区間全体の設計 ○主要構造物概略設計 ・函渠 ・擁壁 ・橋梁 など ○施工時の迂回路、交差点処理、河川切り回しなどの検討 |  |  | ○補足測量 ・詳細な平面測量 ・横断測量の追加 など ○地質調査（主要構造物） |  | ○用地取得、工事発注のための詳細設計 ・石積み擁壁など小構造物設計 ○主要構造物詳細設計 ・函渠 ・擁壁 ・橋梁 など ○仮設構造物設計 |  | ○地籍調査、地図訂正 ○用地幅杭の設置・立会 ○丈量図作成 ○物件調査 ○土地価格の算定 ○物件補償額の算定 ○大阪府財産評価審査 会への諮問 ○補償額の提示 ○用地取得、物件補償 |  | ○地元の状況や地域的な条件、警察等との協議条件なども考慮した工事発注
[5 empty] | 地元事業説明（計画） |  | 事業費変動要因 |  |  | 地元事業説明（測量等） |  | 事業費変動要因 |  | 地元説明（用地等） | 事業費変動要因 | 地元説明（工事） | 事業費変動要因
[7 empty] | ○測量や地質など、現地で直接調査したデータが得られる ↓ ○得られたデータに基づいた設計（予備設計） ・計画平面図・横断図の修正 ・主要構造物の概略設計 ・用地取得面積の変更 ・補償物件数の変更 ○仮設迂回路などの具体化による変更 |  |  |  |  | ○詳細設計を行うことによる変更 ↓ ･計画平面図・横断図の修正 ・主要構造物の修正 ・小構造物の追加 ・仮設構造物の修正・追加 ・用地取得面積の変更 ・補償物件数の変更 ○設計基準の改定（耐震基準等）による変更 |  |  | ○地籍調査、地図訂正による買収面積の変更 ○土地価格や物価の変動 ○補償物件の詳細調査による概算補償費との差額 |  | ○交通管理者（警察）や地元との協議による仮設構造物の増加 ○記録されていなかった地下構造物や予測できなかった地質条件などの影響による増工費 ○環境対策（騒音・振動）による増工費
1
※ 大阪府建設Ｃａｌｓとは、建設事業の流れ（ライフサイクル）の中で使うデータを電子かつ、形式を標準化することです。 建設Ｃａｌｓシステムは、データを格納し、ライフサイクル内で利用するためのシステムです。 （大阪府ホームページ より）
既存資料の充実
概算事業費算出の基礎資料となる「既存資料」を充実させ、利用しやすい状態とすることにより、概略設計の精度を向上させる。
◆ 地質調査
○ 関西地盤情報ネットワーク
・ 1966年 大阪地盤図（3,461本のデータ）
↓
・ 1987年 新編大阪地盤図
↓
・ 2003年 関西地盤情報データベース（平成21年度末 約56,000本）
・ 年間500本程度のデータが追加されている
（国、府県、市、インフラ（関電・大阪ガス・NTT等）、道路、鉄道）
○ 大阪府建設CALS※（平成20年4月から）
・ 地質調査データを各担当者のパソコンから閲覧可能
・ データ数 約6,000本
◆ 平面図（平成20年4月から）
○ 1/2,500地形図 を各担当者のパソコンから閲覧可能
○ 地理情報システム（GIS）を利用したデータの集約
（道 路） ・ 1/500平面図、道路縁の表示
・ 標識、照明灯などの情報
・ 今後、横断図や道路施設などのデータも取り込んでいく
（河 川） ・ 河川区域の表示
・ 中心線
・ 今後、横断図や河川施設などのデータも取り込んでいく
（下水道） ・ 主要幹線の管路、下水道区域
・ 今後、主要幹線以外の施設データも取り込んでいく
事業計画策定時の精度向上に向けた取り組み
事業データの蓄積と共有化
過去の事業費変動要因と変動率などをデータとして蓄積するとともに、情報の共有化を図り、今後の事業費算定に反映させる。
↓
事前評価時点での事業費変動の予測精度を向上
職員の技術力向上
充実させたデータを適切に分析・判断できる能力の向上
特に、経験の少ない職員の技術力を底上げ
○ 基礎技術の盤石化
・ 経験の少ない職員の基礎技術力養成
・ 実際の現場で、測量、設計、工事までを全て実際に経
験させる
○ 技術情報の共有
・ 過去の技術情報（構造物ごとの事業費データ、失敗事
例等）や各事務所の技術情報データを大阪府建設CALS
により共有化
○ 現場へ出向いた研修
・ 本庁研修センターで実施されていた研修を、現場事務
所で行うことにより参加者の増加と研修効果の浸透を図
る
平成22年度第7回
大阪府建設事業再評価監視委員会
H22.12.14
資料３
平成21年度
委員会意見への対応状況説明資料