再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 府営富田林楠住宅建替 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課経営計画グループ（連絡先06-6210-9740） |  |
| 事業箇所 | 富田林市楠町１番外 |  |
| 再評価理由 | 事業採択後10年が経過した時点で継続中 |  |
| 目的 | 昭和38年、39年に建設された簡易耐火住宅の老朽化が著しく、住環境が悪化していることから、建替事業を実施する。これにより、居住水準の向上を図り、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。 また、バランスのとれた良好な地域社会の形成を図るため、他の公的住宅の供給を併せて行う。 |  |
| 内容 | 府営住宅敷地面積：約7.8ha 活用用地面積：約2.0ha 戸数：851戸 事業期間：平成13年度～26年度 構造：鉄筋コンクリート造6階～14階 住戸面積：約43㎡～約72㎡ 住戸タイプ：1DK～4DK |  |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点（または前回評価時点）のもの | 全体事業費：約111.5億円（約153.0億円） うち投資済事業費：約70.3億円 （内訳）調査費等約3.7億円（約4.4億円） （内訳）調査費等約2.4億円 補償費 約3.2億円（約5.9億円） 補償費 約2.5億円 工事費 約104.5億円（約143.1億円） 工事費 約65.4億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 建設単価の変動や落札率の影響等により全体事業費が減少（△41.5億円） | 【工事費の内訳】 建設費 約99.4億円（約137.7億円） 撤去費 約5.0億円（約5.3億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |  |
| 維持管理費 | 約100千円／戸・年（府営住宅管理委託実績より想定。） |  |
| 上位計画 | ・大阪府住宅まちづくりマスタープラン（H14.2／H19.3） ・第8期大阪府住宅５か年計画（H14.2） ・大阪府営住宅ストック総合活用計画（H14.2／H19.3） ・大阪府住宅・住宅地供給計画（重点供給地域の指定）（H14.2） |  |
| 関連事業 | ― |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | 【簡易耐火住宅の状況】本住宅の1戸あたり平均住戸面積は約37㎡であり、住戸内部の段差解消などの高齢化対策もできていない。また、建物の老朽化が進んでおり、平成21年度で公営住宅法に規定されている耐用年限を迎える。 【最低居住水準未満世帯の状況】本住宅は、浴室が確保されていないため、設備水準が最低居住水準を満たしていない。したがって、全ての世帯において最低居住水準未満となっている。 【高齢化率の状況】本住宅では現在約47％が65歳以上の高齢者を含む世帯であり、今後一層の高齢化が予想されるため、早急にバリアフリー化された人にやさしい住宅・まちづくりが必要となっている。 | 【簡易耐火住宅の状況】本住宅の1戸あたり平均住戸面積は約37㎡であり、住戸内部の段差解消などの高齢化対策もできていない。また、建物の老朽化が進んでおり、平成21年度で公営住宅法に規定されている耐用年限を迎える。 【最低居住水準未満世帯の状況】本住宅は、浴室が確保されていないため、設備水準が最低居住水準を満たしていない。したがって、全ての世帯において最低居住水準未満となっている。 【高齢化率の状況】現在、簡易耐火住宅における65歳以上の高齢者を含む世帯の割合は約20％となっている。 | 多くの高齢者が整備後の住棟に移転している状態であるが、いまだ移転が完了していない居住者もいることから、居住水準の向上等への対応が必要となっており、引き続き、高齢者や児童が利用しやすい広場等のオープンスペースの確保に配慮しながら良好な住環境の整備を進める必要がある。 |
| 地元等の 協力体制等 | - | 建替えのための住民同意を得、地元自治会の協力の下、事業を実施している。 | - |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | B/C：1.22 B（便益）198.0億円 C（費用）162.0億円 国土交通省で実施している「公営住宅整備事業の新規事業採択時評価」の手法により算出。 | B/C：1.49 B（便益）183.0億円 C（費用）123.1億円 算定根拠は同左 ※平成23年度現在において、当該費用にて851戸を建設した場合の費用対効果を算出。 | 平成13年度に比べ建設コストの縮減等により費用が減少。 1 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【住宅の供給】住宅に困窮する府民に、適正な水準の規模・設備を供えた住宅を低廉な家賃で供給する。 【事故防止】室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住宅内事故等の少ない安心した生活の場を提供する。 【防災】老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保するとともに、また団地外周道路の整備による緊急用車両の通行の円滑化やオープンスペースの確保、防火水槽の整備などにより、地域全体の防火性の向上に寄与する。 【コミュニティの活性化】集会所や周辺に開放した児童遊園を整備することにより、児童や保護者の交流の場として利用される。また、他の公的住宅の供給によりバランスの取れた地域社会の形成を図り、多世代の入居により自治会活動が活発になるなど、周辺地域も含めたコミュニティの活性化に繋がる。 【住環境の形成】児童遊園の整備や団地内緑化により快適で良好な住環境の形成を図るとともに、駐車場の整備により路上駐車の解消を図る。また、団地の外周に道路を設けることにより、団地内の通過交通を整理する。 【景観向上】周辺環境に配慮した住棟配置等を行うことによる都市景観の向上に寄与する。 | 【住宅の供給】住宅に困窮する府民に、適正な水準の規模・設備を供えた住宅を低廉な家賃で供給する。 【事故防止】室内の段差解消などバリアフリー化された住宅での住宅内事故等の少ない安心した生活の場を提供する。 【防災】老朽化した従前住宅を耐火構造住宅に建替え、耐震・耐火性を確保するとともに、また団地外周道路の整備による緊急用車両の通行の円滑化やオープンスペースの確保、防火水槽の整備などにより、地域全体の防火性の向上に寄与する。 【コミュニティの活性化】集会所や周辺に開放した児童遊園を整備することにより、児童や保護者の交流の場として利用される。また、他の公的住宅の供給によりバランスの取れた地域社会の形成を図り、多世代の入居により自治会活動が活発になるなど、周辺地域も含めたコミュニティの活性化に繋がる。 【住環境の形成】児童遊園の整備や団地内緑化により快適で良好な住環境の形成を図るとともに、駐車場の整備により路上駐車の解消を図る。また、団地の外周に道路を設けることにより、団地内の通過交通を整理する。 【景観向上】周辺環境に配慮した住棟配置等を行うことによる都市景観の向上に寄与する。 | ― |

2

|  | 【事前評価時点H13】 | 【再評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H14年度 ②H14年度 ③H26年度 851戸（全5期計画） | ①H14年度 ②H14年度 ③H26年度 851戸（全5期計画） | - |
| ＜進捗状況＞ | - | 工事約63％ ※第1期（232戸）、第2期（180戸）竣工、第3期（160戸）工事中。 | - |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保など、事業の必要性は変わっていないことから継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | 第3期区域事業を実施中（H23年9月・12月入居予定）であり、計画通りの事業進捗となる見込みである。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 計画どおりに進捗しており、今後、事業の支障となる要因は見込まれていないため継続する。 |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | 全5期計画のうち、第1期（232戸）、第2期（180戸）が竣工しており、第3期（160戸）が工事中である。現在の進捗状況から代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 現計画が最適であることから継続する。 |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・既成市街地での従前建物の建替えであり、動植物の生態系への影響は特に考えられない。 ・緑化の推進（緑化率30％以上確保） |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ 事業の必要性に変わりはなく、計画どおりに事業が進捗していることから、継続とする。 |
| --- | --- |