再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大津川水系 父鬼川側川 通常砂防事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室ダム砂防課砂防グループ（連絡先 06－6944－9302） |  |
| 事業箇所 | 和泉市大野町 |  |
| 再評価理由 | 事業中止 |  |
| 目的 | 本渓流は流域も大きく土砂の生産が多いことから、昭和２７年、昭和５７年及び平成７年に氾濫した下流の槇尾川への土砂の供給を抑制する必要があること及び人家等へ直接的な土砂災害を及ぼす恐れがあることから砂防施設の整備を行い、土石流等の土砂災害に備える。 |  |
| 内容 | 砂防えん堤工 堤高 H=5.0ｍ 堤幅 L=44.2ｍ |  |
| 事業費 （ ）内の数値は計画時点のもの | 全体事業費：約2.5億円（約2.5億円） うち投資済事業費：約0.8億円 （内訳）調査費等約0.84億円（約0.84億円） （内訳）調査費等約0.8億円 用地費 約0.70億円（約0.70億円） 用地費 約 0億円 工事費 約0.96億円（約0.96億円） 工事費 約 0億円 |  |
|  | 【事業費の変更理由】 ― | 【工事費の内訳】 砂防えん堤工事 約0.96億円（約0.96億円） |
| 事業費の変動要因 | ― |  |
| 維持管理費 | － |  |
| 上位計画 | ○大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版（平成１７年３月策定） |  |
| 関連事業 | ― |  |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業目的に 関する諸状況 | ○災害発生の危険度 渓岸侵食や山腹崩壊などにより流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 ○保全対象 人家戸数 ７戸 市道 30ｍ 耕地 0.1ha 既往災害 H7年集中豪雨による洪水 S57年台風10号による洪水 | ○災害発生の危険度 渓岸侵食や山腹崩壊などにより流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 ○保全対象 人家戸数 ７戸 市道 30ｍ 耕地 0.1ha 既往災害 H7年集中豪雨による洪水 S57年台風10号による洪水 | ○災害発生の危険度 渓岸侵食や山腹崩壊などにより流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 ○保全対象 人家戸数 ７戸 市道 30ｍ 耕地 0.1ha 既往災害 H7年集中豪雨による洪水 S57年台風10号による洪水 | ― |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力をいただいている。 | 平成１２年度より地元への説明を行うが、事業協力を拒否されるものの、数度の地元説明を実施し丈量図作成・押印まで完了 | 用地交渉を行うものの協力を拒否。平成２０年度よりえん堤構造や起業地面積の見直しを提示したが協力が得られるには至らなかった。 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず、算出していない。 | Ｂ／Ｃ＝２．１５ 便益総額 Ｂ＝4.62億円 総費用 Ｃ＝2.15億円 （Bの内訳） 家屋・家庭用品 1.66億円 公共施設 道路 0.28億円 人的被害 2.68億円 （Cの内訳） 砂防えん堤工 2.15億円 | － | 事業中止により算出なし |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 土石流による人家への直接的な被害と下流河川へ土石流出による洪水等の間接的な被害の軽減が図れる | 土石流による人家への直接的な被害と下流河川へ土石流出による洪水等の間接的な被害の軽減が図れる | 土石流による人家への直接的な被害と下流河川へ土石流出による洪水等の間接的な被害の軽減が図れる | ― 17 |

|  | 【事前評価時点H10】 | 【再評価時点H19】 | 【再々評価時点H23】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①H１０年度 ②H１０年度 ③H１７年度 | ①H１０年度 ②H１０年度 ③H２３年度 | ①H１０年度 ②H１０年度 ③中止 | 用地買収が難航 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・用地 0％ ・工事 0％ | ・用地 0％ ・工事 0％ |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・地元に対し、用地買収交渉を重ねてきたものの協力を得られておらず、またえん堤構造の見直し等を提示しても協力が得られなかったことから、今後においても事業の進捗を図るのは困難と思われるため、中止する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 今後の見通し | ・地元に対し、用地買収交渉を重ねてきたものの協力を得られておらず、またえん堤構造の見直し等を提示しても協力が得られなかったことから、今後においても事業の進捗を図るのは困難と思われるため、中止する。 ・土砂災害に対する被害防止を図るべく、平成22年度に、府市及び地元住民とのワークショップを開催し地域版ハザードマップを作成し、避難体制を確立した。 |
| --- | --- |
| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・地権者との同意が得られず着工の目途が立たないため中止する。 |

18

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性 | ― |
| --- | --- |
| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ― |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ― |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 | ― |
| その他 | ― |

６対応方針（案）

| 対応方針（案） | ○中止 ＜判断の理由＞ ・地元の事業協力が得られていないため事業の進捗に見込みがないため、中止する |
| --- | --- |