## 一覧
平成24年度 審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 確 認 事 項
1 | 再評価 | 府営住宅建替 | ｲｽﾞﾐﾃﾗﾀﾞｼﾞｭｳﾀｸ 和泉寺田住宅 〔和泉市〕 昭和39年度の建設で老朽化が著しく、居住水準や耐震性の低い住宅276戸(330戸)を建替える。 | 敷地面積：2.93(2.93)ha 住宅用地：1.91ha（2.32ha） 活用用地：1.02ha（0.61ha） 戸数：276戸（330戸） | 事業採択後 10年間継続中 | H14 | H26 （H22） | 39.5億円 国：19.75億円 府：19.75億円 59.1億円 国：29.55億円 府：29.55億円 | 1.24 (1.30) | 工事98.9% | H14事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、第3期2棟建替計画を中止すること等による事業費の減額（19.6億円）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の必要性は変わらず、現在施工中の第3期1棟建替事業完了により、従前入居者は建替住棟に全て入居する予定であり、居住水準の安定が確保できる。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針に基づき、現在、施工中の事業以降の事業継続の必要性は低いため、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替事業は中止する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月に従前入居者は建替住棟に全て入居完了予定であり、事業の支障となる要因は見込まれてない。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月入居完了予定であり、代替案立案の余地はない。 今後予定していた第3期2棟建替事業については、中止する。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | 現在施工中の第3期１棟建替事業の必要性に変わりはなく、事業の支障となる要因は見込まれていないため、継続とする。 第3期1棟建替事業完了により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業目的は達成されるため、今後予定していた第3期2棟建替事業は、中止する。
2 | 再評価 | 府営住宅建替 | ｶｲﾂﾞｶﾓﾘｼﾞｭｳﾀｸ 貝塚森住宅 〔貝塚市〕 昭和40年に建設された簡易耐火住宅の老朽化が著しい住宅や、中層耐火住宅の設備水準の低い住宅323戸(502戸)を建替える。 | 敷地面積：3.1(5.03)ha 住宅用地：1.85ha（4.35ha） 活用用地：1.25ha（0.68ha） 戸数：323戸（502戸） | 事業採択後 10年間継続中 | H13 | H24 （H26） | 47.4億円 国：23.7億円 府：23.7億円 88.5億円 国：44.25億円 府：44.25億円 | 1.13 (1.25) | 工事100% | H13事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、第3期、第4期の建替計画（2棟179戸）を中止すること等による事業費の減額（41.1億円）。
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ ・ | 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の必要性は変わらず、第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準の安定が確保できる。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針に基づき、今後予定していた第3期、第4期の建替計画の事業継続の必要性は低いため、中止する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 第1期、第2期建替事業は既に完了しており、従前入居者は建替住棟に全て入居済みである。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 今後予定していた第3期、第4期の建替計画については、中止する。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 中止 | ・ | 第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の目的は達成されており、今後予定していた第3期、第4期の建替計画については、中止する。
3 | 再評価 | 府営住宅建替 | ｲｽﾞﾐｻﾉﾋｶﾞｼﾊｸﾗｻﾞｷｼﾞｭｳﾀｸ 泉佐野東羽倉崎住宅（中層耐火地区） 〔泉佐野市〕 昭和39年度に建設された住宅の設備等の老朽化や耐震性が低いことなどから建替える計画としていたが、入居者を隣接する耐震性のある住棟へ移転することにより居住環境を確保できることから建替えない計画に変更する。 | 敷地面積：―（3.28ha） 住宅用地：－（2.98ha） 活用用地：－（0.3ha） 戸数：―（470戸） | 事業計画の大幅な変更 | H19 | － (H37) | 0.1億円 国：500万円 府：500万円 78.8億円 国：39.4億円 府：39.4億円 | － (1.26) | － | H19事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、事業中止することによる事業費の減額（78.7億円）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ ・ | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転し、耐震性の確保についての当初の事業の必要性は充足。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針に基づき、事業継続の必要性は低いため、中止する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 当初計画していた中層耐火住宅建替計画については、中止する。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 中止 | ・ | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了しており、耐震性の確保についての目的は達成されており、当初計画していた中層耐火住宅建替計画については、中止する。
4 | 再々評価 | 連続立体交差 | ｵｵｻｶｿﾄｶﾝｼﾞｮｳｾﾝﾚﾝｿﾞｸﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ 大阪外環状線連続立体交差事業 〔東大阪市〕 城東貨物線の旅客化や沿線の交通混雑を鉄道の高架化により解消を図るとともに、地域の生活環境及び利便性の向上を図るため、側道の整備を行う。 | 事業区間：2.2㎞ 高架化駅：長瀬駅 除却踏切数：11箇所 | 再々評価後 5年経過 | S58 | H26 （H21） | 164億円 国：47億円 府：31億円 市：16億円 大阪外環状鉄道㈱ ：70億円 | 4.03 (2.13) | 用地91% （83%） 工事99% （76%） | H19再々評価 事業継続 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 都心部の混雑緩和、地域の生活環境および利便性の向上を図るため、鉄道の高架化や鉄道高架沿いの関連側道を整備することを目的としており、必要性については変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 平成20年3月に高架化完了し踏切遮断が解消 側道部分に係る買収予定地２箇所のうち１箇所は収用手続き中、もう1箇所は地権者の同意が概ね得られている。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 平成20年3月に高架化が完了しており、コスト縮減や代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 平成20年3月に高架化完了し踏切遮断が解消しており、側道整備についても、平成２６年度に工事完了が見込まれており、必要性に変化はないことから、継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 確 認 事 項
5 | 再評価 | 道路交通安全 | ｵｵｻｶｲｽﾞﾐｾﾝﾅﾝｾﾝ 大阪和泉泉南線 〔泉佐野市〕 山出交差点において、交通渋滞及び事故防止を図るため、右折レーンの設置及び歩道の拡幅整備を行う | 交差点改良 事業延長：150m 道路幅員：15.0m 右折レーン設置1箇所 （北行き） 自転車歩行者道拡幅両側 （幅員：1.6m⇒2.5m） | 事業採択後 10年間継続中 | H15 | H27 （H19） | 4.0億円 国：2.2億円 府：1.8億円 | ― | 用地0％ 工事0% | H14事前評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 安全安心の確保や渋滞解消に資する事業であり、自動車及び自転車・歩行者交通量や交通事故件数も依然多い状況であり、事業の必要性に変化はない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 地権者７名のいずれも協力が得られていないが、平成20年度に入ってから、本事業の要である交差点直近の地権者より事業に協力する意向が示され、買収契約を締結するべく手続きを進めたものの結果的に不調に終わっている。今後は、交差点直近の権利者を中心に粘り強く交渉を続けていく。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 歩行空間確保や交差点改良を目的とした事業であり、代替案立案の余地はなく、現計画が最適である
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 自動車及び自転車・歩行者交通量や事故件数も依然多く、事業の必要性に変化はないことから、継続する。
6 | 再評価 | 道路 | ﾊﾙｷｷｼﾜﾀﾞｾﾝ 春木岸和田線 〔岸和田市〕 並走する現道の春木岸和田線の交通渋滞対策および蜻蛉池公園へのアクセス道路としてバイパス整備を行う | 道路築造（バイパス） 事業延長：2.9km 道路幅員：20.0m （2車線、自転車歩行者道両側） | 事業採択後 10年間継続中 | H13 | H25 （H26） | 38億円 国：20.9億円 府：17.1億円 | 2.7 （―） | 用地98％ 工事56％ | ― | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 並走する現道の春木岸和田線はカーブが多く、大型車両の対面通行が困難な箇所があることから、バイパスを整備することにより、現道の交通負荷を軽減し、沿道環境を改善する。 尾生久米田特定土地区画整理事業区域や近年入場者数が増加傾向にある府営蜻蛉池公園から広域幹線道路の国道１７０号へのアクセス道路として必要である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業用地は、９８％取得済みであり、残る用地はの３箇所のうち、２箇所は任意買収で概ね交渉を終え、１箇所は交渉と並行して収用手続きを進めており、平成25年完成予定としている。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地は９８％取得済み、工事は５６％進捗しており、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地は９８％取得済み、工事は５６％進捗しており、今後、用地の進捗が見込まれ、平成25年度完成を予定しており、事業の必要性に変化はないことから、事業を継続する。
7 | 再評価 | 道路 | ｷｼﾜﾀﾞｺｳﾄﾉﾊﾗｾﾝ 岸和田港塔原線 〔岸和田市〕 JR東岸和田駅周辺の交通混雑解消を図るため、JR阪和線の高架方式による立体交差化を行う。 | 鉄道高架化 事業延長：2.1km 踏切除却：７箇所 | 事業採択後 10年間継続中 | H14 | H20年代後半 (H24) | 260億円 国：143億円 府：78億円 市：39億円 | 2.8 （－） | 用地100％ 工事13％ | H13事前評価 事業実施 再評価時点等の一定期間後に、当初の想定との相違を検証することが重要 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | ラッシュ時の踏切遮断時間は依然として長時間で交通渋滞が発生しており、早期に鉄道を高架化する必要がある。また、鉄道の高架化に合わせて府道を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与することができる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地交渉難航等により、事業進捗が遅れていたが、用地買収は平成２１年度時点に完了しており、今後の工事進捗が図られる。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地は全取得済みであり、工事は13％の進捗であるが、コスト縮減や代替案立案の余地はなく、現計画が最適である。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地交渉難航等により、事業進捗が遅れていたが、平成21年度に用地買収が完了したことに伴い、今後の工事進捗が図れ、事業の必要性に変化はないことから、事業を継続する。
8 | 再評価 | 道路 | ﾎﾝﾄﾞｳﾀｶｲﾀﾞｾﾝ 本堂高井田線 （青谷バイパス） 〔柏原市〕 現道の狭隘部や線形不良個所を解消し、交通の円滑化や歩行者・自転車の安全対策を図るため、バイパス整備を行う。 | 道路改築（バイパス） 事業延長：440m 道路幅員：7.0m （２車線、歩道整備なし） | 事業採択後 5年間未着工 | H20 | 未定 （H24） | 7.0億円 国：3.85億円 府：3.15億円 | 0.1 （－） | 用地0% 工事0% | H19事前評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 事業個所は、狭隘かつ急勾配で線形が悪く、大型車両の通行が出来ないため、円滑な交通の流れ、歩行者・自転車の安全性を確保する必要性については変化がないが、現時点では、未着手であることや、事業地の一部に地籍混乱地があり、用地買収までに相当期間有することが予想され早期に効果を発現できる目処がたっていない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ ・ | 現時点では未着手であることや、事業地の一部に地籍混乱地があり、用地買収までに相当期間有することが予想され、早期に効果を発現できる目処がたたない。 今後、財政構造改革プラン（案）の計画期間が終了する平成25年度末までに行う大阪府都市整備中期計画（案）の見直しの中で、本事業実施の判断を検討する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 本地区は家屋が連たんしており、拡幅工事が困難であることから、代替案、コスト縮減は難しい。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 事業の必要性に変化がないが、現時点で未着手であり、早期に整備効果を発現できる目途がたたないため、休止とし、平成25年度末までに行う大阪府都市整備中期計画（案）の見直しの中で、本事業実施の判断を検討する。
9 | 再評価 | 道路 | ｱﾏﾏｴｼﾞﾏｾﾝ 安満前島線 〔高槻市〕 事業中の都市計画道路十三高槻線の整備促進のため、車道の拡幅ならびに歩道の整備を行う | 道路築造（現道拡幅） 事業延長：260m 道路幅員：9.5m （２車線、歩行者道片側） | 事業採択後5年間未着工 | H20 | H30 （H26） | 1.7億円 国：0.935億円 府：0.765億円 3.0億円 国：1.65億円 府：1.35億円 | ― | 用地0％ 工事0% | H19事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 早期に効果を発現するため、都市計画道路十三高槻線（国道１７０号（高槻東道路））交差部及び西側の重点整備に変更した。（1.3億円減額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 新名神高速道路供用後に予測される周辺の交通渋滞対策として進めている都市計画道路十三高槻線の、工事用車両等進入路として必要であり、現道を拡幅し歩道を設置することにより、歩行者等の安全が確保できる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、事業区間を都市計画道路十三高槻線の西側区間を重点的に整備する計画に変更しており、平成30年度までに供用を図る見込みである
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 都市計画道路十三高槻線の西側区間を重点的に整備する計画に変更してコスト縮減を図っており、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 新名神高速道路の供用に向け、関連道路である都市計画道路十三高槻線の工事用進入路として早期整備の必要性が高まり、区間を縮小するなどのコスト縮減を図り、平成30年度までに供用を図る見込みであることから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 確 認 事 項
10 | 再々評価 | 道路 | ｵｵｻｶｲｽﾞﾐｾﾝﾅﾝｾﾝ(ﾄｼｹｲｸｶﾄﾞｳﾛｷｼﾜﾀﾞﾅﾝｶｲｾﾝ） 大阪和泉泉南線（都市計画道路大阪岸和田南海線） 〔熊取市〕 熊取町域の国道170号の交通渋滞を解消するため現道のバイパス整備を行う。 | 道路築造 事業延長：0.9km 道路幅員：9.75/22.0m （暫定2車線、自転車歩行者道片側） | 再評価後 5年経過 | H9 | H25 （H27） | 43億円 国：23.65億円 府：19.35億円 50億円 国：27.5億円 府：22.5億円 | 2.2 (3.5) | 用地95% （78%） 工事73% （43%） | H18再評価 事業継続 | 【事業費の変動】 | ・ | 早期に整備効果を発現させるため、片側歩道整備に変更する。（７億円減額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 平成22年末にバイパス区間が供用したことにより、現道拡幅区間では交通量、事故件数が増加し、死亡事故も発生していることから、歩行者の安全を確保するため、現道を拡幅し歩道設置する必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止したが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、2年前倒しし平成25年度までに供用を図る見込みである
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 片側歩道整備に計画変更しコスト縮減を図っており、用地は95％取得済みで、工事も73％進捗しており、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 平成22年末のバイパス区間の供用後、交通量が増加したことに伴い早期整備の必要性は高まっているため、片側歩道整備によるコスト縮減を図り、2年前倒しして供用を図る見込みであることから、事業を継続する。
11 | 再々評価 | 道路 | ﾄﾖﾉｲｹﾀﾞｾﾝ(ﾌｼｵﾊﾞｲﾊﾟｽ) 豊能池田線 （伏尾バイパス） 〔池田市〕 道路線形の不良区間の解消を図るため、バイパス整備を行う。 | 道路築造（バイパス） 事業延長：1.4km 道路幅員：13.0m （2車線、自転車歩行者道両側[トンネル部除く]） | 再評価後 ５年経過 | H9 | （未定） H25 | 57億円 国：31.35億円 府：25.65億円 | 1.3 (1.5) | 用地82％ （64％） 工事20％ （13％） | H18再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 現道は、平成27年度完成予定の北部の水と緑の健康都市（箕面森町）や、平成28年度開通を目指す新名神高速道路と接続することや、道路線形の不良や歩道の未整備により交通の円滑化や安全性の向上を図る必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ ・ | 現時点では、残事業費が大きいことや、用地買収に課題があることから、早期に効果を発現できる目処が立たない。 事業の必要性に変化はないが、平成19年5月の箕面グリーンロード開通による大型車の交通量、混入率の低下などから、一定改善傾向がみられるものの、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、事業実施の判断を検討する必要がある。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 地形上の制約や走行性の観点から、現計画が最適であるが、コスト縮減の観点から再度計画を見直す必要がある。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 残事業費が大きいことや用地買収に課題があることから、早期に効果を発現できる見込みがないため、休止とし、今後、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、事業実施の判断を検討する。
12 | 再々評価 | 道路 | ﾐﾊﾗﾀｲｼｾﾝ（ｱﾜｶﾞｲｹｺｳｸ） 美原太子線 （粟ヶ池工区） 〔富田林市〕 現道の美原太子線の交通渋滞の解消を図るため、バイパス整備ならびに鉄道の立体交差化を行う。 | 道路築造（バイパス） 事業延長：0.4km 道路幅員：16.0m （2車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後 ５年経過 | H9 | 未定 （H30） | 63億円 国：34.65億円 府：28.35億円 | 0.9 (1.6) | 用地95％ （71％） 工事9％ （4％） | H18再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部休止） | ・ | 現道を含む周辺道路の慢性的な交通渋滞の解消や歩行者等の安全確保を図るため、本路線の整備を早期に整備する必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部休止） | ・ ・ | 平面道路整備については、用地は概ね取得済みであり、主たる工事である橋梁工事も概ね整備を終えている。 なお、鉄道高架による立体交差化については、今後、鉄道事業者等とコスト縮減の可能性などについて検討を進め、事業の実施判断を見極める。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部休止） | ・ ・ | 平面道路整備については、約70％工事が進捗しており、見直しの余地はない。 鉄道の高架化については鉄道事業者等とコスト縮減の可能性などについて検討を進める。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部休止） | ・ | 事業の必要性については変化がなく、用地買収を概ね終え、平面道路整備については約70％工事が進捗していることから、事業を継続することとし、鉄道高架による立体交差化については、今後、鉄道事業者等とコスト縮減の可能性などについて検討を進め、事業の実施判断を見極める。
13 | 再々評価 | 道路 | ﾖﾉｲﾊﾞﾗｷｾﾝ(1ｺｳｸ) 余野茨木線 (１工区) 〔茨木市〕 歩行者等の安全確保を図るため、車道の拡幅ならびに歩道整備を行う。 | 道路築造（現道拡幅） 事業延長：1.6km 道路幅員：16.0m （２車線、自転車歩行者道片側） | 再評価後 ５年経過 | H9 | H26 （H23） | 39.4億円 国：21.67億円 府：17.73億円 45.0億円 国：24.75億円 府：20.25億円 | ― | 用地66％ （61％） 工事75% （71％） | H18再評価 事業継続 | 【事業費の変動】 | ・ | 早期に整備効果を発現させるため、片側歩道整備に変更する。（5.6億円減額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 車道を拡幅し歩道を設置することにより、交通安全の確保を図る。また、右折レーンを設置することにより、交差点付近の渋滞緩和を図る。 平成24年1月に彩都（国際文化公園都市）中部地区開発の着手判断がなされ、平成27年のまちびらき後、交通量が増加することが予測されるため、早期に事業を完了する必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、平成26年度までに供用を図る見込みである。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 片側歩道整備に計画を変更しコスト縮減を図っている。また、本事業は現道拡幅や右折レーンの設置を目的とした事業であるため代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 彩都中部地区の着手判断がなされ、まちびらき後に交通量が増加することが予測されることから、交通安全対策や渋滞策を早期に行う必要性が高まっているため、片側歩道整備によるコスト縮減を図り、平成26年度までに供用を図る見込みであることから、事業を継続する。
14 | 再々評価 | 道路 | ｺｸﾄﾞｳ170ｺﾞｳ（ﾆｼｲｼｷﾘﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ） 国道170号（西石切立体交差事業） 〔東大阪市〕 国道170号や国道308号の慢性的な交通渋滞を解消するため、国道170号をｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ形式による立体交差を行う。 | 道路築造（立体交差） 事業延長：0.84km 道路幅員：34.0m （４車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後 ５年経過 | H10 | 未定 （H29） | 160億円 国：88億円 府：72億円 | 1.1 (1.3) | 用地98％ 工事12％ （10％） | H19再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を目的とした国道308号との交差点の立体交差化事業（アンダーパス形式）であるが、平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られている。今後、大阪瓢箪山線が完了する平成286年度以降に周辺の交通状況を検証する必要がある。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 大阪瓢箪山生駒線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要がある
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 大阪瓢箪山生駒線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、コスト縮減や代替案立案等の可能性について検討を行う必要がある
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られており、今後、大阪瓢箪山生駒線事業が完了する平成26年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極めるため、事業を休止する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 確 認 事 項
15 | 再々評価 | 道路 | ﾄﾖﾉｲｹﾀﾞｾﾝ(ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾄﾄﾞﾛﾐﾖｼｶﾜｾﾝ) 豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線） 〔箕面市〕 箕面有料道路、箕面森町、新名神高速道路へのアクセス道路として、新設道路の整備および現道の拡幅を行う | 道路築造 事業延長：1.3km 道路幅員：14.0～25.0m （２～４車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後 ５年経過 | H10 | 4車線区間 H30 ２車線区間 未定 （H27） | 104億円 国：57.2億円 府：46.8億円 | 全線 2.1 (2.8) ４車線区間のみ 1.4 (－) | 用地21％ 工事4％ （0％） | H19再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部休止） | ・ | 本事業は、平成28年度の開通を目指す新名神高速道路の箕面IC（仮称）をはじめ、箕面グリーンロード、「水と緑の健康都市（箕面森町）」へのアクセス道路として、地域間連携・交流、物流の効率化に資するため必要である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部休止） | ・ ・ | 国道423号重複区間については、事業用地は全取得済みで、本格的な工事に着手しており平成28年度の新名神高速道路供用にあわせることを目標にしている。 箕面森町区間は、平成24年度の箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に、整備計画について検討する必要がある。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 （一部休止） | ・ ・ | 国道423号重複区間については、本格工事に着手していることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。 箕面森町区間については、箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に、コスト縮減や代替案等の検討を行う。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部休止） | ・ | 国道423号重複区間は、事業用地は取得済みで、本格工事に着手しており、新名神高速道路の供用に合わせて平成28年度に完成を目標にしている。また、箕面森町区間は、平成24年度の箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に整備計画について検討する必要があることから、事業を継続する。
16 | 再評価 | 砂防 | ﾀﾆｶﾞﾜ 谷川 〔茨木市〕 土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を行う。 | 渓流保全工 事業延長：0.7km | 再評価後 5年経過 | H10 | H27 (H23) | 5.4億円 国：2.7億円 UR：2.7億円 6.0億円 国：3.0億円 UR：3.0億円 | (1.52) | 用地80% （46％） 工事26% （０％） | H19再評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 事業計画範囲の縮減に伴う用地費及び工事費の縮減（0.6億円減額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害を防止する手法として、渓流保全工事の必要性については変化がない
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね了解が得られている状況であるため、今年度上半期までには用地境界を確定し、今年度中に用地取得を行う見込みである。 また、工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成27年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業計画範囲を縮減することにより、用地費及び工事費の縮減を図った。 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元地権者の理解が得られていることから、平成27年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
17 | 再々評価 | 砂防 | ｶﾜｲｳﾗｶﾜ 川合裏川 〔茨木市〕 土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を行う。 | 渓流保全工 事業延長：3.7km | 再評価後 5年経過 | H10 | H25 （H22） | 27.2億円 国：13.6億円 UR：13.6億円 24.6億円 国：12.3億円 UR：12.3億円 | (5.99) | 用地100% 工事99% （57％） | H19再評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 設計時における想定地質と現地の差異による掘削費用の増額（約2.6億円増額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する国際文化公園都市（彩都西部地区）の家屋や公共公益施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工事の必要性について変化がない。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地は全て取得済みであり、概ね工事が完了しており、残りの工事である掘削法面の保護工事および管理用通路の舗装工事を平成25年度までに終える予定である
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 工事の進捗率は99％であり代替え案の余地はない
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 工事の進捗率は99％であり代替え案の余地はなく、平成25年度までに完了する予定であり、事業の必要性についても変化がないことから継続する。
18 | 再評価 | 急傾斜 | ｼﾝｹﾁｸｷｭｳｹｲｼｬﾁﾎｳｶｲﾀｲｻｸﾎﾞｳｼｼﾞｷﾞｮｳ 新家地区急傾斜地崩壊対策防止事業 〔泉南市〕 がけ崩れによる災害から府民の生命・財産を守るため、傾斜30度以上、高さ5m以上のがけ崩れの恐れのある急傾斜地において、急傾斜地崩壊対策施設の整備を行う。 | 擁壁工 延長：250m | 事業採択後 5年間未着工 | H20 | H28 （H24） | 3.0億円 国：1.35億円 府：1.65億円 | 3.71 (6.61) | 用地0% 工事0% | ― | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 人家・道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないが、地権者の同意を得る見込みがないため中止する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 急傾斜地の対策要望については、市、斜面所有者、地元自治会および影響範囲57名の地権者から要望を受け事業に着手したものの、一部の斜面所有者から対策施設整備に関する「無償借地」および「急傾斜地崩壊危険区域指定」への同意を得る見込みが無い
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：中止 | ・ | 本箇所の長大斜面においてがけ崩れの被害を防ぐには、崩壊土砂を捕捉する待受け式擁壁工以外の工法は無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 中止 | ・ | 人家、道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないが、地権者の同意を得る見込みが立たないことから、事業の継続は困難であるため、中止する。
19 | 再々評価 | 急傾斜 | ﾊﾗ(1)ﾁｸｷｭｳｹｲｼｬﾁﾎｳｶｲﾀｲｻｸﾎﾞｳｼｼﾞｷﾞｮｳ 原(1)地区急傾斜地崩壊対策防止事業 〔高槻市〕 がけ崩れによる災害から府民の生命・財産を守るため、傾斜30度以上、高さ5m以上のがけ崩れの恐れのある急傾斜地において、急傾斜地崩壊対策施設の整備を行う。 | 擁壁工 事業延長：920m | 再評価後 ５年経過 | H10 | H28 （H20） | 9.9億円 国：4.7億円 府：5.2億円 5.0億円 国：2.4億円 府：2.6億円 | 1.34 (4.64) | 用地 ― 工事64% （73%） | H19再評価 事業実施 | 【事業費の変動】 | ・ | 事業着手時は、全体計画延長920ｍおよび事業費9.9億円を計上するべきところをそれぞれ第一期分のみとしていた。また、前回再評価時点では、第二期分を加えた全体計画延長としたが、事業費は第一期分のみとしていた。その結果、前回評価時との全体事業費の差異が生じた。（4.9億円増額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 人家・道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないため、継続する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該地区は約1㎞にわたる対策が必要であるが、現地の状況より工事用進入路が一箇所しか確保でできず、当初の想定よりも8年遅れていたが、地元地権者の工事に対する理解や協力もあり、現段階では進捗が図れ、平成28年度の完了を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本箇所の長大斜面においてがけ崩れの被害を防ぐには、崩壊土砂を捕捉する待受け式擁壁工以外の工法は無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 工事用進入路の確保に係る地権者との調整に時間を要し、設計の見直しに伴い事業費の増加や完成年次が8年遅れたが、地元の工事に対する理解や協力を得ており、事業の必要性については変化がないことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 確 認 事 項
20 | 再々評価 | 港湾 | ｻｶｲｾﾝﾎﾞｸｺｳ ｾﾝﾎﾞｸ6ｸ ﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞ 堺泉北港 泉北6区 緑地整備 〔泉大津市・高石市〕 港湾開発に伴う環境保全の一環として、先端緑地、助松緑道で形成される緑地9haの整備を行う。 | 緑地整備 整備面積：9ha 先端緑地部7ha 助松緑道部2ha 先端緑地：野鳥が集う干潟 展望原っぱ 助松緑道：延長1,000ｍ 幅 20ｍ | 再々評価後 5年経過 | H4 | 未定 （H26） | 15.2億円 国：7.6億円 府：7.6億円 | ― (2.54) | 工事84% （77%） | H19再評価 事業継続 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 海辺において府民や港湾内就業者が自然に親しみ、憩える水際空間を形成するとともに、人や生物にとって良好な海辺環境を創出することの必要性に変化はないが、財政再建プログラム(案) の策定された平成20年度から事業休止をしている。大阪府都市整備中期計画（案）の重点化事業の一つである津波高潮事業が進捗し、財源の確保ができるまで、事業を休止する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ ・ | 助松緑道については平成15年度に供用開始を行なった。 先端緑地については、干潟の造成はほぼ完了したが、通路や原っぱ等の整備を残し、財政再建プログラム(案) の策定された平成20年度から事業休止をしている。大阪府都市整備中期計画（案）の重点化事業の一つである津波高潮事業が進捗する5年後を目途に、計画の見直し及び事業再開について検討する予定であり、その間事業を休止する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 地元関係者とのワークショップを通じて、野鳥や水生生物等の集まる良好な水辺環境を維持していくために必要な施設を精査し、整備計画を見直した上で整備を再開することとする
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 事業の必要性については変化がないが、大阪府都市整備中期計画（案）に基づき、物流対策や防災対策への重点化に伴い、本事業を休止することとし、重点化事業の一つである津波高潮事業が進捗する5年後を目途に、計画の見直し及び事業再開について検討する予定であることから、事業を休止する。
21 | 再々評価 | 港湾 | ﾊﾝﾅﾝｺｳﾊﾝﾅﾝ2ｸｾｲﾋﾞ(ﾄｸﾍﾞﾂｶｲｹｲ) 阪南港阪南2区整備 （特別会計） 〔岸和田市〕 港湾物流機能の強化・拡充や背後市街地の住工混在地域の環境改善などを図るため、埋立により造成し、基盤整備を行う。 | 港湾整備 用地造成：77.7ha 道路：5.3km 護岸：6.5km 防波堤：0.9km | 再評価後 5年経過 | H10 | H33 （H28) | 534億円 国： 0億円 府：534億円 530億円 国： 0億円 府：530億円 | ― （―） | 工事78% （71%） | H19再評価 事業継続 | 【事業費の変動】 | ・ ・ | 大ロットの企業進出による区画道路の減に伴うインフラ整備費の見直し（約12億円減額） 賃貸契約導入(H18.8～)に伴う国有資産等所在市町村交付金（固定資産税相当分）の交付による償還金利等の増加（約16億円増額）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本事業は、港湾物流機能の強化・拡充、清掃工場移転用地の確保、背後市街地の住工混在地域の環境改善、建設残土等のリサイクルの推進を目的として実施している。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 埋立およびインフラ整備を終えている用地のうち、97.9％は操業または企業進出が決定している。また、未造成地については、公共事業の減少や公共工事間流用の推進により、残土等の発生量が減少し、竣工期間が５年遅れているが、平成31年度に埋立を竣工し、その後企業の進出意向や希望面積等を把握し、最短では平成32年度にインフラ整備、平成33年度に道路整備等を実施し、平成33年度末に事業を完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 工事の進捗は78％であり、コスト縮減の可能性や代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 事業の必要性については変化がなく、埋立およびインフラ整備を終えている用地のうち、97.9％は操業または企業進出が決定していること、また、未造成地については、企業の進出意向や希望面積等を把握し、平成33年度末に事業を完了する予定であること。また、本事業は、採算性を随時確認しており、将来的には収支の均衡が図られる見込みであることから、事業を継続する。
22 | 再々評価 | 公園 | ｵｵｲｽﾞﾐﾘｮｸﾁ 大泉緑地 〔堺市・松原市〕 市街地に広い森林を積極的に創出し、自然的大空間を形成するとともに、広域避難地及び後方支援活動拠点に位置付けられていることから、防災公園としての整備を進める。 | 都市計画決定面積 １２３．０ha 開設面積 101.5ha（H24.3末） 主要施設 大芝生広場、園路、児童遊戯場等 | 再評価後 5年経過 | S39 | H30 （H25） | 677.2億円 国：431.5億円 府：245.7億円 | (2.89) | 用地59% （58%） 工事89% （87%） | H19再評価 事業継続 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 現在、想定外地震への対応など地域防災計画の見直しが進められ、防災公園の整備の必要性が求められている。本事業により、松原市域からの避難者の避難路・緊急車両ルートが確保され、避難住民に対する安全性が増大し、地域防災機能の向上につながる。また、公園整備により、堺市・松原市の緑の基本計画に示される、緑の骨格軸を形成する拠点として、みどりのネットワーク化につながり、地域の人々にうるおいと安らぎ、憩いや癒しの場を提供できる。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 未買収地の買収見込みは平成26年から平成28年頃を予定しており、工事を平成30年度までに終える予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 用地は59％、工事は89％進捗しており、防災公園としての整備が必要不可欠であるため、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地買収は平成２８年頃終える見込みであり、遅延要因が解消され、平成30年に工事を終える予定である。また、従来の必要性に加え、防災公園としての必要性も高まってきていることから、継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
資 料 6
平成24年度第1回
大阪府建設事業再評価監視委員会
H24.6.11