## 一覧
平成24年度 事前評価審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 事前評価 要件 | 事業採択予定年度 | 完成予定年度 | 事業費 | 費用便益分析 | 確 認 事 項
1 | 連続立体交差 | ﾊﾝｷｭｳｷｮｳﾄｾﾝ（ｾｯﾂｼｴｷﾌｷﾝ）ﾚﾝｿﾞｸﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ 阪急京都線（摂津市駅付近）連続立体交差事業 〔摂津市・茨木市〕 阪急京都線（摂津市駅付近）を連続立体交差化し側道を整備することにより、沿線の交通渋滞を緩和するとともに、地域の連携強化を図る | 鉄道の高架化及び側道の整備 延長2.1km（摂津市：1.5km、 茨木市0.6km） 高架化される駅：摂津市駅 踏切除却数：５箇所 | 基盤整備事業（事業費の予算化を予定している前年度） | H25 | H45 | 375億円 国：192億円 府：100億円 市： 57億円 鉄道：26億円 | 2.92 | 【上位計画等における位置付け】
[9 empty] | ○ | 大阪府都市整備中期計画（案） 大阪府が管理する道路上の踏切で、全国踏切交通実態総点検結果（国公表H19.4 ）による緊急対策踏切の位置づけがあり、踏切除却計画が具体化されている。また、費用便益分析結果が１以上であり、地元市および鉄道事業者と立体交差化に向けた協議熟度が高まっている。
【事業を巡る社会経済情勢】
[9 empty] | ・ ・ ・ | 列車本数が１日当たり約630本運行し、踏切遮断時間は１日当たり約９時間となっている。（H19調査） 除却する踏切５箇所のうち４箇所はボトルネック踏切となっている。（H19調査） 踏切事故数は、S60からH19までの間に５箇所の踏切で13件発生している。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ | 踏切除却により踏切事故が解消される。 踏切を除却し渋滞が緩和されることにより、緊急車両等の通行性が向上し、バス等の定時性が確保されるとともに、大気汚染・騒音等の改善が図られる。 鉄道の高架化及び環境側道の整備により市街地の分断が解消し、高架下に公共施設や商業施設が整備され、利便性の向上、地域コミュニティーの活性化が図られる。 鉄道高架化により、騒音の改善が図られる。
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | H20～22 連続立体交差事業調査 H23～24 関係機関協議 H25～28 社会資本整備計画へ位置付け、測量・設計等、比較設計協議、都市計画決定、詳細設計協議 H29 都市計画事業認可（予定）（事業認可期間：H29～H45） H45 事業完了（予定）
【自然環境等への影響と対策】
[9 empty] | ・ ・ ・ | 既成市街地における既存の鉄道の立体交差事業であり、新たに自然環境に与える影響はほとんどない。 渋滞緩和による大気質への負荷物質の排出量の抑制に寄与。 列車の走行に伴う騒音・振動を低減させるため、ロングレール化や弾性枕木の採用や、高架橋の高欄を遮音性の高い鉄筋コンクリート構造とする。
【代替手法との比較検討】
[9 empty] | ○ ○ | 地下化 トンネル躯体の施工に際し、地下埋設物（流域下水道山田幹線）や河川（山田川）等が支障となることから不採用とする。 道路のオーバーパス 事業費はほぼ同程度であるが、駅周辺の既成市街地での立体交差となるため、新たな地域分断が生じることや高架橋直近の交通に制約がかかること、さらに歩行者等の通行に上下移動の負担がかかることから不採用とする。
2 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾐｸﾆﾂｶｸﾞﾁｾﾝ 都市計画道路三国塚口線 〔豊中市〕 大規模地震時や大火時の避難路や延焼遮断帯としての役割を担い、広域緊急交通路を補完する防災環境軸として防災機能を向上するとともに、交通の円滑化や交通安全対策を図るため現道を４車線に拡幅し、右折レーン・自歩道を設置する。 | ○道路築造（現道拡幅） ・事業延長：1.06km 一部整備中の220ｍ区間を含む ※H19事前評価済み ・道路幅員：27.0m （４車線、自転車歩行者道両側） ○電線共同溝築造 | 基盤整備事業（事業費の予算化を予定している前年度） | H25 | H35 | 77.8億円 国：42.8億円 府：35.0億円 | 5.67 【参考】 府県間部を含めた全区間1.5kmの費用便益分析 2.09 | 【上位計画等における位置付け】
[9 empty] | ○ | 大阪府都市整備中期計画（案） 広域連携の強化に資する府県間道路で、費用便益分析結果が１以上である。
【事業を巡る社会経済情勢】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ | 平成７年の阪神・淡路大震災を契機に、災害に強いまちづくりを進めることや渋滞緩和や交通安全等に配慮して、平成８年に国道176号から大阪池田線までの区間の都市計画幅員を16ｍから27ｍ（２車線から４車線）に変更を行った。 豊中市が施行する交差道路（都市計画道路穂積菰江線）付近の約220ｍ区間を施工中であり、平成24年度末に暫定２車線で供用予定である。 兵庫県域では、本路線と接続する山手幹線を平成22年10月に供用済みである。 大阪市域では、都市計画道路庄内新庄線の整備を三国東地区土地区画整理事業で進めており、将来、大阪市境の神崎川から国道176号までの都市計画の未決定区間と接続することにより、さらなる交通ネットワークの強化が見込める。
【定性的分析（安全・安心、活力、快適性等の有効性）】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ ・ | 大火発生時の延焼遮断機能の向上、避難路の確保 災害発生時の広域緊急交通路の補完機能 バリアフリー基準に沿った歩道整備 電線類の地中化による安全・快適な歩行空間の創出 歩道整備による交通安全性の確保
【事業段階ごとの進捗予定と効果】
[9 empty] | ① ② ③ ④ | 以下の順で整備を実施 穂積菰江線交差部（整備中区間） ⇒ 新たな流出入交通に対応 阪急西側線～府道大阪池田線 ⇒ 府道大阪池田線付近の渋滞を緩和 国道176号～穂積菰江線交差部 ⇒ 国道176号付近の渋滞を緩和 穂積菰江線交差部～阪急西側線 ⇒ 全区間４車線供用
【自然環境等への影響と対策】
[9 empty] | ・ ・ ・ ・ | 植樹帯の整備により緑を創出する。 広幅員の歩道（4.0ｍ）や植樹帯（1.5ｍ）の整備により、騒音の発生源から距離を設けるとともに、低騒音舗装を採用することにより、騒音を低減する 広幅員の歩道（4.0ｍ）や植樹帯（1.5ｍ）の整備により、振動の発生源から距離を設け、振動を低減する。 渋滞緩和により、排気ガス等の低減効果が期待される。
【代替手法との比較検討】
[9 empty] | ○ ○ | バイパス整備 周辺は市街化していることからバイパス整備は困難。密集市街地対策として当該区間での施行が必要。 歩道拡幅 将来の山手幹線との接続に際し、都市計画幅員の４車線整備が必要であり、歩道拡幅のみでは流入交通の対応ができない。
資 料 7
平成24年度第１回（通算６回）
大阪府建設事業評価審議会
H24.11.30