## 概要
平成25年度 審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
1 | 再評価 | 砂防 | ﾅﾍﾞﾀｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 鍋田川砂防事業 テラカワミギシケイ （旧称 寺川右支渓砂防事業） 〔大東市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：8.0ｍ 堤長：42.0ｍ 取付水路：260ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H19 | H30 （H24） | 3.0億円 国：1.5億円 府：1.5億円 | 4.73 (5.12) | 用地0％ 工事0％ | H18事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 当該事業地において、広範囲に地籍が混乱していることが確認されたため、地権者・関係機関（法務局）等との調整に日数を費やしていたが、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界の確定及び用地取得を行う予定である。 用地の取得後は速やかに工事着手し、平成30年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界確定及び取得する予定であり、取得後速やかに工事着手し、平成30年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
2 | 再評価 | 砂防 | ｺﾌﾞﾁｶﾞﾜﾀﾞｲ２ｼｹｲｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 古淵川第２支渓砂防事業 〔貝塚市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高： 11.0ｍ 堤長： 46.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H19 | H29 （H23） | 2.0億円 国：1.0億円 府：1.0億円 | 5.47 (5.88) | 用地0％ 工事0％ | H18事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業用地の取得に際して一部地権者（相続人・共有名義）の確認に日数を費やしていたが、今年度中に完了し、境界の確定後速やかに取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地権者確認を終え、境界の確定後速やかに取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
3 | 再評価 | 砂防 | ｷﾀｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 北川砂防事業 〔能勢町〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：４基 ○第Ⅰ期 １基 堤高：7.5ｍ、堤長：66.5ｍ ○第Ⅱ期 １基 堤高：10.0ｍ、堤長43.0ｍ ○第Ⅲ-1期 １基 堤高：13.0ｍ、堤長：37.0ｍ ○第Ⅲ-2期 １基 堤高：12.5ｍ、堤長：38.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H33 （H29） | 8.4億円 国：4.2億円 府：4.2億円 | 2.20 (2.30) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路・小学校などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 当該事業地において、広範囲に地籍が混乱していることが確認されたため、地権者・関係機関（法務局）等との調整に日数を費やしていたが、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界の確定及び用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成33年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界確定及び取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成33年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
4 | 再評価 | 砂防 | ｺﾞﾝｹﾞﾝｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 権現川砂防事業 〔四條畷市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：10.0ｍ 堤長：40.1ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H29 （H25） | 2.2億円 国：1.1億円 府：1.1億円 | 2.79 (3.10) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する災害時要援護者施設・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して、権利者（占有者）と隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね合意が得られているため、今年度中に用地境界を確定し、用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に境界を確定し、取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
5 | 再評価 | 砂防 | ｵｸﾔﾏｵｵﾀﾆｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 奥山大谷砂防事業 〔柏原市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：14.5ｍ 堤長：55.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H29 （H25） | 2.2億円 国：1.1億円 府：1.1億円 | 2.64 (2.70) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する老人福祉施設・病院・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 当該事業地において、広範囲に地籍が混乱していることが確認されたため、地権者・関係機関（法務局）等との調整に日数を費やしていたが、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界の確定及び用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界確定及び取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
6 | 再評価 | 砂防 | ﾂﾀﾞｶﾞﾜﾀﾞｲ１ｼｹｲｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 津田川第１支渓砂防事業 〔岸和田市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：13.5ｍ 堤幅：55.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H29 （H25） | 1.8億円 国：0.9億円 府：0.9億円 | 2.17 (2.36) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね合意が得られているため、今年度中に用地境界を確定し、用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に境界を確定し、取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
7 | 再評価２ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｼﾞｭｳｿｳﾀｶﾂｷｾﾝ(ｼｮｳｼﾞｬｸｺｳｸ)ｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路十三高槻線（正雀工区）街路事業 〔摂津市・吹田市〕 広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線などの周辺道路の交通渋滞の緩和を図るため、バイパスを整備する | 道路築造 事業延長：1.3km 道路幅員：20～45ｍ （２～６車線、両側自歩道） | 再評価後 ５年経過 | H11 | H32 （H28） | 256億円 国：141億円 府：115億円 | 1.25 (2.88) | 用地79％ （68％） 工事27％ （2％） | H20再評価 （事業費を算定する際には、現場特性を反映して精度の高い積算を行うべきであり、他事業者との協議など変動要因がある場合には、それを的確に把握・管理すべきである。また、当初の算定後、事業費が大幅に増加することが判明した場合は、速やかに本委員会へ報告し、必要に応じ再評価を行うことを徹底するよう強く求める。） | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間と本路線の他区間で事業中の吹田市寿町工区 (0.7km)の整備により、国道170号から大阪市境界の全線を開通し、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化を図る。 並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和を図る。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ | 早期に事業効果を発現するため、２工区に分割して整備を進めている。 １期区間は、未買収は1件で用地進捗率は99％、工事進捗率も80％と進捗していることから、平成25年度末に本線を供用し、平成26年度末に完了する予定である。 ２期区間は、用地は1期区間が概ね終えたことから平成26年度末を目途に集中的に取得を進め、用地買収が完了した区間から順次工事着手し、平成32年度に完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであり、当該区間を整備することにより、広域的な幹線道路ネットワークが強化され事業効果が発揮できることや、事業用地を79％取得済みであることから、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和などの必要性については変化がない。 本事業区間に接続する区間は供用済みであり、事業用地を79％取得済みであることから代替案立案の余地はない。 今後、1期区間は平成25年度末の本線供用後、平成26年度末に完了し、2期区間を集中的に取り組むことにより平成32年度に完了する予定である。 以上のことから、事業を継続する。
8 | 再評価 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｲｹｶﾞﾐｼﾓﾉﾐﾔｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路池上下宮線街路事業 〔和泉市〕 広域幹線道路ネットワーク及び地域交通ネットワークの強化と地域の防災機能の強化を図るため、バイパスを整備する | 道路築造 事業延長：0.4km 道路幅員：20～33ｍ （２車線、両側自歩道） | 事業採択後 10年間継続中 | H12 | H28 （H22） | 22.3億円 国：12.3億円 府：10.0億円 | 3.03 (―) | 用地53％ （％） 工事 0％ （％） | ― | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 国道26号、主要地方道大阪和泉泉南線等の主要幹線道路と接続することにより、広域幹線道路ネットワークを強化するとともに、和泉市道と接続することにより、地域の交通ネットワークを強化する。 陸上自衛隊信太山駐屯地から広域緊急交通路である国道26号と主要地方道大阪和泉泉南線へのアクセス性を向上することにより防災機能を強化する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間に接続する主要地方道大阪臨海線までの3.1km区間は供用済みである。 事業の遅延要因となっていた地図訂正が完了したことから、平成26年度までに用地買収を終え、平成28年度に工事を完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間に接続する区間は供用済みであり、当該区間を整備し、国道26号などの主要幹線道路と接続することにより、広域幹線道路ネットワークが強化され事業効果が発揮できる。 事業用地を53％取得済みであり、事業の遅延要因となっていた地図訂正が概ね完了している。 以上のことから代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 広域的な幹線道路ネットワークの強化及び地域の交通ネットワーク機能の強化を図ること、広域緊急交通路へのアクセス性の向上により防災機能を強化することなどの必要性については変化がない。 また、本事業区間に接続する区間は供用済みであり、用地買収率が53％と進捗していることから代替案立案の余地はない。 事業の遅延要因となっていた地図訂正が完了したことから、平成26年度までに用地買収を終え、平成28年度に供用を図る予定である。 以上のことから、事業を継続する。
9 | 再評価 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｵｵｻｶｷｼﾜﾀﾞﾅﾝｶｲｾﾝ(ﾌﾁｭｳｺｳｸ)ｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路大阪岸和田南海線（府中工区）街路事業 〔和泉市〕 広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間の交通を分散し歩行者等の交通安全の確保を図るため、バイパスを整備する。 | 道路築造 事業延長：0.9km 道路幅員：22～24.5ｍ （２～４車線、両側自歩道） | 事業採択後 10年間継続中 | H13 | H28 （H22） | 40億円 国：22億円 府：18億円 | 8.89 (―) | 用地47％ （―） 工事25％ （―） | ― | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間を整備し和泉市域を全線供用することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図るとともに、広域緊急交通路として防災機能の強化を図る。 並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線への流入交通量を分散し、狭隘区間における歩行者等の交通安全を確保する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業区間L=900mのうち国道480号から都市計画道路和泉中央線までのL=260ｍについては、平成24年3月に供用済である。 事業の遅延要因となっていた境界確定については概ね完了し、文化財調査についても概ね完了していることから、残りの用地も取得を進め、平成26年度中に用地買収を終え平成28年度中に工事を完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであり、当該区間を整備することにより、広域的な幹線道路ネットワークが強化され事業効果が発揮できる。 事業用地は、47％取得済みであり、境界確定は概ね完了し、文化財調査に伴う遅延要因も解消している。 以上のことから代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間における歩行者等の交通安全の確保などの必要性については変化がない。 本事業区間に接続する区間は供用済みであり、事業用地を47％取得済みであることから代替案立案の余地はない。 民々間の用地境界確定については概ね完了しており、文化財調査に伴う遅延要因も解消されたため、平成26年度中には用地買収を終え、平成28年度中に工事を完了する予定である。 以上のことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
10 | 再評価 | 港湾 | ｻｶｲﾀﾞｲ７－３ｸｷｮｳｾｲﾉﾓﾘｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 堺第７－３区共生の森整備事業 〔堺市〕 臨海部で失われた水と緑のネットワークの構築や生態系の回復などを図るため、廃棄物処分場跡地に大規模な森やビオトープ空間等の自然空間を創出・再生する。 | 緑地整備 整備面積：100ha | 事業採択後 10年間継続中 | H16 | 未定 （H22） | 4.0億円 国：2.0億円 府：2.0億円 | ― (165.1) | 工事63％ | H15事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 平成13年2月に都市再生本部で決定された「都市再生プロジェクト」において、大阪湾堺臨海部の公有地を森として整備することが位置づけられ、府民・NPO等参加のもと森づくりを進めてきたが、財政再建プログラム(案)を策定した平成20年度から事業を休止している。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 活動拠点施設等の盛土造成・土壌改良・防潮林はほぼ完了しているが、一部の防潮林・遊歩道・休憩所・野鳥観察小屋等の整備を残し、平成20年度から事業を休止している。「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業である津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に、事業計画の見直し及び事業再開について検討することとする。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 堺第7-3区共生の森づくり全体会議を通じて、野鳥や水生生物・昆虫等の集まる良好な自然環境を創生・維持していくために必要な施設を精査し、整備計画を見直す予定である。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ | 大阪湾堺臨海部の公有地を森として整備することの事業の必要性については変化がないが、「大阪府都市整備中期計画（案）」に基づき、物流施策や防災施策への重点化により、本事業を休止することとし、重点化事業である津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に事業計画の見直し及び事業再開について検討する予定である。
11 | 再評価２ | 港湾 | ｾﾝｼｭｳｺｳﾎｯｺｳﾁｸｺｳﾜﾝｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 泉州港北港地区港湾整備事業 〔泉佐野市〕 関西国際空港2期事業の展開に伴う旅客・貨物の増加への対応や、新しい輸送体系である輸出入を航空機とし、国内を船舶による海上輸送とする複合一貫輸送（SEA＆AIR）、および航空利用とクルージングとを組み合わせた（FLY＆CRUISE）を実現するため、港湾を整備する | 港湾整備事業 岸壁工（-7.5m）：160m 岸壁工（-4.5m）：130m 防波堤工 ：200m 護岸工 ：100m 埠頭用地 ：2.9ha | 再評価後 ５年経過 | H11 | 未定 （未定） | 130億円 国：40億円 府：90億円 | ― (―) | 工事19％ （19％） | H20再評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 平成24年7月に、関西国際空港株式会社と大阪国際空港の経営統合により、新関西国際空港株式会社による運営が開始され、平成24年10月発表の中期経営計画においては、貨物ハブへの取組として海空複合一貫輸送(SEA＆AIR)の展開が、経営戦略として位置付けられている。しかしながら、今後の事業については、公共施設等運営権を持つ民間事業者の経営判断に委ねられており、現時点では海上国際空港に直結する泉州港の貨物需要を見通すことが困難である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ ・ | これまで、岸壁本体工における地盤改良工事については一部完成しているが、「財政再建プログラム(案)」を策定した平成20年度に、早期に効果を発現することが困難なことから事業を休止している。 「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業に掲げる津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に、事業計画の見直し及び事業再開について検討する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：休止 | ・ | 関西国際空港の経営方針が明確になった段階で、海上国際空港に直結した泉州港の貨物需要、特殊性等を活かした効果を検証するとともに、最適な工法やコスト縮減などを検討し事業計画の見直しを行う。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 休止 | ・ ・ | 平成24年7月に新関西国際空港株式会社による運営が開始され、中期経営計画において、貨物ハブへの取組として海空複合一貫輸送(SEA＆AIR)の展開が経営戦略として位置付けられたが、今後の事業については、同会社の経営判断に委ねられており、現時点では海上国際空港に直結する泉州港の貨物需要を見通すことが困難である。 「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業に掲げる津波高潮対策事業が概成する平成29年度を目途に、泉州港の貨物需要、特殊性等を活かした効果を検証するとともに、事業計画の見直し及び事業再開の検討を行う予定である。 以上のことから、事業を休止する。
12 | 再評価3 | 公園 | ﾄﾝﾎﾞｲｹｺｳｴﾝｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 蜻蛉池公園整備事業 〔岸和田市〕 泉南地域のレクリエーション施設の拠点として位置づけ、都市周辺の自然環境を保全する重要な水と緑のオープンスペースとして整備する | 都市計画決定面積：124.7ha 開設面積53.2ha（H25.3末） 主要施設： ○広場ゾーン 子供の国（児童遊戯場）、テニス村（ﾃﾆｽｺｰﾄ、球技広場等）、花木園、あじさい園 憩いの広場（水と緑の音楽広場〈皇太子ご成婚記念事業〉、野原の広場等） ○丘陵ゾーン 大芝生広場、ふれあいの森、水辺の広場 ○森のゾーン 駐車場等、箱谷池周辺等 | 再評価後 ５年経過 | S55 | H34 ［参考］ 事業認可区域 H29 | 557.3億円 国：210.6億円 府：346.7億円 | 1.53 (1.08) | 用地63％ （61％） 工事63％ （55％） ［参考］ 事業認可区域 用地79％ 工事74％ | H20再評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 蜻蛉池公園は、泉南地域における府民の健康と生きがいを支える公園として計画され、北部に「森と文化とやすらぎ」をテーマにした森のゾーン、南部に「花と水のスポーツ」をテーマにした広場ゾーン、そして中央部には「景観を楽しむ」丘陵ゾーンを設け府民の憩いの場を提供するとともに、「みどりの大阪推進計画」に掲げる緑のネットワークの拠点として重要な役割を果たす。 また、平成24年に、岸和田市地域防災計画で「広域避難場所」として指定され、防災公園としての機能が付加された。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業認可区域の用地買収は79％、工事は74％進捗しており、予定通り平成29年度に完了する見込みである。 事業認可区域外については、平成23年度末に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、見直していく予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業認可区域外の都市計画の見直しに伴い、整備内容を縮小する場合、コスト縮減が見込まれる。 事業認可区域は、平成29年度中に完了する見込みであることや、岸和田市の広域避難地として位置づけられたことから、代替案立案の余地がない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | 事業認可区域の整備は、予定通り平成29年度に完了する予定である。また、事業認可区域外については、平成23年度末に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、見直していく予定である。 従来の必要性に加え、岸和田市地域防災計画で「広域避難場所」として指定されたことにより、防災公園としての機能が付加された。 以上のことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料5
平成25年度第１回（H25.6.21）
大阪府建設事業評価審議会