平成25年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 権現川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 四條畷市南野 |
| 再評価理由 | 事業採択後５年未着工 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤 １基 堤高 10.0ｍ 堤長 40.1ｍ |
| 事業費 | 全体事業費：約2.2億円（国：1.1億円、府：1.1億円） （内訳）調査費等約0.2億円 【工事費の内訳】 用地費 約0.4億円 えん堤工 約1.6億円 工事費 約1.6億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 変更なし【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H20】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨による土石流発生の危険度が高い。 保全対象 施設：災害時要援護者施設 道路：市道 100ｍ | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 市からの強い要望があり、全面的な協力体制を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H20】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 災害時要援護者施設被害 軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=2.83 B=5.65 C=2.00 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害 想定区域内施設利用者等 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ ・B/C=2.63 B=5.46 C=2.08 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 左記に同じ | 人口分布変化等による人的被害額の減少に伴う費用便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害想定区域内施設利用者等 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 平成25年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 平成29年度 | 権利者（占有者）との調整に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 9％ （ 0.2億円／ 2.2億円） ・用地 0％ （ 0億円／ 0.4億円） ・工事 0％ （ 0億円／ 1.6億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する災害時要援護者施設・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠であるため、事業を継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 事業用地の取得に際して、権利者（占有者）と隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね合意が得られているため、今年度中に用地境界を確定し、用地取得を行う予定である。 また、工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無いため、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・用地については、今年度中に境界を確定し、取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |