平成25年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 津田川第1支渓砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 岸和田市塔原 |
| 再評価理由 | 事業採択後５年未着工 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤工 １基 堤高 13.5ｍ 堤長 55.0ｍ |
| 事業費 | 全体事業費：約 1.8億円（国：0.9億円、府0.9億円） （内訳）調査費等約 0.2億円 【工事費の内訳】 用地費 約 0.3億円 えん堤工 約1.3億円 工事費 約 1.3億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 変更なし【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H20】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積しており、今後の降雨による土石流発生の危険度が高い。 保全対象 人家：2戸 施設：公民館、 消防団屯所 道路：府道岸和田港塔原線80ｍ | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 砂防事業の必要性について認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H20】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=2.36 B=3.91 C=1.66 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害 想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ ・B/C=2.17 B=3.60 C=1.66 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 左記に同じ | 人口分布変化等による人的被害額の減少に伴う費用便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 平成25年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 平成29年度 | 用地境界の確定に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 5％ （ 0.1億円／ 1.8億円） ・用地 0％ （ 0.0億円／ 0.3億円） ・工事 0％ （ 0.0億円／ 1.3億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠であるため、事業を継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね合意が得られているため、今年度中に用地境界を確定し、用地取得を行う予定である。 また、工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無いため、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・用地については、今年度中に境界を確定し、取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |