平成25年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 池上下宮線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課建設グループ（連絡先 06-6944-9280） |
| 事業箇所 | 大阪府和泉市伯太町地内 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は、和泉市中央部と泉大津市の臨海部を東西に結ぶ主要幹線道路である。国道26号及び主要地方道大阪和泉泉南線と接続することにより、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化を図るとともに、平成22年度に整備した和泉市施行の道路と接続し地域の交通ネットワークの強化を図るため、バイパスを整備する。なお、国道26号及び主要地方道大阪和泉泉南線は広域緊急交通路に位置付けられており、当該事業区間を整備することにより、陸上自衛隊駐屯地からのアクセス性が向上し、緊急時の救援活動等に寄与する。 |
| 内容 | 街路築造工 延長：0.4km 幅員：20m～23m （車線数：2、両側自歩道） |
| 事業費 | 全体事業費：約22.3億円（国：12.3億円、府：10億円） 【工事費の内訳】 （内訳）調査費等約 2.0億円 街路築造工 約6.1億円 用地費 約14.2億円 工事費 約 6.1億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 変更なし 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 5.0百万円/年・km |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事業採択時点H12】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・和泉市中央部と泉大津市の臨海部を東西に結ぶ主要幹線道路として都市計画決定。 ・本路線の全体計画区間（大阪臨海線～国道170号）12.7kmのうち、大阪臨海線から都市計画道路大阪岸和田南海線までの3.1kmが平成12年に供用。 | ・平成16年度に事業認可取得。 ・和泉市事業である都市計画道路上伯太線が平成22年6月に全線で供用、市道伯太伏屋線の拡幅が平成23年3月に完了。本事業区間の整備により、広域緊急交通路である主要地方道大阪和泉泉南線と陸上自衛隊信太山市駐屯地とのアクセスが向上するため、防災面からも整備が必要である。 | ［主要地方道富田林泉大津線］ 交通量（平日１２時間） H17 6,850台 H22 6,199台 交通量（平日２４時間） H17 10,275台 H22 8,679台 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 和泉市より早期整備要望があり、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい。 |  |  |  |
|  | 【事業採択時点H12】 | 【再評価時点H25】 |  | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点では費用便益の分 析手法が確立されておらず、算出していない。 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=3.03 B=57.8億円 C=19.1億円 【算出方法】 費用分析マニュアル（国土交通省平成20年11月） 【受益者】 道路利用者 |  | ― |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ［安心・安全］ - 歩車道分離による歩行者等の交通安全の確保 - 陸上自衛隊駐屯地から広域緊急交通路（国道26号、主要地方道大阪和泉泉南線）へのアクセスルートの確保、防災機能の向上。 ［活力］ ・地域間交流の強化 ・物流の効率化の支援 【受益者】 道路利用者、地域住民 |  |  | ― |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成１２年度 ②平成１６年度 ③平成２２年度 | ①平成１２年度 ②平成１６年度 ③平成２８年度（予定） |  | ・事業用地の地図訂正による遅延 |
| ＜進捗状況＞ | ― | ・全体34％ （7.5億円／22.3億円） ・用地53％ （7.5億円／14.2億円） ・工事0％ （0億円／6.1億円） |  |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | - 国道26号、主要地方道大阪和泉泉南線等の主要幹線道路と接続することにより、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化を図る。 - 平成22年度に整備した和泉市施行の市道上伯太線及び伯太伏屋線と接続し、地域の交通ネットワーク機能の強化を図る。 - 陸上自衛隊信太山市駐屯地から広域緊急交通路である国道26号と主要地方道大阪和泉泉南線へのアクセス性を向上することにより防災機能を高める。以上により事業を継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | - 本事業区間に接続する主要地方道大阪臨海線までの3.1km区間は供用済みである。 - 事業の遅延要因になっていた地図訂正が概ね完了しているため、平成26年度までに用地買収を終える見込みであり、用地買収が進捗している東側から工事に着手し、平成28年度に工事を完了する予定である。 以上により、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | - 本事業区間に接続する主要地方道大阪臨海線までの3.1km区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | - 本路線の整備により、周辺地域の騒音・振動等の低減効果が期待出来る。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見）と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 - 大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3.30） 【関連事業】 ・都市計画道路上伯太線整備事業（H22.6供用）（和泉市施行） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ - 広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化及び地域の交通ネットワーク機能の強化を図ることや、陸上自衛隊駐屯地から広域緊急交通路である国道26号と主要地方道大阪和泉泉南線へのアクセス性を向上することにより、防災機能を高めることの必要性については変化がない。 - 本事業区間に接続する主要地方道大阪臨海線までの3.1km区間は供用済みであるため、代替案立案の余地は無い。 - 事業の遅延要因となっていた地図訂正が完了したことから、平成26年度までに用地買収を終える見込みであり、平成28年度に工事を完了する予定である。 ・以上により、事業を継続する |
| --- | --- |