平成25年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路 大阪岸和田南海線（府中工区） 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課建設グループ（連絡先 06-6944-9280） |
| 事業箇所 | 和泉市府中町地内 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年が経過した時点で継続中 |
| 目的 | 本路線は、和泉市の中心部を南北に貫く幹線道路である。広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間の交通を分散し歩行者等の交通安全を確保するため、バイパスを整備する。なお、現道の主要地方道大阪和泉泉南線は広域緊急交通路に指定されている。 |
| 内容 | 街路築造工 延長：0.9km 幅員：22m～24.5m（車線数：４、両側自歩道） |
| 事業費 | 全体事業費：約40.0億円（国：22億円、府：18億円） （内訳）調査費等約0.3億円 【工事費の内訳】 用地費 約32.2億円 街路築造工 約7.5億円 工事費 約7.5億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 変更なし 【他事業者との協議状況】 ― |
| 維持管理費 | 5.0百万円/年・km |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事業採択時点H13 】 | 【再評価時点H25 】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・本路線は、和泉市の中心部を南北に貫く幹線道路であり、主要地方道大阪和泉泉南線のバイパスとして計画された。 ・本路線の整備による現道区間の交通を分散することにより、現道狭隘区間における歩行者等の安全の確保を図る。 | ・事業採択時と同様に、現道は歩行空間確保や狭隘区間解消に至っていない。 ・事業区間L=900mのうち、国道480号から都市計画道路和泉中央線までのL=260mは平成24年3月に供用。 ・平成23年3月に、直近の都市計画道路和泉中央線のＪＲアンダーパス部が供用。 | 〔主要地方道大阪和泉泉南線〕 交通量（平日１２時間） H9 9,820台 H11 9,346台 H17 8,604台 H22 6,686台 交通量（平日２４時間） H9 13,625台 H11 13,188台 H17 11,947台 H22 8,886台 |
| 地元等の 協力体制等 | 和泉市より早期整備要望があり、本事業の早期完成に対する期待は非常に大きい。 |  |  |
|  | 【事業採択時点H13 】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 計画時点では費用便益の分 析手法が確立されておらず、算出していない。 | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C=8.89 B=331.0億円 C=37.2億円 【算出方法】 費用分析マニュアル（国土交通省平成20年11月） 【受益者】 道路利用者 | ― |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 ［安全・安心］ - 歩車道分離による歩行者等の交通安全の確保 - 災害発生時の広域緊急交通路の確保 ［活力］ - 物流の効率化の支援 【受益者】 道路利用者・地域住民 |  | ― |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③平成22年度 | ①平成13年度 ②平成13年度 ③平成28年度（予定） | - 用地境界の確定に日数を費やしたため - 埋蔵文化財調査の長期化 （和泉寺跡の文字瓦の出土により調査に時間を要した） |
| ＜進捗状況＞ | ― | ・全体43％ （ 17億円／40.0億円） ・用地47％ （ 15.1億円／32.2億円） ・工事25％ （ 1.9億円／7.5億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | - 本事業区間を整備し和泉市域を全線供用することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図る。 - 本路線の完成により広域緊急交通路として防災機能の強化を図る。 - 並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線への流入交通量を分散し、狭隘区間における歩行者等の交通安全を確保する。 以上により、事業を継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | - 事業区間L=900mのうち国道480号から都市計画道路和泉中央線までのL=260ｍについては、平成24年3月に供用済である。 - 民々間の用地境界確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね完了している。 - 文化財調査については、和泉寺跡の文字瓦の出土により日数を費やしたが、当該箇所の調査は完了しており、残りの用地取得と合わせて調査を進める。 - 今後、平成26年度中には用地買収を終え、平成28年度中に工事を完了する予定である。 以上により、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | - 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | - 本路線の整備により、周辺地域の騒音・振動等の低減効果が期待出来る。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見）と府の対応 | ― |
| その他 | 【上位計画】 - 大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3.30） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ - 広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間における歩行者等の交通安全の確保などの必要性については変化がない。 - 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。 - 民々間の用地境界確定については概ね完了しており、文化財調査に伴う遅延要因も解消されたため、平成26年度中には用地買収を終え、平成28年度中に工事を完了する予定である。 以上により、事業を継続する。 |
| --- | --- |