## 概要
平成25年度 審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
1 | 再評価 | 砂防 | ﾅﾍﾞﾀｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 鍋田川砂防事業 テラカワミギシケイ （旧称 寺川右支渓砂防事業） 〔大東市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：8.0ｍ 堤長：42.0ｍ 取付水路：260ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H19 | H30 （H24） | 3.0億円 国：1.5億円 府：1.5億円 | 4.73 (5.12) | 用地0％ 工事0％ | H18事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 当該事業地において、広範囲に地籍が混乱していることが確認されたため、地権者・関係機関（法務局）等との調整に日数を費やしていたが、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界の確定及び用地取得を行う予定である。 用地の取得後は速やかに工事着手し、平成30年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界確定及び取得する予定であり、取得後速やかに工事着手し、平成30年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
2 | 再評価 | 砂防 | ｺﾌﾞﾁｶﾞﾜﾀﾞｲ２ｼｹｲｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 古淵川第２支渓砂防事業 〔貝塚市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高： 11.0ｍ 堤長： 46.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H19 | H29 （H23） | 2.0億円 国：1.0億円 府：1.0億円 | 5.47 (5.88) | 用地0％ 工事0％ | H18事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業用地の取得に際して一部地権者（相続人・共有名義）の確認に日数を費やしていたが、今年度中に完了し、境界の確定後速やかに取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地権者確認を終え、境界の確定後速やかに取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
3 | 再評価 | 砂防 | ｷﾀｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 北川砂防事業 〔能勢町〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：４基 ○第Ⅰ期 １基 堤高：7.5ｍ、堤長：66.5ｍ ○第Ⅱ期 １基 堤高：10.0ｍ、堤長43.0ｍ ○第Ⅲ-1期 １基 堤高：13.0ｍ、堤長：37.0ｍ ○第Ⅲ-2期 １基 堤高：12.5ｍ、堤長：38.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H33 （H29） | 8.4億円 国：4.2億円 府：4.2億円 | 2.20 (2.30) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路・小学校などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 当該事業地において、広範囲に地籍が混乱していることが確認されたため、地権者・関係機関（法務局）等との調整に日数を費やしていたが、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界の確定及び用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成33年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界確定及び取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成33年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
4 | 再評価 | 砂防 | ｺﾞﾝｹﾞﾝｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 権現川砂防事業 〔四條畷市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：10.0ｍ 堤長：40.1ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H29 （H25） | 2.2億円 国：1.1億円 府：1.1億円 | 2.63 (2.83) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する災害時要援護者施設・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業用地の取得に際して、権利者（占有者）と隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね合意が得られているため、今年度中に用地境界を確定し、用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に境界を確定し、取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
5 | 再評価 | 砂防 | ｵｸﾔﾏｵｵﾀﾆｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 奥山大谷砂防事業 〔柏原市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：14.5ｍ 堤長：55.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H29 （H25） | 2.2億円 国：1.1億円 府：1.1億円 | 2.64 (2.82) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する老人福祉施設・病院・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 当該事業地において、広範囲に地籍が混乱していることが確認されたため、地権者・関係機関（法務局）等との調整に日数を費やしていたが、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界の確定及び用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に地籍混乱の解消を図り、順次境界確定及び取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
6 | 再評価 | 砂防 | ﾂﾀﾞｶﾞﾜﾀﾞｲ１ｼｹｲｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 津田川第１支渓砂防事業 〔岸和田市〕 土石流の発生による災害から、府民の生命・財産を保護するため、砂防えん堤を整備する | 砂防えん堤：１基 堤高：13.5ｍ 堤幅：55.0ｍ | 事業採択後 ５年間未着工 | H21 | H29 （H25） | 1.8億円 国：0.9億円 府：0.9億円 | 2.17 (2.36) | 用地0％ 工事0％ | H20事前評価 | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠である。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね合意が得られているため、今年度中に用地境界を確定し、用地取得を行う予定である。 工事施工については、地権者の理解が得られていることから、平成29年度までの完成を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ | 用地については、今年度中に境界を確定し、取得する予定であり、工事についても地権者の理解が得られていることから、平成29年度までに完了する見込みである。また、事業の必要性については変化がなく、代替案立案の余地はない。 以上のことから、事業を継続する。
7 | 再評価２ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｼﾞｭｳｿｳﾀｶﾂｷｾﾝ(ｼｮｳｼﾞｬｸｺｳｸ)ｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路十三高槻線（正雀工区）街路事業 〔摂津市・吹田市〕 広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線などの周辺道路の交通渋滞の緩和を図るため、バイパスを整備する | 道路築造 事業延長：1.3km 道路幅員：20～45ｍ （２～６車線、両側自歩道） | 再評価後 ５年経過 | H11 | H32 （H28） | 256億円 国：141億円 府：115億円 | 1.25 (2.88) | 用地79％ （68％） 工事27％ （2％） | H20再評価 （事業費を算定する際には、現場特性を反映して精度の高い積算を行うべきであり、他事業者との協議など変動要因がある場合には、それを的確に把握・管理すべきである。また、当初の算定後、事業費が大幅に増加することが判明した場合は、速やかに本委員会へ報告し、必要に応じ再評価を行うことを徹底するよう強く求める。） | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間と本路線の他区間で事業中の吹田市寿町工区 (0.7km)の整備により、国道170号から大阪市境界の全線を開通し、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化を図る。 並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和を図る。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ ・ | 早期に事業効果を発現するため、２工区に分割して整備を進めている。 １期区間は、未買収は1件で用地進捗率は99％、工事進捗率も80％と進捗していることから、平成25年度末に本線を供用し、平成26年度末に完了する予定である。 ２期区間は、用地は1期区間が概ね終えたことから平成26年度末を目途に集中的に取得を進め、用地買収が完了した区間から順次工事着手し、平成32年度に完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであり、当該区間を整備することにより、広域的な幹線道路ネットワークが強化され事業効果が発揮できることや、事業用地を79％取得済みであることから、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和などの必要性については変化がない。 本事業区間に接続する区間は供用済みであり、事業用地を79％取得済みであることから代替案立案の余地はない。 今後、1期区間は平成25年度末の本線供用後、平成26年度末に完了し、2期区間を集中的に取り組むことにより平成32年度に完了する予定である。 以上のことから、事業を継続する。
8 | 再評価 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｲｹｶﾞﾐｼﾓﾉﾐﾔｾﾝｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路池上下宮線街路事業 〔和泉市〕 広域幹線道路ネットワーク及び地域交通ネットワークの強化と地域の防災機能の強化を図るため、バイパスを整備する | 道路築造 事業延長：0.4km 道路幅員：20～33ｍ （２車線、両側自歩道） | 事業採択後 10年間継続中 | H12 | H28 （H22） | 22.3億円 国：12.3億円 府：10.0億円 | 3.03 (―) | 用地53％ （％） 工事 0％ （％） | ― | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 国道26号、主要地方道大阪和泉泉南線等の主要幹線道路と接続することにより、広域幹線道路ネットワークを強化するとともに、和泉市道と接続することにより、地域の交通ネットワークを強化する。 陸上自衛隊信太山駐屯地から広域緊急交通路である国道26号と主要地方道大阪和泉泉南線へのアクセス性を向上することにより防災機能を強化する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間に接続する主要地方道大阪臨海線までの3.1km区間は供用済みである。 事業の遅延要因となっていた地図訂正が完了したことから、平成26年度までに用地買収を終え、平成28年度に工事を完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間に接続する区間は供用済みであり、当該区間を整備し、国道26号などの主要幹線道路と接続することにより、広域幹線道路ネットワークが強化され事業効果が発揮できる。 事業用地を53％取得済みであり、事業の遅延要因となっていた地図訂正が概ね完了している。 以上のことから代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 広域的な幹線道路ネットワークの強化及び地域の交通ネットワーク機能の強化を図ること、広域緊急交通路へのアクセス性の向上により防災機能を強化することなどの必要性については変化がない。 また、本事業区間に接続する区間は供用済みであり、用地買収率が53％と進捗していることから代替案立案の余地はない。 事業の遅延要因となっていた地図訂正が完了したことから、平成26年度までに用地買収を終え、平成28年度に供用を図る予定である。 以上のことから、事業を継続する。
9 | 再評価 | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｵｵｻｶｷｼﾜﾀﾞﾅﾝｶｲｾﾝ(ﾌﾁｭｳｺｳｸ)ｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路大阪岸和田南海線（府中工区）街路事業 〔和泉市〕 広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化を図るとともに、並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間の交通を分散し歩行者等の交通安全の確保を図るため、バイパスを整備する。 | 道路築造 事業延長：0.9km 道路幅員：22～24.5ｍ （２～４車線、両側自歩道） | 事業採択後 10年間継続中 | H13 | H28 （H22） | 40億円 国：22億円 府：18億円 | 8.89 (―) | 用地47％ （―） 工事25％ （―） | ― | 【視点１：事業の必要性】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間を整備し和泉市域を全線供用することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図るとともに、広域緊急交通路として防災機能の強化を図る。 並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線への流入交通量を分散し、狭隘区間における歩行者等の交通安全を確保する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 事業区間L=900mのうち国道480号から都市計画道路和泉中央線までのL=260ｍについては、平成24年3月に供用済である。 事業の遅延要因となっていた境界確定については概ね完了し、文化財調査についても概ね完了していることから、残りの用地も取得を進め、平成26年度中に用地買収を終え平成28年度中に工事を完了する予定である。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 ⇒ 判定（案）：事業継続 | ・ ・ | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであり、当該区間を整備することにより、広域的な幹線道路ネットワークが強化され事業効果が発揮できる。 事業用地は、47％取得済みであり、境界確定は概ね完了し、文化財調査に伴う遅延要因も解消している。 以上のことから代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | 広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間における歩行者等の交通安全の確保などの必要性については変化がない。 本事業区間に接続する区間は供用済みであり、事業用地を47％取得済みであることから代替案立案の余地はない。 民々間の用地境界確定については概ね完了しており、文化財調査に伴う遅延要因も解消されたため、平成26年度中には用地買収を終え、平成28年度中に工事を完了する予定である。 以上のことから、事業を継続する。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料１
平成25年度第２回（H25.7.19）
大阪府建設事業評価審議会