平成26年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 都市計画道路寝屋川大東線 街路事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部交通道路室道路整備課建設グループ（連絡先 06-6944-9276） |
| 事業箇所 | 門真市 上島町、下島町、上野口町 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年間を経過 |
| 目的 | 本路線は、寝屋川市から門真市域を南北に縦断し大東市に至る主要幹線道路であり、第二京阪道路や国道163号等と接続することから、整備により広域的な幹線道路ネットワークが強化される。また、沿線の密集市街地を形成する老朽建築物の除却などのまちづくりと一体的に整備を進めることで、周辺地域の防災機能の強化を図る。 |
| 内容 | 延長：Ｌ＝1.0km 幅員：Ｗ＝32.0m （車線数：4、両側自歩道） |
| 事業費 | 全体事業費：約114.2億円［国：62.8億円、府：51.4億円］ （内訳）調査費等約 1.3億円 【工事費の内訳】街路築造工事 約17.6億円 用地費 約 95.3億円 工事費 約 17.6億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 5.0百万円／年・km |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | ・平成 13 年12 月 に首相を本部長とする都市再生本部が都市再生プロジェクト（第３次）を決定。この中で、「密集市街地の緊急整備（大阪府域の重点区域 約2,000ha）」が盛り込まれた。また、密集市街地を貫く防災環境軸の整備も盛り込まれた。 ・平成14 年8月に 寝屋川大東線の沿道地区の権利者において、まちづくりを推進するため、事業方策について研究することを目的として「発起人会」を立ち上げ。 | ・平成17年3月の門真市上島土地区画整理事業（0.34ha）の着手に合わせて、本事業区間（1.0km）のうち、65mの区間について、平成17年12月に事業着手し、平成19年3月に事業完了している。また、事業完了後、当該箇所に医療施設が設置されており、防災機能の向上、地域の活性化や医療の充実等、一定の効果を発現している。 ・その他の区間については、事業化時期が未定。 | [一般府道木屋門真線] 交通量（平日１２時間） H11 11,052台 H17 10,665台 H22 8,012台 [主要地方道八尾枚方線] 交通量（平日１２時間） H11 13,321台 H17 13,508台 H22 11,585台 [主要地方道八尾茨木線] 交通量（平日１２時間） H11 9,207台 H17 8,807台 H22 7,755台 |
|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 地元等の 協力体制等 | ・平成13年6月にまちづくりに関わる公民の主体が参画し、寝屋川大東線とその沿道市街地を一体的に整備することについての検討を行う、寝屋川大東線沿道市街地整備事業推進協議会を設置している。 | 平成19年11月を最後に、寝屋川大東線沿道市街地整備事業推進協議会の活動は行われていない。 | 沿道まちづくりの事業化の熟度は高まっていない。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 ［分析結果］ ・B/C=2.78 ・B=267.1億円 ・C=96.1億円 ［算出方法］ 費用分析マニュアル（建設省平成10年 6月） ［受益者］ 道路利用者 |  |  |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ [安心・安全] ・歩車道分離による歩行者等の交通安全の確保 ・密集市街地における延焼遮断帯の核となる道路の形成 ［活力］ ・物流の効率化の支援 ［受益者］ ・道路利用者、地域住民 |  | － |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成17年度 ②平成17年度 ③未定 | ①平成17年度 ②平成17年度 ③― | ・医療施設前の65m区間は、平成18年度に事業完了。 |
|  | 【事前評価時点H14】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| ＜進捗状況＞ | － | ・全体 4.0％ （4.6億円／114.2億円） ・用地 4.3％ （4.1億円／95.3億円） ・工事 2.6％ （0.5億円／18.9億円） | － |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・本事業区間の整備により、寝屋川市域から第2京阪道路へのアクセス機能の向上が図られ、広域的な幹線道路ネットワーク機能が強化される。 ・また、密集市街地における延焼遮断帯の核となる道路として、周辺地域の防災機能が強化される。 以上のことから、事業の必要性については変化がない。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・平成17年3月の門真市上島土地区画整理事業（0.34ha）の着手に合わせて、事業区間（1.0km）のうち医療施設前の65m区間について、平成17年12月に事業着手し、平成19年3月に事業完了している。 ・本路線は沿道の密集市街地を形成する老朽建築物の除却などのまちづくりと一体的に整備を進めることとしていたが、まちづくりの着手時期が未定であるため、本路線の街路整備の目途が立っていない。 以上のことから、事業を中止する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・周辺の交通状況を検証し、幅員の縮小等によるコスト縮減の可能性について検討を行う必要がある。 ・本事業により、広域的な幹線道路ネットワークが形成されることや、沿線の密集市街地対策として当該区間での施工が必要であるため、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・本路線を整備し、現道及び周辺道路の交通分散、渋滞緩和などを図ることにより、その周辺地域の騒音・振動等の低減効果が期待できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府都市整備中期計画（案）（H24.3月策定）には位置づけ無し （前計画である大阪府都市基盤整備中期計画（案）（H13.9月策定）には、京阪本線～一般府道守口門真線について、位置づけあり。） |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○中止 ＜判断の理由＞ ・広域的な幹線道路ネットワークの強化や周辺地域の防災機能の強化を図るなど本事業の必要性はあるものの、沿道のまちづくりの見通しが立たないことから、本事業を整備の目途も立たないため、中止する。今後、沿道のまちづくりの状況や周辺の交通状況を検証し、事業実施時期を見極める。 |
| --- | --- |