平成26年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 淀川水系鬼虎川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 東大阪市山手町 |
| 再評価理由 | 事業採択後５年間未着工 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤 １基 堤高 12.5ｍ 堤長 59.0ｍ |
| 事業費 | 全体事業費：約4.5億円［国：2.25億円、府：2.25億円］ （内訳）調査費等約0.5億円 【工事費の内訳】 用地費 約0.6億円 砂防えん堤工 約2.4億円 工事費 約3.4億円 工事進入路工 約0.5億円 索道工 約0.5億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、 渓床には不安定土砂が堆 積しており、今後の降雨 による土石流発生の危険 度が高い。 保全対象 ・人家675戸 ・市道500ｍ・鉄道190ｍ ・保育園1施設 | 左記に同じ ・平成24年8月に『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会』において、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめた。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 市からの強い要望があり、全面的な協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ B/C=60.34(60.47) B=241.36(241.86) C=4.00 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 土石流危険渓流の被害 想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ B/C=58.91 B=237.99 C=4.04 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 左記に同じ | 人口分布変化による人的被害額の減少に伴う便益の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流の被害想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成22年度 - 平成22年度 - 平成27年度 | - 平成22年度 - 平成22年度 - 平成31年度 | 境界確定に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 7％ （ 0.3億円／ 4.5億円） ・用地 0％ （ 0.0億円／ 0.6億円） ・工事 0％ （ 0.0億円／ 3.4億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、関係者との協議が成立したため、平成26年度早期に境界確定を行い、今年度中に用地取得を行う見込みである。 工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成31年度までの完成を予定している。 以上のことから、本事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無いため、継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 砂防えん堤の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 また、砂防えん堤が完成すれば、渓床・渓岸の浸食が防止されるため、堆砂敷より上流の樹木を保全できる。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・用地については平成26年度早期に取得する見込みであり、工事についても、地元地権者の了解が得られていることから、平成31年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。 |
| --- | --- |