平成26年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 大津川水系宮川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06‐6944‐9302） |
| 事業箇所 | 岸和田市積川 |
| 再評価理由 | 事業採択後5年未着工 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいことから、土石流の発生による災害より府民の生命・財産を保護するため護岸工を整備する。 |
| 内容 | 渓流保全工 延長 400ｍ |
| 事業費 | 全体事業費：約1.5億円［国：0.75億円、府：0.75億円］ （内訳）調査費等約0.2億円 【工事費の内訳】 用地費 約0.3億円 護岸工 約1.0億円 工事費 約1.0億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 渓岸浸食や山腹崩壊により流出した不安定な土砂が、流域の渓床には多く堆積しており、洪水時に流出する恐れがある。 保全対象 人家：7戸 施設：公民館、災害時要援護者施設 道路：府道岸和田牛滝山貝塚線200ｍ ：市道100ｍ | 左記に同じ ・平成24年8月に『「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会』において、今後の土砂災害対策の進め方についてとりまとめた。 |  |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H21】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=2.39 B=3.32 C=1.39 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 流域住民及び施設利用者等 | ［効果項目］ － ［分析結果］ ・－ ［算出方法］ － ［受益者］ － | 事業休止のため未算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 流域住民及び施設利用者等 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 - 完成予定年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 平成25年度 | - 平成21年度 - 平成21年度 - 休止 | 着手済み箇所の早期完成に向けた予算の重点配分を行った結果、前回評価時から進捗していない。また、事業実施箇所の重点化において当面の対策見送り箇所に該当した。 |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 13％ （ 0.2億円／ 1.5億円） ・用地 0％ （ 0.0億円／ 0.3億円） ・工事 0％ （ 0.0億円／ 1.0億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・老人福祉施設・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工の整備の必要性については変化がない。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づき、対策実施箇所の更なる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となった。 また、現地未着手であることから事業休止とする。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 渓流保全工の施工において樹木の伐採を伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 水生生物の育成に配慮し、護岸ブロックのみ設置する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改定版」(H24.3) |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○休止 ＜判断の理由＞ 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づき対策実施箇所の更なる重点化を行った結果、当面の対策を見送る箇所となったことから、本事業を休止する。 また、事業の必要性については変化がないため、今後、着手済み箇所の完成状況を考慮し、次回以降の大阪府都市整備中期計画策定時点において、本事業実施の判断を行う。 |
| --- | --- |