平成26年度　再評価調書

１事業概要

| 事業名 | 久宝寺緑地整備事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 公園課 府営公園グループ（連絡先 06-6944-9314） |
| 事業箇所 | 八尾市西久宝寺地内 外 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年間を経過した時点で継続中 |
| 目的 | 久宝寺緑地は、昭和16年に服部、大泉、鶴見の各緑地とともに大阪都市計画緑地として都市計画決定された大阪四大緑地の一つである。大阪府公園基本構想において、「健康と生きがいを支える公園」として位置づけ、東部大阪地域に比較的少ないプールや野球場、陸上競技場など府民だれもが利用できるスポーツ施設を中心に、樹林地、芝生広場、児童遊戯場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として親しまれている。 また八尾市地域防災計画において広域避難地として、大阪府地域防災計画において後方支援活動拠点として位置づけらており、災害時の重要な防災拠点となっている。 久宝寺緑地周辺は宅地化の進展により人口が過密化していることから、未整備地の事業に着手し都市の貴重な空間を緑豊かな公園として拡大することにより、環境保全やレクリエーション機能の充実等を図るとともに、広域避難地・後方支援活動拠点としての防災機能の拡充を行うものである。 |
| 内容 | 都市計画決定面積 48.1ha 開設面積 38.4ha (H26.3末) 未整備地面積 9.7ha 事業認可面積 6.0ha 〈主要な施設〉 風の広場、花の広場、もくもく元気広場、まいまい広場、シャクヤク園、野球場、テニスコート、プール、陸上競技場、軟式野球場、展望広場、健康広場、エントランス等 は未整備 |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約214.8億円［国：61.75億円、府153.13億円］ （内訳）用地費 約149.0億円 【工事内訳】 工事費 約 65.8億円 ・造成費 約19.5 億円 ・建設費 約46.3 億円 事業認可区域：約64.1億円 (内訳) 用地費 約56.1億円 工事費 約8.0億円 【工事内訳】 ・造成費 約2.2億円 ・施設整備費 約3.1億円 ・植栽費 約2.7億円 |
| 事業費の変更理由 | ― |
| 維持管理費 | 約157百万円／年 （平成25年度指定管理料・未開設地管理費用） |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H16】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 開設面積 38.4ha | 開設面積 38.4ha ・H18指定管理者制度の導入 ・財政再建プログラム案(H20～H23)及びその後の財政構造改革による事業費圧縮 ・東日本大震災を契機として、想定外地震への対応と都市防災の重要性が高まる ・未事業認可区域3.7haについても、H24都市計画公園・緑地(府営公園)見直しの基本方針に基づく検証による、必要性の再認識 | ・平成17年3月後方支援活動拠点として「広域的支援部隊受入計画」を策定 （平成21年12月改定） |
|  | 【事前評価時点H16】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| 地元等の 協力体制等 | ○Q`sｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（園芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） 平成12年度より地域住民と協働して、効率的かつ魅力的な花壇形成と花苗育成を目指して、花壇の維持管理活動を行っている。 ○ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅ-第5期養成講座（平成16年1月～12月） 高齢者や障害者が健常者と共に公園を利用し、楽しむことができるようにｻﾎﾟｰﾄするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを、地域住民を対象に要請している。 （44名 養成中） | 自然観察や花壇の育成、高齢者や身障者に対する公園利用のサポートなど、11団体のべ2,400人の多様なボランティアが活動中 （主なボランティア団体） ・Q`sｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ（園芸ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） ・久宝寺緑地ﾋｰﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾅｰｸﾗﾌﾞ ・NPOｼﾆｱ自然大学ｻｰｸﾙ「かしの木会」やんちゃクラブQFO （子ども達を対象に遊びながら学べる自然体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施） ・大阪ピンコロクラブ （健康広場でのうんどう教室を実施） ・NPO法人樹木・環境ﾈｯﾄﾜｰｸ協会 （親子で参加できる自然体験学習「ﾚｯﾂ久宝探検隊」を実施 ） | ○平成18年度指定管理者制度の導入 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 直接利用価値 間接利用価値 ［分析結果］ ・B/C=2.24 B=625.3億円 C=278.7億円 ［算出方法］ ・直接利用効果 健康・心理的な潤い・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 ［受益者］ 公園利用者、周辺住民 ※大規模公園費用対効果分析手法マニュアル第1版 （H14.4発行、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） | ［効果項目］ 直接利用価値 間接利用価値 ［分析結果］ ・B/C= B= C= ［算出方法］ ・直接利用効果 健康・心理的な潤い・レクリエーション空間の提供 ・間接利用効果 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 ［受益者］ 公園利用者、周辺住民 ※改訂第3版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル （H25.10発行、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課監修） | ・費用対効果算出マニュアルの改訂（平成25年10月） |

|  | 【事前評価時点H16】 | 【再評価時点H26】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 ［受益者］ 公園利用者、周辺住民 | ［効果項目］ 都市環境維持・改善 都市景観の保全提供 都市防災機能の確保 ［受益者］ 公園利用者、周辺住民 | 特になし |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 ③完成予定年度 | ①平成17 年度 ②平成17 年度 ③平成31 年度 認可区域：平成23年度 | ①昭和42 年度 ②昭和42 年度 ③平成36年度 認可区域 ①平成17年度 ②平成17年度 ③平成28年度 | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減 |
| ＜進捗状況＞ | ・全体49％ （104.9億円／214.8億円） ・用地37％ （55.4億円／149.0億円） ・工事75％ （49.5億円／65.8億円） | ・全体69％ （147.5億円／214.8億円） ・用地66％ （98.0億円／149.0億円） ・工事75％ （49.5億円／65.8億円） 【認可区域】 ・全体58.3% （37.4億円／64.1億円） ・用地66.6% （37.4億円／56.1億円） ・工事 0% （0円／8.0億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | ・久宝寺緑地は、大阪四大緑地の一つとして計画され、大阪府公園基本構想においては、「健康と生きがいを支える公園」と位置づけ、東部大阪地域に比較的少ないプールや野球場、陸上競技場など府民だれもが利用できるスポーツ施設を中心に、樹林地、芝生広場、児童遊戯場などのレクリエーション施設も備えた広域公園として府域の骨格をなす重要な役割を果たす。 ・周辺は宅地化の進展により人口が過密化しており、八尾市地域防災計画に位置づけられている広域避難地機能として約4.3ha、大阪府地域防災計画に位置づけられている後方支援活動拠点機能として約2.0haが不足していることから、早期に事業認可区域を整備する必要がある。 以上のことから、継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | ・事業認可区域の用地買収は、約６７％進捗している。予算状況に応じて買収を進めており、買収済エリアから順次工事に着手する予定である。 ・事業認可区域を除く未着手区域3.7haについては、平成24年3月に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性、実現性を総合的に評価した結果、存在効果、利用効果、媒体効果、都市計画上等あらゆる観点から高い評価であったため、事業認可区域の整備完了後すみやかに事業着手し平成36年度の完成を目標に引き続き整備していく予定である。 以上のことから、継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | ・ 事業地周辺は、宅地化の進展により人口が過密化しており、自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてのみならず、広域避難地や後方支援活動拠点として、安全かつ十分な広さを確保できる場所は他にないことから、代替案立案の余地がない。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 計画地は、市街地にあり、田畑や倉庫、駐車場、空き地などが多い。 生物多様性の確保に資する良好な樹林地や芝生地など、自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとして整備することにより、現状よりも豊かな自然環境を創出する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 |  |
| その他 | 【上位計画】 ・大阪府公園基本構想（H5） ・大阪府都市整備中期計画(案)(H24) 【関連計画】 ・大阪府地域防災計画 ・八尾市地域防災計画 |

６対応方針（原案）

| 対応方針（原案） | ○継続 ＜判断の理由＞ ・事業地周辺は、宅地化の進展により人口が過密化しており、自然とふれあえる緑豊かなオープンスペースとしてのみならず、広域避難地・後方支援活動拠点として、早急な確保が必要である。 ・事業認可区域を除く未着手区域3.7haについても、「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、必要性・代替性、実現性を総合的に評価した結果、存在効果、利用効果、媒体効果、都市計画上等あらゆる観点から必要性が高い評価であったため、事業認可区域の整備後引続き整備していく予定である。 以上のことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |